## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE SUMINISTRO
[7 empty] | Código GG-F-116 | [6 empty] | Versión 01 | [5 empty] | Página 1 de 1
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA SALIDA CULTURAL, LUDICO Y RECREATIVA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DÍA LA SAGRADA FAMILIA Y DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ CUNDINAMARCA
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Despues del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuando?
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | FALLAS MECÁNICAS O INCUMPLIMIENTO DEL TRANSPORTE CONTRATADO. | RETRASOS O CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD. | 2-IMPROBABLE | 3-MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL Y PLAN DE CONTINGENCIA. | 1-RARO | 1-INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISOR | INICIO ACTIVIDAD | FIN ACTIVIDAD | CONTROL DE TRANSPORTE | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | ACCIDENTE DE UN PARTICIPANTE DURANTE EL DESPLAZAMIENTO O DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS. | LESIONES PERSONALES, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, RECLAMACIONES. | 2-IMPROBABLE | 4-MAYOR | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | VERIFICAR AFILIACIONES, PÓLIZA, PRIMEROS AUXILIOS Y PLAN DE EMERGENCIAS. | 1-RARO | 2-MENOR | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | INICIO CONTRATO | LIQUIDACIÓN | INFORMES Y SEGUIMIENTO PERMANENTE | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INASISTENCIA DE PARTICIPANTES INSCRITOS. | SOBRECOSTOS O CAMBIOS LOGÍSTICOS. | 3-POSIBLE | 2-MENOR | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE | CONFIRMACIÓN PREVIA DE ASISTENTES. | 1-RARO | 1-INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISOR | PREVIO SALIDA | DÍA SALIDA | LISTADOS DE ASISTENCIA | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN O ACOMPAÑAMIENTO. | DEFICIENTE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. | 3-POSIBLE | 4-MAYOR | 12 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | SUPERVISIÓN PERMANENTE Y CLÁUSULAS CONTRACTUALES. | 1-RARO | 2-MENOR | 2 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISOR | INICIO CONTRATO | LIQUIDACIÓN | INFORMES DE SUPERVISIÓN | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO EN LOS HORARIOS DE RECOGIDA Y TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA. | RETRASOS EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA. | 2-IMPROBABLE | 3-MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | ELABORAR CRONOGRAMA DETALLADO, VERIFICAR RUTAS Y REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE AL TRANSPORTE. | 1-RARO | 1-INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISOR | INICIO CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR MEDIANTE INFORMES Y ACTAS. | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | FALLAS MECÁNICAS DE LOS VEHÍCULOS CONTRATADOS PARA EL TRANSPORTE DE LOS BENEFICIARIOS. | SUSPENSIÓN O RETRASO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 2-IMPROBABLE | 4-MAYOR | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE ALTERNO. | 1-RARO | 1-INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISOR | INICIO CONTRATO | ANTES Y DURANTE LA ACTIVIDAD | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL E INFORMES DEL SUPERVISOR. | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE APOYO PARA ATENDER ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | DEFICIENTE ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS Y POSIBLES INCIDENTES. | 2-IMPROBABLE | 4-MAYOR | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | DISPONER PERSONAL CAPACITADO Y SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | 1-RARO | 2-MENOR | 2 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISOR | INICIO CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN | VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y CONTROL DEL PERSONAL ASIGNADO. | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE PARTICIPANTES DURANTE EL RECORRIDO O LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS. | RIESGO PARA LA INTEGRIDAD DE LOS BENEFICIARIOS Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. | 2-IMPROBABLE | 5-CATASTRÓFICO | 10 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | CONTROL DE ASISTENCIA, IDENTIFICACIÓN PERMANENTE Y ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO. | 1-RARO | 2-MENOR | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | INICIO CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN | CONTROL DE LISTAS Y SEGUIMIENTO PERMANENTE DE GRUPOS. | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | EMERGENCIA MÉDICA DE UN ADULTO MAYOR O PERSONA CON DISCAPACIDAD DURANTE LA SALIDA. | ATENCIÓN MÉDICA URGENTE, SUSPENSIÓN PARCIAL DE ACTIVIDADES O TRASLADO ASISTENCIAL. | 3-POSIBLE | 5-CATASTRÓFICO | 15 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | CONTAR CON BOTIQUÍN, PERSONAL CAPACITADO, PLAN DE EMERGENCIAS Y RED DE ATENCIÓN MÉDICA. | 1-RARO | 2-MENOR | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | INICIO CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN | VERIFICACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y SUPERVISIÓN PERMANENTE. | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONTRATADO. | INCONFORMIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. | 2-IMPROBABLE | 3-MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTACIÓN. | 1-RARO | 1-INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | INICIO CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES. | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | FALTA DE ACCESIBILIDAD O ADECUACIONES REQUERIDAS PARA PERSONAS EN LOS LUGARES VISITADOS. | LIMITACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y POSIBLES RECLAMACIONES. | 2-IMPROBABLE | 4-MAYOR | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | VERIFICAR PREVIAMENTE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN TODOS LOS ESCENARIOS. | 1-RARO | 1-INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | INICIO CONTRATO | ANTES DE LA ACTIVIDAD | INSPECCIÓN PREVIA DE LOS SITIOS PROGRAMADOS. | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES DE RECREACIÓN, GUIANZA O APOYO LOGÍSTICO CONTRATADOS POR EL OPERADOR. | ALTERACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. | 3-POSIBLE | 3-MODERADO | 9 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | CONFIRMACIÓN PREVIA, CONTRATOS Y PROVEEDORES ALTERNOS DISPONIBLES. | 1-RARO | 1-INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISOR | INICIO CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO A COMPROMISOS E INFORMES DE EJECUCIÓN. | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | INCREMENTO INESPERADO DE COSTOS. | AFECTACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATISTA. | 2-IMPROBABLE | 2-MENOR | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | PLANEACIÓN FINANCIERA Y COTIZACIONES PREVIAS. | 1-RARO | 1-INSIGNIFICANTE | 1 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | INICIO CONTRATO | FIN CONTRATO | CONTROL FINANCIERO | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS ECONÓMICOS | VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN, INGRESO A SITIOS TURÍSTICOS O COSTOS LOGÍSTICOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | DISMINUCIÓN DE LA UTILIDAD ESPERADA DEL CONTRATISTA Y POSIBLES DIFICULTADES PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. | 2 – IMPROBABLE | 3 – MODERADO | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO PREVIO, COTIZACIONES ACTUALIZADAS Y ADECUADA PLANEACIÓN FINANCIERA DE LOS COSTOS OFERTADOS. |  |  |  | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | INICIO ACTIVIDAD | FIN CONTRATO | VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES REALES DEL MERCADO, PARA ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS SANITARIOS | EMERGENCIA MÉDICA DE ADULTO MAYOR O PERSONA CON DISCAPACIDAD. | INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD Y ATENCIÓN MÉDICA. | 3-POSIBLE | 4-MAYOR | 12 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | PRIMEROS AUXILIOS Y RUTAS DE EMERGENCIA. | 1-RARO | 2-MENOR | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | INICIO ACTIVIDAD | FIN ACTIVIDAD | MONITOREO PERMANENTE | DIARIA
16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS DE LA NATURALEZA | LLUVIAS INTENSAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS, DESLIZAMIENTOS, INUNDACIONES O FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTEN LAS VÍAS O EL LUGAR DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA. | SUSPENSIÓN, APLAZAMIENTO O CANCELACIÓN DE LA SALIDA; RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD DE LOS PARTICIPANTES; RETRASOS EN EL CRONOGRAMA. | 3 – POSIBLE | 4 – MAYOR | 12 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | MONITOREO PERMANENTE DE CONDICIONES CLIMÁTICAS, RUTAS ALTERNAS, PLAN DE CONTINGENCIA, COORDINACIÓN CON ORGANISMOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y REPROGRAMACIÓN CUANDO SEA NECESARIO. | 1-RARO | 2-MENOR | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | UNA VEZ DETECTADO EL RIESGO |  | VERIFICACIÓN Y CONTROL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA | SEMANAL | ACTAS DE REUNIÓN
17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL | MANIFESTACIONES, PROTESTAS O BLOQUEOS DE VÍAS EN LAS RUTAS DE DESPLAZAMIENTO. | RETRASOS, SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO PROGRAMADO. | 2 - IMPROBABLE | 4 - MAYOR | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | VERIFICACIÓN PREVIA DE RUTAS Y DEFINICIÓN DE RECORRIDOS ALTERNOS. | 1-RARO | 2-MENOR | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACION DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE UNA EMERGENCIA SANITARIA O EPIDEMIOLOGICA PARA ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL | ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN EL LUGAR DE DESTINO O DURANTE EL DESPLAZAMIENTO. | RIESGO PARA LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y POSIBLE CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD. | 2 - IMPROBABLE | 4 - MAYOR | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | SEGUIMIENTO A INFORMACIÓN DE AUTORIDADES LOCALES Y ADOPCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA. | 1-RARO | 2-MENOR | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACION DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE UNA EMERGENCIA SANITARIA O EPIDEMIOLOGICA PARA ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CARÁCTER COLECTIVO QUE RESTRINJAN ACTIVIDADES RECREATIVAS O EVENTOS MASIVOS. | SUSPENSIÓN TEMPORAL O APLAZAMIENTO DE LA SALIDA RECREATIVA. | 1 - RARO | 4 - MAYOR | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | APLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y SEGUIMIENTO A DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. | 1-RARO | 2-MENOR | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACION DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE UNA EMERGENCIA SANITARIA O EPIDEMIOLOGICA PARA ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO POLÍTICO | DECISIONES ADMINISTRATIVAS O RESTRICCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES QUE LIMITEN EL ACCESO AL DESTINO O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS. | REPROGRAMACIÓN O CANCELACIÓN PARCIAL DE LA ACTIVIDAD. | 2 - IMPROBABLE | 3 - MODERADO | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | SEGUIMIENTO A DISPOSICIONES OFICIALES Y REPROGRAMACIÓN OPORTUNA. | 1-RARO | 2-MENOR | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATANTE- SUPERVISOR | UNA VEZ DETECTADO EL RIESGO | UNA VEZ TRATADO EL RIESGO | INFORMAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE OPORTUNAMENTE LAS SANCIONES, MULTAS SINIESTROS EN CASO DE PRESENTARSE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA. | MENSUAL | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
21 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES | CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS. | AFECTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y SEGURIDAD. | 3-POSIBLE | 3-MODERADO | 9 | RIESGO ALTO | CONTRATANTE- SUPERVISOR | REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS, AVANCE DE EJECUCION, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.,PLANTEAR SULUCIONES TENDIENTES A EJECUTAR DE MANERA SATISFACTORIA Y DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTO EL OBJETO DEL CONTRATO. | 1-RARO | 2-MENOR | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATANTE- SUPERVISOR | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACION DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE UNA EMERGENCIA SANITARIA O EPIDEMIOLOGICA PARA ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL | DIARIA | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
Responsables: ____________________________________________ VIVIANA CAROLINA HERNÁNDEZ MOLINA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Proyectó: VIVIANA CAROLINA HERNÁNDEZ MOLINA Revisó: (Profesional Sec. Gobierno)