## MATRIZ DE RIESGOS
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | [16 empty] | CÓDIGO
|  |  |  | TIPO DE DOCUMENTO |  | MATRIZ DE RIESGOS | [16 empty] | VERSIÓN |  | 1
[23 empty] | PÁGINA |  | 1 DE 1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignación (marcar si el riesgo se le asigna a la Entidad, el Contratista o ambos) |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[11 empty] | E | C | Mx
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el oferente con la oferta más favorable presente inhabilidades o incompatibilidades. | Imposibilidad de adjudicar o celebrar el contrato con el oferente seleccionado, necesidad de continuar el proceso con el siguiente oferente habilitado cuando jurídicamente proceda, retrasos en el inicio de la ejecución contractual y posibles afectaciones al cumplimiento oportuno de la necesidad de la entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  |  | X | Reducir la probabilidad | La entidad deberá establecer en los documentos del proceso los requisitos de capacidad jurídica aplicables y realizar las verificaciones correspondientes en los registros y sistemas de información disponibles. Por su parte, los oferentes deberán presentar las declaraciones exigidas, acreditar su capacidad legal y comunicar oportunamente cualquier circunstancia que pueda configurar una causal de inhabilidad o incompatibilidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | CNE | Al inicio de la selección y evaluación del proceso contractual | En la adjudicación del contrato | Verificando los informes de evaluación presentados | Una vez durante el proceso
2 | General | Externo | Selección | Económico | Que se presenten ofertas artificialmente bajas | Posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, reducción de las condiciones ofrecidas inicialmente, afectación en la ejecución del plan de medios, disminución de los impactos esperados, incumplimiento de las bonificaciones o beneficios comerciales ofertados y eventual afectación del cumplimiento de los fines de la contratación. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  |  | X | Reducir la probabilidad | En caso de advertir precios anormalmente bajos, podrá solicitar al oferente la justificación correspondiente de conformidad con la normativa aplicable. Asimismo, deberá verificar que la propuesta económica sea suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluyendo los compromisos relacionados con impactos, optimización y bonificaciones cuando estos hayan sido objeto de evaluación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | CNE | Al inicio de la evaluación de las propuestas | Cierre de la evaluación | El comité de evaluación deberá evaluar la existencia de ofertas artificialmente bajas | Una vez durante el proceso
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado (Demoras en la expedición de garantías) | Retrasar el inicio de la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | X |  | Reducir la probabilidad | Elevar oportunamente los requerimientos al proveedor, para comunicarle la suscripción del contrato; aplicación al inciso segundo numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | CNE | A partir de la creación del contrato en el SECOP II | Hasta firma del contrato en el SECOP II | Seguimiento por parte de la Entidad durante la etapa de contratación | Diario a partir de la adjudicación del proceso.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mal manejo de la Información y/o afectación a la Integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información | Conocimiento y publicación de información confidencial o reservada Manipulación o uso inadecuado de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades afectando la imagen de la Entidad o de terceros | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | X |  | Reducir la probabilidad | Realizar seguimiento por parte del supervisor/a del contrato acerca de quienes están designando por parte del contratista para ejecutar las actividades. Firma de acuerdos de confidencialidad, | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | CNE | A partir del inicio de la ejecución | Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | Seguimiento por parte del supervisor del contrato durante la ejecución | Cada vez que se requiera durante la etapa de ejecución.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso o inconsistencias en la entrega de las piezas publicitarias o en la programación de la pauta, puede presentarse la entrega extemporánea o con inconsistencias técnicas de las piezas publicitarias por parte de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica | Reprogramación de la pauta, pérdida de espacios previamente reservados y posibles retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | X |  |  | Reducir la probabilidad | Establecer cronogramas para la entrega de las piezas publicitarias, verificar previamente que los archivos cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por los medios, implementar un procedimiento de validación de las órdenes de pauta antes de su emisión y mantener una coordinación permanente entre la supervisión del contrato, los partidos o movimientos políticos, el contratista y los medios de comunicación para atender oportunamente cualquier ajuste requerido. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | CNE | Al inicio del contrato | Al termino de la ejecución | Seguimiento del supervisor del contrato | Durante toda la ejecución
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incremento en las tarifas de los medios de comunicación durante la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato los medios de comunicación podrán modificar sus tarifas comerciales para la emisión de cuñas radiales y spots de televisión, como consecuencia de sus políticas comerciales o de las condiciones del mercado publicitario. | 1 | 4 | 5 | MEDIO |  | X |  | Reducir el impacto | Dado que el plazo de ejecución del contrato se desarrollará durante una misma vigencia, el contratista deberá gestionar oportunamente la reserva de espacios y negociar condiciones comerciales favorables con los medios de comunicación, procurando mantener las tarifas ofertadas durante la ejecución del contrato, sin generar costos adicionales para la entidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | CONTRATISTA | Al inicio del contrato | Al termino de la ejecución | Seguimiento del supervisor del contrato | Durante toda la ejecución
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la publicación o emisión de la pauta. | Incumplimiento del cronograma de difusión, necesidad de reprogramar las emisiones y posible disminución del impacto esperado de la pauta. | 2 | 2 | 4 | BAJO |  | X |  | Reducir la probabilidad | El contratista deberá implementar mecanismos de planeación y seguimiento al cronograma de emisiones, confirmar previamente la disponibilidad de los espacios contratados, mantener comunicación permanente con los medios de comunicación, verificar el cumplimiento de las órdenes de pauta y adoptar oportunamente las medidas necesarias para reprogramar las emisiones cuando se presenten situaciones que puedan afectar su ejecución, garantizando el cumplimiento del cronograma y sin generar costos adicionales para la entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | CONTRATISTA | Al inicio del contrato | Al termino de la ejecución | Seguimiento del supervisor del contrato | Durante toda la ejecución
9 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos en el Estatuto de la Oposición o en la regulación aplicable al acceso a espacios en medios de comunicación. | La ocurrencia de cambios normativos podría generar la necesidad de ajustar el plan de medios, modificar las condiciones de ejecución contractual, variar la distribución de los espacios contratados o requerir actuaciones adicionales para garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones legales aplicables. | 1 | 4 | 5 | MEDIO |  |  | X | Retener el riesgo | Realizar seguimiento permanente a las disposiciones legales y regulatorias aplicables al Estatuto de la Oposición y al acceso a medios de comunicación; mantener comunicación constante entre la entidad, el contratista, los partidos o movimientos políticos y los medios de comunicación; y, en caso de presentarse modificaciones normativas que afecten la ejecución contractual, adelantar oportunamente los ajustes administrativos, técnicos o contractuales a que haya lugar. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | CNE CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución | Termino del contrato | Seguimiento de la supervisión | Constaste durante la ejecución

## GUÍA
GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar. - El objeto del Proceso de Contratación. - Los partícipes del Proceso de Contratación. - La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación. - La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación. - La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación. - Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación. - El entorno socio ambiental. Las condiciones políticas. Los factores ambientales. - El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. - La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. - Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
CLASE
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
FUENTE
Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
Planeación | la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.
Selección | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista.
Contratación | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
Ejecución | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TIPO
Económico | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros
Social o político | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacional | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financiero | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorio | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la naturaleza | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambiental | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Tecnológico | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
PROBABILIDAD
1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)
IMPACTO
1 | Insignificante (obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente)(los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato)
2 | Menor (Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual)(los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato)
3 | Moderado (afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes)(Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco y el quince por ciento)
4 | Mayor (obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual)(Incrementa el valor del contrato entre el quince y el treinta por ciento)
5 | Catastrófico (perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual)(impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento)
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Evitar el riesgo | Eliminar la causa del riesgo, por ejemplo, no iniciar una actividad que genera un riesgo específico, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
Reducir la probabilidad | Implementar controles para disminuir la probabilidad de que ocurra el riesgo, Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
Compartir el riesgo | Transferir el riesgo a otra parte, haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
Reducir el impacto | Implementar controles para disminuir el impacto del riesgo si llega a ocurrir, reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Retener el riesgo | Aceptar el riesgo y asume las posibles consecuencias, cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.