## MATRIZ
OBJETO: Prestar los servicios especializados de intermediación y asesoría integral en la formulación, contratación, administración de riesgos y manejo del Programa de Seguros de la Secretaría de Educación del Distrito, destinado a proteger las personas, bienes e intereses patrimoniales de la Entidad, así como aquellos por los cuales sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATANTE | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO | COMITÉ ESTRUCTURADOR
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATISTA | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y COMITÉ EVALUADOR
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | NO APLICA |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO | CONTRATISTA
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTRÓFICO (5) | 6 |  | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ÁREAS RESPONSABLES DE LA SED
[25 empty] | 7 |  | CONTRATISTA/PROPONENTE |  |  |  | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | NATURALEZA
[25 empty] | 8 |  | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [5 empty] | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICO
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | Celebración de acuerdos colusorios o prácticas restrictivas de la competencia entre dos o más oferentes para afectar la libre concurrencia o direccionar la adjudicación. | Afectación de la transparencia, la selección objetiva, la pluralidad de oferentes y la legitimidad del proceso de contratación. | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | CONTRATISTA/PROPONENTE | Establecimiento de requisitos y factores de evaluación claros, objetivos y proporcionales; publicidad de las actuaciones en SECOP II; suscripción del compromiso anticorrupción; análisis de comportamientos atípicos de las ofertas y traslado a las autoridades cuando haya lugar. | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | NO | AREA ESTRUCTURADORA Y COMITÉ EVALUADOR | Desde la estructuración del proceso. | Con la adjudicación o declaratoria de desierto. | Revisión de observaciones, ofertas, patrones coincidentes y demás señales que puedan afectar la competencia. | Durante la estructuración y evaluación del proceso.
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Entrega tardía, incompleta o desorganizada de la información durante la transición entre el corredor saliente, la SED y el nuevo contratista. | Pérdida de continuidad en la administración del programa de seguros, desconocimiento del estado de pólizas o siniestros y retrasos en las gestiones prioritarias. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Implementación de un plan de transición; inventario de pólizas, reclamaciones, procesos y compromisos pendientes; actas de entrega; repositorio centralizado; identificación y seguimiento prioritario de vencimientos y casos críticos. | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato. | Con la aprobación del informe de transición, sin perjuicio del seguimiento posterior. | Verificación de inventarios, actas, bases de datos, soportes y estado de los asuntos pendientes recibidos. | Semanalmente durante la transición y posteriormente en cada informe de ejecución.
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Fallas, indisponibilidad o pérdida de información en las plataformas, herramientas tecnológicas o canales de comunicación utilizados para administrar el programa de seguros. | Interrupción del servicio, pérdida de trazabilidad y retrasos en el seguimiento de pólizas, pagos, vencimientos y reclamaciones. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Disponibilidad de mecanismos de contingencia, respaldos periódicos, controles de acceso, canales alternos de atención y procedimientos para restablecer oportunamente la operación y la información. | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación del contrato y la entrega final de la información. | Revisión de disponibilidad, reportes de incidentes, copias de respaldo y continuidad de los canales de atención y consulta. | Permanente, con reporte inmediato de incidentes.
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retiro, cambio, ausencia prolongada o insuficiente disponibilidad de integrantes del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato. | Retrasos en la atención de solicitudes, pérdida de continuidad y disminución de la calidad de los productos y servicios. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Disponibilidad de personal de respaldo; reemplazo oportuno por personal que cumpla condiciones iguales o superiores; transferencia documentada de conocimiento y aprobación previa del supervisor cuando corresponda. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación del contrato. | Verificación de la permanencia, disponibilidad y cumplimiento de los perfiles del equipo; revisión de solicitudes de cambio y de la transferencia de conocimiento. | Mensualmente y cada vez que se solicite un cambio.
5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Entrega tardía o incompleta por parte de la SED de información, soportes, validaciones o decisiones requeridas para la gestión del programa de seguros, la contratación o modificación de pólizas y el trámite de reclamaciones. | Retrasos en las gestiones, pérdida de oportunidad, afectación de cronogramas y dificultad para adoptar decisiones oportunas sobre aseguramiento o siniestros. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATANTE | Definición de responsables y enlaces; cronogramas y fechas de corte; listas de verificación documental; repositorio compartido; alertas y escalamiento oportuno de solicitudes pendientes. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ÁREAS RESPONSABLES DE LA SED | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación del contrato. | Seguimiento a requerimientos, responsables, fechas de entrega, documentos pendientes y alertas sobre términos críticos. | Semanalmente para asuntos críticos y mensualmente en el informe de supervisión.
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos o variaciones relevantes en el mercado asegurador, tales como reducción de capacidad, restricciones de reaseguro, retiro de oferentes o modificación sustancial de condiciones de aseguramiento. | Dificultad para estructurar, colocar, renovar o mantener las coberturas requeridas; reducción de pluralidad o necesidad de ajustar oportunamente el programa de seguros. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Monitoreo permanente de la regulación y del mercado; consultas tempranas a aseguradoras y reaseguradores; elaboración de escenarios alternativos; alertas y recomendaciones oportunas para ajustar la estrategia de aseguramiento. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde la planeación del proceso. | Hasta la terminación del contrato. | Seguimiento a cambios regulatorios, condiciones del mercado, capacidad disponible y recomendaciones formuladas por el corredor. | Mensualmente y antes de cada proceso de contratación, renovación o prórroga.
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Acceso, divulgación, modificación, pérdida o utilización no autorizada de información reservada, confidencial, personal o sensible conocida durante la ejecución del contrato. | Pérdida de integridad o confidencialidad de la información, afectación reputacional, reclamaciones de terceros y posibles actuaciones administrativas o judiciales. | IMPROBABLE (2) | CATASTRÓFICO (5) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Controles de acceso por perfiles; compromisos de confidencialidad; protocolos de seguridad y tratamiento de datos; respaldo seguro de la información; registro y reporte inmediato de incidentes; devolución o eliminación controlada al finalizar el contrato. | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la entrega o acceso a la información. | Hasta la devolución, transferencia o eliminación autorizada de la información. | Revisión de accesos, incidentes reportados, medidas correctivas y cumplimiento de los protocolos de seguridad y reserva. | Permanente y cada vez que se presente un incidente.
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Ocurrencia de situaciones sociales, sanitarias, ambientales o de orden público que afecten el desplazamiento, la atención presencial o la continuidad normal de las actividades contractuales. | Retrasos en la ejecución de actividades, modificación de cronogramas o interrupción temporal de la prestación del servicio. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Aplicación de mecanismos de continuidad operativa, canales virtuales y alternos de atención, priorización de asuntos críticos y ajuste concertado de cronogramas de acuerdo con la situación presentada. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación del contrato. | Verificación de las contingencias, medidas de continuidad adoptadas y afectación real sobre las actividades programadas. | Cuando se presente una contingencia y mientras permanezcan sus efectos.
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Existencia o falta de revelación oportuna de un conflicto de interés real, potencial o aparente, o pérdida de independencia e imparcialidad del corredor frente a una o más compañías aseguradoras. | Formulación de recomendaciones o realización de actuaciones que no respondan exclusivamente a los intereses y necesidades de aseguramiento de la SED, con afectación de la transparencia, la objetividad y la confianza en la administración del Programa de Seguros. | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Inclusión en los estudios previos y en el contrato de los deberes de independencia, imparcialidad y revelación. El corredor deberá informar de manera inmediata cualquier conflicto de interés real, potencial o aparente; actualizar la información cuando cambien las circunstancias; abstenerse de intervenir en el asunto afectado hasta que la SED determine su manejo, y conservar los soportes de los análisis y recomendaciones formulados. | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación del contrato y la entrega final de la información. | Revisión de las declaraciones y actualizaciones sobre conflictos de interés, de los soportes de las recomendaciones formuladas y de las situaciones reveladas; adopción y seguimiento de las medidas que determine la SED. | Al inicio del contrato, cuando cambien las circunstancias y cada vez que se identifique o revele una situación real, potencial o aparente.
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Ausencia o retraso en el reconocimiento y pago, por parte de las compañías aseguradoras, de las comisiones a favor del corredor, como consecuencia de la declaratoria de desierto, suspensión, aplazamiento o no adjudicación del proceso de contratación del Programa de Seguros, o de la imposibilidad de celebrar oportunamente las pólizas.. | Disminución, retraso o ausencia de los ingresos esperados por el corredor, lo cual podría afectar su capacidad financiera y operativa para mantener la continuidad del servicio, sin que se genere una obligación de pago a cargo de la SED. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Asignación expresa del riesgo remuneratorio al contratista en los documentos del proceso. El proponente deberá considerarlo al estructurar su oferta y su modelo económico, teniendo en cuenta que su remuneración depende de las comisiones reconocidas y pagadas por las compañías aseguradoras con ocasión de las pólizas efectivamente celebradas y que la SED no garantiza una comisión mínima. El contratista deberá mantener la capacidad financiera y operativa necesaria para garantizar la continuidad del servicio durante todo el plazo contractual. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde la estructuración y presentación de la oferta y, para efectos del seguimiento, desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación del contrato. | Seguimiento al cronograma y a los hitos del proceso de contratación de seguros, a las situaciones que puedan afectar la celebración oportuna de las pólizas y a la continuidad y calidad del servicio prestado por el corredor. | Mensualmente y en cada hito del proceso de contratación, renovación, prórroga o modificación del Programa de Seguros.
Note on B2: CLASE: Se debe diferenciar si el riesgo es GENERAL es decir un riesgos de todos los procesos de contratación estatal o es ESPECIFICO y propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on C2: FUENTE: Se debe diferenciar si es un riesgo INTERNO, asociado a la operación de la Entidad o es un riesgo EXTERNO asociado al sector o entorno y no referido a los asuntos de la entidad
Note on D2: ETAPA: Se debe identificar en que etapa del proceso se puede presentar materialización del riesgo, se establecen cuatro etapas generales: - PLANEACIÓN - SELECCIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN - SELECCIÓN Y EJECUCIÓN - CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
Note on E2: TIPO: De acuerdo con el documento Conpes 3714 de 2011 se clasifica los riesgos de acuerdo a los siguientes tipos: Económicos Sociales o Políticos Operacionales Financieros Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Ambientales Tecnológicos
Note on F2: DESCRIPCIÓN: Se deben definir los posibles escenarios de materilización del riesgo, bajo que circunstacias se puede presentar y cuales serían los eventos que desencadenarían en dicha situación
Note on G2: CONSECUECIA: Se deben definir las consecuencias generadaas por la materialización del riesgo
Note on H2: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on I2: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on J2: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on K2: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on L2: DOLIENTE: Se debe asignar un doliente o asignado que para el caso puede ser: - El Contratista - El Contratante - El corredor de seguros - El contratante y el contratista - El contratante y el corredor de seguros
Note on M2: TRATAMIENTO: Se debe diseñar y ejecutar un plan de prevención o tratamiento del riesgo el cual disminuya la valoración de este, ya sea evitando el riesgo o con la disminución de su probabilidad, impacto o ambas;
Note on N2: Se debe realizar una nueva valoración de los aspectos abajo mencionados, para dicha labor se debe tener en cuenta como se espera que evlucionen los aspectos al implementar el tratamiento
Note on R2: Se debe especificar si la materialización del riesgo afecta la ejecución del contrato o no, o si en dado caso no aplica
Note on S2: Se debe especificar al responsable de la ejecución del plan de tratamiento
Note on N6: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on O6: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on P6: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on Q6: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on V6: Se debe especifircar como se realiza el monitoreo del riesgo y su tratamiento, en el esapcio se debe diligenciar el encargado del monitoreo y el metodo utilizado para este
Note on W6: Se debe especificar cada cuanto se realizara la labor de monitoreo del riesgo

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO | [7 empty] | catastrofico | Mayor | Moderado | menor | Insignificante
[7 empty] | 1900 | 30 | 570 | 285 | 95 | 1.9
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
| VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | 1809
892
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | 3100 | 2701 | 900.3333
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%) | 2550 | 1.0592
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 550
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo