## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGO - PROCESO MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Planeación | Económico | Que el Objeto del contrato no contemple cambios en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación del mismo | Desequilibrio económico del contrato y o sobrecostos | 2 | 3 | 6 | Alto | Entidad | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad y sus sustitutos | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Entidad | Elaboración de estudios de mercado detallado | En la ejecución del contrato | En la elaboración revisión de los estudios previos | Previa radicación de los documentos en el área de contratación
2 | General | Externo | Selección | Económico | Riesgo de Ofertas artificialmente bajas | Incumplimientos en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecimiento de garantías contractuales de cumplimiento y calidad | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | Entidad | Durante toda la ejecución contractual | Durante el plazo de publicación de la invitación publica y cada vez que se requiera | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | Cada vez que se requiera
3 | General | Externo | contratación | Regulatorio | Demora y/o errores en la suscripción de las pólizas del contrato | Retraso en el inicio del contrato y/o suspensiones del mismo | 3 | 2 | 5 | bajo | Contratista | Términos de presentación y/o determinación de incumplimientos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad | En la etapa de perfeccionamiento contractual y / modificaciones del mismo | hasta la liquidación del contrato | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de garantías exigidas | Cada vez que se requiera
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de materia prima requerida para los diferentes tipos de mantenimientos | Afectación de la ejecución del contrato e incumplimientos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al Contratista durante la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | Durante toda la ejecución contractual | Hasta la terminación del contrato | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | Cada vez que se requiera
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No llegar en las fechas solicitadas por parte del supervisor | Afectación de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual | Antes y Durante la ejecución del contrato | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | Cada vez que se requiera
6 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Mora en el pago por parte del Contratante | Incumplimiento de la forma de pago | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Programación de los pagos aproximados en el PAC, dentro de los días establecidos al interior de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Área solicitante, Supervisor del contrato | A partir de la fecha de inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Tramitar el pago en los días establecidos al interior de la entidad | Mensual o cuando corresponda acorde con los mantenimientos
7 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Mora en el pago por causa del Contratista | Incumplimiento de la forma de pago | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Informar al contratista las fechas en las cuales debe presentar los documentos para pago, según programación de PAC | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | A partir de la fecha de inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | A través de la verificación de la documentación necesaria para pago | Mensual o cuando corresponda acorde con los mantenimientos
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal necesario para la ejecución del contrato | Incumplimiento de las correspondientes obligaciones del contrato y de las normas contenidas en la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Verificación de aportes parafiscales, afiliación obligatoria y pagos al sistema de seguridad social, salud pensiones | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | A partir de la fecha de inicio del contrato | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | A través de las certificaciones de aportes parafiscales remitidas por el contratista. | Mensual o cuando corresponda acorde con los mantenimientos
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de calidad en los repuestos entregados dentro del contrato | Afecta el cumplimiento y la calidad de los bienes adquiridos en el objeto de la contratación, causando la declaración de incumplimiento parcial o total según corresponda dentro de las obligaciones del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Solicitar la garantía correspondiente e incluir la obligación en el contrato de ajustes en la información entregada. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias y garantías que hubiera lugar, en observancia del procedimiento de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la declaratoria de caducidad del contrato, todos los anteriores según eventos y circunstancias que se presenten en el contrato, Iniciar las acciones (Civil, Fiscal, Penal y Disciplinaria) | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Área solicitante / Grupo de Contratos | A partir del inicio del recibo de los bienes adquiridos | Hasta la liquidación del contrato. | Mediante la demostración y cuantificación de perjuicios causados a la entidad | Semanal, según cronograma de ejecución del contrato.
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos al personal en la manipulación de la planta eléctrica | Paralización de las actividades propuestas | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El contratista deberá contar con personal calificado y así mismo afiliados al SGSS. En caso de contingencia deberá contar con un remplazo inmediato. | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | Entidad | El la etapa de ejecución del contrato | al momento de la terminación del plazo previsto, incluida sus prorrogas. | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | Cada vez que se requiera