## Hoja1
No. IDU-SASI-DTAF-009-2026
| No. | Actividad | Fecha | Lugar
| 1 | Publicación del aviso de convocatoria pública | 15 de octubre de 2026 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 2 | Publicación estudios y documentos previos | 15 de octubre de 2026 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 3 | Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones | 15 de octubre de 2026 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 4 | Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | Del 16 al 22 de octubre de 2026 hasta las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 5 | Plazo para limitar el proceso a Mipymes | 17 de julio de 2026 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 5 | Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones | 27 de octubre de 2026 a las 10:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 6 | Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación | 27 de octubre de 2026 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 7 | Publicación del pliego de condiciones definitivo | 27 de octubre de 2026 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 8 | Presentación de Observaciones al pliego de condiciones | Del 28 al 30 de octubre de 2026 hasta las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 9 | Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones | 05 de noviembre de 2026 a las 07:00 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 10 | Plazo máximo para la expedición de Adendas | 05 de noviembre de 2026 a las 07:00 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 11 | Fecha de cierre | 09 de noviembre de 2026 a las 9:30 AM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 12 | Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1 | 09 de noviembre de 2026 a las 9:35 AM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 13 | Documento de requisitos habilitantes | 11 de noviembre de 2026 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 14 | Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1 | 13 de noviembre de 2026 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 15 | Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas | Del 17 de noviembre de 2026 al 19 de noviembre de 2026 hasta las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 16 | Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1 | 23 de noviembre de 2026 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 17 | Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 | 24 de noviembre de 2026 a las 8:30 AM | Virtual
| 18 | Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | Del 25 al 27 de noviembre de 2026 hasta las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 19 | Firma del Contrato | Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2026 hasta las 11:59 PM | Dirección Técnica de Gestión Contractual - Calle 22 N° 6-27 Piso 9 www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 20 | Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | Según lo establecido en el Anexo 5 minuta - Del 3 de diciembre al 7 de diciembre hasta las 11:59 PM | Dirección Técnica de Gestión Contractual - Calle 22 N° 6-27 Piso 9 www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 21 | Aprobación de garantías | Según lo establecido en el Anexo 5 minuta - Del 9 de diciembre hasta el 10 de diciembre de 2026 hasta las 11:59 PM | Dirección Técnica de Gestión Contractual - Calle 22 N° 6-27 Piso 9 www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
NOTA: En relación con la expedición de adendas en la etapa de evaluación, se debe dar aplicación a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015 que indica: "(...) La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato."