## Cronograma para SECOP
LICITACIÓN PÚBLICA · SERVICIO DE VIGILANCIA
PUBLICACIÓN INICIAL |  | 2026-09-28 17:00 | CIERRE DE OFERTAS |  | 2026-10-22 10:00
ADJUDICACIÓN Y FIRMA |  | 2026-11-05 17:00 | INICIO ESTIMADO |  | 2026-11-06
N.º | Fase | Etapa / actividad | Fecha y hora | Día | Observación de programación
1 | Publicidad y proyecto | Publicación del aviso del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 | 2026-09-28 17:00 | lunes | Aviso inicial publicado 16 días calendario antes de la apertura prevista.
2 | Publicidad y proyecto | Publicación del aviso de convocatoria pública | 2026-09-28 17:00 | lunes | Fecha y hora coincidentes con la publicación de los estudios previos, según la configuración del SECOP II.
3 | Publicidad y proyecto | Publicación de estudios previos | 2026-09-28 17:00 | lunes | Publicación simultánea con el aviso de convocatoria.
4 | Publicidad y proyecto | Publicación del proyecto de pliego de condiciones | 2026-09-28 17:00 | lunes | Se abre la etapa de observaciones al proyecto de pliego.
5 | Publicidad y proyecto | Solicitudes de limitación a Mipyme, únicamente si procede | NO APLICA | NO APLICA | Hito condicional: verificar cuantía y requisitos. De aplicar, se reciben hasta este momento, con un día hábil de antelación a la apertura.
6 | Publicidad y proyecto | Plazo máximo de observaciones al proyecto de pliego | 2026-10-13 17:00 | martes | Se garantizan diez (10) días hábiles completos posteriores a la publicación, sin contar el festivo del 12 de octubre.
7 | Publicidad y proyecto | Respuesta a observaciones al proyecto de pliego | 2026-10-14 16:00 | miércoles | Se reserva la siguiente jornada hábil para resolver y publicar las observaciones.
8 | Apertura y pliego definitivo | Fecha prevista de publicación del pliego definitivo | 15/10/2026 23:30:00 p. m. | jueves | Se programa una vez incorporado el CDP y culminado el flujo de aprobación correspondiente.
9 | Apertura y pliego definitivo | Expedición y publicación del acto administrativo de apertura | 15/10/2026 23:30:00 p. m. | jueves | Se programa treinta (30) minutos después de la publicación del pliego definitivo para conservar la secuencia de los hitos en SECOP II.
10 | Apertura y pliego definitivo | Audiencia de aclaración del pliego y asignación de riesgos | 2026-10-16 10:00 | viernes | Se fija para el primer día hábil siguiente a la apertura, dentro del término legal máximo de tres (3) días hábiles.
11 | Apertura y pliego definitivo | Límite de observaciones al pliego definitivo | 2026-10-16 12:00 | viernes | Se mantiene habilitada la recepción de observaciones después de la audiencia, hasta el mediodía.
12 | Apertura y pliego definitivo | Respuesta a las observaciones al pliego definitivo | 2026-10-16 17:00 | viernes | Se concentra la revisión y publicación de las respuestas en la misma jornada para no extender las etapas posteriores.
13 | Apertura y pliego definitivo | Plazo máximo previsto para expedir y publicar adendas | 2026-10-16 19:00 | viernes | Última fecha prevista para adendas. Se dejan libres los tres (3) días hábiles anteriores al cierre: 19, 20 y 21 de octubre.
14 | Ofertas | Presentación de ofertas: fecha y hora de cierre | 2026-10-22 10:00 | jueves | Fecha límite para la recepción de ofertas, una vez cumplidos los términos mínimos de la etapa del pliego definitivo.
15 | Ofertas | Apertura de ofertas | 2026-10-22 10:05 | jueves | Se programa cinco (5) minutos después del cierre de recepción de ofertas.
16 | Ofertas | Informe de presentación de ofertas | 2026-10-22 10:15 | jueves | Se publica con posterioridad a la apertura de las ofertas.
17 | Evaluación y traslado | Evaluación jurídica, técnica, financiera y económica | 2026-10-23 13:00 | viernes | Se destina una (1) jornada hábil completa para la evaluación de las ofertas.
18 | Evaluación y traslado | Publicación del informe de evaluación | 2026-10-23 23:00 | viernes | El informe se publica al finalizar la jornada prevista para la evaluación.
19 | Evaluación y traslado | Presentación de observaciones al informe de evaluación: vencimiento | 2026-10-30 08:00 | viernes | Se conserva el traslado legal de cinco (5) días hábiles completos: 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre.
20 | Adjudicación | Respuestas a las observaciones del informe de evaluación | 2026-11-03 11:00 | martes | Se reserva la mañana del primer día hábil posterior al traslado para consolidar y publicar las respuestas; el 2 de noviembre es festivo.
21 | Adjudicación | Audiencia pública de adjudicación o declaratoria de desierta | 2026-11-03 14:00 | martes | Se programa después de la publicación de las respuestas a las observaciones del informe de evaluación.
22 | Adjudicación | Publicación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta | 2026-11-03 16:00 | martes | Se programa después de culminar la audiencia de adjudicación.
23 | Contrato y ejecución | Entrega de RUT | 2026-11-05 10:00 | jueves | Segundo día hábil posterior a la adjudicación para completar documentación administrativa.
24 | Contrato y ejecución | Firma del contrato | 2026-11-05 11:00 | jueves | Se programa después de culminar documentación administrativa (RUT)
25 | Contrato y ejecución | Entrega de pólizas y aprobación de garantías | 2026-11-05 15:00 | jueves | Segundo día hábil posterior a la adjudicación, destinado a tramites administrativos.
| Contrato y ejecución | Expedición de RPC y Acto de aprobación de Garantias | 2026-11-05 16:00 | jueves | Segundo día hábil posterior a la adjudicación, destinado a tramites administrativos.
26 | Contrato y ejecución | Verificación de requisitos y preparación del acta de inicio | 2026-11-05 17:00 | jueves | Se verifica el cumplimiento de los requisitos de ejecución una vez expedido el RPC y aprobadas las garantías.
27 | Contrato y ejecución | Inicio estimado de ejecución contractual | 2026-11-06 | viernes | Se programa a las 00:00 horas para garantizar la continuidad del servicio