Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

La presente matriz se diligencia de acuerdo con la naturaleza del contrato de obra para la restauración de las canchas del Polideportivo Municipal de Pácora, Caldas, su modalidad de selección, alcance técnico, presupuesto, condiciones de ejecución y obligaciones previstas en el Estudio Previo.

La identificación incluye riesgos de selección, corrupción, económicos, operacionales, de naturaleza, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, así como aquellos asociados a la calidad, suministro de materiales y condiciones existentes de la infraestructura.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interna / Externa | Selección | Corrupción | Posibilidad de direccionamiento, favorecimiento indebido, conflicto de interés, alteración de información o actuaciones contrarias a los principios de transparencia y selección objetiva durante la estructuración, evaluación o adjudicación del proceso. | Afectación de la selección objetiva; nulidad o revocatoria de actuaciones; investigaciones disciplinarias, fiscales o penales; pérdida de confianza institucional y retraso del proceso. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Aplicar documentos tipo y reglas objetivas; publicación íntegra y oportuna en SECOP; declaración y gestión de conflictos de interés; pluralidad en la evaluación; trazabilidad documental; aplicación del Código de Integridad y canales de denuncia. | 1 | 5 | 6 | Medio | Sí | Municipio de Pácora - Comité evaluador / Ordenador del gasto | Antes de la adjudicación y durante todo el proceso de selección | Revisión de actuaciones, informes de evaluación, observaciones de interesados, trazabilidad SECOP y verificación de conflictos de interés. | En cada actuación relevante del proceso |
| 2 | Específico | Interna | Planeación / Selección | Operacional | Errores, inconsistencias u omisiones en estudios previos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial o documentos del proceso que generen interpretaciones diferentes del alcance. | Observaciones, adendas, reclamaciones, mayores tiempos de selección, modificaciones contractuales o dificultades durante la ejecución. | 2 | 4 | 6 | Medio | Entidad | Revisión interdisciplinaria de estudios, presupuesto y especificaciones; validación de cantidades; verificación de coherencia entre documentos; atención oportuna de observaciones y expedición de adendas cuando proceda. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Secretaría de Planeación y Obras Públicas | Antes del cierre del proceso | Lista de chequeo documental, revisión técnica y presupuestal, control de versiones y seguimiento de observaciones presentadas. | Previo a publicación definitiva y cuando se modifiquen documentos |
| 3 | General | Externa | Selección | Operacional | Presentación de ofertas insuficientes, inhabilitadas o que no cumplan los requisitos del proceso, pudiendo conducir a declaratoria desierta o retrasar la adjudicación. | Retraso en el inicio de las obras y en la satisfacción de la necesidad pública. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Definir requisitos habilitantes proporcionales; realizar publicidad suficiente; responder observaciones; verificar que las condiciones no restrinjan injustificadamente la concurrencia y aplicar documentos tipo vigentes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Secretaría de Planeación y Obras Públicas / Comité evaluador | Al cierre y durante la evaluación de ofertas | Seguimiento al número de interesados y ofertas, revisión de observaciones y análisis de causas de eventuales rechazos. | Durante la etapa de selección |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Económico | Incremento de precios de materiales, insumos, transporte, mano de obra o equipos durante la ejecución, especialmente en pinturas deportivas especializadas, productos de recubrimiento, concreto y elementos metálicos. | Reducción del margen del contratista, dificultades de abastecimiento o presión sobre la programación y los costos de ejecución. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Programación temprana de compras; cotizaciones y órdenes de suministro oportunas; previsión de costos en la oferta; selección de proveedores alternos técnicamente equivalentes previa aprobación; control de inventarios. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante los 90 días calendario de ejecución | Comparación periódica de precios y disponibilidad; seguimiento a órdenes de compra, inventarios y programación de suministros. | Semanal |
| 5 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en fabricación, despacho, transporte o disponibilidad de materiales especializados requeridos para pintura deportiva, sellantes, cubiertas, enchapes o mobiliario. | Suspensión o reprogramación de frentes de trabajo, pérdida de rendimiento y posible atraso del cronograma. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Plan de adquisiciones y suministros desde el inicio; identificación de tiempos de entrega; compra anticipada; proveedores alternos; aprobación temprana de fichas técnicas y muestras por la supervisión/interventoría. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Residente de obra | Desde el acta de inicio y durante la ejecución | Control de órdenes de compra, fechas comprometidas de entrega, inventarios y ruta crítica del cronograma. | Semanal |
| 6 | General | Externa | Ejecución | Naturaleza | Precipitaciones u otras condiciones climáticas previsibles que impidan o reduzcan el rendimiento de actividades a la intemperie, preparación de superficies, pintura, concreto, empradización o intervención de cubiertas. | Menores rendimientos, reprogramación de actividades, afectación de acabados y posible retraso del plazo. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Programar actividades según condiciones climáticas; proteger frentes y materiales; prever actividades alternas bajo cubierta; respetar condiciones de aplicación y curado de fabricantes; ajustar secuencias de trabajo sin afectar calidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante toda la ejecución | Consulta de pronósticos, registro diario en bitácora, control de rendimientos y reprogramación semanal de frentes. | Diaria y semanal |
| 7 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Identificación durante demoliciones, limpieza o intervención de deterioros ocultos o condiciones preexistentes no visibles que difieran de lo previsto y requieran definición técnica adicional. | Necesidad de ajustar cantidades, procedimientos o alcance; posibles mayores tiempos y costos; riesgo de ejecutar soluciones inadecuadas si no se define oportunamente. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Inspección y verificación previa en campo; registro fotográfico; reporte inmediato de hallazgos; concepto de supervisión/interventoría antes de intervenir; definición documentada de la solución y trámite contractual que corresponda. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Secretaría de Planeación y Obras Públicas / Supervisión o Interventoría | Durante la verificación inicial y antes de intervenir cada elemento | Visitas de obra, bitácora, actas de comité, registro fotográfico y control de cantidades realmente ejecutadas. | Semanal y ante cada hallazgo |
| 8 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades con deficiencias de calidad, preparación insuficiente de superficies, dosificaciones o procedimientos inadecuados, materiales no aprobados o incumplimiento de especificaciones. | Reprocesos, rechazo de actividades, disminución de vida útil, afectación estética o funcional y mayores costos a cargo del contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aplicar especificaciones y recomendaciones de fabricantes; someter fichas técnicas y muestras a aprobación; autocontrol de calidad; ensayos y verificaciones; personal competente; corrección inmediata de no conformidades sin costo para la Entidad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra / Responsable de calidad | Antes y durante la ejecución de cada actividad | Inspecciones, listas de chequeo, ensayos, actas de recibo parcial, registro fotográfico y seguimiento de no conformidades. | Diaria y en cada actividad recibida |
| 9 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo o incidentes por uso de herramientas, equipos, soldadura, trabajo en cubiertas, manipulación de materiales, circulación de personal o deficiente señalización de áreas intervenidas. | Lesiones a trabajadores o terceros, suspensión de actividades, investigaciones, reclamaciones y afectación del plazo. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Implementar SG-SST; afiliaciones vigentes; inducción y capacitación; uso obligatorio de EPP; análisis de trabajo seguro; señalización y delimitación; inspección de herramientas/equipos; permisos de trabajo cuando aplique y atención de emergencias. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Responsable SG-SST | Desde el acta de inicio y durante toda la ejecución | Inspecciones SST, reportes de actos y condiciones inseguras, verificación de EPP, permisos y estadísticas de incidentes. | Diaria y semanal |
| 10 | Específico | Interna | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de residuos de demolición, escombros, envases de pintura, materiales sobrantes, vertimientos o afectación de zonas verdes durante la obra. | Sanciones, afectación ambiental, quejas de la comunidad, costos de limpieza o disposición y retrasos en los frentes de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Separación y almacenamiento temporal adecuado; retiro a sitios autorizados; manejo de productos conforme a fichas de seguridad; orden y aseo; protección de zonas no intervenidas y cumplimiento de normativa ambiental local. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante toda la ejecución | Inspecciones de orden y aseo, soportes de disposición, registro fotográfico y verificación en comités de obra. | Semanal |
| 11 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Insuficiencia, ausencia o baja disponibilidad del personal, equipos y herramientas requeridos, o cambios no autorizados del personal mínimo exigido. | Disminución de rendimientos, atraso del cronograma, incumplimiento de frentes de trabajo y requerimientos de la supervisión/interventoría. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Disponer oportunamente del residente y maestro de obra exigidos; mantener equipos y herramientas operativos; prever reemplazos de igual o superior perfil previa aprobación; programar recursos conforme al cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Residente de obra | Desde el inicio y durante los 90 días de ejecución | Control diario de personal y equipos, revisión de hojas de vida aprobadas, rendimientos y cumplimiento del cronograma. | Diaria y semanal |
| 12 | Específico | Interna / Externa | Ejecución | Financiero / Operacional | Variación de cantidades realmente ejecutadas frente a las previstas en el presupuesto, derivada de mediciones de campo o necesidades efectivas de restauración, en un contrato pagado por precios unitarios. | Desviación del valor previsto por capítulos, necesidad de balance de mayores y menores cantidades y posible afectación del alcance si no se controla oportunamente. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Medición conjunta y previa de cantidades; control acumulado por ítem; actas de mayores y menores cantidades cuando proceda; autorización previa de actividades; seguimiento financiero permanente al valor contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Supervisión / Interventoría y Contratista | Durante la ejecución y antes de cada acta parcial | Cortes de obra, memorias de cantidades, balances por ítem y comparación ejecución física vs. financiera. | Quincenal y con cada acta parcial |
| 13 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Daños a infraestructura, mobiliario, redes, superficies o elementos existentes que no hacen parte de la intervención por maniobras, almacenamiento, demoliciones o ejecución de actividades. | Costos de reparación, reclamaciones, afectación del servicio del escenario deportivo y retrasos en la obra. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Inventario y registro fotográfico inicial; protección física de elementos existentes; delimitación de áreas; métodos de trabajo controlados; reparación inmediata por cuenta del contratista de daños atribuibles a la obra. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra | Antes de iniciar y durante cada frente de trabajo | Inspecciones comparativas, registro fotográfico, bitácora y reporte inmediato de novedades. | Diaria |
| 14 | Específico | Interna | Ejecución / Pago | Financiero | Demora en el trámite de pagos por presentación incompleta o inconsistente de actas, informes, factura o cuenta de cobro, soportes de seguridad social y demás documentos exigidos. | Afectación del flujo de caja del contratista y posible disminución del ritmo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aplicar lista de chequeo de documentos para pago; elaborar oportunamente actas e informes; acreditar seguridad social y parafiscales; subsanar observaciones antes de la radicación definitiva. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Área administrativa del contratista | Antes de cada solicitud de pago | Revisión previa de expediente de pago y control de observaciones de la supervisión/interventoría. | Con cada acta de pago |

Nota de valoración: para efectos de esta matriz se emplea una escala de probabilidad e impacto de 1 a 5. La valoración corresponde a la suma de ambos factores: Bajo (2 a 4), Medio (5 a 6), Alto (7 a 8) y Extremo (9 a 10). La asignación y los controles deberán mantenerse articulados con el contrato, el cronograma, la supervisión/interventoría y los documentos definitivos del proceso.