## MATRIZ DE RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURALES SELECCIONADAS POR LA ENTIDAD EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRATACIÓN | Operacional | No adjudicación del contrato de interventoría asociado al proceso de obra. | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Posibles reclamos económicos por parte del contratista. Dilación en la asignación de un tercero que supervise el proyecto de ejecución de obra. Supervisión y responsabilidad directa de la entidad si desean dar inicio a los trabajos de obra. | 3 | 3 | 6 | ALTO | FDLUSA | El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio por parte del FDLUSA. Si transcurridos seis (6) meses no se cuenta con el contrato de interventoriía, el FDLUSA podrá dar por terminado el contrato de obra sin que proceda reclamación alguna. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN | Hasta la fecha de Acta de Incio | PARA CADA UNA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS | Durante la etapa de selección y evaluación
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Económico | Salida del mercado de insumos, bienes herramientas o materias primas requeridas para la ejecución de la obra. | Retraso en el cronograma de obra, incumplimiento parcial o total del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comites de obra. Revisar con la interventoría el mercado de los productos, y plantear alternativas tecnicas para no afectar la ejecución. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comites de obra. Revizar con la interventoría el mercado d elos productos. | Todos los meses establecidos en los cronogramas
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos durante la obra. Dichas Condiciones refiere a aspectos que se evidencien en la ejecución de la obra los cuales no pudieron ser identificados en la etapa de planeación. y que no comprometa la responsabilidad contractual. | Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas. | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | *Determinar el impacto de las nuevas condiciones avaladas por el interventor. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, avaladas por el interventor, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. . | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | Determinación de acciones de mitigación para trabajar. Presentar informes y plan de contingencia | Todos los meses establecidos en los cronogramas
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones de intervención y/o licencias necesarios para el desarrollo del contrato por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP, JJB, IDRD y otras) involucradas en el proyecto. | * No se puede iniciar la obra * Genera retrasos en el proyecto * Sobrecostos por cambios de Vigencia. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto | Todos los meses establecidos en los cronogramas
5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | Financiero | Riesgos de financiación, de liquidez y condiciones financieras. | Sobrecostos en la ejecucion del contrato. Posible afectacion del cronograma del contrato y la no satisfaccion de la necesidad de la entidad | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato y los planes de pagos para garantizar la liquidez | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | hasta la terminación de las obras | Revisión de supervisión a través de cronograma de ejecución | Todos los meses establecidos en los cronogramas
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Económico | Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo. | * Retrasos en el desarrollo del contrato * Reemplazo de los items que no se puedan adquirir. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Proyección de consumos establecidos para cada uno de las intervenciones | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | hasta la terminación de las obras | Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto. | Todos los meses establecidos en los cronogramas
7 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | Regulatorio | Modificacion de especificaciones tecnicas por nuevos lineamientos de construcción, expedición de normas de carácter técnico o de calidad | * Demoras en el cronograma de obra. * Afectación de balance financiero y presupuestal | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA-FDLUSA | Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato y expedición de nuerva normativa de carácter técnico o de calidad, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | hasta la terminación de las obras | Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado. | Todos las semanas establecidas en los cronogramas.
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Interferencia y presencia de redes de servicios públicos domiciliarios no contemplados ni previsibles inicialmente. | * Retraso en la ejecucion de la obra. | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA/FDLUSA | *En caso de generarse atrasos en la obtención de permisos, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. *Es responsabilidad del contratista y la Interventoria implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecucion. * Seguimiento por parte de la interventoría del contrato para que se adelanten los tramites ante las entidades o empresas correspondientes de manera oportuna. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | hasta la terminación de las obras | *A través de comités de seguimiento. *A través de la Bitacora de Obra *Informes semanales y mensuales de Obra. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión | Todos los meses establecidos en los cronogramas
9 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Los ajustes a los Diseños, que sean necesarios para el cumplimiento de las normas técnicas requeridas vigentes, que retrasen el inicio de la etapa de obra | Afectación en el cronograma de ejecucion de obra que afecta a su vez los tiempos de ejecucion de la interventoria. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | * Acta de reunion * Informes de Seguimiento | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | hasta el inicio de las obras | Entrega de Diseños e informe de apropiacon y actualizacion | Una vez
10 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Operacional | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.. | Declaratoria de desierta del proceso de selección, afectación al principio de planeación, no ejecución de los recursos. | 2 | 5 | 7 | MEDIO | FDLUSA | Elaborar los estudios previos, el análisis del sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 2 | 5 | 3 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN | Hasta el proceso de Selección | Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes | Durante la etapa de selección
11 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Financiero | Propuestas económicas por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | COMITE EVALUADOR | Hasta el proceso de Selección | Revisiones de las a las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guia para identificar los precios artificialmente bajos | Durante la etapa de evaluacion, selección y ejecución
12 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Operacional | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | 1. Adjudicación viciada por error, Investigaciones disciplinarias y fiscales, investigación por entes de control. | 2 | 4 | 6 | MEDIO | FDLUSA | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN | Hasta el proceso de Selección | Revisión de las ofertas recibidas | Durante la etapa de selección
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | Financiero | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos directos e indirectos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. Asi como, Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | COMITE EVALUADOR | Hasta el proceso de Selección | Soliictud de aclaraciones a la oferta económica presentada | Durante la etapa de selección
14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Regulatorio | Cambios en la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | Posibles sobre costos. Atrasos en la ejecución | 1 | 2 | 3 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLUSA | Seguimiento Permanente a la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | si | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN | hasta la finalizacion de las obras | Revisiones de los posibles cambios en la normatividad vigente | Durante la etapa de ejecución.
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | hasta la finalizacion de las obras | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | A Diario durante la ejecución y supervisión.
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Social | Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, que obliguen a la suspensión temporal o definitiva del contrato. | Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA-FDLUSA | Planes de Contingencia, reestructura el cronograma | 1 | 3 | 2 | BAJO | NO | SUPERVISOR / CONTRATISTA | hasta la finalizacion de las obras | Revisión de supervisión a través de cronograma de ejecución | Durante la ejecución y supervisión.
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Durante la Etapa de Diagnóstico se identifique que una o varias viviendas no cumplen criterios técnicos o jurídicos de elegibilidad una vez se inicie la etapa de diagnóstico por parte del contratista | Afectación en el tiempo de ejecución, y cumplimiento de una meta | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA-FDLUSA | Realizar búsqueda de una nueva vivienda wue cumpla los requisitos de viabilidad. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | hasta la finalizacion de las obras | Revisión de supervisión a través de cronograma de ejecución | Durante la ejecución y supervisión.
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros.Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra. | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones de terceros | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | hasta la finalizacion de las obras | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | A Diario durante la ejecución y supervisión.
[5 empty] | Categoria | [6 empty] | Impacto del Riesgo
|  |  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración | [5 empty] | Categoria |  | Valoración
[5 empty] | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | [5 empty] | Insignificante |  | 1
[5 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | [5 empty] | Menor |  | 2
[5 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | [5 empty] | Moderado |  | 3
[5 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | [5 empty] | Mayor |  | 4
[5 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | [5 empty] | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10