## Programación base
VIVIENDAS RURALES
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4
|  | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
0 | ETAPA DIAGNÓSTICO | ENTREGA APU CONTRACTUALES Y DESGLOSE AIU. DIAGNOSTICO DE 6 VIVIENDAS | DIAGNOSTICO DE 6 VIVIENDAS | PROYECCIÓN PRESUPUESTO POR VIVIENDA Y CRONOGRAMA POR PARTE DEL CONTRATISTA (12 VIVIENDAS) | REVISIÓN INTERVENTORIA DE CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO POR VIVIENDA
1 | ETAPA DE EJECUCIÓN (CUATRO FRENTES DE OBRA) |  |  |  |  | 2 V |  | 2 V |  | 2 V |  | 2 V |  | 2 V |  | 2 V
[6 empty] | 4 VIVIENDAS |  |  |  | 4 VIVIENDAS |  |  |  | 4 VIVIENDAS