


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	Selección
	Riesgos regulatorios
	Que ningún oferente presente propuesta para la rehabilitación de las cubiertas.
	Reprogramación del proceso de selección y retraso en la ejecución del proyecto.
	3
	5
	8
	Extremo
	Entidad
	Verificar que el estudio de mercado refleje las condiciones reales del sector de cubiertas, impermeabilización y mantenimiento de edificaciones, y que el presupuesto oficial corresponda a los precios del mercado.
	2
	2
	4
	Bajo
	Sí
	Rol Técnico
	Antes de la publicación
	Actualización permanente del estudio de mercado y revisión del presupuesto oficial.
	Semanal

	2
	Especifico
	Externo
	Contratación
	Riesgos operacionales
	Que el proponente no acredite las garantías, la experiencia específica o el personal certificado para trabajo seguro en alturas requerido para la ejecución del contrato.
	Demoras en el perfeccionamiento del contrato o declaratoria desierta.
	3
	5
	8
	Extremo
	Contratista
	Definir claramente los requisitos habilitantes, de experiencia, personal mínimo y documentación técnica exigida.
	
	
	
	Bajo
	Sí
	Rol Técnico – Jurídica
	Antes de adjudicación
	Verificación de requisitos habilitantes y evaluación técnica.
	Semanal

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Tecnológicos
	Falta de disponibilidad de teja asfáltica tipo Shingle, mantos impermeabilizantes, remates, fijaciones o demás materiales requeridos para la rehabilitación de la cubierta.
	Retrasos en la ejecución del contrato y ampliación de los plazos previstos.
	1
	3
	4
	Bajo
	Contratista
	Gestionar oportunamente la adquisición de materiales y verificar su disponibilidad con proveedores autorizados antes del inicio de las actividades.
	2
	2
	4
	Bajo
	Sí
	Contratista – Supervisor
	Durante la ejecución
	Seguimiento al suministro de materiales y cronograma de compras.
	Semanal

	4
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Operacionales
	Accidentes o incidentes durante la ejecución de los trabajos sobre cubierta asociados al trabajo seguro en alturas, caída de personas, herramientas o materiales.
	Lesiones al personal, suspensión temporal de las actividades y afectación del cronograma contractual.
	1
	3
	4
	Bajo
	Contratista
	Exigir el cumplimiento del SG-SST, Resolución 4272 de 2021, uso de EPP certificados, líneas de vida, sistemas de protección colectiva y personal certificado para trabajo en alturas.
	2
	2
	4
	Bajo
	Sí
	Contratista – Supervisor
	Durante la ejecución
	Inspecciones periódicas de seguridad y verificación documental.
	Mensual

	5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	
	Deficiencias en la calidad de la rehabilitación de la cubierta por utilización de materiales no conformes, procedimientos inadecuados o incumplimiento de las especificaciones técnicas del fabricante.
	Filtraciones, fallas de impermeabilización, disminución de la vida útil de la cubierta y necesidad de reprocesos.
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Supervisión permanente de la instalación, revisión de certificados de calidad, control de materiales y cumplimiento de las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante.
	2
	2
	4
	Bajo
	Sí
	Supervisor / Contratista
	Durante la ejecución
	Revisión de informes técnicos, visitas de obra y registro fotográfico.
	Mensual

	6
	Especificó
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Incremento en los precios de los materiales, repuestos, equipos o componentes eléctricos que afecte la ecuación económica del contrato.
	Incumplimiento parcial del objeto contractual o afectación del equilibrio económico del contrato.
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	Contratista / Contratante
	Realizar un estudio de mercado actualizado, estructurar adecuadamente los APU, solicitar cotizaciones a proveedores especializados y efectuar seguimiento al comportamiento de los precios durante la ejecución del contrato, aplicando los mecanismos contractuales que resulten procedentes.
	3
	2
	5
	Medio
	Si
	Contratista – Supervisor y/o interventor
	Terminación del contrato
	Seguimiento periódico al comportamiento del mercado y a la disponibilidad de insumos especializados.
	mensual

	7
	Legal / Corrupción 
	Procesos internos 
	Planeación / Ejecución 
	Reputacional 
	Riesgo de corrupción en adjudicación o ejecución 
	Pérdida de confianza, sanciones y afectación reputacional 
	2
	5
	7
	Riesgo alto
	Entidad / Contratista 
	Aplicación del pacto de transparencia, verificación de requisitos habilitantes, supervisión contractual, trazabilidad documental y publicación de la información en SECOP.
	1
	3
	4
	Bajo
	Sí 
	Supervisor / interventor
	Ejecución del contrato
	Revisión de informes de supervisión y control de ejecución.
	Mensual



	






