## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS CMC-SG-066-2026
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando las especificaciones técnicas de los ítems resultan incompletas o imprecisas (características y contenido de la personalización de las agendas, presentación del agua embotellada, composición del refrigerio), lo que dificulta la formulación de ofertas comparables. | Observaciones de los interesados, adendas, ofertas no comparables y entrega de bienes que no satisfacen la necesidad del evento. | Probable 4 | Menor 2 | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Precisión en el presupuesto oficial y en la invitación pública de la unidad, la presentación y las características mínimas de cada ítem; verificación de la coherencia entre el presupuesto oficial, las cotizaciones, el estudio previo y la invitación antes de la publicación; atención oportuna de las observaciones y expedición de adendas cuando proceda. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación Supervisora del contrato | Cotejo de las especificaciones del presupuesto oficial con las cotizaciones, el estudio previo y la invitación pública. | Una sola vez en la etapa de planeación y durante el término de observaciones.
2 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Estrechez del cronograma del proceso frente a la fecha programada del foro (22/10/2026): la aceptación de la oferta está prevista para el 21/10/2026, lo que deja un margen inferior a un día para la legalización del contrato, la producción de las agendas personalizadas y la preparación de los refrigerios; cualquier observación, subsanación o declaratoria de desierto impediría contar con el apoyo logístico en la fecha del evento. | Inejecución del objeto en la fecha del foro, entrega incompleta o tardía de los bienes y afectación del desarrollo del evento y de la imagen institucional. | Probable 4 | Mayor 4 | 8 | Riesgo Extremo | Municipio | Confirmación con la Secretaría de Educación de Antioquia de la fecha del foro y, de ser necesario, de su reprogramación dentro del plazo de ejecución; previsión en los documentos del proceso de la entrega en la fecha en que se reprograme el evento; entrega del arte de personalización con la comunicación de aceptación; trámite del registro presupuestal y del acta de inicio el mismo día de la aceptación de la oferta. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisora del contrato Ordenadora del gasto | Seguimiento diario al cronograma del proceso frente a la fecha del foro. | Diaria, desde la publicación hasta la realización del evento.
3 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Reprogramación, aplazamiento o cancelación del foro por parte de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación de Antioquia, o variación significativa del número de asistentes respecto de los cien (100) previstos. | Bienes o refrigerios preparados sin destinatario, reclamaciones del contratista y necesidad de modificar, suspender o terminar el contrato. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Confirmación escrita de la fecha, el lugar y el número estimado de asistentes con la Secretaría de Educación de Antioquia antes de la aceptación de la oferta; previsión de que la entrega se efectuará en la fecha en que se reprograme el foro dentro del plazo de ejecución; comunicación inmediata al contratista de cualquier novedad. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisora del contrato | Comunicación permanente con la Secretaría de Educación de Antioquia sobre la programación del evento. | Previo a la aceptación de la oferta y hasta la realización del foro.
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Ausencia de pluralidad de oferentes, dados el corto término del proceso y la combinación de ítems (agendas personalizadas, refrigerios y agua) con entrega en un único evento. | Retraso en el proceso de selección, declaratoria de desierto e imposibilidad de contar con el apoyo logístico en la fecha del foro. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | Municipio | Requisitos habilitantes proporcionales (experiencia en servicios logísticos para eventos y/o suministro de alimentos o refrigerios y/o artículos de papelería o promocionales, sin capacidad financiera); publicación oportuna en el SECOP II y divulgación del proceso entre los proveedores identificados en el sondeo de mercado, sin que ello constituya invitación directa. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Oficina de Contratación | Verificación de la neutralidad de las condiciones técnicas y del número de proveedores identificados en el estudio del sector. | Una sola vez en la etapa de planeación contractual - estructuración del proceso.
5 | Específico | Externo | Selección | Financiero | Presentación de ofertas con precios unitarios artificialmente bajos —en especial en los refrigerios, con riesgo de disminución de la calidad o de la cantidad de sus componentes— o con precios que superan los topes unitarios del presupuesto oficial. | Rechazo de ofertas, disminución de la pluralidad efectiva o adjudicación a un proponente que entregue bienes o alimentos de calidad inferior. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Establecer en la invitación pública que ningún precio unitario podrá superar el tope del presupuesto oficial, so pena de rechazo; verificación aritmética de la oferta; aplicación del procedimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 frente a precios artificialmente bajos. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación | Verificación ítem por ítem de la oferta económica frente al presupuesto oficial y frente al análisis del sector. | Al momento de la evaluación de las ofertas.
6 | General | Externo | Selección | Operacional | Acuerdos colusorios entre proponentes o presentación de ofertas por personas vinculadas entre sí, que afecten la selección objetiva. | Afectación de la libre competencia, adjudicación a un precio superior al de mercado y eventuales investigaciones administrativas. | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio | Suscripción del Pacto de Transparencia y del Compromiso Anticorrupción por los proponentes; aplicación de la causal de rechazo por participación en más de una oferta; publicidad de todas las actuaciones en el SECOP II; puesta en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio ante indicios de colusión. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación | Revisión de la composición de los proponentes y de la coherencia de las ofertas recibidas. | Al momento del cierre y de la evaluación de las ofertas.
7 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el oferente seleccionado no acepta la oferta, no suscribe el contrato electrónico o no allega los documentos exigidos para su legalización dentro de los plazos establecidos. | Retraso en el inicio de la ejecución y en la entrega de los bienes y refrigerios para el foro. | Improbable 2 | Mayor 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer plazos perentorios para la aceptación de la oferta y la legalización; verificación previa de los requisitos habilitantes del proponente con el precio más bajo y, en caso de incumplimiento, verificación del siguiente proponente en orden de precio. | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación Supervisora del contrato Contratista | Verificación del cumplimiento de los plazos establecidos para la aceptación de la oferta y la legalización del contrato. | Cada vez que se elabora un contrato y al momento de su legalización.
8 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del SECOP II que impiden la publicación oportuna de los documentos del proceso o la presentación de ofertas. | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de la información contractual y eventual necesidad de modificar el cronograma. | Posible 3 | Insignificante 1 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio | Reporte inmediato a la mesa de servicio y al Administrador del SECOP; conservación de las evidencias de la falla; aplicación del protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente y expedición de adenda de modificación del cronograma, si procede. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación | Revisión de la plataforma del SECOP II para el cargue oportuno de la información. | Cada vez que hay que publicar documentos del proceso contractual.
9 | General | Interno | Contratación | Financiero | Insuficiencia de saldo presupuestal o inconsistencias en la imputación presupuestal del gasto que demoren la expedición del registro presupuestal o el pago único. | Demora en el inicio de la ejecución, mora en el pago al contratista u observaciones sobre la imputación presupuestal del gasto. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio | Verificación previa con la Secretaría de Hacienda de la apropiación, del saldo del CDP N.° 0000001173 ($7.854.000) y de su correspondencia con el objeto y el valor del proceso ($7.832.000); programación del PAC para el pago. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Secretaría de Hacienda Supervisora del contrato | Al momento de expedir el registro presupuestal, verificación de la apropiación, del saldo del CDP y de la programación de caja. | Previo a la aceptación de la oferta y al momento del pago.
10 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Riesgo por la tardanza en la expedición del registro presupuestal y en la suscripción del acta de inicio una vez aceptada la oferta, considerando que el foro se realiza al día siguiente de la aceptación prevista. | Imposibilidad de que el contratista ejecute el objeto en la fecha del foro. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | Municipio | Seguimiento prioritario al expediente contractual, previendo el trámite del registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio el mismo día de la aceptación de la oferta. | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisora del contrato Secretaría de Hacienda | Comunicación permanente entre las dependencias que participan en la legalización del contrato. | Posterior a la aceptación de la oferta y previo al inicio de la ejecución.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no entrega la totalidad de los bienes y refrigerios en el lugar, la fecha y la hora del foro, o entrega cantidades inferiores a las contratadas. | Afectación del desarrollo del foro y de la atención de los asistentes, e incumplimiento del contrato. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Formalizar por escrito, con la comunicación de aceptación, el lugar, la fecha y la hora de entrega de cada ítem; seguimiento de la supervisora a la producción de las agendas y a la preparación de los refrigerios el día previo y el día del evento; requerimiento escrito ante el primer atraso e inicio del procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con aplicación de multas y cláusula penal. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisora del contrato | Verificación de las entregas contra el contrato y la planilla de entrega. | El día previo y el día de realización del foro.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras o errores en la personalización de las agendas (arte, logos, textos, calidad de impresión o marcación), dado el corto tiempo disponible entre la aceptación de la oferta y la fecha del foro. | Agendas no disponibles el día del evento o entregadas con defectos, y necesidad de reposición. | Probable 4 | Moderado 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista Municipio | Entrega del arte por parte del Municipio con la comunicación de aceptación; aprobación inmediata de la prueba digital o muestra por la supervisora; admisión de técnicas de personalización de producción rápida que no afecten la calidad; reposición sin costo de las unidades con defectos. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | No | Supervisora del contrato Contratista | Aprobación de la prueba de personalización y verificación de las unidades entregadas. | Inmediatamente después de la aceptación de la oferta y al momento de la entrega.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Los bienes o alimentos entregados no corresponden a las especificaciones exigidas: agendas o lapiceros defectuosos, refrigerios incompletos o con componentes distintos de los ofertados, o bebidas en presentación diferente de la contratada. | Rechazo de los bienes, insatisfacción de los asistentes y ejecución del presupuesto en bienes de menor valor real que el ofertado. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación de cada ítem por la supervisora al momento de la entrega, cotejando presentación, cantidades y estado; rechazo y reposición inmediata a costa del contratista de los bienes o alimentos que no cumplan. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisora del contrato | Verificación técnica de la entrega y cotejo con la oferta económica aceptada. | Al momento de la recepción de los bienes y refrigerios.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Intoxicación alimentaria o afectación de la salud de los asistentes por deficiencias en la preparación, manipulación, transporte o conservación de los alimentos. | Afectación de la salud de los docentes y directivos docentes asistentes, interrupción del evento y reclamaciones contra el Municipio. | Improbable 2 | Mayor 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir el cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013; personal manipulador con certificado de capacitación en manipulación de alimentos y con elementos de protección; preparación el mismo día del evento; transporte en recipientes limpios, cerrados y que conserven la temperatura; bebidas y agua con registro sanitario del INVIMA y empaques sellados; verificación de la presentación, la temperatura y el estado de los refrigerios al momento de la entrega. | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista Supervisora del contrato | Inspección visual de los refrigerios al momento de la entrega y verificación de los registros sanitarios de las bebidas. | Al momento de la entrega.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, deterioro o enfriamiento de los refrigerios, o daño de las agendas, durante el transporte, el cargue y el descargue hasta el sitio del evento. | Bienes rechazados, retraso en la entrega y necesidad de reposición. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Entrega a todo costo en el sitio del evento; transporte en contenedores adecuados y protegidos; entrega coordinada con el horario del refrigerio indicado por la supervisora; rechazo y reposición inmediata a costa del contratista. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisora del contrato Contratista | Inspección del estado de los empaques y de los bienes al momento de la recepción. | Al momento de la entrega.
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias en la planilla de entrega, en el registro fotográfico o en el acta de recibo a satisfacción que impidan acreditar las cantidades efectivamente entregadas. | Imposibilidad de acreditar la trazabilidad entre lo contratado, lo entregado y lo pagado, y hallazgos de control fiscal. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Exigir como soporte del pago la planilla de entrega suscrita por la supervisora con las cantidades entregadas, el registro fotográfico y la factura; conciliación entre lo contratado, lo entregado y lo facturado antes de autorizar el pago. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisora del contrato | Conciliación documental entre el contrato, la planilla de entrega y el acta de recibo. | Antes de la autorización del pago.
17 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Fluctuación de los precios de los insumos entre la presentación de la oferta y la entrega, en especial de los alimentos (variación anual de 9,44 % en «Restaurantes y hoteles» y mensual de 0,78 % en «Alimentos y bebidas no alcohólicas», según el IPC de septiembre de 2026). | Alteración del equilibrio económico contractual alegada por el contratista o riesgo de incumplimiento. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista asume expresamente el riesgo de variación de precios; los precios se pactan fijos e inmodificables, sin fórmula de reajuste; el plazo de ejecución es breve y la entrega es única. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisora del contrato Contratista | Consulta y actualización del análisis de precios de mercado. | Previo a la apertura del proceso.
18 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Riesgo derivado de la no exigencia de garantías en el presente proceso, conforme a la facultad prevista en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015. | Ausencia de respaldo asegurado frente al incumplimiento total o parcial, a la mala calidad de los bienes o del servicio o a la reposición de bienes rechazados. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio | Supeditar la totalidad del pago al acta de recibo a satisfacción, de modo que no exista anticipo ni pago anticipado y el desembolso corresponda a bienes y servicios previamente entregados y verificados. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación Supervisora del contrato | Verificación de que no se autorice pago alguno antes del recibo a satisfacción. | Previo a la autorización del pago.
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal del contratista o daños a las instalaciones o bienes de la institución educativa durante la entrega y la distribución de los bienes y refrigerios. | Lesiones a personas, daños a la infraestructura educativa y reclamaciones al Municipio. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Personal afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral y a riesgos laborales; coordinación con la institución educativa del ingreso y del espacio de distribución; responsabilidad del contratista por los daños que cause. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista Supervisora del contrato | Verificación de la afiliación a seguridad social del personal y del estado de las instalaciones al término de la jornada. | El día de realización del foro.
20 | General | Externo | Ejecución | Social | Factores de orden público (disturbios, paros, bloqueos viales) o condiciones climáticas adversas que impidan el desplazamiento de los insumos o del personal hasta el casco urbano de Maceo o la realización del foro. | Se afecta la ejecución del contrato alterando los tiempos de entrega o impidiendo la realización del evento. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio Contratista | Monitoreo del orden público y del estado de las vías; abastecimiento anticipado de los insumos por parte del contratista; documentación de los eventos de fuerza mayor y reprogramación de la entrega dentro del plazo de ejecución. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisora del contrato Contratista | Consulta con la Secretaría General y de Gobierno sobre la situación de orden público y el estado de las vías. | Permanente.
21 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas sanitarias, tributarias o de contratación que impongan nuevos requisitos o cargas económicas durante la ejecución del contrato. | Carga adicional no prevista que puede afectar la ecuación económica del contrato o exigir el ajuste de las condiciones de ejecución. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste del contrato mediante los mecanismos contractuales previstos; consulta y actualización normativa permanente por parte de la Oficina de Contratación. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisora del contrato Oficina de Contratación Contratista | Consulta y actualización normativa permanente. | Permanente.
22 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales del personal vinculado a la ejecución. | Imposibilidad de efectuar el pago, responsabilidad solidaria y glosas de los órganos de control. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación de la afiliación y del pago de aportes como requisito para el pago, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al artículo 50 de la Ley 789 de 2002. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisora del contrato | Revisión de las planillas o certificaciones de pago de aportes. | Previo a la autorización del pago.
23 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad general, laboral o accidentes del contratista o del personal a su cargo que impidan atender oportunamente la entrega de los bienes y refrigerios. | Imposibilidad de cumplir con la entrega en la fecha del foro. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Municipio Contratista | Exigir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y la disposición de personal suplente para la preparación y la distribución. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisora del contrato Contratista | Control y seguimiento de la supervisora a la capacidad operativa del contratista. | Permanente.
* En todo caso, la secretaría, dirección y/o dependencia donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto. Proceso CMC-SG-067-2026 - Prestación de servicios de apoyo logístico para la organización y desarrollo del foro sobre violencias sexuales en el entorno escolar, régimen disciplinario y funciones de inspección, vigilancia y control del servicio educativo, a realizarse en el municipio de Maceo - Antioquia. Escala de calificación (Guía CCE): Probabilidad: Raro (1), Improbable (2), Posible (3), Probable (4), Casi Cierto (5). Impacto: Insignificante (1), Menor (2), Moderado (3), Mayor (4), Catastrófico (5)