## Hoja1
CRONOGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL – 50 DÍAS CALENDARIO
Programación híbrida: ventanas de producción por oficina + actividades operativas ejecutadas en paralelo por lotes.
Dias calendario
OFICINAS PROCEDENCIA | No: FOLIOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Talento Humano | 140000 | bar: Dias calendario 1 to Dias calendario 12
Juzgado Primero Civil Mpal. | 47600 | bar: Dias calendario 9 to Dias calendario 12
Juzgado Quinto Civil Mpal. | 6300 | bar: Dias calendario 13
Oficina Administrativa | 204050 | bar: Dias calendario 10 to Dias calendario 25
Bodega San Jerónimo | 180040 | bar: Dias calendario 24 to Dias calendario 36
Juzgado Laboral Lorica | 10500 | bar: Dias calendario 37
Despacho administrativo | 35000 | bar: Dias calendario 38 to Dias calendario 39
Carpetas adicionales Centro de Servicios | 140000 | bar: Dias calendario 37 to Dias calendario 47
TOTAL | 763490
ACTIVIDADES
Recepción de documentos | bar: Dias calendario 1 to Dias calendario 45
Alistamiento | bar: Dias calendario 1 to Dias calendario 47
Digitalización | bar: Dias calendario 2 to Dias calendario 48
Subida de archivos a plataforma | bar: Dias calendario 3 to Dias calendario 49
Indexación y metadatos | bar: Dias calendario 3 to Dias calendario 50
Control de calidad, validación y entrega | bar: Dias calendario 5 to Dias calendario 50
CRITERIO DE PROGRAMACIÓN
La asignación por oficina se realizó de forma proporcional al volumen de folios, ajustada a días completos hasta sumar 50 días. Las actividades se solapan porque el flujo debe operar por lotes: mientras un lote se digitaliza, otro puede estar en alistamiento, otro en indexación y otro en control de calidad. Meta promedio de referencia: 16.390 folios/día para 819.490 folios.