## Plan operativo
OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos para la implementación de acciones que permitan el sostenimiento y la mejora del estatus sanitario y la competitividad de la industria porcina nacional”
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | ACCION | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Desarrollar actividades de vigilancia, control y mitigación del riesgo de la Peste Porcina Clásica - PPC, que permitan mejorar y mantener la zonificación del estatus sanitario alcanzado. | Desarrollar actividades de vigilancia, control y mitigación del riesgo de la Peste Porcina Clásica - PPC, que permitan mejorar y mantener la zonificación del estatus sanitario alcanzado. | Elaborar un diseño muestreal para cada zona libre de PPC y apoyar las actividades de diagnóstico que sean requeridas para la certifificación y recertificación de zonas libres de la enfermedad. | bar: 2026-09-01 4 to 2026-10-01 2
Adquirir y entregar de acuerdo con lo solicitado por el ICA: Kits de ELISA para PPC Anticuerpo, así como materiales e insumos de laboratorio requeridos para el procesamiento de las muestras por esta metodología; Reactivos, materiales y elementos de laboratorio para pruebas de Biología Molecular y Virología que permitan dar cumplimiento a las actividades de vigilancia, control y mitigación, así como los procesos de zonificación de PPC. Adicionalmente, kit RNeasy Mini Kit (250) y los materiales, insumos, reactivos, pruebas moleculares y serológicas (Prueba de NPLA) a ser utilizadas en el diagnóstico confirmatorio o diagnóstico diferencial de PPC.
Apoyar las acciones de recolección y adelantar el envío de muestras, a través de empresas de mensajería especializada, desde las seccionales que requieran este servicio, a los laboratorios que el ICA determine. | bar: 2026-10-01 1 to 2026-12-01 4
Asesoría Externa para la elaboración de estudios y diseños epidemiológicos en el marco de la vigilancia de Peste Porcina Clásica y enfermedades diferenciales | bar: 2026-10-01 1 to 2026-12-01 4
Entrega de materiales para la toma y envío de muestras y elementos de protección personal correspondientes al muestreo de vigilancia de PPC; asi como elementos requeridos para el adecuado funcionamiento de puestos de control. | bar: 2026-10-01 1 to 2026-12-01 4
Aportar la logística para reuniones de carácter técnico, actividades de capacitación, entrenamiento o divulgación aprobados por el Comité Técnico Administrativo. | bar: 2026-11-01 3 to 2026-12-01 1
Apoyo en pago dossier OMSA zona sur oriente del pais. | bar: 2026-10-01 1
2. Realizar actividades de sanidad porcina relacionadas con la detección, caracterización y prevención de enfermedades infecciosas de importancia en el sector porcícola, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y facilitar la admisibilidad sanitaria a los mercados internacionales. | Realizar actividades de sanidad porcina relacionadas con la detección, caracterización y prevención de enfermedades infecciosas de importancia en el sector porcícola, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y facilitar la admisibilidad sanitaria a los mercados internacionales. | Adquirir y entregar de acuerdo con lo solicitado por el ICA Kits , de diagnóstico para las enfermedades de Aujezky, Gastroenteritis trasmisible y coronavirus respiratorio porcino así como materiales e insumos de laboratorio requeridos para el procesamiento de las muestras; Reactivos, materiales y elementos de laboratorio para pruebas de Biología Molecular y Virología. Adicionalmente, kits de extracción de PCR así como los materiales, insumos y reactivos para pruebas de Biología Molecular y Serológicas a fin de ser utilizadas en muestras confirmatorias.
Adquirir y entregar de acuerdo con lo solicitado por el ICA: Kits de ELISA para PRRS, así como materiales e insumos de laboratorio requeridos para el procesamiento de las muestras por esta metodología; Reactivos, materiales y elementos de laboratorio para pruebas de Biología Molecular y Virología que permitan detectar, caracterizar y prevenir enfermedades endémicas de interés en el sector de la porcicultura. Adicionalmente, los insumos, reactivos y kits para pruebas moleculares y serológicas a fin de ser utilizadas en muestras confirmatorias
Realizar la contratación de un profesional con experiencia de mínimo un año en realización de pruebas serológicas en laboratorio de diagnóstico animal, con el fin de realizar el procesamiento de muestras establecidas en los diseños estadísticos muestreales.
Realizar un taller de entrenamiento sobre el virus de PRRS dirigido a los profesionales del ICA como estratregia para la mitigación y el control de este virus en Colombia
3. Promover el uso de los servicios de diagnóstico a enfermedades de interes para productores porcícolas en el país y que se encuentren en la oferta diagnóstica del ICA, a través de herramientas para la implementación de los programas de prevención y control de los mismos. | Promover el uso de los servicios de diagnóstico a enfermedades de interes para productores porcícolas en el país y que se encuentren en la oferta diagnóstica del ICA, a través de herramientas para la implementación de los programas de prevención y control de los mismos. | Adquirir y entregar de acuerdo con lo solicitado por el ICA: kits, reactivos, equipos y materiales de laboratorio con el fin de atender la demanda diagnóstica de los servicios ofertados a porcicultores, con el objeto de fortalecer la sanidad animal del país
4. Desarrollar actividades de vigilancia y control veterinario para un medicamento prohibido (Colistina), donde se permita detectar y conocer el posible uso indebido en la producción primaria de porcinos con destino a consumo humano. | Desarrollar actividades de vigilancia y control veterinario para un medicamento prohibido (Colistina), donde se permita detectar y conocer el posible uso indebido en la producción primaria de porcinos con destino a consumo humano. | Adquirir y entregar reactivos, insumos y elementos necesarios para la implementación de una metodología en la determinación de colistina en la matriz de orina porcina, para el procesamiento de 30 muestras. | bar: 2026-10-01 3 to 2026-12-01 2
Realizar la contratación un profesional experto en la técnica de cromatografía liquida para la estandarización e implementación de una metodología de determinación de colistina y el análisis de las muestras. | bar: 2026-10-01 3 to 2026-12-01 2
5. Desarrollar acciones destinadas a orientar al porcicultor para la implementación y mejora de buenas prácticas pecuarias, la inocuidad, la bioseguridad y el bienestar animal a través de la aplicación de la normatividad vigente que rige la materia. | Desarrollar acciones destinadas a orientar al porcicultor para la implementación y mejora de buenas prácticas pecuarias, la inocuidad, la bioseguridad y el bienestar animal a través de la aplicación de la normatividad vigente que rige la materia. | Realizar 100 visitas a granjas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las resoluciones 115708 del 27 de diciembre de 2021, 76509 del 25 de septiembre del 2020 y 16409 del 8 de noviembre del 2024, con el propósito de evaluar el nivel de implementación alcanzado, mediante actividades de seguimiento y capacitación que permitan el cumplimiento por parte de cada uno de los productores evaluados. | bar: 2026-10-01 3 to 2026-12-01 2

## Anotaciones
ANOTACIONES
1 | Se programaran reuniones de seguimiento entre ICA y PORKCOLOMBIA
2 | Para la recepcion de muestras en los laboratorios ICA se elabora un instructivo procedimental, que describe la aprobacion de la solicitud del servicio.
3 | Se elabora un matriz de seguimiento entre ICA y PORKCOLOMBIA para dar trazabilidad a los insumos y reactivos requeridos en el convenio.