## Table 1
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SOLUCIÓN DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE (SIT), QUE PERMITAN LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS, RECOLECCIÓN DE DATOS PARA SISTEMA DE MONITOREO Y DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INFRACCIONES EN ZONAS DETERMINADAS DE LA CIUDAD.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN / EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONAL | Presentación de propuesta sin un análisis económico adecuado de precios unitarios y/o normas técnicas. | El contratista podría presentar iliquidez o problemas financieros derivados de una mala estimación del valor de la propuesta. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista 100% | Planeación y estructuración adecuada de la propuesta económica, mediante la revisión previa de los documentos del proceso y la inclusión de la totalidad de los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución contractual. La SDM verificará el cumplimiento de las condiciones económicas de la oferta y, cuando corresponda, realizará el análisis de posibles precios artificialmente bajos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | En la etapa contractual. | Una vez adjudicado el contrato | Revisión de la propuesta que hace parta integral de los documentos del proceso. | Durante la evaluación de las ofertas.
2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALE | Demora en el inicio del contrato de Interventoría por falta de documentación para su legalización o demora en la legalización del contrato, por causas atribuibles al contratista. | Atraso en la ejecución de actividades propias del contrato objeto de interventoría y afectación a la planeación de la Entidad | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | Incorporación de una obligación específica al CONTRATISTA en la cual se establezca el plazo para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento. En caso que no se lleguen a cumplir estos plazos, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de incumplimiento y exigencia de aplicación de garantías. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SDM | Desde la suscripción del contrato | Hasta la suscripción del acta de inicio del contrato. | Seguimiento al contrato | Diario
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | La sociedad del contratista entra en liquidación lo que le impide continuar con el cumplimiento del contrato | Posible deserción del contrato, Atraso en la ejecución de actividades propias del contrato objeto de interventoría y Afectación a la planeación de la entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista 100% | La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato de interventoría o, en caso de ser necesario, suspender el contrato objeto de interventoría mientras se selecciona un nuevo interventor. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisión del contrato y Dirección de Contratación | Cuando se presente el evento o materialice el riesgo | Hasta la Fecha de Terminación del Contrato | Seguimiento de manual de contratación y supervisión, asi como la aplicación de la normatividad vigente. | Semanal
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Deficiencia en el cumplimiento de la normatividad y de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista de interventoría. | Afectación de la ejecución de las actividades de interventoría | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista 100% | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de interventoría en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la normatividad vigente y los documentos del proceso. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista y SDM | Desde el acta de inicio. | Una vez finalizada la ejecución del contrato | Mediante verificación e inspección por parte del supervisor | Semanal
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retrasos ocasionados por la Interventoría por demoras en el aval de los requerimientos técnicos presentados por la Entidad para su desarrollo durante el contrato objeto de Interventoría. | Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato objeto de interventoría. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista 100% | Establecer tiempos para la revisión y aval de los requerimientos. En caso de presentarse demoras atribuibles a la Interventoría, la Supervisión efectuará los requerimientos correspondientes y, de persistir el incumplimiento, adelantará las actuaciones administrativas a que haya lugar. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | El supervisor | Desde el acta de inicio. | Una vez finalizada la ejecución del contrato | Mediante actas de reunión y seguimiento | Semanal y cada vez que se presente un requerimiento sujeto a revisión por parte de la Interventoría.
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato y a terceros. Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, tanto aplicables a terceros (proveedores) y como a la ejecución del contrato | Afectación de las condiciones económicas y de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad 50% Contratista 50% | Vigilancia y aplicación de los Cambios Normativos que afecten la ejecución de los contratos suscritos, para poder hacer los ajustes pertinentes. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA / SDM. Según sus competencias. | Cuando se presente el evento o se materialice el riesgo | Una vez finalizada la ejecución del contrato | Seguimiento a los cambios normativos en materia tributaria por parte del supervisor. | Semanal
7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Cambios u obsolescencia tecnológica e incompatibilidades de interoperabilidad que afecten la integración de los componentes del contrato objeto de interventoría con las plataformas de la SDM. | Retrasos o reprocesos en la integración, pruebas y puesta en funcionamiento de la solución tecnológica. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDM 50 % / Contratista 50 % | Verificar la interoperabilidad, realizar seguimiento a las pruebas de integración y reportar oportunamente a la SDM los cambios, incompatibilidades o condiciones de obsolescencia que puedan afectar la ejecución. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SÍ | SDM y Contratista, según sus competencias. | Desde el acta de inicio. | Terminación del contrato. | Seguimiento a pruebas, reportes e incidencias relacionadas con la integración tecnológica. | Semanal y cuando se realicen pruebas de integración.
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCI[ON | RIESGOS OPERACIONAL | Cuarentena total en el país debido a medidas tomadas por pandemias, virus y/o hechos de fuerza mayor que afecten la seguridad pública | Imposibilidad de realizar actividades de seguimiento en calle | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDM 50% Contratista 50% | Acatar las normas que establece el gorbierno, con el fin de dar en debida forma la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | SDM | Cuando se presente el evento o se materialice el riesgo | Una vez finalizado el evento o a la terminación del contrato. | Verificación que se implemente en debida forma los elementos de protección personal y demás medidas impartidas por el gobierno | Permanente
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL O POLITICO | Huelga o Paro Distrital o Nacional, por ejemplo Huelga o Paro de transportadores | Manifestación, bloqueo, paro, o huelga, Distrital o Nacional. Por ejemplo, Cese de actividades del sector transportador, que impida llevar acabo las actividades de interventoria dentro del plazo del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDM 50% Contratista 50% | Implementar planes de contingencia y realizar los ajustes al cronograma de actividades que resulten procedentes hasta la normalización de las actividades de los transportadores. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Cuando se presente el evento o se materialice el riesgo | Finalización de ejecución del contrato | Verificación de las condiciones distritales o nacionales de los diferentes sectores que puedan afectar la entrega dentro del plazo, por ejemplo verificar la operación del sector transportador | Permanente
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variación de los precios de los insumos y recursos operativos requeridos para la ejecución de la interventoría, tales como combustible, mantenimiento, transporte y demás costos logísticos asociados. | Incremento de los costos operativos necesarios para garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para la ejecución de la interventoría. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista 100 % | El contratista deberá prever en la estructuración de su oferta los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato y sus variaciones previsibles, garantizando durante la ejecución la disponibilidad y continuidad de los recursos requeridos, sin generar costos adicionales para la SDM. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista | Desde la estructuración de la oferta y durante la ejecución contractual. | Una vez finalizada la ejecución del contrato. | Verificación de la disponibilidad y adecuada operación de los vehículos, motocicletas y demás recursos operativos exigidos para la ejecución de la interventoría. | Mensual
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Incremento de los costos laborales asociados al personal requerido para la ejecución del contrato como consecuencia de la actualización del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) y demás disposiciones laborales aplicables al cambio de vigencia. | Incremento de los costos laborales y de las cargas asociadas al personal requerido para la ejecución de la interventoría. | 3 | 1 | 4 | BAJO | Contratista 100 % | El contratista deberá prever en la estructuración de su oferta los cambios previsibles asociados al cambio de vigencia y garantizar durante la ejecución el cumplimiento de las obligaciones laborales, contractuales y de seguridad social que resulten aplicables, sin afectar la disponibilidad del personal requerido. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SÍ | Contratista | Desde la estructuración de la oferta y durante la ejecución contractual. | Una vez finalizada la ejecución del contrato. | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social aplicables y a la disponibilidad del personal exigido contractualmente. | Mensual
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Falta de liquidez del contratista de interventoría para atender oportunamente las obligaciones económicas derivadas de la ejecución del contrato. | Afectación o paralización de la ejecución contractual por falta de recursos para disponer oportunamente del personal, transporte y demás recursos requeridos, pudiendo generar incumplimiento contractual. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista 100 % | El contratista deberá garantizar la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para atender oportunamente las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato. La Supervisión efectuará seguimiento al cumplimiento contractual y, ante situaciones que evidencien posibles incumplimientos, realizará los requerimientos y actuaciones que correspondan conforme a los procedimientos de la SDM. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista | Desde el acta de inicio. | Una vez finalizada la ejecución del contrato. | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con personal, seguridad social, recursos operativos y demás condiciones necesarias para garantizar la continuidad de la interventoría. | Mensual
13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Desarticulación entre el cronograma y las actividades del contrato objeto de interventoría y las de la interventoría, por retrasos, suspensiones, modificaciones o cambios en la programación del contrato principal. | Afectación de la programación y oportunidad de las actividades de interventoría. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDM 50 % / Contratista 50 % | Mantener articulado el Plan de Trabajo de la interventoría con el cronograma vigente del contrato objeto de vigilancia, aplicar los mecanismos de comunicación y escalamiento y reportar oportunamente a la SDM las desviaciones que requieran ajustes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | SDM y Contratista, según sus competencias. | Desde el acta de inicio. | Terminación del contrato. | Seguimiento conjunto a cronogramas, desviaciones y acciones de ajuste. | Semanal y cuando se presente una modificación que afecte la programación.
14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Deficiencias u omisiones de la interventoría en el seguimiento y control financiero del contrato objeto de vigilancia, incluyendo precios no previstos, pagos y correspondencia entre avance físico y financiero. | Pagos improcedentes, desviaciones presupuestales o reconocimiento de valores que no correspondan con la ejecución efectivamente verificada. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100 % | Realizar control financiero periódico, verificar la correspondencia entre las actividades ejecutadas y los valores reconocidos, revisar los soportes de pago, efectuar los requerimientos correspondientes ante posibles incumplimientos y, de persistir, adelantar las actuaciones contractuales y hacer efectivas las garantías aplicables. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista | Desde el acta de inicio. | Terminación del contrato. | Revisión de informes financieros, actas de corte, avance físico y financiero, solicitudes de pago y precios no previstos. | Mensual y previo a cada trámite de pago.
15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Incidentes de seguridad de la información asociados al acceso, manejo, almacenamiento o divulgación de información a la que tenga acceso la interventoría durante la ejecución contractual. | Pérdida, alteración, divulgación o acceso no autorizado a información de la SDM o del contrato objeto de interventoría. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100 % | Cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información de la SDM, suscribir y cumplir los acuerdos de confidencialidad, utilizar únicamente los mecanismos autorizados para el manejo de la información, efectuar los requerimientos correspondientes ante posibles incumplimientos y, de persistir, adelantar las actuaciones contractuales y hacer efectivas las garantías aplicables, cuando corresponda. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SÍ | Contratista | Desde el acta de inicio. | Hasta la terminación o liquidación, según corresponda. | Verificación del cumplimiento de los lineamientos de seguridad de la información y de los acuerdos de confidencialidad. | Mensual y cuando se presente un incidente de seguridad de la información.