Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| Nº |  | Clase |  | Fuente |  | Etapa |  | Tipo |  | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo |  | Categoría |  | A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  |  |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? |  | Persona responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Monitoreo y revisión |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad |  |  | Impacto |  | Valoración del riesgo |  | Categoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo |  | Periodicidad. Cuándo? |
| 1 | Específico |  | Externo |  | Ejecución |  | Regulatorio |  | Modificaciones en el régimen legal, tasas impositivas, aumento del IVA en materiales o cambios en el impuesto de industria y comercio (ICA) municipal durante la ejecución del contrato. |  | Afectación del equilibrio económico del contrato y de los costos previstos en el presupuesto. |  | Posible |  | Moderado |  | 6 |  | Riesgo alto |  | Entidad |  | Aceptar el riesgo por parte del Municipio y evaluar solicitudes de restablecimiento del equilibrio financiero formalmente justificadas y soportadas de acuerdo con la ley. |  |  | Improbable | Menor |  | 4 |  | Riesgo bajo |  | No |  | Supervisor / Secretaría de Hacienda |  | Desde la publicación del pliego definitivo |  | Hasta la liquidación del contrato |  | Seguimiento normativo a las disposiciones tributarias nacionales y locales. |  | Mensual |  |
| 2 | Específico |  | Interno |  | Ejecución |  | Económico / Financiero |  | Demoras administrativas en la revisión, trámite o giro de las actas parciales de obra por parte del Municipio, generando falta de liquidez temporal en el contratista. |  | Posible iliquidez temporal del contratista que afecte el ritmo normal de ejecución de las obras en el Parque Arango. |  | Improbable |  | Moderado |  | 5 |  | Riesgo medio |  | Contratista / Entidad |  | El contratista debe contar con capital de trabajo y capacidad financiera propia (respaldo financiero demostrado en su oferta) para no detener la ejecución por flujos de caja temporales. El Municipio cumplirá el Plan Anual de Caja (PAC). |  |  | Improbable | Menor |  | 4 |  | Riesgo bajo |  | No |  | Contratista y supervisor |  | Desde la firma del acta de inicio |  | Hasta la liquidación del contrato |  | Verificación de recursos e informes de tesorería según el PAC |  | Según programación de flujo de fondos |  |
| 3 | General |  | Externo |  | Ejecución |  | Operacional / Climático |  | Precipitaciones o lluvias intensas características del municipio de Santa Rosa de Cabal que afecten el vaciado de concretos (placa de la cancha o zonas duras), el fraguado o las actividades de pintura y demarcación a la intemperie. |  | Atrasos temporales en el cronograma de obra y posibles daños parciales en obra gris fresca. |  | Posible |  | Alto |  | 8 |  | Riesgo alto |  | Entidad - Contratista |  | Planificación técnica del frente de obra considerando el régimen de lluvias local. Uso de aditivos acelerantes de fraguado si se requiere y protección temporal de superficies con plásticos. Si se configuran eventos de fuerza mayor debidamente probados, se tramitarán suspensiones temporales de mutuo acuerdo |  |  | Improbable | Moderado |  | 6 |  | Riesgo medio |  | Si |  | Supervisor y Residente de Obra |  | Desde la firma del acta de inicio |  | Hasta el recibo definitivo de la obra |  | Revisión de reportes meteorológicos y seguimiento diario al avance físico frente al clima |  | Diario |  |
| c 4 | Específico |  | Interno |  | Contratación |  | Legal / Económico |  | El adjudicatario del proceso de selección abreviada decide no firmar el contrato, no aporta las pólizas exigidas o no cumple con los requisitos de perfeccionamiento en los plazos legales |  | Retraso en el inicio del mejoramiento del parque y desgaste administrativo para declarar desierto o reasignar el proceso. |  | Improbable |  | Moderado |  | 5 |  | Riesgo medio |  | Contratista |  | Exigencia obligatoria de la Garantía de Seriedad de la Oferta (10% del presupuesto oficial). En caso de incumplimiento injustificado, se hará efectiva la póliza y se procederá conforme a la ley (adjudicación al segundo habilitado o declaratoria de desierta). |  |  | Improbable | Moderado |  | 5 |  | Riesgo medio |  | Si |  | Oficina Jurídica / Contratación de la Alcaldía |  | Desde el acto de adjudicación |  | Hasta la firma formal y aprobación de garantías |  | Verificación de términos legales perentorios en SECOP II. ¦ Periodicidad: Diario durante el término de legalización |  | Diario durante el término de legalización |  |
| 5 | Específico |  | Interno |  | Ejecución |  | Operacional |  | El contratista presenta deficiencias logísticas, falta de personal operativo o bajo rendimiento que impidan cumplir con la recuperación de la cancha, las zonas de concreto y la instalación del gimnasio al aire libre y calistenia en los plazos pactados |  | Afectación del espacio público, insatisfacción de la comunidad del sector y posible declaratoria de incumplimiento. |  | Improbable |  | Moderado |  | 5 |  | Riesgo medio |  | Contratista |  | Constitución rigurosa de la Garantía Única de Cumplimiento (Amparo de Cumplimiento por mínimo el 20% del valor del contrato). Seguimiento estricto al cronograma de obra semanal por parte de la interventoría o supervisión |  |  | Improbable | Moderado |  | 5 |  | Riesgo medio |  | Si |  | Supervisor |  | Desde la aprobación de pólizas |  | Hasta la liquidación del contrato |  | Comités de obra semanales y control porcentual del avance físico vs. financiero |  | ssemanal |  |
| 6 | Específico |  | Interno |  | Ejecución |  | Operacional / Calidad |  | Mala dosificación de concretos, asentamientos defectuosos, deficiencias en la nivelación de la superficie deportiva, mala demarcación o deficiente fijación de los módulos de calistenia y gimnasio al aire libre. |  | Deterioro prematuro de la infraestructura recreativa, riesgo de lesiones para los deportistas y costos de reparación. |  | Posible |  | Alto |  | 8 |  | Riesgo alto |  | Contratista |  | Exigencia de la Póliza de Calidad y Estabilidad de la Obra (porcentaje de ley y vigencia mínima de 5 años). Pruebas de calidad de materiales (resistencias de concreto) y supervisión técnica permanente sobre las especificaciones de los equipos biosaludables y de calistenia. |  |  | Improbable | Moderado |  | 6 |  | Riesgo medio |  | No |  | Supervisor / Ingeniero Residente |  | Desde la firma del acta de inicio |  | Hasta la entrega a satisfacción de la obra |  | Ensayos de laboratorio de concretos y ensayos de tracción/firmeza en anclajes de los módulos de ejercicio. |  | Por cada actividad crítica de fundición o instalación |  |

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad. Cuándo? |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional / Seguridad | Hurto de herramientas, materiales de construcción (cemento, mallas, pinturas) o de los componentes y máquinas del gimnasio al aire libre almacenados provisionalmente o instalados de forma parcial en el Parque Arango. | Sobrecostos para el contratista y retrasos en la entrega de la obra | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | contratista | Exigencia de la Póliza de Todo Riesgo Construcción y/o amparo de sustracción de materiales. El contratista debe implementar cerramientos temporales seguros y vigilancia en el parque durante las etapas críticas de acopio e instalación | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | No | Contratista | Desde la llegada de los primeros materiales al parque | Hasta la entrega formal del parque a la comunidad | Inspección de inventarios en obra y bitácora de almacenamiento. | Diario |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Legal / Laboral | Falta de pago oportuno de salarios, prestaciones sociales o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARL, Pensiones) al personal obrero vinculado para el mejoramiento del parque | Demandas laborales solidarias contra el Municipio, parches en la ejecución de la obra o protestas de los trabajadores. | Posible | Alto | 8 | Riesgo alto | Contratista | Exigencia obligatoria del amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales en la póliza única. La supervisión no aprobará ninguna prefactura o acta parcial sin la verificación estricta de las planillas PILAS y paz y salvos al día del personal | Improbable | Moderado | 6 | Riesgo medio | No | Supervisor | Desde el primer mes de contratación de personal | Hasta 3 años después de liquidado el contrato | Auditoría documental de planillas de seguridad social previas a cada pago parcial | Mensual |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional / Legal | Afectaciones accidentales a andenes perimetrales, muros colindantes, redes de servicios públicos domiciliarios o bienes de vecinos aledaños al Parque Arango durante las labores de demolición, excavación o uso de maquinaria menor. | Reclamaciones directas de la comunidad contra la Alcaldía y costos por reparaciones a terceros. | Posible | Alto | 8 | Riesgo alto | Contratista | Exigencia de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (con suficiencia en SMMLV) que cubra daños a bienes de terceros. Elaboración de un acta de vecindad detallada (registro fotográfico y fílmico) antes de iniciar obras pesadas en el entorno del parque | Improbable | Moderado | 6 | Riesgo medio | No | Supervisor / Contratista | Antes del acta de inicio / fase preliminar | hasta el recibo definitivo de la obra | Verificación del estado inicial de los predios colindantes y control de pólizas vigentes | Única al inicio y permanente durante demoliciones |
| 10 |  | General | Externo | Ejecución | Social / Político | Oposición temporal de algunos sectores de la comunidad o malestar por restricciones de acceso al parque durante el desarrollo de las obras de recuperación de la cancha y zonas verdes. | Bloqueos temporales del frente de obra, protestas o retrasos en el cronograma | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Entidad - Contratista | Socialización previa del proyecto con la Junta de Acción Comunal y vecinos del Parque Arango. Instalación de vallas informativas del proyecto institucional de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal y canales de atención ciudadana activos. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | si | Supervisor / Enlace Social de la Entidad | Desde la socialización previa al inicio de obra | Hasta la entrega oficial del parque | Seguimiento a peticiones, quejas y reclamos (PQR) y reportes de convivencia en la zona | Semanal |
| 11 |  | General | Interno/Externo | Selección/ejecución | Operacional / Legal / Reputacional | Ofrecimiento o solicitud de dádivas, acuerdos colusorios entre proponentes para alterar el proceso de selección abreviada, falsedad en documentos habilitantes (experiencia, capacidad financiera) o direccionamiento en la ejecución. | Detrimento patrimonial para el Municipio, investigaciones fiscales/penales y deslegitimación institucional de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal ante la ciudadanía. • Legal: Delitos penales y procesos fiscales. • Reputacional: Deslegitimación de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal ante la comunidad rural | Posible | Alto | 8 | Riesgo alto | Entidad y Contratista | Obligatoriedad de suscribir el Pacto de Transparencia de los pliegos tipo. Publicación total y oportuna del 100% de las actuaciones del proceso en la plataforma SECOP II para veeduría y control social abierto. | Improbable | Moderado | 6 | Riesgo medio | si | Oficina de Control Interno / Secretaría Jurídica del Municipi | Desde la etapa de planeación (prepliegos) | Hasta la liquidación y archivo del expediente | Auditorías preventivas cruzadas y veedurías ciudadanas activas sobre el contrato 2. Canales de denuncia ciudadanos activos (mecanismo de rendición de cuentas con los beneficiarios rurales). | Permanente durante todo el proceso |