## MATRIZ RIESGO
ANEXO 2
MATRIZ DE RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion (Que puede pasar , y como puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria | ¿Aquien se le asigna? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ?Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratameinto | Fecha estimada en que se inicia el tratameinto | Fecha estimada en que completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ?Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ?Cuando?
1 | General | Externo | Ejecución | económico | desabastecimiento de las partes y piezas para la entrega de los elementos | paralización en la ejecución de la entrega de las partes y piezas para radares. | 2 | 3 | 5 | alto | Contratista / Entidad | supervisiones constante a la gestión del contratista, para adquirir las partes y piezas para radares necesarios para cumplir con el proceso. | 1 | 2 | 3 | moderado | Si | Supervisor del contrato y contratista | desde el perfeccionamiento del contrato | recibo a satisfaccion de los bienes | inspecciones, visitas. | permanente
2 | General | Externo | Ejecución | financiero | Iliquidez para la ejecucion del contrato | paralización en la ejecución de la entrega de las partes y piezas para radares. | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista | Financiar la ejecución del contrato a través de una entidad bancaria, teniendo como garantía la minuta contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | contratista | Una vez firmado el contrato | recibo a satisfaccion de los bienes | supervision directa de la ejecucion del contrato | permanente
3 | General | Externo | Ejecución | social o politico | paros camioneros que impidan el paso a las instalaciones del contratista | imposibilidad de realizar la entrega de las partes y piezas para radares. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Verificar al inicio del contrato los tiempos de almacenamiento de las partes y piezas para radares en las instalaciones del contratista y priorizar la ejecución de las entrega de los mismos. | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Supervisor del contrato y contratista | desde el perfeccionamiento del contrato | recibo a satisfaccion de los bienes | Verificando constantemente las novedades en el sector. | permanente
4 | General | Interno | Contratación | Económico | Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la suscripción del contrato | Que no se suscriba el contrato | 1 | 3 | 4 | Medio | 100% CONTRATISTA | Aplicar la garantía de seriedad de la oferta, realizar el debido proceso y adjudicar al segundo proponente según orden de elegibilidad | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Gerente del Proyecto | Una vez se conoce el incumplimiento | Finalización del debido proceso y hasta el momento de la adjudicación | Verificación por parte del gerente del proyecto | Al momento de suscripción del contrato
5 | General | Interno | Ejecución | R. de la naturaleza, R. Ambiental, R Económico | Externalidades que no permitan la entrega de los bienes y/o servicios en las condiciones y fechas estipuladas | Que se incrementen los costos de la entrega de los bienes dado la imposibilidad de cumplir con el cronograma establecido | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% CONTRATISTA | Verificar el correcto cumplimiento del cronograma pactado | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Supervisor FAC y Contratista | En el plazo de ejecución | Plazo ejecucion contrato | Verificación por parte del supervisor | Desde el inicio del contrato
6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Comportamiento del mercado, fluctuación de precios de las partes y piezas para radares. | Desabastecimiento de las partes y piezas para radares para la ejecución. Paralización en la entrega de los bienes. | 3 | 4 | 7 | alto | 100% CONTRATISTA | El contratista deberá llevar a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia tributaria que afecten la ejecución del contrato. Así mismo mediante la compra inmediata de los bienes una vez se firme el contrato entre las partes. | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Supervisor FAC y Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Verificación de comportamiento económico por el contratista. Informe a supervisor | semanal
7 | General | Externo | Selección | Financiero | Riesgo en la financiación, riesgo de liquidez y riesgo de las condiciones financieras. | La no culminacion de la totalidad de la entrega de los bienes, inicialmente contratada. | 2 | 4 | 6 | alto | 100% CONTRATISTA | El contratista deberá garantizar mediante el estudio de sus movimientos financieros, para evitar posibles des financiaciones en el desarrollo del proyecto. | 1 | 2 | 3 | bajo | si | supervisor | Desde recepción de ofertas | Hasta adjudicación | Control FAC | Quincenal
8 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorios | Cambios en las tarifas, expedición de normas de carácter técnico o de calidad. | Modificación contractual, sobrecostos para el contratista. Cero utilidades. Desfinanciación del proyecto. | 2 | 3 | 5 | medio | 100% CONTRATISTA | El contratista deberá verificar la vigencia de todas y cada una de las normas que hacen parte del proyecto, así como realizar la totalidad de las compras de los bienes para evitar precios volátiles por agentes externos. | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Supervisor FAC y Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Control quincenal FAC | Quincenal
9 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | Incapacidad de la empresa para el cumplimiento del objeto contractual oportunamente. | Retrasos en la ejecución del proceso el cual implicaría grandes afectaciones en la operación y funcionamiento de los Radares. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | Planeando con anticipación para la ejecución de la entrega a realizar. comunicación constante para evitar traumatismos en la operación y funcionamiento de los Radares. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Durante La Ejecución | Informe mensual de faltantes al supervisor del contrato. | Desde el inicio del contrato
10 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | Que el oferente no entregue partes y piezas para radares nuevos u originales para soportar la operación de los radares. | Daños en los Sistemas de Radar, afectando la seguridad nacional. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | Verificación del material a entregar por parte del contratista y supervisor FAC | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor FAC y Contratista | Durante la compra de las partes y piezas para radares y la entrega de los bienes. | Durante La Ejecución | Informe de supervisión mensual por parte del supervisor del contrato. | Desde el inicio del contrato
11 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | Incidentes o accidentes en el área donde se entregaran los bienes por parte del contratista por mala manipulación de los repuestos, no utilización de los (EPP (equipos de protección personal), para el cumplimiento del objeto del contrato. | Lesiones al contratista, o personal militar que trabaja en el área de la entrega. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | Exigir al contratista la afiliación a la ARL (aseguradora de riesgos laborales), EPS, así como el uso de todas las medidas de seguridad industrial. La entidad preverá la ejecución de campañas con respecto a la seguridad industrial. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | supervisor FAC | Desde el inicio de la ejecución. | Durante La Ejecución | Informe de supervisión mensual por parte del supervisor del contrato. | Desde el inicio del contrato
12 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | Desastre natural (terremoto, lluvias, tormentas eléctricas, etc.) | Accidentes, incidentes, muerte, daños materiales. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | Exigir al contratista la afiliación a la ARL (aseguradora de riesgos laborales), EPS, pólizas. / dar a conocer y ensayar los planes de reacción para esta clase de eventos implementados por la unidad. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | supervisor FAC | Desde el inicio de la ejecución. | Durante La Ejecución | Informe de supervisión mensual por parte del supervisor del contrato, actas de ensayo del plan de reacción. | Desde el inicio del contrato
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POPLTICOS | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos. | Suspensión o prorroga en la ejecución del contrato. | 3 | 1 | 6 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | Adoptar medidas para dar cumplimiento al objeto del contrato. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Comités evaluadores supervisor y gerente de proyecto. | Desde el inicio de la ejecución. | Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción | Con los informes de supervisión | Periódicos
14 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | El cambio en la normatividad legal, impuesta por el gobierno nacional | Inobservancia de la nueva normatividad por parte del contratista. | 3 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | Seguimiento y cumplimiento de la nueva normatividad | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor FAC y Contratista | Ejecución del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Cumplimiento por parte del contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del contrato | Diariamente
15 | General | Externo | Contratación | De la naturaleza | Afectación por condiciones de seguridad Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por pandemias, endemias, conflictos internacionales o conflictos armados. | Afectación condiciones de seguridad del personal involucrado en la entrega de los bienes por Emergencia económica, Social y Ecológica generada por pandemias, endemias, conflictos internacionales o conflictos armados. | 5 | 5 | 10 | Riesgo medio | Contratista | El contratista y la entidad debe garantizar para el presente contrato el cumplimiento del protocolo de bioseguridad y seguridad PPE con la dotación necesaria para el personal involucrado en la entrega de los bienes, con el fin de contrarrestar la emergencia durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo medio | No | Supervisor FAC y Contratista | Con la suscripción del contrato | Plazo ejecucion contrato | Informe de supervisión mensual por parte del supervisor del contrato, actas de ensayo del plan de reacción. | Mensual
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes | Desfinanciamiento | 3 | 4 | 5 | RIESGO ALTO | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico. | 1 | 2 | 3 | IMPACTO BAJO | SI | Supervisor FAC y Contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Plazo ejecución | Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos | semanal
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Los efectos desfavorables derivados de endemias o pandemias. | Demoras en la importación de los bienes | 2 | 3 | 3 | Medio | CONTRATISTA | El contratista deberá proveer los tiempos de importación y anticiparse a las dificultades de movilidad | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | Contratista y Supervisor | Una vez se envía al contratista la aceptación de la oferta, aceptación de la oferta | Plazo ejecución | Reuniones de seguimiento | Quincenal
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Deficiente Calidad de los Bienes | Entregar los bienes de una Calidad inferior al esperado | 2 | 1 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Cumplimiento Póliza De Garantía De Calidad De Los Servicios Suministrados | 1 | 5 | 6 | Bajo | SI | FAC-SUPERVISOR | Una vez perfeccionado el contrato | Plazo ejecución | Reuniones de seguimiento | Quincenal
19 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la recepción de los bienes | Deficiencia en la entrega de los Bienes | 1 | 3 | 4 | Bajo | Al Contratista | Cumplimiento Póliza De Garantía De Calidad De Los Servicios Suministrados | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Al Perfeccionamiento Del Contrato | Hasta La Ejecución Final-Entrega De Los Servicios Contratados | En Los Informes De Supervisión, Actas De Recibo A Satisfacción Parcial Y Control De Pagos | Quincenal
20
21
22 | General | Interno | Selección | Jurídico | La No Suscripción Del Contrato. | Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista no asuma la ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Al Contratista | Hacer efectiva el amparo de Seriedad de la Oferta | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor- asesor Jurídico | Una vez se envía al contratista la aceptación de la oferta, aceptación de la oferta | Firma Del Contrato | Verificación De Cumplimientos De Los Tiempos De Suscripción Según Cronograma | En El Evento De Ocurrencias
23
24
25 | Especifico | Externo | Ejecución | Jurídico | No Aporte Del Adjudicatario De La Garantía Cumplimiento | Imposibilidad De Cumplimiento De Requisitos De Ejecución Del Contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Al Contratista | Continua Comunicación Con El Oferente | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Al Perfeccionamiento Del Contrato | Aprobación De La Póliza De Cumplimiento | Con El Cumplimiento De Cronograma Del Procesos | Mensual
26 | GENERAL | Externo | Contratación | R. Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual
27 | GENERAL | Externo | Ejecución | R. Económico | Fluctuación en los precios del mercado de materiales, insumos, mano de obra, entre otros, que sean necesarios para la presentación de la propuesta y ejecución del contrato | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega de repuestos a que haya lugar | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | El contratista deberá prever los sobrecostos | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Dentro de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Informe del supervisor | Mensual
28 | GENERAL | Externo | Ejecución | R. SOCIAL O POITICO | Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID . 19) | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega de repuestos a que haya lugar | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | El contratista deberá prever los sobrecostos - Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista y Supervisor | Dentro de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Informe del supervisor | Mensual
29 | GENERAL | Externo | Ejecución | FINANCIERO | Riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato | INCUMPLIMIENTO | 2 | 3 | 5 | MENOR | CONTRATISTA | Verificación de sus estados financieros y liquidez | 1 | 3 | 4 | MENOR | SI | ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA | DESDE LA EJCUCION DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO | RECLAMACION FAC | MENSUAL
30 | GENERAL | Externo | Contratación | Económicos | Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato. | Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos. Propuestas que no cumplen con los requisitos exigidos. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes. | 2 | 4 | 6 | Moderado | SI | Contratista | Etapa de selección | Etapa de contratación | Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes. | Etapa de selección
31 | GENERAL | Externo | Ejecución | Social | Hurto de los bienes | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Asegurar los bienes | 2 | 4 | 6 | Moderado | SI | Contratista | Con la suscripción del contrato | PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO | Verificar la adquisición de los respectivos seguros | Inicio del contrato
Note on D16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: no se encuentra diligenciado
Note on G21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: agregar informacion de la etapa precontracual, como la no presentacion de ofertas, agregar el de no entrega de garantias Etc.