## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: “Prestar los servicios para el diseño e implementación de acciones de fortalecimiento comunitario en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la localidad de Puente Aranda, mediante el desarrollo de estrategias pedagógicas y escénicas en espacios públicos, y la dotación de elementos institucionales orientados a mejorar las capacidades locales de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, en el marco del Proyecto de Inversión 2370 - Puente Aranda Alerta ante Emergencias”
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Empresas prestadoras del servicio acorde con el objeto del contrato), agentes internos (Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda)
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda) y comunidad de la Localidad de Puente Aranda
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Etapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: El presupuesto definido dentro del plan de desarrollo local para el objeto del presente contrato es de $256.585.946
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: Para la ejecución del objeto del contrato, este se desarrollará en los limites geográficos de la localidad de Puente Aranda
Entorno socio ambiental: Existe aceptación por parte de la comunidad e interés en participar en dichas actividades.
Condiciones políticas: Si aplican
Factores Ambientales: El Estudio previo cuenta con las cláusulas ambientales y Fichas ambientales que debe cumplir el Contratista durante la ejecución.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. El estudio de sector cuenta con el analisis de la oferta y demanda para el proceso contractual, encontrando una amplia oferta de empresas privadas y públicas que prestan el servio
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Esto hace referencia en los documentos que soportan los estudios que abalan el objeto del contrato
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: Como se referencia en el estudio del sector se encuentra definidos la contratación que ha realizado el Fondo de Desarrollo local de Puente Aranda, bajo el mismo tipo de contratación que se presenta en el actual

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Económicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Interno | Económicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Especifico | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Confabulación de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Estatal | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Económicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Económicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Económicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Económicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Económicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Interno | Económicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Estatal | Interno | Económicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Baja participación comunitaria por Falta de difusión o desinterés |  | Especifico | Interno | Operacionales
Retrasos operativos por problemas logísticos o planificación |  | General | Externo | Regulatorios
Condiciones climáticas adversas que afecten la realización de actividades en campo. |  | General | Externo | Operacionales
Incumplimiento normativo en la ejecución de actividades en espacio publico por desconocimiento de requisitos |  | General | Externo | Operacionales
Limitación de recursos por falta de presupuesto o personal insuficiente |  | General | Externo | Operacionales
Emergencias locales por eventos inesperados |  | Especifico | Interno | Operacionales
Retrasos en la ejecución de actividades pedagógicas por limitaciones logísticas. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de actividades. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Accidentes durante la presentación (caídas de actores, golpes, cables, equipos). |  | Especifico | Externo | Operacionales
Aglomeraciones o desorden del público |  | General | Interno | Operacionales
Reacciones negativas del público (rechazo, incomodidad, conflictos) |  | Especifico | Interno | Operacionales
Daño, pérdida o insuficiencia de materiales (escenografía, plantas, elementos pedagógicos) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Lesiones a terceros durante la actividad |  | Especifico | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “Prestar los servicios para el diseño e implementación de acciones de fortalecimiento comunitario en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la localidad de Puente Aranda, mediante el desarrollo de estrategias pedagógicas y escénicas en espacios públicos, y la dotación de elementos institucionales orientados a mejorar las capacidades locales de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, en el marco del Proyecto de Inversión 2370 - Puente Aranda Segura ante Emergencias”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Que no se presenten proponentes por que el valor estimado sea muy por debajo de los precios del mercado | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Que limiten la adecuada selección de proponentes y que los proponentes no alcancen a cumplir los requisitos habilitantes | 1 | 5 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | que no se defina adecuadamente el objeto del contrato y su relación con el plan de desarrollo local. | 1 | 5 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Que se seleccione inadecuadamente un proponente que no cumpla con los requisitos adecuados para la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | que los tiempos previstos para la ejecución de la selección se tomen mas tiempo, llevando a demoras en la ejecución | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Que durante la ejecución del contrato no se desarrolle de acuerdo al anexo técnico | 1 | 5 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Se retrase la contratación y por ende el inicio de la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Incumplimiento presupuestal, pérdida de oportunidades estratégicas, reasignación de recursos, costos adicionales con posible pérdida de condiciones favorables, demandas, conflictos contractuales, perdida de confianza en los oferentes, necesidad de reiniciar el proyecto, responsabilidad administrativa o penal. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Baja participación comunitaria por Falta de difusión o desinterés |  |  |  | que no se pueda impactar a tola la población que se espera en la localidad | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Retrasos operativos por problemas logísticos o planificación |  |  |  | que no se puedan ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma planteado | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas que afecten la realización de actividades en campo. |  |  |  | que no se puedan ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma planteado | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento normativo en la ejecución de actividades en espacio publico por desconocimiento de requisitos |  |  |  | que no se puedan ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma planteado | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Limitación de recursos por falta de presupuesto o personal insuficiente |  |  |  | que no se puedan ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma planteado | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Emergencias locales por eventos inesperados |  |  |  | que la población participante se vea afectada por la emergencia y no se pueda realizar la ejecución de actividades planteadas | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Retrasos en la ejecución de actividades pedagógicas por limitaciones logísticas. |  |  |  | que no se puedan ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma planteado | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Falta de disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de actividades. |  |  |  | que no se puedan ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma planteado | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Accidentes durante la presentación (caídas de actores, golpes, cables, equipos). |  |  |  | que la población participante se vea afectada por la emergencia y no se pueda realizar la ejecución de actividades planteadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Aglomeraciones o desorden del público |  |  |  | que la población participante se vea afectada por la emergencia y no se pueda realizar la ejecución de actividades planteadas | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Reacciones negativas del público (rechazo, incomodidad, conflictos) |  |  |  | que la imagen de ALPA se vea afectada por comentarios de la comunidad en redes sociales | 1 | 5 | 6 | ALTO
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Impacto | Categoría | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoría del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “Prestar los servicios para el diseño e implementación de acciones de fortalecimiento comunitario en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la localidad de Puente Aranda, mediante el desarrollo de estrategias pedagógicas y escénicas en espacios públicos, y la dotación de elementos institucionales orientados a mejorar las capacidades locales de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, en el marco del Proyecto de Inversión 2370 - Puente Aranda Segura ante Emergencias”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | De acuerdo con la normatividad aplicable, metodología de construcción del proyecto y los profesionales, se garantiza el adecuado análisis económico que soporte el adecuado valor del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | De acuerdo con la normatividad aplicable, metodología de construcción del proyecto y los profesionales, en la documentación del proyecto se especifican de forma clara los requisitos habilitantes, los cuales son validados por profesionales jurídicos. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | De acuerdo con la normatividad aplicable, metodología de construcción del proyecto y los profesionales, en la documentación del proyecto se especifican de forma clara todos los lineamientos que soportan el proyecto, los cuales son validados por profesionales jurídicos, financieros, operativos. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | La evaluación de las ofertas y verificación de requisitos habilitantes se realiza a través de documentos formatos que reflejan la información de los proponentes, a su vez esta información es revisada por personal que validad de forma objetiva y metodológica el contenido de la evaluación |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | De acuerdo a las responsabilidades del supervisor del contrato se revisan todas las observaciones dadas a la formulación y se responden dentro de los tiempo dispuesto a través de SECOP II |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Verificación de las ofertas con su composición en los valores especificados para las actividades del contrato y que estas se encuentren acordes con las definidas en el estudio de mercado |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Verificación de los reclamos y sus especificaciones relacionadas con el perfeccionamiento del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Para la fase de la firma del contrato, ya se ha ejecutado todas las actividades de planeación, selección y verificación por las partes interesadas, además cuenta con la valoración de un comité interdisciplinario que ha revisado cada documento para asegurar su valides, y durante la fase de selección cada fase en realizada por el profesional de apoyo al proceso y validada por profesionales jurídicos, financieros, operativos. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Etapa Precontractual
EJECUCIÓN | Baja participación comunitaria por Falta de difusión o desinterés |  | Elaboración e implementación de un Plan de Comunicaciones del Proyecto con segmentación de públicos (comunidades, administraciones, visitantes). Definición de metas de cobertura e indicadores de participación (%). Coordinación formal con líderes comunitarios, juntas de acción comunal y administraciones. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Retrasos operativos por problemas logísticos o planificación |  | Elaboración de cronograma detallado. Revisión periódica de avance (seguimiento semanal). Definición de un plan de contingencia. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Condiciones climáticas adversas que afecten la realización de actividades en campo. |  | Definición de protocolos de reprogramación. Monitoreo diario de pronóstico meteorológico. Identificación de espacios alternos cubiertos. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento normativo en la ejecución de actividades en espacio publico por desconocimiento de requisitos |  | Elaboración de matriz de requisitos legales aplicables (SST, uso de espacio público, ambiental). Gestión de permisos escritos con entidades y administraciones. Validación jurídica previa de actividades. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Limitación de recursos por falta de presupuesto o personal insuficiente |  | Presupuesto detallado con control de ejecución |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Emergencias locales por eventos inesperados |  | Validación de Integración con el Plan de Emergencias local y definición de protocolos de respuesta y evacuación. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Retrasos en la ejecución de actividades pedagógicas por limitaciones logísticas. |  | Planificación metodológica con tiempos estandarizados por actividad. Capacitación del equipo pedagógico. Ensayos previos del sketch. Ajustes dinámicos según flujo de público. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Falta de disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de actividades. |  | Gestión anticipada de convenios con centros comerciales y conjuntos. Evaluación previa mediante formatos de inspección de sitio. Inspección técnica del espacio (capacidad, accesos, riesgos). Adaptación de la escenografía al espacio disponible. Uso de espacios alternos definidos previamente. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Accidentes durante la presentación (caídas de actores, golpes, cables, equipos). |  | Afiliación a ARL y cumplimiento SG-SST. Procedimientos seguros de trabajo. Delimitación del área de actuación (cintas, señalización). Aseguramiento de cables y equipos. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Aglomeraciones o desorden del público |  | Personal logístico para control de flujo. Señalización de ingreso y salida. Distribución del público por zonas. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Reacciones negativas del público (rechazo, incomodidad, conflictos) |  | Diseño de contenidos pedagógicos con enfoque diferencial e inclusivo. Capacitación a actores en manejo de grupos y comunicación asertiva. Supervisión en sitio por coordinador. Prueba piloto del sketch antes de la salida al publico. Revisión del guion. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “Prestar los servicios para el diseño e implementación de acciones de fortalecimiento comunitario en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la localidad de Puente Aranda, mediante el desarrollo de estrategias pedagógicas y escénicas en espacios públicos, y la dotación de elementos institucionales orientados a mejorar las capacidades locales de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, en el marco del Proyecto de Inversión 2370 - Puente Aranda Segura ante Emergencias”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Que no se presenten proponentes por que el valor estimado sea muy por debajo de los precios del mercado | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | De acuerdo con la normatividad aplicable, metodología de construcción del proyecto y los profesionales, se garantiza el adecuado análisis económico que soporte el adecuado valor del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
2 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Que limiten la adecuada selección de proponentes y que los proponentes no alcancen a cumplir los requisitos habilitantes | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | De acuerdo con la normatividad aplicable, metodología de construcción del proyecto y los profesionales, en la documentación del proyecto se especifican de forma clara los requisitos habilitantes, los cuales son validados por profesionales jurídicos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
3 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | que no se defina adecuadamente el objeto del contrato y su relación con el plan de desarrollo local. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | De acuerdo con la normatividad aplicable, metodología de construcción del proyecto y los profesionales, en la documentación del proyecto se especifican de forma clara todos los lineamientos que soportan el proyecto, los cuales son validados por profesionales jurídicos, financieros, operativos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
4 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Que se seleccione inadecuadamente un proponente que no cumpla con los requisitos adecuados para la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | La evaluación de las ofertas y verificación de requisitos habilitantes se realiza a través de documentos formatos que reflejan la información de los proponentes, a su vez esta información es revisada por personal que validad de forma objetiva y metodológica el contenido de la evaluación | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
5 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | Especifico | Interno | que los tiempos previstos para la ejecución de la selección se tomen mas tiempo, llevando a demoras en la ejecución | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | De acuerdo a las responsabilidades del supervisor del contrato se revisan todas las observaciones dadas a la formulación y se responden dentro de los tiempo dispuesto a través de SECOP II | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
6 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Que durante la ejecución del contrato no se desarrolle de acuerdo al anexo técnico | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Verificación de las ofertas con su composición en los valores especificados para las actividades del contrato y que estas se encuentren acordes con las definidas en el estudio de mercado | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
7 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Se retrase la contratación y por ende el inicio de la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Verificación de los reclamos y sus especificaciones relacionadas con el perfeccionamiento del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la etapa precontractual | En supervisión de las actividades precontractuales | Etapa Precontractual
8 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Incumplimiento presupuestal, pérdida de oportunidades estratégicas, reasignación de recursos, costos adicionales con posible pérdida de condiciones favorables, demandas, conflictos contractuales, perdida de confianza en los oferentes, necesidad de reiniciar el proyecto, responsabilidad administrativa o penal. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Para la fase de la firma del contrato, ya se ha ejecutado todas las actividades de planeación, selección y verificación por las partes interesadas, además cuenta con la valoración de un comité interdisciplinario que ha revisado cada documento para asegurar su valides, y durante la fase de selección cada fase en realizada por el profesional de apoyo al proceso y validada por profesionales jurídicos, financieros, operativos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Alcaldia Local | Indeterminado durante la etapa precontractual | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Etapa Precontractual
9 | Baja participación comunitaria por Falta de difusión o desinterés | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | que no se pueda impactar a tola la población que se espera en la localidad | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 80/20 | Elaboración e implementación de un Plan de Comunicaciones del Proyecto con segmentación de públicos (comunidades, administraciones, visitantes). Definición de metas de cobertura e indicadores de participación (%). Coordinación formal con líderes comunitarios, juntas de acción comunal y administraciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
10 | Retrasos operativos por problemas logísticos o planificación | EJECUCIÓN | General | Externo | que no se puedan ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma planteado | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 80/20 | Elaboración de cronograma detallado. Revisión periódica de avance (seguimiento semanal). Definición de un plan de contingencia. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
11 | Condiciones climáticas adversas que afecten la realización de actividades en campo. | EJECUCIÓN | General | Externo | que no se puedan ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma planteado | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 80/20 | Definición de protocolos de reprogramación. Monitoreo diario de pronóstico meteorológico. Identificación de espacios alternos cubiertos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
12 | Incumplimiento normativo en la ejecución de actividades en espacio publico por desconocimiento de requisitos | EJECUCIÓN | General | Externo | que no se puedan ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma planteado | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 80/20 | Elaboración de matriz de requisitos legales aplicables (SST, uso de espacio público, ambiental). Gestión de permisos escritos con entidades y administraciones. Validación jurídica previa de actividades. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
13 | Limitación de recursos por falta de presupuesto o personal insuficiente | EJECUCIÓN | General | Externo | que no se puedan ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma planteado | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 80/20 | Presupuesto detallado con control de ejecución | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
14 | Emergencias locales por eventos inesperados | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | que la población participante se vea afectada por la emergencia y no se pueda realizar la ejecución de actividades planteadas | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 80/20 | Validación de Integración con el Plan de Emergencias local y definición de protocolos de respuesta y evacuación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
15 | Retrasos en la ejecución de actividades pedagógicas por limitaciones logísticas. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | que no se puedan ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma planteado | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 80/20 | Planificación metodológica con tiempos estandarizados por actividad. Capacitación del equipo pedagógico. Ensayos previos del sketch. Ajustes dinámicos según flujo de público. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
16 | Falta de disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de actividades. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | que no se puedan ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma planteado | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 80/20 | Gestión anticipada de convenios con centros comerciales y conjuntos. Evaluación previa mediante formatos de inspección de sitio. Inspección técnica del espacio (capacidad, accesos, riesgos). Adaptación de la escenografía al espacio disponible. Uso de espacios alternos definidos previamente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
17 | Accidentes durante la presentación (caídas de actores, golpes, cables, equipos). | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | que la población participante se vea afectada por la emergencia y no se pueda realizar la ejecución de actividades planteadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 80/20 | Afiliación a ARL y cumplimiento SG-SST. Procedimientos seguros de trabajo. Delimitación del área de actuación (cintas, señalización). Aseguramiento de cables y equipos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
18 | Aglomeraciones o desorden del público | EJECUCIÓN | General | Interno | que la población participante se vea afectada por la emergencia y no se pueda realizar la ejecución de actividades planteadas | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 80/20 | Personal logístico para control de flujo. Señalización de ingreso y salida. Distribución del público por zonas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratante | Al momento de iniciar el contrato en la primera reunión tecnica | De principio a fin de las actividades del contrato | Seguimiento y revisión de los elementos necesarios para el desarrollo de cada actividad y sus fechas estimadas. | Durante la ejecución del contrato
|  |  |  | Categoría |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Categoría | Valoración |  |  | Categoría |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoría del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG
Elaborado por | Paola Andrea Quino Peña
Profesional de planeación