## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación PRESTAR SERVICIOS DE MANEJO SILVICULTURAL DE ARBOLADO EN ZONAS URBANAS Y/O EXPANSIÓN URBANA Y ZONA RURAL, ASÍ COMO ACCIONES DE ECOURBANISMO, LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL RECURSO HÍDRICO, Y EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Estatal | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Estatal | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Estatal | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Estatal | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Estatal | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Especifico | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | Especifico | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Especifico | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Especifico | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  | Especifico | Externo | Operacionales
Programación de obra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Calidad de las obras |  | Especifico | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Especifico | Externo | Ambientales
RIESGOS ESPECÍFICOS DEL OBJETO CONTRACTUAL (SILVICULTURA, JARDINERÍA, PROCEDA Y RECICLAJE)
Pérdida o mortalidad del material vegetal plantado o replantado (árboles, jardinería convencional, empradización) por condiciones climáticas adversas (sequías, heladas o exceso de lluvias) que impidan alcanzar los porcentajes de supervivencia exigidos. |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Afectación o mortalidad del arbolado y la jardinería por plagas o enfermedades fitosanitarias no diagnosticadas o controladas oportunamente. |  | Especifico | Externo | Ambientales
Indisponibilidad en el mercado de material vegetal certificado por el ICA, en las especies y cantidades requeridas para las actividades de plantación y replante. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Accidente laboral durante actividades en alturas (mantenimiento de jardines verticales, poda de arbolado de gran porte). |  | Especifico | Interno | Operacionales
Accidente laboral por el uso de maquinaria y herramientas de corte (motosierras, guadañas) durante labores de poda, tala y desenraizado. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Daño a redes de servicios públicos, andenes o infraestructura de terceros durante actividades de tala, desenraizado/destoconado, ahoyado o instalación de cerramientos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Ausencia de referentes de precio de mercado para actividades de la bolsa a monto agotable no cotizadas en el Estudio de Mercado (tala de árboles por rangos de altura, desenraizado/destoconado, manejo fitosanitario, mantenimiento de materas y adecuación de contenedores), dificultando fijar precios unitarios razonables durante la ejecución. |  | Especifico | Interno | Economicos
Demora u objeción de la autoridad ambiental competente en el otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal o de tala de setos en espacio público. |  | Especifico | Externo | Ambientales
Baja convocatoria o asistencia de la comunidad a las presentaciones artísticas PROCEDA o a los talleres de capacitación en separación en la fuente y reciclaje. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Imposibilidad de acreditar la residencia en la localidad de Usaquén de los participantes mediante el comprobante de servicio público exigido, generando rechazo de registros. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Indisponibilidad o deserción de artistas e intérpretes contratados que impida cumplir el mínimo de ocho (8) artistas exigido por puesta en escena. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Hurto o vandalismo de materas, jardines verticales, sistemas de riego, señalética o mobiliario instalado en espacio público. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falla o daño del sistema de riego automatizado (bombeo, controlador, tuberías) de los jardines verticales, cuyo mantenimiento correctivo está excluido del alcance contractual. |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Oposición u observaciones de la comunidad o de las Juntas de Acción Comunal frente a la priorización de las zonas de intervención de jardinería o arbolado. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Manejo inadecuado de fertilizantes o agroquímicos en cercanías de cuerpos de agua o de zonas de alta afluencia comunitaria, con riesgo de contaminación o afectación a la salud pública. |  | Especifico | Interno | Ambientales
Inadecuada disposición final de los residuos vegetales generados por las labores de poda, tala y mantenimiento de arbolado y jardinería. |  | Especifico | Interno | Ambientales
Incumplimiento del porcentaje mínimo de vinculación de mujeres exigido por el Decreto Distrital 332 de 2020, por escasez de mano de obra calificada en el sector de silvicultura y jardinería. |  | Especifico | Interno | Sociales o Políticos
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR SERVICIOS DE MANEJO SILVICULTURAL DE ARBOLADO EN ZONAS URBANAS Y/O EXPANSIÓN URBANA Y ZONA RURAL, ASÍ COMO ACCIONES DE ECOURBANISMO, LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL RECURSO HÍDRICO, Y EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Incremento de los costos de los precios en el mercado | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Posible incumplimiento del contratista para la ejecución de las actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Deficit y aumento de precios de los insumos y meteriales por lo tanto la ejecución se ve afectada | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | No dar cumplimiento a las actividades en los tiempos previstos para la buena ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Inoportunidad en los pagos al contratista | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Posible incumplimiento en la ejecución del contrato y puede generar sobrecostos | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Demora en los tramites administrativos para la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Sobre costos y alteración en el plazo de ejecución | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Demora en los permisos que se requieran para la ejecución debida del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  |  |  | Interrupción de la ejecucuón del contrato | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Demoras en la ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Demoras en la ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Demoras en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Pérdida o mortalidad del material vegetal plantado o replantado (árboles, jardinería convencional, empradización) por condiciones climáticas adversas (sequías, heladas o exceso de lluvias) que impidan alcanzar los porcentajes de supervivencia exigidos. |  |  |  | Necesidad de reposición del material vegetal a cargo del contratista, incumplimiento parcial de la meta de mantenimiento de árboles y m² de jardinería, y posibles sobrecostos no previstos. | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Afectación o mortalidad del arbolado y la jardinería por plagas o enfermedades fitosanitarias no diagnosticadas o controladas oportunamente. |  |  |  | Deterioro o pérdida de individuos arbóreos y de jardinería, generando la necesidad de manejo fitosanitario adicional y posible incumplimiento de metas. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Indisponibilidad en el mercado de material vegetal certificado por el ICA, en las especies y cantidades requeridas para las actividades de plantación y replante. |  |  |  | Retraso en el cronograma de plantación y replante, o sustitución de especies sin la aprobación previa del Comité Técnico. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Accidente laboral durante actividades en alturas (mantenimiento de jardines verticales, poda de arbolado de gran porte). |  |  |  | Lesión o incapacidad del personal, paralización temporal de la actividad y posible responsabilidad en materia de SST. | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Accidente laboral por el uso de maquinaria y herramientas de corte (motosierras, guadañas) durante labores de poda, tala y desenraizado. |  |  |  | Lesión al personal operativo o a terceros, y posible paralización de la actividad. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Baja convocatoria o asistencia de la comunidad a las presentaciones artísticas PROCEDA o a los talleres de capacitación en separación en la fuente y reciclaje. |  |  |  | Incumplimiento de la meta de 625 personas capacitadas o de las 16 presentaciones itinerantes programadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Indisponibilidad o deserción de artistas e intérpretes contratados que impida cumplir el mínimo de ocho (8) artistas exigido por puesta en escena. |  |  |  | Reprogramación o disminución de la calidad de la presentación cultural. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Hurto o vandalismo de materas, jardines verticales, sistemas de riego, señalética o mobiliario instalado en espacio público. |  |  |  | Pérdida de elementos instalados, afectación estética y posible necesidad de reposición no contemplada en el alcance. | 4 | 2 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Falla o daño del sistema de riego automatizado (bombeo, controlador, tuberías) de los jardines verticales, cuyo mantenimiento correctivo está excluido del alcance contractual. |  |  |  | Imposibilidad de garantizar el riego programado del jardín vertical afectado hasta que el FDLUSA gestione la reparación correctiva correspondiente. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Oposición u observaciones de la comunidad o de las Juntas de Acción Comunal frente a la priorización de las zonas de intervención de jardinería o arbolado. |  |  |  | Retraso en la definición de las zonas de intervención y posible reprogramación de actividades. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Inadecuada disposición final de los residuos vegetales generados por las labores de poda, tala y mantenimiento de arbolado y jardinería. |  |  |  | Incumplimiento normativo en materia de gestión de residuos y posible afectación al espacio público. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento del porcentaje mínimo de vinculación de mujeres exigido por el Decreto Distrital 332 de 2020, por escasez de mano de obra calificada en el sector de silvicultura y jardinería. |  |  |  | Incumplimiento de una obligación contractual específica y posible afectación social del proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS DE MANEJO SILVICULTURAL DE ARBOLADO EN ZONAS URBANAS Y/O EXPANSIÓN URBANA Y ZONA RURAL, ASÍ COMO ACCIONES DE ECOURBANISMO, LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL RECURSO HÍDRICO, Y EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Mesa de trabajo con el contratista y comunicación oficial |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | A partir del momento que cambien significativamente los precios | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Mesa de trabajo con el contratista y comunicación oficial |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA - FDLUSA | A partir del momento que se tengan variaciones en temas económico y politicos | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Mesa de trabajo con el contratista y comunicación oficial |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Mesa de trabajo con el contratista y comunicación oficial |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | CONTRATISTA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Mesa de trabajo con el contratista y comité de seguimiento |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | Mesa de trabajo con el contratista y comité de seguimiento |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Mesa de trabajo con el contratista y comité de seguimiento |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - FDLUSA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Mesa de trabajo con el contratista y comité de seguimiento |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Mesa de trabajo con el contratista y comité de seguimiento |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - FDLUSA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  | Mesa de trabajo con el contratista, comité de seguimiento y comuniación oficial |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA - FDLUSA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Mesa de trabajo con el contratista, comité de seguimiento |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA - FDLUSA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Mesa de trabajo con el contratista, comité de seguimiento |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | CONTRATISTA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Mesa de trabajo con el contratista |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
EJECUCIÓN | Pérdida o mortalidad del material vegetal plantado o replantado (árboles, jardinería convencional, empradización) por condiciones climáticas adversas (sequías, heladas o exceso de lluvias) que impidan alcanzar los porcentajes de supervivencia exigidos. |  | Verificación técnica previa de las condiciones del suelo y clima, programación del riego conforme a la temporada de lluvias (IDEAM), garantía de calidad del material vegetal exigida en la propuesta y seguimiento mensual del Comité Técnico al porcentaje de supervivencia. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Informes mensuales de supervisión con registro fotográfico y georreferenciado | Mensual
EJECUCIÓN | Afectación o mortalidad del arbolado y la jardinería por plagas o enfermedades fitosanitarias no diagnosticadas o controladas oportunamente. |  | Diagnóstico fitosanitario periódico por el profesional forestal, aplicación oportuna de manejo fitosanitario conforme al Manual de Silvicultura Distrital y reporte inmediato al supervisor ante brotes de plagas o enfermedades. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Revisión técnica en campo | Mensual
EJECUCIÓN | Indisponibilidad en el mercado de material vegetal certificado por el ICA, en las especies y cantidades requeridas para las actividades de plantación y replante. |  | Identificación anticipada de viveros certificados ICA, solicitud de disponibilidad de especies previa al inicio de cada ciclo y aprobación de especies sustitutas equivalentes por el Comité Técnico. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la planeación de cada ciclo | Antes de cada plantación | Verificación de certificados ICA | Por ciclo
EJECUCIÓN | Accidente laboral durante actividades en alturas (mantenimiento de jardines verticales, poda de arbolado de gran porte). |  | Exigencia de personal certificado en trabajo seguro en alturas, uso obligatorio de equipos de protección personal, permisos de trabajo en alturas y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Verificación de SG-SST y permisos de trabajo en alturas | Permanente
EJECUCIÓN | Accidente laboral por el uso de maquinaria y herramientas de corte (motosierras, guadañas) durante labores de poda, tala y desenraizado. |  | Verificación del estado y mantenimiento de la maquinaria, uso obligatorio de elementos de protección personal, señalización y acordonamiento del área de intervención y capacitación en manejo seguro de herramientas de corte. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Inspecciones de seguridad en campo | Permanente
EJECUCIÓN | Baja convocatoria o asistencia de la comunidad a las presentaciones artísticas PROCEDA o a los talleres de capacitación en separación en la fuente y reciclaje. |  | Implementación de la estrategia de convocatoria definida en el Anexo Técnico (puerta a puerta, redes sociales, JAC, instituciones educativas) y articulación con los líderes comunitarios de los sectores priorizados. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de cada actividad | Durante toda la ejecución | Listados de asistencia y registro fotográfico | Por actividad
EJECUCIÓN | Indisponibilidad o deserción de artistas e intérpretes contratados que impida cumplir el mínimo de ocho (8) artistas exigido por puesta en escena. |  | Conformación de un grupo de artistas de reserva y confirmación de disponibilidad con antelación mínima a cada presentación. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Antes de cada presentación | Antes de cada presentación | Confirmación previa de artistas | Por presentación
EJECUCIÓN | Hurto o vandalismo de materas, jardines verticales, sistemas de riego, señalética o mobiliario instalado en espacio público. |  | Instalación de anclajes y sistemas de fijación adecuados, articulación con la comunidad y las JAC para el cuidado de los elementos, y reporte oportuno a las autoridades competentes en caso de hurto o vandalismo. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde la instalación | Durante toda la ejecución | Verificación en visitas de seguimiento | Mensual
EJECUCIÓN | Falla o daño del sistema de riego automatizado (bombeo, controlador, tuberías) de los jardines verticales, cuyo mantenimiento correctivo está excluido del alcance contractual. |  | Elaboración del acta de estado inicial de la maquinaria y elementos del sistema de riego, reporte inmediato de fallas al supervisor y coordinación con el FDLUSA para la reparación correctiva cuando corresponda. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA - FDLUSA | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Reporte de novedades del sistema de riego | Mensual
EJECUCIÓN | Oposición u observaciones de la comunidad o de las Juntas de Acción Comunal frente a la priorización de las zonas de intervención de jardinería o arbolado. |  | Socialización previa de las zonas priorizadas ante la comunidad y las JAC, y validación de dichas zonas en el Comité Técnico del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA - FDLUSA | Antes de cada ciclo de intervención | Antes de cada ciclo | Actas de socialización | Por ciclo
EJECUCIÓN | Inadecuada disposición final de los residuos vegetales generados por las labores de poda, tala y mantenimiento de arbolado y jardinería. |  | Disposición de los residuos vegetales conforme a los lineamientos de aprovechamiento o disposición final definidos por la autoridad ambiental, y reporte de las evidencias respectivas al supervisor. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Registro fotográfico de disposición de residuos | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento del porcentaje mínimo de vinculación de mujeres exigido por el Decreto Distrital 332 de 2020, por escasez de mano de obra calificada en el sector de silvicultura y jardinería. |  | Articulación con la Agencia Pública de Empleo del Distrito 'Bogotá Trabaja' para la vinculación de mujeres, priorizando mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidad o jefas de hogar, conforme al Anexo Técnico. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Certificación bimensual y listado de mujeres vinculadas | Bimensual
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS DE MANEJO SILVICULTURAL DE ARBOLADO EN ZONAS URBANAS Y/O EXPANSIÓN URBANA Y ZONA RURAL, ASÍ COMO ACCIONES DE ECOURBANISMO, LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL RECURSO HÍDRICO, Y EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incremento de los costos de los precios en el mercado | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Mesa de trabajo con el contratista y comunicación oficial | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | A partir del momento que cambien significativamente los precios | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
2 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Posible incumplimiento del contratista para la ejecución de las actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLUSA | 50% - 50% | Mesa de trabajo con el contratista y comunicación oficial | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA - FDLUSA | A partir del momento que se tengan variaciones en temas económico y politicos | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
3 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Deficit y aumento de precios de los insumos y meteriales por lo tanto la ejecución se ve afectada | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Mesa de trabajo con el contratista y comunicación oficial | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
4 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | No dar cumplimiento a las actividades en los tiempos previstos para la buena ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Mesa de trabajo con el contratista y comunicación oficial | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | CONTRATISTA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
5 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Inoportunidad en los pagos al contratista | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLUSA | 100% | Mesa de trabajo con el contratista y comité de seguimiento | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLUSA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
6 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Posible incumplimiento en la ejecución del contrato y puede generar sobrecostos | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Mesa de trabajo con el contratista y comité de seguimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
7 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demora en los tramites administrativos para la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLUSA | 50% - 50% | Mesa de trabajo con el contratista y comité de seguimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - FDLUSA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
8 | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Sobre costos y alteración en el plazo de ejecución | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Mesa de trabajo con el contratista y comité de seguimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
9 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demora en los permisos que se requieran para la ejecución debida del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLUSA | 50% - 50% | Mesa de trabajo con el contratista y comité de seguimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA - FDLUSA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
10 | Riesgo geológico | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Interrupción de la ejecucuón del contrato | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y FDLUSA | 50% - 50% | Mesa de trabajo con el contratista, comité de seguimiento y comuniación oficial | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA - FDLUSA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
11 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demoras en la ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y FDLUSA | 50% - 50% | Mesa de trabajo con el contratista, comité de seguimiento | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA - FDLUSA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
12 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demoras en la ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Mesa de trabajo con el contratista, comité de seguimiento | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | CONTRATISTA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
13 | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demoras en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Mesa de trabajo con el contratista | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | A partir del hecho | Toma de medidas en la Ejecución | En la etapa de ejecución | Permanente
14 | Pérdida o mortalidad del material vegetal plantado o replantado (árboles, jardinería convencional, empradización) por condiciones climáticas adversas (sequías, heladas o exceso de lluvias) que impidan alcanzar los porcentajes de supervivencia exigidos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Necesidad de reposición del material vegetal a cargo del contratista, incumplimiento parcial de la meta de mantenimiento de árboles y m² de jardinería, y posibles sobrecostos no previstos. | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Verificación técnica previa de las condiciones del suelo y clima, programación del riego conforme a la temporada de lluvias (IDEAM), garantía de calidad del material vegetal exigida en la propuesta y seguimiento mensual del Comité Técnico al porcentaje de supervivencia. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Informes mensuales de supervisión con registro fotográfico y georreferenciado | Mensual
15 | Afectación o mortalidad del arbolado y la jardinería por plagas o enfermedades fitosanitarias no diagnosticadas o controladas oportunamente. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Deterioro o pérdida de individuos arbóreos y de jardinería, generando la necesidad de manejo fitosanitario adicional y posible incumplimiento de metas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Diagnóstico fitosanitario periódico por el profesional forestal, aplicación oportuna de manejo fitosanitario conforme al Manual de Silvicultura Distrital y reporte inmediato al supervisor ante brotes de plagas o enfermedades. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Revisión técnica en campo | Mensual
16 | Indisponibilidad en el mercado de material vegetal certificado por el ICA, en las especies y cantidades requeridas para las actividades de plantación y replante. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el cronograma de plantación y replante, o sustitución de especies sin la aprobación previa del Comité Técnico. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Identificación anticipada de viveros certificados ICA, solicitud de disponibilidad de especies previa al inicio de cada ciclo y aprobación de especies sustitutas equivalentes por el Comité Técnico. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la planeación de cada ciclo | Antes de cada plantación | Verificación de certificados ICA | Por ciclo
17 | Accidente laboral durante actividades en alturas (mantenimiento de jardines verticales, poda de arbolado de gran porte). | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Lesión o incapacidad del personal, paralización temporal de la actividad y posible responsabilidad en materia de SST. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Exigencia de personal certificado en trabajo seguro en alturas, uso obligatorio de equipos de protección personal, permisos de trabajo en alturas y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Verificación de SG-SST y permisos de trabajo en alturas | Permanente
18 | Accidente laboral por el uso de maquinaria y herramientas de corte (motosierras, guadañas) durante labores de poda, tala y desenraizado. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Lesión al personal operativo o a terceros, y posible paralización de la actividad. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Verificación del estado y mantenimiento de la maquinaria, uso obligatorio de elementos de protección personal, señalización y acordonamiento del área de intervención y capacitación en manejo seguro de herramientas de corte. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Inspecciones de seguridad en campo | Permanente
19 | Baja convocatoria o asistencia de la comunidad a las presentaciones artísticas PROCEDA o a los talleres de capacitación en separación en la fuente y reciclaje. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento de la meta de 625 personas capacitadas o de las 16 presentaciones itinerantes programadas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Implementación de la estrategia de convocatoria definida en el Anexo Técnico (puerta a puerta, redes sociales, JAC, instituciones educativas) y articulación con los líderes comunitarios de los sectores priorizados. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de cada actividad | Durante toda la ejecución | Listados de asistencia y registro fotográfico | Por actividad
20 | Indisponibilidad o deserción de artistas e intérpretes contratados que impida cumplir el mínimo de ocho (8) artistas exigido por puesta en escena. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Reprogramación o disminución de la calidad de la presentación cultural. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Conformación de un grupo de artistas de reserva y confirmación de disponibilidad con antelación mínima a cada presentación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Antes de cada presentación | Antes de cada presentación | Confirmación previa de artistas | Por presentación
21 | Hurto o vandalismo de materas, jardines verticales, sistemas de riego, señalética o mobiliario instalado en espacio público. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Pérdida de elementos instalados, afectación estética y posible necesidad de reposición no contemplada en el alcance. | 4 | 2 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Instalación de anclajes y sistemas de fijación adecuados, articulación con la comunidad y las JAC para el cuidado de los elementos, y reporte oportuno a las autoridades competentes en caso de hurto o vandalismo. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde la instalación | Durante toda la ejecución | Verificación en visitas de seguimiento | Mensual
22 | Falla o daño del sistema de riego automatizado (bombeo, controlador, tuberías) de los jardines verticales, cuyo mantenimiento correctivo está excluido del alcance contractual. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de garantizar el riego programado del jardín vertical afectado hasta que el FDLUSA gestione la reparación correctiva correspondiente. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLUSA | 50% - 50% | Elaboración del acta de estado inicial de la maquinaria y elementos del sistema de riego, reporte inmediato de fallas al supervisor y coordinación con el FDLUSA para la reparación correctiva cuando corresponda. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA - FDLUSA | Desde el acta de inicio | Durante toda la ejecución | Reporte de novedades del sistema de riego | Mensual
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG