## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Jurídico | Cambios normativos y/o tributarios | Ocurre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el contrato han sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores recursos , o cuando a consecuencia de una norma con efectos tributarios varia las condiciones económicas inicialmente establecidas, riesgo que asume la Institución o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reuniones con el contratista o afectación de póliza | 2 | 3 | 5 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervision e informes | Día a día
2 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones. | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB. | 3 | 3 | 6 | medio | Institución | Entidad Estatal / supervisor del contrato | 2 | 4 | 5 | medio | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Día a día
3 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Demoras en el pago de la factura. | Dilación en el pago de prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho los colaboradores. | 2 | 2 | 4 | bajo | Institución | Entidad Estatal / supervisor del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Acta de pago | Mes a mes
4 | General | Interno | Ejecución | Jurídico | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones. | Retraso en la ejecución de las actividades/Incumplimiento de obligaciones laborales a cargo del contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reuniones con el contratista o afectación de póliza | 2 | 3 | 5 | medio | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Informes del suoervisor | Día a día
5 | Específico | Interno | Ejecución | Jurídico | No firma del contrato, no constitución de las pólizas y no firma del acta de inicio. | Retraso en la ejecución de las actividades. | 2 | 2 | 4 | bajo | contratista | Reuniones con el contratista o afectación de póliza | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Póliza de seriedad de la oferta | Ante incumplimiento
6 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas). | Retraso en el pago de los servicios prestados. | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | No suspensión de las activividades. | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Contratista | Ejecución | Ejecución | Acta de pago | Mes a mes
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Estimación inadecuada de costos. | Que la estimación de licencias no cubra el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 3 | 4 | medio | Contratista | Propuesta economica y evaluación | 2 | 3 | 5 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / supervisor del contrato | Ejecución | Ejecución | Supervision e Informes y actas de pago | Día a día
8 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Demoras en el pago de los salarios al personal requerido por el contratista para la ejecución del contrato. | Incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista. | 2 | 1 | 3 | bajo | Contratista | No suspension de las activividades o afectacion de la poliza | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Contratista | Ejecución | Ejecución | Acta de pago | Mes a mes