MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Errores, inconsistencias u omisiones en los estudios, diseños, especificaciones o cantidades entregadas por la Entidad que puedan ser identificados durante la ejecución de la obra. | Retrasos en la ejecución, necesidad de ajustes técnicos, modificación de cantidades o actividades y posibles afectaciones al cumplimiento del plazo y costo del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Medio | Entidad | Revisión técnica previa de estudios y diseños; entrega de información contractual completa; verificación conjunta de condiciones de campo; revisión y aprobación de ajustes técnicamente justificados conforme al contrato. | 1 | 3 | 4 | Medio | Si | Supervisor / Interventoría | Durante la ejecución | Revisión de diseños, planos, especificaciones y consultas técnicas; registro y seguimiento de inconsistencias detectadas. | Permanente, durante la ejecución |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que durante las excavaciones, conformación de la subrasante o ejecución de las estructuras se encuentren condiciones del terreno diferentes a las previstas en los estudios y diseños suministrados por la Entidad. | Necesidad de ejecutar actividades adicionales, ajustes constructivos, mayores tiempos de ejecución y posibles afectaciones al costo y al cronograma. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad / Contratista, según origen y naturaleza del evento | Verificación de las condiciones reales del terreno; seguimiento topográfico y técnico; aplicación de especificaciones; documentación de condiciones imprevistas y trámite de las modificaciones que contractualmente correspondan. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor / Interventoría / contratista | Durante excavaciones y conformación | Inspecciones de campo, informes de interventoría, registros topográficos y control de cantidades. | Permanente |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Lluvias intensas durante la ejecución que dificulten temporalmente el desarrollo de excavaciones, rellenos, conformación de subrasante, transporte de materiales y colocación de concretos. | Suspensión temporal de actividades, disminución del rendimiento, deterioro de superficies intervenidas, dificultades de acceso y posibles retrasos en el cronograma. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Programación de actividades considerando condiciones climáticas; protección de excavaciones y materiales; manejo provisional de aguas; mantenimiento de accesos y reprogramación de frentes de trabajo cuando sea técnicamente necesario. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Director de obra / Residente | Durante los 11 meses | Seguimiento de condiciones climáticas, estado de accesos, frentes de obra y programación. | Diario / semanal |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deterioro temporal de la vía de acceso al frente de obra por efecto de las lluvias, dificultando el ingreso de maquinaria, equipos, materiales y personal. | Retrasos en el suministro y transporte, disminución de rendimientos y afectación temporal del cronograma de obra. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Programación anticipada de suministros; mantenimiento y adecuación temporal de accesos cuando sea necesario; disponibilidad de maquinaria y medios de transporte adecuados; coordinación de entregas según condiciones de acceso. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Director de obra / Residente | Durante la ejecución | Inspección de accesos y seguimiento al ingreso de maquinaria, materiales y personal. | Semanal y cuando se presenten lluvias |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de los precios de materiales, insumos, combustibles, transporte, equipos o mano de obra requeridos para la ejecución del contrato. | Incremento de los costos de ejecución y afectación de la estructura económica del contratista, sin que por sí sola la variación implique reconocimiento económico por parte de la Entidad cuando corresponda al riesgo propio del mercado asumido contractualmente. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración adecuada de APUs y estructura de costos; cotizaciones y análisis de mercado; programación de compras y adquisición oportuna de materiales; administración financiera del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Director de obra / Área financiera del contratista | Durante la ejecución | Seguimiento periódico de precios, compras, órdenes de suministro y ejecución presupuestal. | Mensual |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Desabastecimiento o demora en la disponibilidad y suministro de materiales, especialmente agregados, cemento, acero, concreto e insumos requeridos para pavimento y obras de drenaje. | Retrasos en los frentes de trabajo, disminución del rendimiento y afectación del cronograma contractual. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Identificación previa de proveedores; programación de compras; contratación oportuna de suministros; disponibilidad de alternativas de abastecimiento que cumplan las especificaciones técnicas. | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | Director de obra / Residente | Durante la ejecución | Control de órdenes de compra, inventarios, fechas de entrega y disponibilidad de materiales. | Semanal |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Utilización de materiales que no cumplan las especificaciones técnicas o ejecución deficiente de actividades como subbase, estabilización, concreto hidráulico, acero, juntas y obras de drenaje. | Disminución de la calidad, necesidad de demoliciones o reprocesos, mayores costos, retrasos y riesgo de no recibo de las obras ejecutadas. | 3 | 5 | 8 | Alto | contratista | Implementación del plan de calidad; control de recepción de materiales; ensayos de laboratorio; control de dosificación, resistencia, espesores, niveles, compactación y demás parámetros establecidos; corrección de actividades no conformes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Director de obra / Residente/ Interventoría | Durante los 11 meses | Inspecciones, ensayos de laboratorio, control de calidad y revisión de actas de obra. | Permanente |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias en la ejecución o funcionamiento de las obras de drenaje, incluyendo box culvert, cunetas, rejillas y manejo de aguas, por errores constructivos, pendientes inadecuadas u obstrucciones. | Acumulación de agua, erosión, deterioro de la estructura del pavimento, afectación de la transitabilidad y reducción de la vida útil de la vía. | 3 | 5 | 8 | Alto | contratista | Control topográfico de niveles y pendientes; inspección de excavaciones y estructuras; verificación de secciones hidráulicas; limpieza de elementos; pruebas y revisión antes del recibo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Residente / Interventoría | Durante la ejecución y recibo | Inspecciones de campo, control topográfico, revisión de planos y verificación física de drenajes. | Permanente |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnología | Interferencia no identificada con redes o infraestructura existente durante excavaciones y construcción de las obras. | Suspensión de actividades, daños a redes, afectación de servicios, necesidad de reparaciones y retrasos en la ejecución. | 2 | 4 | 6 | Medio | Entidad/ Contratista según causa. | Verificación previa del área; inspección de campo; localización de redes existentes cuando sea posible; coordinación con operadores de servicios; ejecución controlada de excavaciones. | 1 | 3 | 4 | Medio | Si | Residente / Interventoría / Supervisor | Durante la excavación | Inspección previa y seguimiento a excavaciones y posibles interferencias. | Antes y durante cada frente de excavación |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes laborales derivados de condiciones inseguras, falta de elementos de protección, procedimientos inadecuados o incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. | Lesiones al personal, suspensión de actividades, investigaciones administrativas, sanciones y afectaciones al cronograma. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Implementación del SG-SST; inducciones y capacitaciones; uso obligatorio de EPP; señalización; inspecciones de seguridad; análisis de riesgos de las actividades; atención y reporte de incidentes y accidentes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Responsable SST / Director de obra | Durante toda la ejecución | Inspecciones SST, revisión de permisos, reportes de incidentes, capacitaciones y cumplimiento del SG-SST. | Diario / mensual |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Afectación temporal de la movilidad, acceso a viviendas o actividades de la comunidad y usuarios de la vía durante la ejecución de las obras. | Quejas de la comunidad, conflictos sociales, restricciones de acceso y retrasos en los frentes de trabajo. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Implementación del manejo de tránsito y señalización; información oportuna a la comunidad; coordinación de cierres parciales; mantenimiento de accesos temporales y atención de requerimientos. | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | Director de obra / Residente / Responsable social | Durante la ejecución | Seguimiento a señalización, movilidad, PQRS y comunicaciones con la comunidad. | Semanal |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en la ejecución derivados de deficiencias en la programación, insuficiencia de personal, maquinaria, equipos o coordinación de los diferentes frentes de trabajo. | Incumplimiento del cronograma, mayores costos operativos, necesidad de reprogramación y riesgo de incumplimiento del plazo contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Elaboración y actualización del cronograma; programación de recursos; seguimiento al avance físico; establecimiento de frentes de trabajo; planes de contingencia ante desviaciones. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Director de obra / Residente | Durante los 11 meses | Comparación avance programado vs. ejecutado, seguimiento al cronograma y comité de obra. | Semanal / mensual |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Insuficiencia de liquidez del contratista para financiar oportunamente personal, equipos, materiales y demás costos de ejecución, considerando que el contrato no contempla anticipo. | Disminución del ritmo de ejecución, retrasos, incumplimiento de obligaciones y eventual afectación del plazo contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Planeación financiera; disponibilidad de capital de trabajo; programación de flujo de caja; presentación oportuna de actas de obra y soportes para pago conforme a las condiciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Representante legal / Director de obra | Durante la ejecución | Seguimiento al flujo de caja, avance físico, obligaciones laborales y capacidad operativa. | Mensual |
| 14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Presentación, aprobación o pago de cantidades de obra que no correspondan a actividades efectivamente ejecutadas, verificables y recibidas a satisfacción, mediante alteración, ocultamiento o manipulación de información. | Pagos indebidos, detrimento de recursos públicos, investigaciones administrativas o fiscales, controversias contractuales y afectación de la reputación de la Entidad. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista/ interventoría/ Entidad, según la actuación | Verificación física de cantidades; medición conjunta; soportes fotográficos y topográficos; ensayos de calidad; revisión de actas por interventoría y supervisor; segregación de funciones y trazabilidad documental. | 1 | 3 | 4 | Medio | Si | Interventoría / Supervisor / Contratista | Durante la ejecución y liquidación | Revisión de actas, mediciones físicas, soportes, informes y comparación entre cantidades ejecutadas y pagadas. | Mensual y previo a cada pago |
| 15 | General | Interno | Ejecución | Financiero/ legal / reputacional | Actuaciones de corrupción, colusión, favorecimiento indebido o conflicto de intereses que incidan en la ejecución, modificación, supervisión, aprobación, recibo o pago de las obras. | Pérdida de recursos públicos, decisiones contractuales irregulares, investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, nulidad de actuaciones y afectación de la confianza y reputación institucional. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista/ interventoría/ Entidad, según corresponda | Aplicación de principios de transparencia, integridad y selección objetiva; declaración y gestión de conflictos de interés; trazabilidad de decisiones; revisión independiente de actas; controles de supervisión e interventoría; canales institucionales de denuncia y reporte. | 1 | 3 | 4 | Medio | Si | Supervisor / Interventoría / Ordenador del gasto / Contratista | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de decisiones, actas, modificaciones, pagos, informes y posibles conflictos de interés; seguimiento a alertas y denuncias. | Permanente |