## RIESGOS COMPRA EFICIENTE
MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Planeacion | Operacional | Riesgos Operacionales. Inadecuados procesos, procedimientos | Restraso en el cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Planeamiento claro y conciso de los entregables que se requieren, aclaración de los requisitos con el contratante previo a la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor y Contratista | Una vez perfeccionado el contrato | Durante la ejecución y hasta el vencimiento del plazo de ejecución del Contrato | De acuerdo al cronograma y a las entregas que se realizará con el acta de inicio del contrato, así como con requerimientos del avance del mismo. | Durante la ejecución del Contrato, cada 15 días.
2 | General | EXTERNO | CONTRATACION | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | DEMORA EN EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Comunicación al contratista de las consecuencias de la no suscripcion del Contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | FAC | DESDE LA SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO | EN EL MOMENTO DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | VERIFICACION DE LA COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA | DIARIA
3 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Mala calidad de los elementos suministrados | demora en el recibo de los bienes o deficiente calidad de los mismos. | 3 | 2 | 5 | medio | contratista | Inicio del debido proceso de incumplimiento del contrato y afectación de la garantía de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | FAC | Firma de contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato y su liquidación. | De acuerdo al cronograma y a las entregas que se realizará con el acta de inicio del contrato, así como con requerimientos del avance del mismo. | Durante la ejecución del Contrato, cada 15 días.
4 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Demora en el cumplimiento total o parcial del contrato, por parte del contratista | Restraso en la entrega de los elementos o la no entrega de los mismos, en las condiciones pactadas | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Se verificara de acuerdo al cronograma y se efectuará los seguimiuentos por parte del supervisor al cumplimiento del contrato en su ficha técnica. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor y Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | De acuerdo al cronograma y a las entregas que se realizará con el acta de inicio del contrato, así como con requerimientos del avance del mismo. | Durante la ejecución del Contrato, cada 15 días.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los equipos, materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto | Mensual
6 | General | Externo | Selección | Economico | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | Verificar por parte del contratista los costos, traslados del personal, las ciudades donde se solicita se realicen los examenes, impuestos, tasas, estampillas y contribuciones que regirán la contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | APERTURA DEL PROCESO | ENTREGA PROPUESTA DEL CONTRATISTA | VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS REQUISITOS EXIGIDOs EN EL CONTRATO | ANTES DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
7 | General | Externo | Ejecución | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC | Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante la ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato | Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato. | Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Comité Económico Estructurador | La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera para el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador | Etapa de estructuración | Con la suscripción del Contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Para el caso en que la ejecución del objeto contractual, tenga componente de servicios y bienes de origen extranjero y durante su ejecución se presenten retrasos atribuibles al Contratista y por esta causa se evidencie un desfinanciamiento ocasionado por un incremento en la tasa de cambio superior a la proyectada por el MDN durante el tiempo de retraso. | Desfinanciamiento del Contrato y demora en la ejecución de recursos por parte de la FAC | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato y DICOP | Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
10 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del Contrato. | Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Medio | FAC | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación de la normatividad vigente | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Económico | Para el caso en que la ejecución del objeto contractual, tenga componente de bienes de origen extranjero y durante su ejecución se presenten variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM establecida por la Superintendencia Financiera y la proyección establecida mediante Circular por el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con el análisis realizado por la Dirección de Finanzas. | Modificación de las condiciones económicas del Contrato, aumento o disminución de los costos asociados a la adquisición de los bienes ofertados por el contratista, ocasionados por la alteración de la TRM en un porcentaje mayor o igual al 25% a la tasa establecida por la Superitendencia Financiera a la fecha de presentación de la oferta. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y FAC | Establecer una cláusula contractual que permita revisar y ajustar los precios de los bienes del contrato frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM, sólo si la variación de la TRM corresponde a un porcentaje mayor o igual al 25%, a la tasa establecida por la Superitendencia Financiera a la fecha de presentación de la oferta. Para la aceptación del ajuste de precios por variación en la tasa de cambio, el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico del Contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | DICOP, Supervisor y Contratista | A partir de la suscripción del Contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos y variación de la TRM publicada por la Superintendencia Financiera y las circulares emitidas por el MDN, sobre la materia. | Trimestralmente.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Adjudicar el Contrato a un proveedor con posibles Precios Artificialmente Bajos | Posible reclamación por desequilibrio económico por parte del Proveedor, afectando la ejecución del Contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | FAC | Aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación en la etapa de evaluación de las ofertas, que permitan identificar precios artificialmente bajos por parte de la Entidad y que impidan la ejecución del Contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Comité Económico Evaluador | A partir del cierre del proceso | Suscripción del Contrato | Con la aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, para la verificación de precios artificialmente bajos. | Una vez
13 | GENERAL | Externo | Ejecución | Tecnologico | Obsolescencia tecnológica o descontinuidad comenrcial de los productos ofertados | Retrazo en la intervencion o imposibilidad de cumplir con las especificaciones tecnicas iiniciales del proceso | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Obligacion del contratista para que suministre la nueva version o el remplazo de los elementosgarantizando que cumpla o supere las especificaciones tecnicas iniciales ofertadas, sin costo para la entidad | 1 | 3 | 5 | Medio | Sí | el contratista | A partir del inicio de ejecucin del contrato | Suscripción del Contrato | Verificacion tecnica de las fichas de producto para aprobacion del producto técnico | cada vez que se presente un cambio tecnologico
14 | Especifico | Externo/Interno | Ejecución | Tecnologico/operacional | Incompatibilidad o fallas por intraestructura fisica actual o oculta, como ducterias obstruidas, colapsadas o saturadas en las edificaciones antiguas que impidan el paso del nuevo cableado o elementos a instalar | Sobrecostos tecnicos, retrazos de la instalación o daños esteticos en las areas fisicas a intervenir | 4 | 3 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Realizacion obligatoria de un levantamiento tecnico previo por parte del contratista, antes de iniciar cada intervencion, para verificar el estado de los ductos o canalizaciones, proponer rutas optimas y eficientes cumpliendo con la normatividad | 3 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Antes del inicio de cada intervención | Con la terminacion de la intervencion aprobada | Revision y aprobacion del informe tecnico de levantamiento de informacion antes del inicio de cada intervención | Cada vez que se realice una intervencion aprobada
15 | Especifico | Interna | Ejecución | Tecnologico | Afectacion accidental a los servicios de telecomunicacioines o caidas de red durante las intervenciones de desmonte de la infraestructura obsoleta y/o durante la instalacion de la nueva infraestructura | interrupcion de las telecomunicaciones o perdida de conectividad | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Para las areas de alta complejidad mediante ventanas de mantenimiento aprobadas por el supervisor | 2 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista | A partir de cada inicio de intervencion | Con la terminacion de la intervencion aprobada | Con supervision de los trabajos en las areas a intervenir | Durante la ejecucion de cada ventana de mantenimiento
16 | GENERAL | Externo/Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos de accidentes laborales (Electrico, caidas en alturas, etc.) Durante la manipulacion de elementos de potencia, tableros y demas redes energizadas, deribados del incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) o del reglamento tecnico de instalaciones electricas RETIE | Afectacion a la integridad fisica del personal contratista, con suspension y retraso de la ejecucion del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista la presentacion, implementacion y cumplimiento estricto del sistema de gestion de SST y participacion del encargado del SST del contratista para garantizar la obligatoriedad de que el personal tecnico cuente con las respectivas capacitaciones acorde al nivel a intervenir y garantizar el uso de elementos de proteccion personal durante la ejecucion del contrato | 1 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | A partir de cada inicio de intervencion | Una vez terminada la intervencion de cada area | Verificacion en sitio del SST po parte del contratista y del supervisor del EPP y validacion de la documentacion y certificaciones del personal antes del inicio de cada lador | Previo al inicio de cada intervencion y mediante inspecciones aleatorias durante las intervenciones
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | Ejecución | Operacional | Afectacion o daño accidental a redes de servicios existentes (acueducto, electricidad, energia de operadores, gas, ductos de refrigeraciones entre otros) durante las labores de excavacion para nuevas redes | inundaciones, coretes de energia no programados, perdida refrigeracion, entre otros que afectan la operatividad del area a intervenir y crea sobre costros ´por temas de reposicion de infraestructura | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA | establecer como obligacion tecnica preventiva que el contratista realice una inspeccion fisica detallada (con equipos de deteccion de ser necesario) de manera obligatoria antes de iniciar cualquier corte o excavacion | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | previo al inicio de la intervencion | Una vez terminada la intervencion de cada area | verificacion por parte del supervisor, de la inspeccion fisica realizada por el contratista | cada vez que requiera hacer excavacion
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | Ejecución | Operacional | retrazos en el inicio de la intervencion, por restricciones de ingreso de personal a las unidaes. | retrazo en las actividades del contrato y posibles reclamaciones del contratista por mayores costos | 5 | 4 | 6 | Alto | FAC | verificacion de personal y permisos con estudio de seguridad por parte del supervisor | 4 | 4 | 5 | alto | Sí | FAC | desde el inicio del contrato y cada vez que se tenga intervencion | Una vez terminada la intervencion de cada area | verificacion por parte del supervisor con el radicado en cada unidad militar | previo al inicio de cada intervencion
Recomiendo verificar que hay controles a riesgos, formulados como sanciones En algunos riesgos, el tratamiento consiste en iniciar un proceso de incumplimiento o afectar la garantía. Eso no reduce preventivamente la probabilidad de ocurrencia; es una respuesta posterior al evento. Recomiendo incorporarse controles preventivos, como: - Validación de referencias. - Inventario mínimo. - Plan de abastecimiento. - Cronograma. - Protocolos de prueba. - Plan de contingencia. - Aprobaciones técnicas previas. - Verificación de personal y equipos.