## RIESGOS ADB
[10 empty] | MATRIZ DE RIESGOS | [13 empty] | CÓDIGO: GC-FO-001
VERSIÓN: 4
[10 empty] | GESTIÓN CONTRACTUAL | [13 empty] | FECHA: 02jun2026
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO EN LA HERRAMIENTA PARA LA MESA DE SERVICIOS DE LA SDA"
No | CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA |  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impactos después tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada que se le indica el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
| GENERAL | ESPECIFICO | INTERNO | EXTERNO | PLANEACIÓN | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN
1 | x |  | x |  | x |  |  |  | Financiero | Que el presupuesto oficial estimado en la etapa de planeación no resulte suficiente frente a los precios del mercado para la renovación de la suscripción Aranda ASMS, por variaciones de la TRM o de las condiciones comerciales del fabricante y sus canales entre la fecha de las cotizaciones y la presentación de las ofertas. | Ofertas que superen el presupuesto oficial o los precios techo unitarios, declaratoria de desierto del proceso, necesidad de reiniciarlo y prolongación de la interrupción de la suscripción SaaS. | 1 | 5 | 6 | Medio | Entidad | Elaboración del estudio de mercado con cotizaciones vigentes y TRM actualizada a la fecha de estructuración; contraste con los valores de procesos similares publicados en SECOP II; y verificación, antes de la publicación del proyecto de pliego y del pliego definitivo, de que el presupuesto oficial y los precios techo por ítem cubren los valores del mercado. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC (dependencia estructuradora) | Etapa de planeación | Publicación del pliego de condiciones definitivo | Verificación del presupuesto oficial y de los precios techo frente a cotizaciones vigentes y procesos similares | Previo a la publicación del proyecto de pliego y del pliego definitivo
2 |  | x |  | x |  | x |  | x | Financiero | Variación de la Tasa Representativa del Mercado – TRM entre la presentación de la oferta y la facturación, que afecte los costos del contratista referenciados en moneda extranjera (licenciamiento y servicios del fabricante). | Mayores costos para el contratista y afectación de su estructura de costos, sin derecho a reajuste del precio pactado en pesos colombianos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El proponente debe incorporar en su oferta los efectos de las variaciones ordinarias de la TRM (numeral 5.4.1 del estudio previo). La oferta se presenta y el pago único se efectúa en pesos colombianos por el valor adjudicado, sin reajuste por variación cambiaria. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Presentación de la oferta | Pago único del contrato | Verificación por el supervisor de que la factura corresponda al valor adjudicado en pesos colombianos | Al momento de la radicación de la factura
3 | x |  | x |  |  |  |  | x | Financiero | Retrasos en el trámite o en el pago de la factura del contrato por no encontrarse programado en el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC o por demoras en el trámite interno de la cuenta. | Afectación económica y financiera del contrato y eventual reclamación del contratista por mora en el pago. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Programación oportuna del PAC por la dependencia ordenadora y verificación por el supervisor de la radicación completa de la factura y sus soportes, conforme a la forma de pago pactada. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato (OTIC) – Dirección Administrativa y Financiera | Suscripción del acta de inicio | Pago único del contrato | Verificación de la programación del PAC y del estado del trámite de la cuenta | Al radicar la factura y hasta el pago
4 |  | x |  | x |  | x |  | x | Financiero | Proyección económica y financiera inadecuada por parte del proponente o contratista respecto de los factores de costo y gasto determinantes del valor contractual, incluida la presentación de precios artificialmente bajos en el evento de subasta. | Afectación de la ejecución del contrato y de la calidad del servicio; posible incumplimiento contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aplicación del procedimiento de ofertas con valor artificialmente bajo (artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y numeral 5.4.2 del estudio previo). El contratista asume los riesgos derivados de su proyección económica (numeral 6 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993) y debe proveer los recursos necesarios para la oportuna y cabal ejecución. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Comité Evaluador (selección) – Contratista (ejecución) | Evento de subasta inversa electrónica | Vencimiento del período de cobertura de doce (12) meses | Análisis del precio final frente al estudio de mercado; seguimiento del supervisor a la ejecución | Al finalizar la subasta y mensual durante la ejecución
5 |  | x |  | x |  |  |  | x | Operacional | Cambios en las condiciones comerciales o de licenciamiento del fabricante Aranda Software, o pérdida de la condición de distribuidor/partner autorizado del contratista durante la ejecución o el período de cobertura. | Imposibilidad de escalar casos al nivel 3, de acceder a actualizaciones y parches o de mantener habilitadas las licencias renovadas; afectación de la continuidad del servicio. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Certificación del fabricante que acredita al oferente como partner autorizado, exigida como requisito habilitante (numeral 5.2.5 del estudio previo); certificación del fabricante de la renovación y activación de la suscripción por doce (12) meses como condición del pago único; obligación del contratista de garantizar el soporte certificado por el fabricante durante toda la cobertura; garantía de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista; seguimiento: supervisor del contrato | Suscripción del acta de inicio | Vencimiento del período de cobertura de doce (12) meses | Verificación de la vigencia de la condición de canal autorizado y de las condiciones de la suscripción ante el fabricante | Trimestral
6 |  | x |  | x |  |  |  | x | Tecnológico | Indisponibilidad de la plataforma SaaS Aranda ASMS por debajo del 99,6 % pactado, por fallas de la infraestructura del fabricante o del servicio de alojamiento, durante el período de ejecución y cobertura. | Interrupción de la gestión de incidentes y requerimientos de la Entidad e incumplimiento de los ANS de la Mesa de Servicios. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Obligación de disponibilidad del 99,6 % (numeral 1.2), plan de contingencia, BCP y DRP (numerales 1.8 y 1.9) e informe final de indicadores de disponibilidad y tiempos de caída; multas y afectación de la garantía de calidad del servicio en caso de incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista; seguimiento: supervisor del contrato | Activación de la suscripción | Vencimiento del período de cobertura de doce (12) meses | Revisión de los reportes de disponibilidad y de los eventos de caída | Mensual
7 |  | x |  | x |  |  |  | x | Tecnológico | Pérdida, alteración, acceso no autorizado o divulgación de la información de la Entidad alojada en la infraestructura del fabricante, incluida la transmisión o transferencia internacional de datos personales a un país que no cumpla las condiciones del artículo 26 de la Ley 1581 de 2012. | Afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; responsabilidad de la Entidad como responsable del tratamiento de datos personales y posibles actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Cumplimiento de las obligaciones de seguridad del servicio y de los datos (numeral 1.4), respaldo de la información (numeral 2.4) y suscripción de acuerdos de confidencialidad y formatos de seguridad de la información (obligación específica 11). El contratista debe informar la ubicación de los centros de datos del fabricante y acreditar que la transmisión o transferencia internacional de datos personales se ajusta al artículo 26 de la Ley 1581 de 2012 y a los artículos 2.2.2.25.5.1 y 2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074 de 2015. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista; seguimiento: supervisor del contrato y OTIC (seguridad de la información) | Suscripción del acta de inicio | Vencimiento del período de cobertura de doce (12) meses | Verificación de los soportes de seguridad, respaldo y localización de los datos entregados por el contratista | Trimestral
8 |  | x |  | x |  |  |  | x | Tecnológico | Imposibilidad de acceder o recuperar la información histórica de la herramienta (más de 200.000 incidentes y requerimientos) al vencimiento del período de cobertura o a la terminación del contrato. | Pérdida de la trazabilidad y del acervo histórico de la Mesa de Servicios; imposibilidad de consultar antecedentes y de hacer seguimiento a los ANS. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Obligación del contratista de garantizar el acceso de consulta a los casos radicados o entregar una copia accesible por la Entidad al terminar el contrato (numeral 2.7); entrega de credenciales de solo lectura a la base de datos (informe No. 5); solicitud por el supervisor de la copia de la información en un formato que permita su consulta, con antelación al vencimiento de la cobertura. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista; seguimiento: supervisor del contrato | Suscripción del acta de inicio | Vencimiento del período de cobertura de doce (12) meses | Verificación del acceso de solo lectura y de la entrega de la copia de la información | Trimestral y previo al vencimiento de la cobertura
9 | x |  |  | x |  |  |  | x | Regulatorio | Cambios en el tratamiento tributario aplicable al objeto contractual posteriores a la presentación de la oferta, en particular en el régimen del IVA de los servicios de computación en la nube y de soporte técnico. | Variación en los costos del contratista o en el valor a facturar. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | La oferta incluye todos los tributos aplicables al cierre del proceso. El contratista facturará conforme al régimen tributario vigente a la fecha de causación, y el supervisor verificará que el valor facturado no exceda el valor adjudicado ni el registro presupuestal. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista; seguimiento: supervisor del contrato | Presentación de la oferta | Pago único del contrato | Verificación de la factura frente al régimen tributario vigente | Al radicar la factura
Para la elaboración de la presente matriz, la dependencia solicitante deberá tener en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (ANCP / Colombia Compra Eficiente, vigente; https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, y cumplir con lo dispuesto en los CONPES 3714 (2011) y 4117 (2023).
HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión | [10 empty] | FECHA | [11 empty] | RAZÓN DEL CAMBIO
4 | [10 empty] | 2 de junio de 2026 | [11 empty] | Conforme al rediseño de octubre de 2025 se ajusta plantilla, el código del procedimiento cambia de PA08-PR11 a GC-FO-001
Elaboró | [10 empty] | Revisó | [11 empty] | Aprobó
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno | [10 empty] | Nombre: Andrea del Pilar Chaves Nieto Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodríguez | [11 empty] | Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga
Cargo: Profesional Especializada | [10 empty] | Cargo: Contratista OAP Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) | [11 empty] | Cargo: Directora Contractual
Fecha: 2 de junio de 2026 | [10 empty] | Fecha: 2 de junio de 2026 | [11 empty] | Fecha: 2 de junio de 2026