## Hoja1
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
general | interno | planeación | operacional | que los estudios previos (técnicos, económicos y legales) de conveniencia y oportunidad queden mal formulados | * iniciar nuevamente el proceso de contratación *atraso en los planes, programas y proyectos que se estén ejecutando. | 2 | 2 | 4 | ALTO | Contratista, | El contratista realizara estudios de mercado y sector y la planeación de los servicios a prestar | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | Al momento del cierre del proceso o durante la ejecución del contrato | Mediante la valoración de los análisis de precios unitarios presentados por el contratista y los establecidos por la entidad | Semanal
General | externo | Ejecución | FINANCIERO | Falta de consecución de recursos que soporten la ejecución del contrato. | La suspensión temporal o definitiva del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista, | El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma establecido en el pliego de condiciones y estudio previo | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | gerente del proyecto | Perfeccionamiento o del contrato | Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción | con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión | PERMANENTE
General | externo | Ejecución | ECONOMICO | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica al ICFE | Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista, | Debido proceso por parte de la entidad por incumplimiento del contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | gerente del proyecto / comité adquisiciones | Una vez se conoce el incumplimiento to por parte del contratista o el supervisor del contrato | Con el acta de entrega a satisfacción | El supervisor del contrato | PERMANENTE
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | el contratista deberá estar informado de la situación de orden publico que puedan afectar el cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | alto | si | comités estructuradores y gerente de proyecto | planeación | con la suscripción del acta de recibo de satisfacción | mantener actualizada la normatividad | MENSUAL
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales. | Incumplimiento o parálisis del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | seguimiento en la ejecucion- control por parte del supervisor y contratista- debido proceso | 4 | 2 | 4 | bajo | si | comites estructuradores y gerente de proyecto | ejecucion del contrato | con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación | con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias. | Nuevas obligaciones para las partes | 1 | 3 | 4 | BAJO | LA ENTIDAD | la entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos | 1 | 1 | 4 | bajo | si | comites estructuradores y gerente de proyecto | planeacion- ejecucion | con la suscripción del acta de recibo de satisfacción | con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS AMBIENTALES | Se aplicara de acuerdo al objeto contractual | Incumplimiento de la normatividad ambiental | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | en la planeacion exigencias de licencias ambientales cuando aplique | 1 | 1 | 2 | bajo | si | comites estructuradores y gerente de proyecto | planeacion | con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación | mantener actualizada la normatividad | MENSUAL
General | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Falta de Oferentes para el proceso de selección | Declaratoria de Desierto al proceso de selección | 3 | 1 | 4 | BAJO | ICFE | generar buena promoción al proceso contractual, invitar a los posibles oferentes y gestionar su presentación | 1 | 1 | 2 | bajo | si | icfe | en la ocurrencia del evento | en el cierre del proceso | se debe efectuar un seguimiento a la documentación publicada en la página, además de verificar las observaciones dadas por externos. | En la etapa precontractual
General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Catástrofes fuera del control de las partes. | La ocurrencia de estos fenómenos naturales otorga el derecho de solicitar la suspensión o terminación de las obligaciones estipuladas en el contrato. | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista e ICFE | son asumidos por las dos partes, mediante la suspensión o terminación del contrato. | 1 | 5 | 6 | alto | si | supervisor icfe | en la ocurrencia del evento | en la ejecución del contrato | las partes verificaran el nivel de afectación para determinar la suspensión o terminación del contrato. | Eventual
Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No sean entregadas en su totalidad el numero de actividades requeridas durante la ejecución del contrato | Incumplimiento del contrato y de las metas establecidas por la Entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Se reduce el impacto del riesgo. El contratista deberá cumplir con un cronograma con tiempos de elaboración y entregas establecido por el mismo y verificado y aprobado por el supervisor. También se solicita garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | SUPERVISOR ICFE | En la ocurrencia del evento | En la ejecución del contrato | Verificación del avance del contrato mediante los informes semanales por parte del supervisor | Semanal
RIESGOS TÉCNICOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | externo | ejecución | operacional | Incumplimiento de los requisitos exigidos a los contratistas. | Declarar desierto el proceso | 2 | 4 | 6 | alto | contratista | Verificar los requisitos exigidos en la invitación publica y estudios previos | 1 | 3 | 4 | bajo | No | icfe | Una vez se publique el estudio previo | Con la adjudicación del contrato | Revisión por parte de los comités estructuradores | semanal
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no respete las reservas de tiquetes efectuadas con anterioridad por el supervisor. | Retraso y/o cancelación de la programación de viaje del instituto y sus funcionarios. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir en el contrato, que la reserva se cumpla de acuerdo a las rutas solicitadas por el supervisor. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Supervisor de contrato | 2018-02-08 | Con la terminación del contrato | Revisión | Etapa de planeación
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no tenga la disponibilidad de reservas y/o tiquetes en temporadas altas para atender las demandas del instituto. | Afectación a las comisiones y órdenes emitidas por la dirección del Instituto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Que por parte de las dependencias solicitantes de pasajes, se prevea la necesidad de los mismos y se haga con antelación para adquirirlos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor de contrato | 2018-02-08 | Con la terminación del contrato | coordinación | Etapa de planeación
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que en el momento de coordinación con otras empresas de las rutas sin cobertura, no respondan por la calidad de los servicios suministrados por la última. | Indisposición y riesgo de la integridad física de los funcionarios que están tomando el servicio | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Efectuar por lo menos dos revisiones de la documentación en el momento de la selección. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor de contrato | 2018-02-08 | Con la terminación del contrato | Listado de rutas aliadas para escoger la mejor opción y servicio, para los usuarios | Única Vez
5 | General | externo | ejecución | económico | Riesgo de presentación de ofertas artificialmente bajas. | declaratoria de desierta del proceso de selección o una adjudicación con precio artificialmente bajo | 3 | 3 | 5 | medio | 100% al contratista | Por parte del proponente, realizar una real proyección de precios, analizando costos, gastos, utilidad razonable y demás variables. Por parte de la entidad contratante, realizar la verificación de las ofertas económicas de los proponentes y en caso de detectarse un precio artificialmente bajo hacer el requerimiento de acuerdo con lo establecido en la legislación contractual. | 3 | 2 | 5 | bajo | si | proponente y comité económico evaluador | durante la elaboración de la oferta y la evaluación de la misma | al termino de las evaluaciones | Durante la elaboración de la oferta por parte del proponente. mediante la evaluación económica realizada por el comité del icfe | etapa precontractual