## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS SDM-PSA-SIE-105-2026 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BICICLETAS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (describe el riesgo) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | valoración | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento Tratamiento |  |  |  | ¿afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo/revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | No presentación de propuestas o ausencia de participantes que cumplan las condiciones habilitantes establecidas en el proceso. | Declaratoria de desierto y retraso en la satisfacción de la necesidad de la Entidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | 100% SDM | Estructuración de requisitos proporcionales al objeto, análisis de oferta y demanda, revisión de condiciones del mercado y establecimiento de requisitos que no constituyan barreras injustificadas de participación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Equipo estructurador | Inicio de estructuración | Adjudicación | Seguimiento a observaciones, manifestaciones de interés y comportamiento de los potenciales proveedores. | Durante la estructuración y etapa de selección.
2 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Fallas técnicas, de conectividad o indisponibilidad de la plataforma utilizada para el desarrollo de la Subasta Inversa Electrónica que impidan o dificulten la participación de los oferentes o el desarrollo normal de la puja. | Suspensión, reprogramación o afectación del desarrollo de la subasta y eventual retraso en la adjudicación del proceso. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% SDM | Verificación previa de las condiciones y cronograma de la subasta, divulgación oportuna de las instrucciones de participación, seguimiento a las condiciones técnicas de la plataforma y aplicación de los procedimientos establecidos para atender contingencias. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Equipo estructurador / responsable de la plataforma | Antes de la realización de la subasta | Adjudicación | Seguimiento a las condiciones de operación de la plataforma y atención de alertas o novedades durante la subasta. | Durante la etapa de subasta.
3 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Falta de competencia efectiva en la Subasta Inversa Electrónica o imposibilidad de obtener una reducción del precio frente a la oferta económica inicial, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso. | Adquisición de los bienes sin obtener una reducción adicional del precio y posible afectación de la optimización de los recursos disponibles. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% SDM / oferentes según ámbito de responsabilidad | Definición adecuada de las condiciones económicas, elaboración del estudio de mercado, establecimiento del margen mínimo de mejora de las ofertas conforme a las condiciones del proceso y seguimiento al desarrollo de la subasta. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Equipo estructurador | Planeación del proceso | Adjudicación | Seguimiento a las condiciones económicas del proceso y desarrollo de la subasta. | Durante la etapa de selección.
4 | Específico | Externo | Selección | Económico | Presentación de una oferta económica por parte del oferente que no corresponda a su estructura real de costos y que comprometa su capacidad para cumplir las obligaciones contractuales. | Dificultades para mantener las condiciones económicas ofertadas, retrasos, incumplimientos o afectación de la continuidad del suministro. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% Contratista | El oferente deberá estructurar su propuesta económica considerando integralmente los costos asociados al suministro, transporte, embalaje, impuestos, fluctuaciones de mercado y demás factores que incidan en el precio. Verificación de las condiciones de la oferta conforme a las reglas del proceso y aplicación de los mecanismos previstos para ofertas artificialmente bajas, cuando corresponda. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Equipo evaluador | Presentación de la oferta | Terminación del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las condiciones económicas y contractuales ofertadas. | Durante la selección y ejecución contractual.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación de la TRM que incremente los costos de elementos, repuestos o insumos importados requeridos para atender las obligaciones contractuales. | Afectación de los costos de adquisición del contratista y riesgo de incumplimiento de las condiciones económicas ofertadas. | 3 | 3 | 6 | Alto | 100% Contratista | El contratista deberá considerar dentro de su estructura de costos los riesgos derivados de las fluctuaciones cambiarias y adoptar las medidas de gestión que considere necesarias. Los precios se sujetarán a las condiciones establecidas en el proceso y en el contrato, sin que la variación de la TRM genere por sí misma reconocimiento adicional, salvo que exista disposición contractual o legal que expresamente lo establezca. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Presentación de oferta | Terminación del contrato | Seguimiento al comportamiento de la TRM y a su eventual incidencia sobre los bienes objeto del suministro. | Durante la ejecución contractual.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad de elementos, insumos y repuestos de alta rotación requeridos por la SDM, por desabastecimiento, escasez o dificultades en la cadena de suministro. | Afectación de la continuidad de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas y retraso en la disponibilidad de los bienes requeridos. | 3 | 3 | 6 | Alto | 100% Contratista | Verificación previa de disponibilidad, identificación de elementos de alta rotación, programación de pedidos con anticipación y adopción de mecanismos de abastecimiento que permitan atender oportunamente los requerimientos de la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Inicio de ejecución | Terminación del contrato | Verificación periódica de disponibilidad y seguimiento a las solicitudes de suministro. | Durante toda la ejecución.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los tiempos establecidos para la entrega de los elementos, insumos y repuestos requeridos. | Retraso en las actividades de mantenimiento de las bicicletas, afectación de su disponibilidad y posible incumplimiento contractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | 100% Contratista | Establecimiento claro de los tiempos de entrega; programación de pedidos; seguimiento a las solicitudes de suministro; generación de alertas frente a posibles retrasos y aplicación de los mecanismos previstos en los documentos del proceso y el contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Inicio de ejecución | Terminación del contrato | Seguimiento a cada solicitud y verificación de las fechas de entrega. | Con cada solicitud de suministro.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega parcial, incompleta o en cantidades inferiores a las requeridas en las solicitudes de suministro. | Imposibilidad de atender integralmente las necesidades de mantenimiento y generación de retrasos en las actividades programadas. | 3 | 3 | 6 | Alto | 100% Contratista | Verificación de las cantidades solicitadas antes del despacho; control de remisiones y documentos de entrega; verificación física al momento de la recepción y requerimiento oportuno de los faltantes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Inicio de ejecución | Terminación del contrato | Verificación de cada entrega contra la solicitud de suministro y los documentos contractuales. | Con cada entrega.
9 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Técnico | Entrega de repuestos técnicamente funcionales pero incompatibles con la referencia, modelo, sistema, medida o configuración específica de las bicicletas de propiedad de la SDM. | Imposibilidad de utilización del repuesto, necesidad de devolución o reemplazo, mayores tiempos de mantenimiento y afectación de la disponibilidad de las bicicletas. | 3 | 4 | 7 | Alto | 100% Contratista | Verificación de referencias, medidas, modelos y especificaciones técnicas antes del suministro; exigencia de fichas técnicas, catálogos o documentos que permitan validar la compatibilidad; revisión técnica de los bienes al momento de la recepción y obligación de reemplazo cuando no cumplan las condiciones requeridas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Desde cada solicitud de suministro | Terminación del contrato | Verificación técnica de cada elemento recibido y registro de novedades. | Con cada entrega.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Calidad | Suministro de repuestos no originales, falsificados, adulterados o que no correspondan a las condiciones de calidad, marca o equivalencia técnica exigidas en los documentos del proceso. | Afectación de la calidad y seguridad de las bicicletas, disminución de la vida útil de los componentes, necesidad de reposición y posibles sobrecostos. | 2 | 4 | 6 | Alto | 100% Contratista | Exigir bienes nuevos y que cumplan las características establecidas; verificación de procedencia, referencias, empaques, identificación del fabricante y documentación técnica cuando corresponda; inspección de los elementos recibidos y reposición de los bienes que no cumplan las condiciones exigidas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Desde cada solicitud | Terminación del contrato | Inspección y verificación documental y física de los bienes recibidos. | Con cada entrega.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Calidad | Entrega de elementos con defectos de fabricación, funcionamiento o calidad que se manifiesten durante su utilización o instalación por parte de la Entidad. | Necesidad de reposición, interrupción de las actividades de mantenimiento, afectación de la disponibilidad de las bicicletas y posibles costos adicionales. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% Contratista | Establecimiento de condiciones de garantía de calidad y funcionamiento; verificación de los bienes al recibo; reporte de novedades y reposición o cambio de los elementos defectuosos dentro de los términos establecidos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Desde la primera entrega | Vencimiento de las garantías | Seguimiento a reclamaciones y garantías durante el periodo correspondiente. | Durante la ejecución y vigencia de las garantías.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, deterioro o daño de los elementos, insumos y repuestos durante su almacenamiento, transporte o manipulación y antes de su recibo a satisfacción por la SDM. | Entrega de bienes deteriorados o pérdida de los mismos, necesidad de reposición y retraso en el suministro. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% Contratista | Implementación de medidas adecuadas de protección, almacenamiento, embalaje, manipulación y transporte; conservación de los bienes en condiciones que garanticen su integridad hasta el recibo por la Entidad y reposición de los elementos afectados. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio de ejecución | Terminación del contrato | Verificación física de los bienes al momento de la recepción y registro de novedades. | Con cada entrega.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la atención de las solicitudes de suministro como consecuencia de dificultades de coordinación, comunicación o transmisión de información entre la SDM y el contratista. | Afectación de la oportunidad del suministro y de la programación de las actividades de mantenimiento de las bicicletas. | 2 | 3 | 5 | Medio | SDM / Contratista según ámbito de responsabilidad | Definición clara de canales de comunicación, responsables, procedimiento para la formulación y atención de solicitudes de suministro y seguimiento de cada requerimiento hasta su entrega efectiva. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor / Contratista | Inicio de ejecución | Terminación del contrato | Seguimiento de solicitudes, tiempos de respuesta y cumplimiento de los canales establecidos. | Con cada solicitud.
14 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retraso en la presentación de facturas, documentos o soportes necesarios para tramitar oportunamente los pagos, por causas atribuibles al contratista. | Retraso en el trámite del pago y afectación administrativa de la ejecución contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% Contratista | Verificación de los documentos requeridos para el trámite de pago; revisión previa de facturas y soportes; atención oportuna de observaciones y subsanación de inconsistencias. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Desde la primera entrega | Liquidación | Verificación de la documentación asociada a cada cuenta y atención de inconsistencias. | Con cada trámite de pago.
15 | General | Externo | Postcontractual | Financiero/Jurídico | Presentación de reclamaciones relacionadas con pagos, entregas, garantías, reconocimientos económicos o demás obligaciones derivadas del contrato. | Generación de controversias, mayores costos administrativos, intereses o eventuales actuaciones jurídicas. | 2 | 3 | 5 | Medio | SDM / Contratista según origen | Conservación de soportes de entregas, recibos, facturación y pagos; verificación de las obligaciones antes de autorizar pagos; atención oportuna de reclamaciones y aplicación de los mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor / Contratista | Inicio de ejecución | Liquidación | Seguimiento a las obligaciones contractuales, reclamaciones y garantías hasta el cierre del contrato. | Durante la ejecución y hasta la liquidación.