## Matriz de riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
[6 empty] | PROCESO |  |  | Gestión Contractual | [9 empty] | CÓDIGO |  | AGCF.34
[6 empty] | FORMATO |  |  | Matriz de riesgo | [9 empty] | VERSIÓN |  | 1
NRO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Interno | Ejecución | Económico | Cálculo errado de los costos | Desequilibrio económico en la ejecución del contrato, afectación de la continuidad del servicio y riesgo de incumplimiento contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | Tener en cuenta para la presentación de la oferta todos los costos directos e indirectos | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista | Durante la presentación de cotizaciones | Presentación de la oferta | Elaboración del estudio de mercado | Diariamente
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de la TRM | Modificación a las condiciones económicas del contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO | Oferente 100% | Estipulación contractual que permite revisar los precios de los elementos de bolsa de Repuesto periódicamente Frente a la variación de la TRM | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor | En la redacción de los documentos del proceso | Terminación de ejecución contrato | Revisión de TRM publicada por Banco de la República | Mensual y cuando se presenten variaciones significativas de la TRM que puedan afectar la ejecución del contrato.
3 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar al contratista o a la Entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista 50% y Entidad 50% | El contratista deberá prever esta situación al momento de realizar la oferta, para asumir cargas tributarias que le impongan nuevas normas. Así mismo, la Entidad durante la ejecución del contrato deberá provisionar los recursos económicos para cubrir un mayor costo del contrato por cargas tributarias que le sean atribuibles por nuevas normas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Validación régimen de impuestos | Al elaborar la propuesta y durante la ejecución del contrato
4 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Proyección económico financiera inadecuada del contratista, respecto a los factores de costo y gasto determinantes del valor contractual | Afectación económico financiera al contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista 100% | Establecer el presupuesto teniendo en cuenta los factores de costos y gastos | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Verificando el cumplimiento del presupuesto del Contrato | Previo a la adjudicación
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Equipo humano o técnico con competencias insuficientes para el desarrollo de las actividades del proyecto. | Baja calidad del servicio, demoras en la prestación del servicio. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | El contratista deberá prever esta situación contando con un equipo humano suficiente e idóneo. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA 100% | Con la suscripción del acta de inicio. | Durante toda la ejecución contractual, mediante verificaciones mensuales del equipo de trabajo. | Revisión mensual del personal asignado, verificación del cumplimiento de perfiles y aprobación previa de cualquier reemplazo por parte del supervisor. | Mensual y cuando se presente cambio de personal.
6 | Específico | Interno | Ejecución | Contractual | Incumplimiento en entrega de garantías o soportes contractuales | Riesgos jurídicos y afectación administrativa del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Seguimiento documental y validación periódica por supervisión. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de vigencia del contrato | Revisión documental | Mensual
7 | Específico | Interno | Ejecución | Contractual | Demoras en presentación de facturación e informes | Retrasos administrativos y en pagos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Cronograma documental y validación previa de soportes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Supervisor | Inicio ejecución | Hasta la finalización del plazo de vigencia del contrato | Verificación de entregables | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Derivados de fallas en los equipos | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista, perdida de información | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Garantizar con el fabricante los tiempos de respuesta para el soporte y mantenimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Verificación del funcionamiento del software y sus componentes | Monitoreo continuo durante la ejecución del contrato, con seguimiento semanal y verificación inmediata cuando se presente una falla o incidente.
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional - Tecnológico | Durante la ejecución del contrato puede presentarse la indisponibilidad parcial o total de las lectoras de documentos instaladas en los Puestos de Control Migratorio debido a fallas técnicas, falta de mantenimiento, demora en la reparación o ausencia de soporte especializado. | Interrupción o disminución de la capacidad operativa del control migratorio, incremento en los tiempos de atención, afectación del servicio y posibles retrasos en el proceso de verificación documental. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo, la disponibilidad del soporte técnico especializado, el cumplimiento de los ANS establecidos en el contrato y la atención prioritaria de incidentes que afecten la operación de las lectoras. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato. | Hasta la terminación y liquidación del contrato. | Informes mensuales del contratista y actas de supervisión. | Mensual y cada vez que se presente un incidente crítico.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | No renovación, activación extemporánea o configuración incorrecta del licenciamiento del software AssureID requerido para la autenticación y validación de documentos. | Indisponibilidad del software de validación documental, suspensión de funcionalidades críticas y afectación de la prestación del servicio de control migratorio. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá gestionar oportunamente la renovación de las licencias, verificar su correcta activación antes del vencimiento, realizar pruebas funcionales y coordinar con el fabricante cualquier incidente relacionado con el licenciamiento. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Desde el inicio de la ejecución contractual y antes del vencimiento de las licencias vigentes. | Hasta la correcta renovación y activación del licenciamiento durante toda la ejecución contractual. | Validación de la vigencia de las licencias, pruebas funcionales del software, revisión de certificados de activación y seguimiento a alertas de vencimiento. | Permanente durante la ejecución del contrato.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la atención del soporte técnico en sitio que superen los tiempos de respuesta establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). | Prolongación de la indisponibilidad de las lectoras, afectación del servicio de control migratorio e incumplimiento de los niveles de servicio pactados contractualmente. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá disponer de personal técnico suficiente, mecanismos de escalamiento, mesa de ayuda y cobertura nacional que permitan atender los incidentes dentro de los tiempos establecidos en los ANS definidos por la Entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato. | Durante toda la ejecución contractual. | Seguimiento a los tiempos de respuesta y solución de incidentes, informes de soporte técnico | Mensual y cada vez que se genere un requerimiento de soporte.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Incompatibilidad de las actualizaciones del software AssureID con la infraestructura tecnológica (lectoras THALES AT10K y plataforma tecnológica existente) de la Entidad. | Fallas en la operación de las lectoras, pérdida de funcionalidades, necesidad de reversión de actualizaciones y afectación de la continuidad del servicio. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá realizar pruebas de compatibilidad previas a la implementación, validar las actualizaciones con el fabricante, ejecutar planes de contingencia y garantizar la reversión controlada en caso de presentarse incompatibilidades. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Antes de implementar cualquier actualización de software. | Cada vez que se implemente una actualización durante la ejecución del contrato. | Revisión de resultados de pruebas de compatibilidad, validación de ambientes de prueba, aprobación por parte del supervisor antes de la implementación en producción y verificación del correcto funcionamiento posterior a la actualización. | En cada actualización o cambio de versión del software.
13 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Dificultades en la coordinación logística, desplazamiento o acceso del personal técnico a los diferentes Puestos de Control Migratorio para la ejecución de mantenimientos preventivos o correctivos. | Incumplimiento del cronograma de mantenimiento, retraso en la atención de incidentes y posible afectación de la disponibilidad de las lectoras de documentos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá planificar las actividades de mantenimiento, coordinar previamente el ingreso a los Puestos de Control Migratorio con la Entidad, disponer de personal suficiente y adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de los tiempos de atención establecidos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Desde la elaboración del cronograma de mantenimiento al inicio del contrato. | Durante toda la ejecución contractual, conforme al cronograma aprobado. | Seguimiento al cronograma de mantenimiento, las actas de visita, los informes del contratista y la verificación del cumplimiento de los tiempos de atención en cada Puesto de Control Migratorio. | Mensual y de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.
14 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Durante la ejecución del contrato puede presentarse indisponibilidad de repuestos, componentes o partes originales requeridas para el mantenimiento correctivo de las lectoras de documentos, debido a retrasos en la cadena de suministro o a la dependencia de fabricantes autorizados. | Incremento en los tiempos de reparación, indisponibilidad prolongada de las lectoras y afectación de la continuidad del servicio de control migratorio. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá gestionar oportunamente el abastecimiento de repuestos, mantener coordinación permanente con el fabricante o distribuidor autorizado e implementar mecanismos que permitan reducir los tiempos de suministro y reposición. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Desde el acta de inicio del contrato. | Durante toda la ejecución contractual, con seguimiento mensual. | Seguimiento al cronograma de mantenimiento, las actas de visita, los informes del contratista y la verificación del cumplimiento de los tiempos de atención en cada Puesto de Control Migratorio. | Mensual y de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.
15 | Específico | Interno | Precontractual | Administrativo | Demoras en la legalización del contrato por retrasos en la constitución y aprobación de las garantías, presentación de documentos o cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | Retraso en la suscripción del acta de inicio, afectación del cronograma de ejecución y posible impacto en la continuidad del servicio de control migratorio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | El contratista deberá constituir oportunamente las garantías exigidas y presentar la totalidad de los documentos requeridos para la legalización del contrato dentro de los plazos establecidos. La Entidad realizará seguimiento al cumplimiento de estos requisitos antes de la suscripción del acta de inicio. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista, con seguimiento del Grupo de Contratación y del Supervisor del contrato. | Desde la comunicación de aceptación de la oferta o adjudicación del contrato.. | Con la suscripción del acta de inicio. | Mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, revisión de las garantías y control de los plazos establecidos. | Diaria hasta la legalización del contrato.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Contractual | Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales, el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal asignado a la ejecución del contrato. | Posibles sanciones legales, afectación de la ejecución contractual, incumplimiento de obligaciones contractuales y eventuales reclamaciones laborales que puedan afectar la prestación del servicio. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá acreditar mensualmente el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado al contrato, conforme a la normatividad vigente. El supervisor verificará dichos soportes antes de autorizar los pagos correspondientes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Con la suscripción del acta de inicio del contrato. | Durante toda la ejecución contractual, mediante verificaciones mensuales. | Revisión de las planillas PILA, certificaciones de pago de aportes, soportes laborales y demás documentos presentados por el contratista con cada cuenta de cobro. | Mensual
16 | General | Externo | Ejecución | Fuerza Mayor / Contractual | Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como desastres naturales, emergencias sanitarias, alteraciones graves del orden público u otros eventos imprevisibles e irresistibles que impidan total o parcialmente la ejecución normal del contrato. | Suspensión temporal de las actividades, incumplimiento de cronogramas, imposibilidad de prestar oportunamente el soporte técnico y necesidad de adoptar medidas excepcionales para garantizar la continuidad del servicio. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Entidad y Contratista | El contratista deberá acreditar mensualmente el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado al contrato, conforme a la normatividad vigente. El supervisor verificará dichos soportes antes de autorizar los pagos correspondientes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Con la suscripción del acta de inicio del contrato. | Durante toda la ejecución contractual, mediante verificaciones mensuales. | Certificaciones de pago de aportes y parafisales, soportes laborales y demás documentos presentados por el contratista con cada cuenta de cobro. | Mensual
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFIC O | 5
IMPACTO
| CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 Y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10

## Instrucciones
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Contractual | CÓDIGO | AGCF.34
|  | FORMATO | Matriz de riesgo | VERSIÓN | 1
NOMBRE DEL FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS
Generalidades
1) Este formato tiene por objetivo identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales (financieros, operativos, legales, etc.) en cada etapa del proceso de selección para diseñar e implementar estrategias de mitigación y control, asegurando así el éxito del negocio jurídico y la satisfacción de las necesidades de la entidad.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (AGCMA.01) y al Manual Supervisión e Interventoría (AGCMA.02), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) Este formato es diligenciado por el área de la neecsidad cada vez que se pretenda adelantar un proceso de selección, independientemente de su modalidad.
4) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente. Una vez diligenciado, el formato deberá archivarse de conformidad con lo establecidos en las tablas de retención documental de la entidad.
5) El contenido incluido en el formato es básico. No obstante, será responsabilidad del área de la necesidad complementar el mismo. Para su complemento se puede tener en cuenta las guías de Colombia Compra Eficiente.
6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. No modifique el formato más allá de lo que se requiera para así mantener la uniformidad e integridad del mismo. Recuerde siempre descargarlo del Sistema Integrado de Gestión para evitar un formato reciclado que pueda contener errores.
7) Una vez se realice la verificación de los criterios respecto de cada proponente se debe validar la redacción y ortografía del documento (presionar "F7"). Posteriormente se debe imprimir en PDF el documento completo para así publicarlo en las diferentes plataformas.
8) El documento no está bloqueado y puede ser editado en su totalidad, excepto la hoja de instrucciones.
9) Elimine esta hoja, previa publicación de la Matriz.
10) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo del GIT Contratos.