## Matriz de Riesgos
ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.”
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Porcentaje de asignación | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Específico | Interno | Selección | Operacional | No se presente ningún oferente. | Declaratoria de desierto del proceso, retraso en la satisfacción de la necesidad y necesidad de revisar la estructuración y adelantar un nuevo proceso de selección y Retrasos en el cumplimiento de compromisos de mejoramiento en el SG-SST. | 1 | 2 | 3 | bajo | Secretaría Distrital de Movilidad | 100% | Iniciar nuevamente un proceso contractual que satisfaga la necesidad de la Entidad., incorporando requisitos habilitantes idóneos que garanticen la pluralidad y participación de proponentes en el proceso de selección. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Secretaría Distrital de Movilidad | Momento en el que se declare desierto el proceso | Cuando se suscribe el contrato | Seguimiento al cumplimiento del cronograma del proceso. | Permanente, durante el proceso de selección del proponente.
2 | General | Externo | Ejecución | Social | Huelgas, disturbios, problemas de orden público y demás situaciones externas que impidan o retrasen la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista / SDM | 50% / 50% | Participar en la elaboración de planes de contingencia considerando que las situaciones implicitas en la descripción del riesgo son por lo general anunciadas con antelación con la finalidad de mitigar el impacto de su ocurrencia. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / SDM | Inicio de la ejecución del contrato | Cuando se superen las circunstancias que dieron origen a la materialización del riesgo y se reestablezcan la normalidad. | Controles periódicos | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Afectaciones a la salud de los trabajadores por exposiciones a enfermedades que dan origen a clasificación tipo pandemia | Retrasos en la ejecución de las actividades | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / SDM | 50% / 50% | Implementar todos los controles de bioseguridad establecidos por las autoridades, así como el esquema de vacunación completo para el personal | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / SDM | Cuando se materialice el riesgo. | Cuando se superen las circunstancias que dieron origen a la materialización del riesgo y se reestablezcan la normalidad o hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato. | Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas, así como el certificado del personal con el esquema de vacunación completo | Permanente durante la contingencia.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida en la capacidad económica y patrimonial del contratista. | Demora en el cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | 100% | Seguimiento permanente a la ejecución del objeto contractual y al proceso de facturación por parte del contratista desde la supervisión, con el objetivo de identificar oportunamente posibles desviaciones y mitigar los riesgos que puedan afectar el adecuado cumplimiento del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Secretaría Distrital de Movilidad | En el evento en que se materialice el riesgo. | Cuando se cumpla el objeto contractual | Seguimiento por medio de actas de reunión de la ejecución del contrato. | Permanente.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no esté al día con el pago de salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores. | Retrasos en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 100% | No efectuar el pago establecido en el contrato hasta que el contratista se encuentre al día con esta obligación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad | Cuando no se presenten certificados de pago de prestaciones sociales | Cuando se presenten certificados de pago de prestaciones sociales | Seguimiento por medio de actas de reunión de la ejecución del contrato. | Permanente.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo del personal por parte del contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | 100% | El contratista deberá garantizar que el personal dispuesto para la ejecución del contrato cumpla con las normas aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Secretaría Distrital de Movilidad | Desde el inicio del contrato. | Hasta subsanar los efectos de los accidentes laborales o hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato. | Seguimiento por medio de actas de reunión de la ejecución del contrato. | Permanente.
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en los procesos de importación de materiales e insumos para la fabricación de mobiliario | Retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 100% | El contratista deberá mantener un stock de inventario suficiente para cubrir las necesidades del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Cuando se manifiesten las circunstancias que materialicen el riesgo. | Hasta subsanar los efectos sobre la ejecución del contrato. | Seguimiento por medio de actas de reunión de la ejecución del contrato. | Permanente.
8 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Cambio en el precio de los insumos y/o bienes debido a situaciones externas como la fluctuación del dolar, entre el momento de presentar la oferta y el momento de ejecutar el contrato. | Incremento en el costo de los bienes objeto del contrato. Posible desequilibrio económico que afecte el margen de utilidad establecido inicialmente por el contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | 100% | El precio ofertado no está sujeto a reajustes y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura. El contratista podrá hacer uso de coberturas naturales, y/o implementar instrumentos Bancarios como contratar coberturas cambiarias. El proponente debe considerar en el valor de su oferta las eventuales fluctuaciones en la Tasa Representativa del Mercado y su impacto sobre los costos de los elementos a adquirir, siendo éste un riesgo que el Contratista debe asumir, debido a que a los ítems del contrato no se les realizarán ajustes de precios. Estructurar la propuesta económica considerando la fluctuación de la TRM y el impacto que esta podría tener en el precio de los elementos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde el inicio del contrato. | terminación y liquidación del contrato | Realizar seguimiento al comportamiento de la TRM | Permanente durante la fase pre contractual y contractual
9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos impuestos o cargas parafiscales, o variaciones en los impuestos, tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la normativa legal que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga económica adicional a las previstas, que puede afectar la correcta ejecución y el equilibrio económico del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | 100% | Las partes convendrán de mutuo acuerdo la forma de retornar al equilibrio contractual, de modo que no se materialice un perjuicio para alguna de las partes. Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto en la ejecución del contrato. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Secretaría Distrital de Movilidad | En el evento en que se materialice el riesgo. | Cuando se cumpla el objeto contractual | Controles periódicos | Permanente.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega e instalación de mobiliario con defectos de fabricación, materiales deficientes, fallas de funcionamiento o características que no correspondan con las especificaciones técnicas, muestras, diseños y condiciones de calidad establecidas en los documentos del proceso. | Rechazo de los elementos, necesidad de reparación o reposición, retrasos en la instalación y entrega del mobiliario, afectación de su funcionalidad y demora en la satisfacción de la necesidad de la Entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | 100% | El contratista deberá implementar controles de calidad durante la fabricación, adquisición, transporte e instalación del mobiliario y verificar, antes de su entrega, el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. La supervisión verificará las características, cantidades, dimensiones, materiales, acabados, funcionamiento y condiciones de instalación de los elementos entregados. Los bienes que presenten defectos o incumplan las especificaciones serán rechazados y deberán ser reparados o reemplazados por el contratista, sin costo adicional para la Entidad y dentro del plazo establecido por la supervisión. Asimismo, el contratista deberá atender las garantías de calidad y correcto funcionamiento previstas en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista. La verificación estará a cargo del supervisor del contrato. | Desde el inicio de la fabricación o adquisición de los elementos y antes de cada entrega e instalación. | Con el recibo a satisfacción de los elementos, sin perjuicio de la garantía de calidad y correcto funcionamiento durante el periodo pactado. | Revisión de fichas técnicas y demás soportes de calidad; inspección física y funcional del mobiliario entregado e instalado; registro de elementos rechazados, reparados o reemplazados, y seguimiento a la atención de garantías. | En cada entrega e instalación y cuando se presente una reclamación durante el periodo de garantía.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño, pérdida o deterioro del mobiliario durante las actividades de embalaje, transporte, cargue, descargue, almacenamiento temporal, manipulación, armado o instalación, debido al manejo inadecuado de los elementos o a la insuficiencia de las medidas de protección. | Rechazo de los elementos afectados, necesidad de reparación o reposición, retrasos en las entregas y en la instalación, afectación de los bienes o instalaciones de la Entidad y demora en la satisfacción de la necesidad contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | 100% | El contratista deberá utilizar embalajes, vehículos, equipos, herramientas y procedimientos adecuados para el transporte, cargue, descargue, manipulación, armado e instalación del mobiliario; disponer de personal capacitado; proteger los elementos y las áreas de intervención; y realizar una inspección antes y después de cada traslado e instalación. La supervisión verificará el estado de los bienes al momento de su entrega y recibo. Los elementos o bienes que resulten dañados por causas imputables al contratista deberán ser reparados o reemplazados, sin costo adicional para la Entidad y dentro del plazo establecido por la supervisión. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista. La verificación estará a cargo del supervisor del contrato | Desde el embalaje y preparación de los elementos para su transporte. | Con la instalación y el recibo a satisfacción del mobiliario, sin perjuicio de la reparación de los daños identificados posteriormente que sean imputables al contratista. | Inspección visual del estado del mobiliario antes y después del descargue, armado e instalación; registro de novedades en actas o formatos de entrega; y seguimiento a la reparación o reposición de los elementos y bienes afectados. | En cada actividad de entrega, descargue, armado e instalación y cuando se reporte una novedad.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores o inconsistencias en la toma, verificación o interpretación de las medidas de los espacios destinados al montaje, que ocasionen que el mobiliario fabricado o suministrado no se ajuste a las dimensiones, distribución o condiciones físicas de las sedes. | Imposibilidad o dificultad para instalar el mobiliario, necesidad de efectuar ajustes, modificaciones o reposiciones, afectación de las instalaciones y retrasos en el cumplimiento del cronograma contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | 100% | Antes de iniciar la fabricación, adecuación o instalación del mobiliario, el contratista deberá visitar las sedes, tomar y verificar directamente las medidas de los espacios, identificar restricciones de acceso y montaje, y contrastar la información con las especificaciones técnicas y la distribución requerida por la Entidad. Las mediciones y novedades deberán quedar registradas en un acta o soporte técnico y ser informadas oportunamente al supervisor. El contratista deberá corregir, ajustar o reemplazar, sin costo adicional para la Entidad, los elementos que no puedan instalarse por errores imputables a la toma, verificación o interpretación de las medidas. La revisión o conocimiento de las mediciones por parte de la supervisión no exime al contratista de su responsabilidad técnica. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista. | Desde la visita técnica y la toma de medidas, antes de la fabricación, adecuación o instalación del mobiliario. | Con la instalación y el recibo a satisfacción del mobiliario en cada sede. | Revisión de actas o soportes de medición, comparación de las dimensiones verificadas con las especificaciones de los elementos y seguimiento a las novedades, ajustes o reposiciones requeridas. | Antes de fabricar o adecuar los elementos destinados a cada sede y durante su instalación
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inexistencia, insuficiencia o falta de disponibilidad del suministro de energía o de puntos eléctricos en las ubicaciones definidas para los nuevos puestos de trabajo, debido a que las condiciones de infraestructura de las sedes no corresponden con la distribución prevista. | Imposibilidad de habilitar integralmente los puestos de trabajo, necesidad de efectuar adecuaciones eléctricas no previstas, reprogramación de las actividades de instalación y retrasos en el cumplimiento del cronograma contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Secretaría Distrital de Movilidad | 100% | Antes de programar la instalación del mobiliario, la SDM verificará la disponibilidad, ubicación y condiciones de los puntos eléctricos requeridos en cada sede. Cuando se identifiquen insuficiencias o puntos no habilitados, la Entidad gestionará oportunamente las adecuaciones necesarias o definirá una ubicación alternativa. El contratista deberá informar a la supervisión cualquier condición que pueda afectar el montaje, antes de iniciar la instalación en el área correspondiente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad, por medio del supervisor y de las dependencias responsables de la infraestructura física y eléctrica. El contratista deberá reportar oportunamente las novedades identificadas. | Antes de programar el montaje del mobiliario en cada sede. | Con la verificación o habilitación de los puntos eléctricos requeridos y la instalación del mobiliario en el área correspondiente. | Visitas de verificación a las áreas de instalación, revisión de la disponibilidad de puntos eléctricos y seguimiento a las adecuaciones o reubicaciones requeridas. | Antes de cada jornada de instalación y cuando se presenten cambios en la distribución de los puestos de trabajo.

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 52000000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 514800000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 520000000 | 2334800000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2600000000 | 7534800000
|  | Mayor | 15% | 30% | 7800000000 | 15600000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 52000000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato