## RIESGOS ADB
GESTIÓN CONTRACTUAL
Matriz de riesgos
[10 empty] | Código: PA08-PR11-M11 | [7 empty] | Versión: 02
ANEXO No 3 - MATRIZ DE RIESGOS “SUMINISTRAR LOS GASES, ELEMENTOS E INSUMOS ASOCIADOS Y EL MANTENIMIENTO DE CILINDROS DE ALMACENAMIENTO Y SUS COMPONENTES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE”
No | CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA |  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A quién se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impactos después tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por irnplementar el tratamiento | Fecha estimada que se le indica el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATE GOR IA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
| GENERAL | ESPECIFICO | INTERNO | EXTERNO | PLAN EAC ION | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN
1 |  | X | X |  | X |  |  |  | Operacional | Incumplimiento a los tiempos establecidos para llevar a acabo el proceso contractual. | Demora en la firma y publicación del acta de inicio, que puedan repercutir negativamente en los tiempos de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA/ENTIDAD | Comunicación continua con los enlaces administrativos de las partes, para gestionar la proyeccion y firma oportuna del acta de inicio y demas documentos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Subdirector SCAAV -Profesional de Apoyo a la Supervisión | Comunicación constante en la etapa pre- contractual | Una vez firmado el contrato | Mediante comunicaccion cosntante entre las partes | Al inicio del contrato
2 |  | X | X |  |  | X |  | X | Regularorio | Que ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en la invitación publica electronica | Declaratoria de desierta del proceso de selección | 1 | 5 | 6 | Riesgo Medio | ENTIDAD | Indagar con otras entidades que las empresas que hicieron parte del estudio de mercado han celebrado contratos con similitud de objetos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Subdirector SCAAV- Profesional que estructure el aspecto técnico de los estudios previos | Desde la solicitud de cotización y la formulación del anexo técnico | Publicación de la Invitación Pública | Solicitud de Cotizaciones con la inclusión de los requisitos exigidos, para la elaboración del estudio de mercado y posibles oferentes | Al inicio de proceso.
3 |  | X | X |  |  |  | X |  | Economico | Que se presenten cambios en los valores de cotización de los gases importados por el alza del dólar. | Retrazo en la estructuración del estudio de mercado | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA/ENTIDAD | Al momento de enviar la invitación a cotizar solicitar que la misma se presente en pesos colombianos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo | NO | Profesional de Apoyo a la Supervisión | Comunicación constante en la etapa pre- contractual | Una vez suscrita el acta de inicio | Una vez firmado el contrato | A la terminación del contrato
4 | X |  |  | X |  |  | X |  | Operacional | El oferente seleccionado y notificado de la aceptación de oferta, no acepte el contrato. | No se inicie la ejecución del contrato | 1 | 5 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Requerimiento al oferente ganador del proceso para que suscriba la minuta del contrato. De no allegar pólizas se llamará al segundo con oferta más baja | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Subdirección Contractual SDA | Comunicación directa con el oferente | Una vez suscrita el acta de inicio | Comunicación Directa con el oferente ganador | tiempo estimado en la Invitación Pública
5 |  | X | X |  |  |  |  | X | Operacional | Entrega tardia de los cilinrdros con las mezclas de gases de refrencia del contrato | Afectaciones de las actividades, tiempo de ejecución y recursos del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Aprobacion del cronograma de actividades presentado por el contratista, seguimiento del mismo, en caso de incumplimiento se realizan los requerimientos necesarios. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Subdirector SCAAV - Profesional de Apoyo a la Supervisión | Fecha del cronograma | Fecha de terminación de actividades del contrato y hasta su liquidación. | Seguimiento al cronograma presentado y aviso de alguna activdad tardia para modificación del mismo. | Desde la presentación hasta la terminación de actividades, según las fechas estimadas por el contratista para cada etapa.
6 |  | X |  | X |  |  |  | X | Economico | Que la estimacion del presupuesto no haya sido la adecuada, y se presenten disminución de bienes a adquirir por aumento del dólar. | Desfinanciamiento del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Comunicación continua con el proveedor. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Subdirector SCAAV - Profesional de Apoyo a la Supervisión | Comunicación constante durante en la ejecución del contrato | Una vez importados los gases y a la entrega de los mismos | Comunicación constante entre las partes. | Durante la ejecución del contrato.
7 |  | X |  | X |  |  |  | X | Operacional | Que se presenten demoras o inconvenientes durante el proceso de fabricación e importación de los gases o mezclas de referencia | No se entregen los gases o mezclas de referencia durante el tiempo de ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El contratista deberá contemplar los tiempos de su cronograma, para llevar a cabo el tramite de importación de los gases, para asi garantizar su cumplimiento frente a los requerimientos de la entidad. | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Al momento que se inicie la ejecución del contrato, se deben indicar las fechas de inicio, actividades y fechas de terminación por medio de un cronograma de ejecución del contrato.. | Al inicio del contrato | La entidad al inicio del contrato solicita el cronograma de ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato.
8 |  | X | X |  |  | X |  |  | Operacional | Las mezclas y gases de referencia no cumplan con las especificaciones solicitadas en la Ficha Tecnica (concentraciones, tolerancia o mezclas incorrectas) | Inoperatividad de los analizadores de gases que se requieren para realizar el monitoreo de gases contaminantes por parte de la RMCAB dando cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable . | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | Definir claramente las especificaciones técnicas y revisión de la ficha tecnica y verificacion de lo requerido y solicitado por la entidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/ Personal tecnico de RMCAB | Durante la ejecución del contrato | Desde la fecha de la expedición del recibo a satisfacción y hasta el vencimiento de la garantía por Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | Revisión del informe entregado. | Durante la ejecución del contrato.
9 |  | X |  | X |  |  |  | X | Operacional | Demoras en los tramites aduaneros, transporte internacional o logisitca | No se entregen los gases o mezclas de referencia durante el tiempo de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista deberá contemplar y establecer plazos de entrega por medio de un cronograma para asi garantizar su cumplimiento frente a los tiempos establecidos y requerimientos de la entidad. | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Al momento que se inicie la ejecución del contrato, se deben indicar las fechas de inicio, actividades y fechas de terminación por medio de un cronograma de ejecución del contrato.. | Al inicio del contrato | La entidad al inicio del contrato solicita el cronograma de ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato.
10 |  | X |  | X |  |  |  | X | Operacional | Deterioro, daño o perdida de gas durante el transporte | Entrega incompleta de los gases o mezclas de referencia durante el tiempo de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista deberá solicitar por parte del fabricante un adecuado embalaje y transporte especializado, y realizar la respectiva inspección una vez los reciba. | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | Una vez importados los gases y a la entrega de los mismos | La entidad al inicio del contrato solicita el cronograma de ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato.
11 |  | X | X |  |  | X |  |  | Operacional | Entrega de productos vencidos o con baja vida útil | Inoperatividad de los analizadores de gases que se requieren para realizar el monitoreo de gases contaminantes por parte de la RMCAB dando cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable . | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Definir claramente las especificaciones técnicas y revisión de la ficha tecnica y verificacion de lo requerido y solicitado por la entidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/ Personal tecnico de RMCAB | Durante la ejecución del contrato | Desde la fecha de la expedición del recibo a satisfacción y hasta el vencimiento de la garantía por Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | Revisión del informe entregado. | Durante la ejecución del contrato.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | [10 empty] | Descripción de la modificación | [11 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
1 | [10 empty] | Adopción por mejoras del proceso | [11 empty] | Radicado 2024IE133828 del 26 de junio del 2024
2 | [10 empty] | Se ajusto el texto y se eliminaron las firmas en la matriz de riesgos | [11 empty] | Radicado 2025IE42046 del 24 de febrero de 2025
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró | [10 empty] | Revisó | [11 empty] | Aprobó
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno | [10 empty] | Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | [11 empty] | Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez
Cargo: Profesional Especialiada | [10 empty] | Cargo: Subdirectora Contractual | [11 empty] | Cargo: Subsecretaria General
Fecha: 14 de febrero de 2025 | [10 empty] | Fecha: 21 de febrero de 2025 | [11 empty] | Fecha: 24 de febrero de 2025

## EJEMPLO
GESTIÓN CONTRACTUAL
Matriz de Riesgos
[10 empty] | Código: PA08-PR11-M11 | [7 empty] | Versión: 2
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS " PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
No | CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA |  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A quién se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impactos después tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por irnplementar el tratamiento | Fecha estimada que se le indica el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATE GOR IA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
| GENERAL | ESPECIFICO | INTERNO | EXTERNO | PLAN EAC ION | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN
1 | X |  | X |  |  | X |  |  | AMBIENTAL | Que el proceso se declare desierto por la no presentación de oferentes | La no contratación del servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Amplia divulgación del proceso | 1 | 3 | 4 | MEDIO |  | Dirección de Gestión Corporativa | Semestral | Tramite pre contractual | En el cumplimiento del Plan de adquisiciones | Una vez al inicio del trámite pre contractual
2 | X | [7 empty] | OPERACIONAL | Que el contratista no firme el contrato electrónico | No hay iniciación del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | BAJO |  | Dirección de Gestión Corporativa | Fecha de envio de la propuesta | Tres meses a partir del cierre de la Licitación | Póliza Aprobada | Una vez al inido del trámite precontactual
3 | X |  | X |  |  |  | X |  | OPERACIONAL | El Contratista no entrega las pólizas en el tiempo pactado | No hay iniciacion del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de envio de la propuesta | Tres meses a partir del cierre de la Licitación | Póliza Aprobada | Una vez al inicio del trámite pre contractual
4 | X |  | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones indemnizaciones laborales | Ausencia de personal para realizar las labores de vigilancia | 2 | 3 | 5 | ALTO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía Única | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final del contrato + 3 años. |  | Inicio y Final del contrato
5 | X | [6 empty] | X | OPERACIONAL | La calidad del servicio no es adecuada | Daños generales, inconformidad de los usuarios | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía unica | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de Contrato+ 3 meses | Póliza Aprobada | Inicio y Final del contrato
6 | X | [6 empty] | X | OPERACIONAL | Incumplimiento de algunas de las obligadones nacidas del contato o cumplimiento tardio o defectuoso. | Incumplimiento del objeto del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía unica | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de Contrato + 6 meses | Póliza Aprobada | Inicio y Final del contrato
7 | X |  | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Daños a terceros durante las actividades del desarrollo del contrato | daños a teceros | 2 | 3 | 5 | ALTO | CONTRATISTA | Poliza de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de Contrato + 6 meses | Póliza Aprobada | Inicio y Final del contrato
8 |  | X | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Daño en equipos por mala operación | Medios tecnológicos fuera de servicio temporal | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Personal Capacitado Fichas técnicas de mantenimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | Fichas Técnicas | Semestral
9 |  | X | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Pérdida de elementos inventariados SDA | Pérdida de elementos SDA | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía unica | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | Póliza Aprobada | Inicio y Final del Contrato
10 |  | X | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Pérdida o Hurtos de elementos de terceros | Pérdida de elementos vehiculos accesorios usuarios y visitantes | 3 | 3 | 6 | EXTREMO | CONTRATISTA | Control campaña informativa y preventiva | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | Póliza Aprobada | Inicio y Final del Contrato
11 |  | X |  | X |  |  |  | X | OPERACIONAL | Suspens ion o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la supervigilancia | Incumplimiento en la prestación del servicio | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Garantía de Cumplimiento/ Cesión del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SDA | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | En la Ejecución del Contrato | Permanente
12 | [7 empty] | X | TECNOLOGC0 | Obsolescencia tecnológica de los medios tecnológicos | Prestación deficiente del servicio | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Estipulación contractual para incluir medios tecnologicos nuevos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor | Fecha de elaboración de los documentos del proceso | Fecha Final de contrato. | En la Ejecución del Contrato | Permanente
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | [10 empty] | Descripción de la modificación | [11 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
1 | [10 empty] | Adopción por mejoras del proceso | [11 empty] | Radicado 2024IE133828 del 26 de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró | [10 empty] | Revisó | [11 empty] | Aprobó
Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | [10 empty] | Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | [11 empty] | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: Subdirectora Contractual | [10 empty] | Cargo: Subdirectora Contractual | [11 empty] | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 30 de abril de 2024 | [10 empty] | Fecha: 30 de abril de 2024 | [11 empty] | Fecha:26 de junio del 2024