## MATRIZ DE RIESGOS
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO CONTRACTUAL: |  |  |  |  | Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada sin armas, incluidos medios tecnológicos para las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Que el estudio previo se encuentre mal diligenciado. | Retraso en la contratación, en consecuencia, retraso en las funciones de la Entidad. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Realizar capacitación a los funcionarios de todas las Dependencias para la elaboración de Estudios Previos. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | Al momento que el estudio previo sea devuelto a la Dependencia solicitante. | Una vez finalizado el estudio previo corregido | A través del Grupo de Contratación y de cada una de las Dependencias que solicite la contratación. | MENSUAL
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Riesgo de colusión, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente particular. | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Diligenciamiento de pacto de transparencia, compromiso anticorrupción y certificado de participación independiente y verificación de las evaluaciones | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | En el período de evaluación de las propuestas | Antes de la adjudicación del proceso | Evaluación con el inicio de la debida investigación | MENSUAL
3 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que los proponentes no cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad o que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. | Imposibilidad de aceptar la oferta | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Verificación y evaluación de las propuestas presentadas. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Al momento de evaluar las propuestas. | Con la emisión del informe de evaluación de las propuestas | Estudio de las propuestas. | SEMANAL
4 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista no firme el contrato. | Retraso en la contratación, en consecuencia retrasos en las funciones misionales de la Entidad. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Requerir al contratista para que suscriba el contrato o solicitar una nueva contratación. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Una vez vencido el término para firmar el contrato. | AL MOMENTO DE FORMALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO EN SECOP | Mediante requerimiento. | SEMANAL
5 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista no allegue las garantías que requiera el contrato | Retraso en la contratación, en consecuencia retrasos en las funciones misionales de la Entidad. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | Requerir al contratista para que allegue la póliza a las instalaciones de la SIC o iniciar el debido proceso para dar cumplimiento a las multas establecidas en el contrato por no cumplimiento de la garantía. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Cuando el contratista no allegue las pólizas en el término establecido en el contrato | AL RECIBIR Y VERIFICAR LAS GARANTIAS | Mediante requerimiento. | DIARIO
6 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | No expedición del registro presupuestal. | Retraso en la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la expedición del registro presupuestal | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Cuando no se expida el registro presupuestal. | Cuando se expida el registro presupuestal. | Mediante revisión del sistema de trámites. | DIARIO
7 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista no cumpla con el objeto contractual | Inicio de proceso administrativo sancionatorio / aplicación de la garantía de cumplimiento | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Supervisión periódica in situ del cumplimiento del objeto (cobertura de puestos, turnos, personal asignado) con reporte mensual del supervisor e indicadores de cumplimiento del servicio | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR | Cuando no se cumpla con el objeto contractual. | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Mediante informes | MENSUAL
8 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista no presente los informes que el Supervisor requiera. | La no certificación de cumplimiento a satisfacción del contratista / Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Cronograma formal de entregables con requerimientos escritos y verificación de recepción oportuna por parte del Supervisor | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Cuando el contratista no presente los informes requeridos por el Supervisor. | Al liquidarse el contrato | Mediante requerimientos del Supervisor | SEMANAL
9 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista no de cumplimiento al procedimiento de administración de bienes devolutivos y de consumo del contratante. | Daño en el patrimonio de la entidad, ya sea por daño o pérdida de los elementos | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Inventario periódico y actas cruzadas de entrega/devolución de bienes, con verificación física por el Supervisor | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Mediante informes. | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Mediante requerimientos del Supervisor | SEMANAL
10 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista no mantenga confidencialidad de la información que le sea entregada para el cumplimiento de su objeto contractual. | Que se filtre información sensible para la entidad y por ende entorpezca las funciones misionales y de apoyo de esta. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Suscripción de acuerdos de confidencialidad individuales con el personal del contratista, capacitación en manejo de información y control de accesos a información sensible | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR | Cuando el contratista no mantenga confidencialidad de la información entregada por la entidad. | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Mediante informes | SEMANAL
11 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Insuficiencia en el personal del contratista. | Retrasos en la prestación del servicio o la no realización de la misma. Falta de personal que actúa como interlocutor con la entidad para la solución de inconvenientes o problemas. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | Aprobación de la garantía única de cumplimiento y acta de inicio. | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Seguimiento permanente. | DIARIO
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Daños en la funcionalidad de las aplicaciones misionales de la entidad. | Demora en las labores diarias de la entidad y por consecuencia a los usuarios finales. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Efectuar seguimiento permanente. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del acta de inicio. | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Mediante informes | DIARIO
13 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Bajo desempeño del personal del contratista. | Deficiencias en la prestación del servicio. | 4 | 2 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Verificación de hojas de vida y perfiles del personal antes de su vinculación al servicio, evaluaciones periódicas de desempeño. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | Aprobación de la garantía única de cumplimiento y acta de inicio. | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Seguimiento permanente. | DIARIO
14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Efectos derivados de la variación de la tasa de cambio | Incumplimiento por parte del contratista por el encarecimiento de los elementos que hacen parte del contrato. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Revisar los factores que puedan afectar los valores del contrato. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Mediante informes | MENSUAL
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Que el servicio que presta el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad. | Mala calidad de la prestación del servicio | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Indicadores de calidad con verificación periódica (listas de chequeo, supervisión in situ, encuestas de satisfacción) | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | Cuando ocurra | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Seguimiento permanente. | DIARIO
16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No pago de las obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social del personal a cargo. | Demora en las labores diarias y en consecuencia a él /los usuarios finales. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Verificación mensual de pago de seguridad social (planillas PILA) y salarios como requisito previo para el pago al contratista | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | Cuando ocurra | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Mediante informes | MENSUAL
17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Que se presenten accidentes de trabajo del personal del contratista sufridos al momento de prestar el servicio a la entidad. | Demora en las labores diarias y en consecuencia a él /los usuarios finales. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Verificación de afiliación a ARL, cumplimiento del programa de SST del contratista y capacitación en seguridad del personal | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR | Cuando ocurra | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Mediante informes | SEMANAL
18 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Perdida o daño de los bienes de la entidad que se presenten o utilicen en virtud de las obligaciones del contrato. | No cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Llevar a cabo inspecciones permanentes. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Aprobación de la garantía única de cumplimiento y acta de inicio | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Inspecciones permanentes | DIARIO
19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Hurto o daño a los bienes del contratista con los cuales presta el servicio a la entidad. | Se puede presentar un retraso en la prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Asegurar los bienes con los que se ejecuta el contrato. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Aprobación de la garantía única de cumplimiento y acta de inicio. | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Inspecciones permanentes | DIARIO
20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambios en la normatividad y en la fijación de las tarifas que soportan el valor de prestación del servicio. | Afecta la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | Realizar estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas gubernamentales. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | Aprobación de la garantía única de cumplimiento y acta de inicio. | AL FINALIZAR EL CONTRATO | Estudio de la normatividad y aplicación de medidas gubernamentales | SEMANAL
21 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas. | Afecta la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | Aprobación de la garantía única de cumplimiento y acta de inicio. | AL SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS O HACER EFECTIVA LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO | Estudio de la normatividad y aplicación de medidas gubernamentales | SEMANAL
22 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato. | Que el contratista no cumpla a satisfacción con sus obligaciones. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | Requerir al contratista | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | Cuando el contratista no atienda las instrucciones dadas por el supervisor del contrato. | AL VERIFICAR QUE SE DIO EL CUMPLIMIENTO O AL APLICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | Requerimientos realizados por el Supervisor | DIARIO
23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fenómenos naturales que afecten la ejecución del contrato. | No prestación del servicio por fuerza mayor. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | Aplicación de la garantía única de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | Cuando ocurra | AL FINALIZAR EL CONTRATO | Seguimiento por el Supervisor | DIARIO
24 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Efectos originados por las nuevas normas aplicables al proceso. | Demoras en la prestación del servicio. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Implementar y empalmar las nuevas normas. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | Cuando entre en vigencia la nueva norma. | AL FINALIZAR EL CONTRATO | Verificación por el Supervisor | DIARIO
25 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista no garantice los medios y/ procedimientos necesarios para la prestación del servicio tanto en el lugar de origen como en el lugar destino. | Que no cumpla con las obligaciones del contrato. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Requerimiento al Contratista | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | Requerimiento realizado por el supervisor | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Seguimiento por el Supervisor | DIARIO
26 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Terminación anticipada del contrato. | Terminación anticipada del contrato. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | Terminación del Contrato | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | Desde la firma del acta de inicio | AL FINALIZAR EL CONTRATO | Mediante informes. | DIARIO
27 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No cumplimiento trámites internos operativo y/o activo. | Demoras en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Adelantar acciones administrativas y reasignación de funciones si es necesario. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | Requerimientos realizados por el Supervisor. | AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | Mediante informes. | DIARIO
28 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Pérdida de la habilitación legal del contratista para prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada por vencimiento, suspensión, cancelación o negación de la renovación de la licencia de funcionamiento. | Imposibilidad jurídica de continuar prestando el servicio y afectación de la continuidad de la vigilancia y seguridad de la Entidad. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Mantener vigente la licencia de funcionamiento, gestionar oportunamente su renovación e informar al supervisor cualquier actuación que pueda afectar su vigencia o renovación. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | NO | CONTRATISTA /SUPERVISOR | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización del contrato | Verificación de la vigencia de la licencia y, cuando corresponda, seguimiento al trámite de renovación y a las decisiones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. | MENSUAL
Elaborado por: |  |  | LUIS ARMANDO ESTRADA ENCISO
Revisado por: |  |  | FELIPE YARA ECHEVERRI
Aprobado por: |  |  | YOLIMA ACERO MONTAÑA
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Actualizar objeto de conformidad con el anexo técnico. Reply: AJUSTADO EN TODOS LOS DOCUMENTOS
Note on C7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se recomienda revisar si todos los riesgos contenidos en la matriz son generales o si hay alguno especifico propio del alcance del objeto contractual.
Note on E7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se recomienda revisar si existen riesgos adicionales propios de la etapa de planeación (ej. estimación inadecuada del valor del contrato, deficiencias en el estudio de mercado o en la definición del alcance del servicio) que deban incorporarse a la matriz, en línea con el énfasis que el Manual de Colombia Compra Eficiente da a la identificación temprana de riesgos.
Note on M12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se reasigna a la entidad estatal, teniendo en cuenta que la expedición del RP es un proceso interno, en el que el contratista no tiene incidencia, de igual forma el responsable del tratamiento, se sugiere revisar todos los riesgos para que se deje claro, a quien se le asigna el riesgo y quien tiene es responsable del tratamiento preventivo del riesgo. Reply: A lugar
Note on N13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el control preventivo real que reduce la probabilidad de ocurrencia, se sugiere redacción en los riesgos 7,8,9,10,13,15,16 y 17
Note on K29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se ajusta la sumatoria de la probabilidad e impacto para definir valoración y categoría.

## VALORACION
PROBABILIDAD | Categoría | Valoración | IMPACTO | Categoría | Valoración | CATEGORÍA DEL RIESGO
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante | 1 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor | 2 | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado | 3 | 6 y 7 | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor | 4 | 5 | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico | 5 | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
VALORACIÓN DE RIESGOS
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor |  | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10

## INSTRUCTIVO RIIESGOS CCE
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/2017-manual-para-la-identificacion-y-cobertura-del-riesgo-en-los-procesos-de-contratacion-M-ICR-01.pdf

## DATOS
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | A QUIEN SE LE ASIGNA | PROBABILIDAD | IMPACTO | AFECTA LA EJECUCION | PERSONA RESPONSABLE | PERIODICIDAD
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 1 | CONTRATISTA | 1 | 1 | SI | CONTRATISTA | DIARIO
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | 2 | 2 | ENTIDAD ESTATAL | 2 | 2 | NO | ENTIDAD ESTATAL | SEMANAL
|  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | 3 | 3 |  | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | MENSUAL
|  | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | SUPERVISOR | BIMENSUAL
|  |  | REGULATORIOS | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | CONTRATISTA /SUPERVISOR | TRIMESTRAL
|  |  | NATURALES | [7 empty] | SEMESTRAL
AMBIENTALES
TECNOLÓGICOS