## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, IDENTIDAD, ORGANIZACIÓN Y TERRITORIO DEL PUEBLO MUYSCA DE LA LOCALIDAD DE SUBA
Partícipes del Proceso de Contratación: Profesionales de Planeación, Contratación, Presupuesto - Financiera y Despacho Alcalde Local
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Comunidad en general de Localidad de Chapinero
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2024, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El desarrollo de este proyecto se llevara acabo en la Localidad de Chapinero en espacios urbanos con buenas posibilidades.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para el destino final de algunos repuestos que se retiran cuando se hace mantenimiento correctivo al sistema.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes solicitan equipos y servicios de seguridad y control de acceso, con niveles elevados de flujo peatonal.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Ley 80 de 1993: Esta es la ley general de contratación pública en Colombia. Permite la contratación directa en ciertos casos como urgencia manifiesta, contratos con entidades sin ánimo de lucro y con comunidades indígenas. Ley 1150 de 2007: Modifica la Ley 80 y amplía los casos en los cuales se puede utilizar la contratación directa, incluyendo la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Decreto 1082 de 2015: Reglamento único del sector administrativo de planeación nacional, que consolida las normas de contratación pública, incluyendo las de contratación directa. Decreto 1088 de 1993: Normas para la organización y el funcionamiento de los cabildos indígenas, permitiendo contratos directos con estas comunidades. Decreto 1953 de 2014: Establece un régimen especial para la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Entidad contrata anualmente el proceso de Apoyo Logístico para medicina ancestral,toda vez que estas experiencias destacan la importancia de un enfoque colaborativo y respetuoso, asegurando que las comunidades sean protagonistas en los procesos de contratación y que sus conocimientos sean valorados y protegidos

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
ETAPAS |  | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de contratacion directa |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  | General | Externo | Economicos
Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que sirve como fuente de construcción del presupuesto oficial con valores que superan la realidad del mercado |  | General | Externo | Economicos
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Documentacion no pertiente para el proceso de selección
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Cambios en la normativa y ocurrencia de eventos internacionales que modifiquen los costos o imponga nuevas obligaciones al contratista. |  | General | Externo | Regulatorios
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
No afluencia de público de acuerdo con el aforo esperado |  | Especifico | Externo | Operacionales
Factores políticos, de orden público o macroeconómicos. |  | General |  | Sociales o Políticos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Operacionales
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Operacionales
Cambio de los profesionales a quien se les otorgó puntaje sin cumplimiento de perfil |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos utilizados en el desarrollo de las actividades |  | Especifico | Externo | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto |  | Especifico | Externo | Operacionales
Oposición por parte de la comunidad comunidad de la Localidad para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto
Imposibilidad de conseguir elementos / insumos previstos en el desarrollo de las actividades del proyecto
Fuentes de materiales |  | Especifico | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | General | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades civiles, ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Especifico | Externo | Ambientales

## EVALUACION
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, IDENTIDAD Y TERRITORIO DEL PUEBLO MUYSCA DE LA LOCALIDAD DE SUBA
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
| CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
| ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
1 | PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  |  | Se publique proceso de contratación que induzca al error de los proponentes y que no satisfaga las necesidades de la Entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO
2 | PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  |  | Se publique proceso de contratación que induzca al error de los proponentes y que no satisfaga las necesidades de la Entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO
3 | PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  |  | El proceso contractual no se ajuste a la normativa y a las condiciones reales de la contratación requrida | 2 | 4 | 6 | ALTO
4 | PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  |  | El proceso de selección de proponentes esté viciado | 2 | 3 | 5 | MEDIO
5 | PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  |  | Publicar un proceso no atractivo a los posibles oferentes o que induzca al desequilibrio económico del adjudicatario | 4 | 3 | 7 | ALTO
6 | PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  |  | El proceso contractual no se ajuste a las necesidades reales de la Entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
7 | PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  |  | El proceso una vez adjudicado no cumpla con el objetivo para el cual fue creado | 2 | 3 | 5 | MEDIO
8 | PLANEACIÓN | Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que sirve como fuente de construcción del presupuesto oficial con valores que superan la realidad del mercado |  |  |  |  | El presupuesto del proceso se calcule con valores erroneos que induzcan a una sobrevaloración del presupuesto oficial del proceso de contratación | 4 | 3 | 7 | ALTO
9 | SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  |  | Falta de claridad en el proceso lo que induce al error a los proponentes en la preparación de sus ofertas No se presenten proponentes interesados en el proceso con posibilidad de declaración de desierto | 3 | 4 | 7 | ALTO
10 | SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  |  | proceso de evaluación errado que induzca a la mala selección del adjudicatario poniendo en riesgo el cumplimiento de las condiciones exigidas en el proceso y demanda de nulidad sobre la adjudicación | 3 | 3 | 6 | ALTO
11 | CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  |  | Proyectos y recursos sin ejecución Necesidades insatisfechas en la Entidad lo que podría generar afectación en su cumplimiento misional | 3 | 4 | 7 | ALTO
12 | CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  |  | Detrimento para la entidad contratante por la imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato o afectaciones legales, jurídicas, fiscales , penales sobre la entidad y los responsables del proceso | 3 | 4 | 7 | ALTO
13 | CONTRATACIÓN | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. |  |  |  |  | Incumplimiento de la Ley con posibilidad de hallazos por parte de los Entes de Control y apertura de procesos disciplinarios, fiscales y penales para el Supervisor / Ordenador del Gasto | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
14 | CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  |  | Imposibilidad de suscribir el inicio del contrato afectando el horizonte de ejecución y tiempo de respuesta a las necesidades que suscitaron la contratación | 3 | 3 | 6 | ALTO
15 | EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  |  | Ejecución parcial del contrato puede afectar el cumplimiento del objeto o afectación económico del contratista causada por un desequilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
16 | EJECUCIÓN | Factores políticos, de orden público o macroeconómicos. |  |  |  |  | Imposibilidad o afectación sobre el desarrollo de las actividades previstas en el contrato, afetcando el impacto esperado | 3 | 3 | 6 | ALTO
17 | EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  |  | Ejecución parcial del contrato puede afectar el cumplimiento del objeto, con afectación de la calidad, oportunidad del servicio y bubne nombre de la Entidad | 3 | 4 | 7 | ALTO
18 | EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos utilizados en el desarrollo de las actividades |  |  |  |  | Ejecución parcial del contrato puede afectar el cumplimiento del objeto | 3 | 2 | 5 | MEDIO
19 | EJECUCIÓN | Oposición por parte de la comunidad comunidad de la Localidad para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto |  |  |  |  | Ejecución parcial del contrato puede afectar el cumplimiento del objeto | 3 | 2 | 5 | MEDIO
20 | EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  |  | Afetcación sobre el cumplimiento de la planificaicón de las actividades del proyecto, generando retrasos en su ejecución y posibles sobrecostos. Necesidad de replanificar el plan de trabajo | 3 | 2 | 5 | MEDIO
21 | EJECUCIÓN | No afluencia de público de acuerdo con el aforo esperado |  |  |  |  | Afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto que contribuir a la circulación de arttistas y público de la Localidad | 3 | 3 | 6 | ALTO
22 | EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades civiles, ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  |  | Afetcación sobre el cumplimiento de la planificaicón de las actividades del proyecto, generando retrasos en su ejecución y posibles sobrecostos. Necesidad de replanificar el plan de trabajo | 2 | 3 | 5 | MEDIO
| Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
|  | Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  | Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[6 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[6 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[6 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[6 empty] | 5 | Riesgo medio
[6 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, IDENTIDAD Y TERRITORIO DEL PUEBLO MUYSCA DE LA LOCALIDAD DE SUBA
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
| ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  | La contratación y los documentos que la sustentan debe estar alineada con el Plan de Desarrollo Local, los procesos y PAA de la entidad y debe pasar por Comité de Contratación |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
2 | PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
3 | PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación Oficina de Contratación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
4 | PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  | La definición de los requisitos habilitantes y demás requerinientos del proceso de contratación deben ser establecidos con base en la normativa, tomando como referncia la necesidad de la entidad y buscando referentes similares como puntos de comparación (de la entidad y de otras entidades) |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación Oficina de Contratación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
5 | PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
6 | PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación Oficina de Contratación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
7 | PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  | El proceso de formulación de los procesos contractuales tienen diferentes etapas de formulación y revisiones, en donde se pueden evidenciar y corregir las fallas u omisiones cometidas en el proceso |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación Oficina de Contratación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
8 | PLANEACIÓN | Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que sirve como fuente de construcción del presupuesto oficial con valores que superan la realidad del mercado |  |  | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación. De ahí que la definición del estudio del sector y estudio de mercados con análisis de precios unittarios son fundamentales en el proceso |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación Oficina de Contratación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantal del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
9 | SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan el paso a paso del proceso de contratación. Así mismo el proceso de contratación está planificado de tal manera que hayan diferentes actores participando y se evidencie la completitud de los pasos para seguir en el proceso. así mismo, la plataforma SECOP ha definido manuales de usuario que orientan la forma en que se gestiona la información en la herramienta. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación Oficina de Contratación | En cada de proceso de contratación | Apertura y desarrollo del proceso de contratación en la plataforma SECOP | Revisión y seguimiento por parte de Abogado designado y Coordinador de Contratación | Cada vez que se requiera
10 | SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  | Análisis cuidadoso y soportado en evidencias de cada una de las ofertas presentadas por los proponentes al momento de evaluar las propuestas del proceso con apego total a lo establecido en documento de Pliego de condiciones / documentos precontractuales |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación Oficina de Contratación | En cada de proceso de contratación | Apertura y desarrollo del proceso de contratación en la plataforma SECOP | Evaluación de las ofertas llaegadas con los soportes por parte de Comité Evaluador | Cada vez que se evalue un proceso de contratación
11 | CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  | Seguimiento permanente al proceso y los resultados. Contacto inmediato con contratista adjudicatario |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Contratación Area dueña del proceso | Posterior a la adjudicación del proceso | Posterior a la adjudicación del proceso | Seguimiento al cronograma establecido en el proceso y puesta en marcha | Cada contratación
12 | CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  | Seguimiento permanente al proceso y los resultados. Contacto inmediato con contratista adjudicatario |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratación Area dueña del proceso | Posterior a la adjudicación del proceso | Posterior a la adjudicación del proceso | Seguimiento al cronograma establecido en el proceso y puesta en marcha | Cada contratación
13 | CONTRATACIÓN | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. |  |  | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan el paso a paso del proceso de contratación. Así mismo el proceso de contratación está planificado de tal manera que hayan diferentes actores participando y se evidencie la completitud de los pasos para seguir en el proceso. así mismo, la plataforma SECOP ha definido manuales de usuario que orientan la forma en que se gestiona la inforamción en la herramienta. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratación | Definicion del proceso de contratación y ejecucioónd e las etapas recontractuales y contractuales | inicia la ejecución dcl contrato | Revisión y seguimiento por parte de Abogado designado y Coordinador de Contratación | Cada contratación
14 | CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  | Seguimiento permanente al proceso contratcual y poscontractual al interior de la Entidad |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratación Area dueña del proceso Presupuesto | Posterior a la adjudicación del proceso | A la suscripción de acta de inicio | Seguimiento al cronograma establecido en el proceso y puesta en marcha | Cada contratación
15 | EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  | Solicitud de compromiso del Contratista Adjudicatario de mantener las condiciones pactadas en cantidad, calidad y especificaciones. Ejecutar el contrato en los tiempos previstos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanentemente | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | permanente en la ejecución contractual
16 | EJECUCIÓN | Factores políticos, de orden público o macroeconómicos. |  |  | Monitoreo permanente de la situación y contexto del país, ciudad, localidad en aspectos sociales, políticos, económicos de acuerdo con las actividades previstas en el contrato, gestionando su ejecución en el momento en que las condiciones seam las mas adecuadas |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanentemente | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | permanente en la ejecución contractual
17 | EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  | Solicitud de compromiso del Contratista Adjudicatario de mantener las condiciones pactadas en cantidad, calidad y especificaciones. Ejecutar el contrato en los tiempos previstos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanentemente | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | permanente en la ejecución contractual
18 | EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos utilizados en el desarrollo de las actividades |  |  | Realización de pruebas técnicas con los equipos previo a su uso. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | En cada instalacion | Al cierre del contrato | Verificación de cumplimiento de entregas / especificaciones | permanente en la ejecución contractual
19 | EJECUCIÓN | Oposición por parte de la comunidad comunidad de la Localidad para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto |  |  | Desarrollo de ejercicios de socialización del proyecto y convocatoria abierta a la comunidad de acuerdo con las especificaciones dadas en el proceso de formulación |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | En la planificación de ejecución de cada intervención / actividad | Al cierre del contrato | Verificación de cumplimiento de entregas / especificaciones | permanente en la ejecución contractual
20 | EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  | Monitoreo permanente de la situación climática y condiciones naturales, de tal manea que se puedan planificar las actividades en periodos de mayor estabilidad o condiciones favorables |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Cada planificación y ejecución de las actividades del contrato | Al cierre del contrato | Verificación de cronograma y ejecucción de hitos del proyecto | permanente en la ejecución contractual
21 | EJECUCIÓN | No afluencia de público de acuerdo con el aforo esperado |  |  | Diseñar y ejecutar u na estrategia de comunicación y difusión de los eventos a través de medios y canales institucionales, comunitarios y con las instancias de participación de la Localidad |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Cada planificación y ejecución de las actividades del contrato | Al cierre del contrato | Verificación de cronograma y ejecucción de hitos del proyecto | permanente en la ejecución contractual
22 | EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades civiles, ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  | Monitoreo permanente del cumplimiento de las actividades y las actividades precedentes para asegurar el cumplimiento y normal desarrollo de las mismas |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Cada planificación y ejecución de las actividades del contrato | Al cierre del contrato | Verificación de cronograma y ejecucción de hitos del proyecto | permanente en la ejecución contractual
|  | Categoria del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
| Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
|  | Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  | Catagoria |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
[5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, IDENTIDAD Y TERRITORIO DEL PUEBLO MUYSCA DE LA LOCALIDAD DE SUBA
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | Se publique proceso de contratación que induzca al error de los proponentes y que no satisfaga las necesidades de la Entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100% | La contratación y los documentos que la sustentan debe estar alineada con el Plan de Desarrollo Local, los procesos y PAA de la entidad y debe pasar por Comité de Contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
2 | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | PLANEACIÓN | General | Interno | Se publique proceso de contratación que induzca al error de los proponentes y que no satisfaga las necesidades de la Entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100% | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
3 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | El proceso contractual no se ajuste a la normativa y a las condiciones reales de la contratación requrida | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación Oficina de Contratación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
4 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | El proceso de selección de proponentes esté viciado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | La definición de los requisitos habilitantes y demás requerinientos del proceso de contratación deben ser establecidos con base en la normativa, tomando como referncia la necesidad de la entidad y buscando referentes similares como puntos de comparación (de la entidad y de otras entidades) | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación Oficina de Contratación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
5 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Publicar un proceso no atractivo a los posibles oferentes o que induzca al desequilibrio económico del adjudicatario | 4 | 3 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
8 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | El proceso contractual no se ajuste a las necesidades reales de la Entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación Oficina de Contratación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
9 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Interno | El proceso una vez adjudicado no cumpla con el objetivo para el cual fue creado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | El proceso de formulación de los procesos contractuales tienen diferentes etapas de formulación y revisiones, en donde se pueden evidenciar y corregir las fallas u omisiones cometidas en el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación Oficina de Contratación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantl del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
10 | Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que sirve como fuente de construcción del presupuesto oficial con valores que superan la realidad del mercado | PLANEACIÓN | General | Externo | El presupuesto del proceso se calcule con valores erroneos que induzcan a una sobrevaloración del presupuesto oficial del proceso de contratación | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan la formulación de los procesos de contratación y es menester de los profesionales de Planeación acatar y cumplir estos procedimientos y revisiones por parte de Contratación, Planeación y Comité de Contratación. De ahí que la definición del estudio del sector y estudio de mercados con análisis de precios unittarios son fundamentales en el proceso | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación | Formulación | Estructuración de documentos del proceso | Revisión documantal del proceso - Planeación y Contrataciópn y presentación de la información a Comité de Contratación | Cada vez que se requiera
11 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Falta de claridad en el proceso lo que induce al error a los proponentes en la preparación de sus ofertas No se presenten proponentes interesados en el proceso con posibilidad de declaración de desierto | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan el paso a paso del proceso de contratación. Así mismo el proceso de contratación está planificado de tal manera que hayan diferentes actores participando y se evidencie la completitud de los pasos para seguir en el proceso. así mismo, la plataforma SECOP ha definido manuales de usuario que orientan la forma en que se gestiona la información en la herramienta. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Gestor de Proyecto Oficina de Planeación Oficina de Contratación | En cada de proceso de contratación | Apertura y desarrollo del proceso de contratación en la plataforma SECOP | Revisión y seguimiento por parte de Abogado designado y Coordinador de Contratación | Cada vez que se requiera
12 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Proyectos y recursos sin ejecución Necesidades insatisfechas en la Entidad lo que podría generar afectación en su cumplimiento misional | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento permanente al proceso y los resultados. Contacto inmediato con contratista adjudicatario | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Contratación Area dueña del proceso | Posterior a la adjudicación del proceso | Posterior a la adjudicación del proceso | Seguimiento al cronograma establecido en el proceso y puesta en marcha | Cada contratación
13 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Detrimento para la entidad contratante por la imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato o afectaciones legales, jurídicas, fiscales , penales sobre la entidad y los responsables del proceso | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento permanente al proceso y los resultados. Contacto inmediato con contratista adjudicatario | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratación Area dueña del proceso | Posterior a la adjudicación del proceso | Posterior a la adjudicación del proceso | Seguimiento al cronograma establecido en el proceso y puesta en marcha | Cada contratación
14 | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. | CONTRATACIÓN | General | Interno | Incumplimiento de la Ley con posibilidad de hallazos por parte de los Entes de Control y apertura de procesos disciplinarios, fiscales y penales para el Supervisor / Ordenador del Gasto | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Secretaria de Gobierno ha establecido procesos y formatos que orientan el paso a paso del proceso de contratación. Así mismo el proceso de contratación está planificado de tal manera que hayan diferentes actores participando y se evidencie la completitud de los pasos para seguir en el proceso. así mismo, la plataforma SECOP ha definido manuales de usuario que orientan la forma en que se gestiona la inforamción en la herramienta. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratación | Definicion del proceso de contratación y ejecucioónd e las etapas recontractuales y contractuales | inicia la ejecución dcl contrato | Revisión y seguimiento por parte de Abogado designado y Coordinador de Contratación | Cada contratación
15 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | Imposibilidad de suscribir el inicio del contrato afectando el horizonte de ejecución y tiempo de respuesta a las necesidades que suscitaron la contratación | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Seguimiento permanente al proceso contratcual y poscontractual al interior de la Entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratación Area dueña del proceso Presupuesto | Posterior a la adjudicación del proceso | A la suscripción de acta de inicio | Seguimiento al cronograma establecido en el proceso y puesta en marcha | Cada contratación
16 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Ejecución parcial del contrato puede afectar el cumplimiento del objeto o afectación económico del contratista causada por un desequilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Solicitud de compromiso del Contratista Adjudicatario de mantener las condiciones pactadas en cantidad, calidad y especificaciones. Ejecutar el contrato en los tiempos previstos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanentemente | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | permanente en la ejecución contractual
17 | Factores políticos, de orden público o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad o afectación sobre el desarrollo de las actividades previstas en el contrato, afetcando el impacto esperado | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 70% | Monitoreo permanente de la situación y contexto del país, ciudad, localidad en aspectos sociales, políticos, económicos de acuerdo con las actividades previstas en el contrato, gestionando su ejecución en el momento en que las condiciones seam las mas adecuadas | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanentemente | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | permanente en la ejecución contractual
18 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Ejecución parcial del contrato puede afectar el cumplimiento del objeto, con afectación de la calidad, oportunidad del servicio y bubne nombre de la Entidad | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Solicitud de compromiso del Contratista Adjudicatario de mantener las condiciones pactadas en cantidad, calidad y especificaciones. Ejecutar el contrato en los tiempos previstos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Al inicio del proceso y en Comités de Seguimiento | Permanentemente | Solicitud de información al contratista y Comité Técnico de Seguimiento | permanente en la ejecución contractual
19 | Defecto en la instalación de equipos utilizados en el desarrollo de las actividades | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Ejecución parcial del contrato puede afectar el cumplimiento del objeto | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Realización de pruebas técnicas con los equipos previo a su uso. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | En cada instalacion | Al cierre del contrato | Verificación de cumplimiento de entregas / especificaciones | permanente en la ejecución contractual
20 | Oposición por parte de la comunidad comunidad de la Localidad para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto | EJECUCIÓN | Especifico | externo | Ejecución parcial del contrato puede afectar el cumplimiento del objeto | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Desarrollo de ejercicios de socialización del proyecto y convocatoria abierta a la comunidad de acuerdo con las especificaciones dadas en el proceso de formulación | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | En la planificación de ejecución de cada intervención / actividad | Al cierre del contrato | Verificación de cumplimiento de entregas / especificaciones | permanente en la ejecución contractual
21 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Afetcación sobre el cumplimiento de la planificaicón de las actividades del proyecto, generando retrasos en su ejecución y posibles sobrecostos. Necesidad de replanificar el plan de trabajo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Monitoreo permanente de la situación climática y condiciones naturales, de tal manea que se puedan planificar las actividades en periodos de mayor estabilidad o condiciones favorables | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Cada planificación y ejecución de las actividades del contrato | Al cierre del contrato | Verificación de cronograma y ejecucción de hitos del proyecto | permanente en la ejecución contractual
22 | No afluencia de público de acuerdo con el aforo esperado | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto que contribuir a la circulación de arttistas y público de la Localidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Diseñar y ejecutar u na estrategia de comunicación y difusión de los eventos a través de medios y canales institucionales, comunitarios y con las instancias de participación de la Localidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Cada planificación y ejecución de las actividades del contrato | Al cierre del contrato | Verificación de cronograma y ejecucción de hitos del proyecto | permanente en la ejecución contractual
23 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades civiles, ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Afetcación sobre el cumplimiento de la planificaicón de las actividades del proyecto, generando retrasos en su ejecución y posibles sobrecostos. Necesidad de replanificar el plan de trabajo | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Monitoreo permanente del cumplimiento de las actividades y las actividades precedentes para asegurar el cumplimiento y normal desarrollo de las mismas | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Gestor de Proyecto / Apoyo a la Supervisión / Comité Técnico de Seguimiento | Cada planificación y ejecución de las actividades del contrato | Al cierre del contrato | Verificación de cronograma y ejecucción de hitos del proyecto | permanente en la ejecución contractual
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG