## MATRIZ DE RIESGOS - TRANSVERSAL
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
TIPO DE PROCESO | [6 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | LICITACIÓN PÚBLICA
Objeto Contractual
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TERRITORIAL Y DE GÉNERO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN N 2923 Y 2890
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICOS | Que el proceso no escuentre los oferentes que ofrezcan el bien o servicio con las caracteristicas técnicas establecidas. | Imposibilidad de formular el proceso contractual | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | Seguimiento en la etapa del estudio de mercado | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección | 1. Declaratoria de Desierto del proceso de Selección | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Realizar un estudio de mercado y del sector que para definir condiciones del proceso que permita que haya pluralidad de oferentes, asì mismo, revisar las observaciones presentadas por los interesados para identificar posibles requisitos que lleven a que los proponentes no se presenten | Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación | Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reúnan la solvencia económica, técnica para ejecutar el proyecto | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, el tamaño de la obra a intervenir y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad. | Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
4 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas. | Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las condiciones contractuales no son claras. Restructuración del proceso de contratacion. Reprogramación de actividades para apertura de nueva invitación. Posibilidad de incremento en costos. Apertura de nueva invitación. Retrasos en los plazos derivados de la expedición de adendas adicionales. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Revisión de las condiciones contractuales. Requerir la participación de las áreas involucradas en el proceso para revisar las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas y/o cualquier otra relacionada en las condiciones del contrato. Revisar los estudios técnicos desarrollados durante la estructuración del proceso de contratación. | Seguimiento en la formulación del proceso contractual. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
5 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Inadecuada definición de los requisitos habilitantes y criterios para la adjudicación del contrato. | Potenciales oferentes con capacidad para ejecutar las actividades del contrato pueden ser rechazados o se pueden abstener de presentar propuesta. Afectación de la pluralidad de oferentes en el proceso de contratación. Restructuración del proceso de selección. Incremento en costos. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Revisión de los requisitos habilitantes y criterios aplicables durante la estructuración de la propuesta, de acuerdo con las normas vigentes. Verificación de los requisitos habilitantes por las áreas involucradas. | Seguimiento en la formulación del proceso contractual. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
6 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Errores en las condiciones y términos , unidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las especificaciones del proyecto o las condiciones y términos no son claros. Revisión de las condiciones técnicas y financieras contempladas en el contrato. Ampliación en los plazos de ejecución por la necesidad de expedir adendas adicionales. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | La estructuración de las condiciones y términos comprendió el estudio detallado para determinar la forma en que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha por los proponentes. | Seguimiento en la formulación del proceso contractual. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
7 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Que los alcances del Objeto del contrato se queden cortos o sean insuficientes frente a las necesidades del Fondo de Desarrollo Local | Que no se satisfagan las expectativas y/o necesidades de la Entidad durante la ejecución del contrato. Incremento en costos. Ampliación del plazo de ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Revisión de la necesidad y re estructuración completa de los estudios previos con acompañamiento del area de Contratación y Compras y el área responsable del proceso. | Seguimiento en la formulación del proceso contractual. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
8 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Demoras en la apertura del proceso de contratación. | Atrasos en la ejecucion del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | Revisión del proceso por parte de las áreas involucradas. Hacer seguimiento al conograma del proceso. Contar con plan de contingencia. Escalar hasta la Dirección de compras y contratación y a la Gerencia General. | Seguimiento en la estructuración del proceso contractual contra cronograma. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | CHECK LIST | SEMANAL
9 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | Seguimiento en la etapa del estudio de mercado | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
10 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | FINANCIEROS | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error | Revisión de las condiciones tecnicas y juridicas que se incluiran en el Estudio Previo y proceso contractual. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
11 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Perdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente | Verificar todas las preguntas y observaciones en el proceso de selección del oferente, para darles respuestas a las mismas. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
12 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Posible nulidad del contrato, Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | Verificar toda la documentación allegada con la propuesta económica. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
13 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Suspensión del proceso de adjudicación antes de la firma del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales de suspensión previstas en la ley. | Verificación de la aceptación y firma del proponente a la hora de la adjudicación del proceso contractual. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | CHECK LIST | DIARIO
14 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista no suscriba el contrato | Retraso en la prestación del servicio requerido por la entidad | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Exigencias de garantias de seriedad de la oferta y estudiar posibilidad de imponer sanción de inhabilidad | Seguimiento a la aceptación y firma del contrato en SECOP. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | CHECK LIST | DIARIO
15 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al sector o a sus disposiciones tributarias. | Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas | Revisión e inclusión a las disposiciones y/o regulaciones normativas actuales. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | CHECK LIST | DIARIO
16 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.) 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista. | Verificación y aprobación de las polizas y sus respectivos amparos por parte del área de contratación. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | CHECK LIST | DIARIO
17 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Alteraciónes por cambios en lineamientos técnicos y del mercado | Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o cambios de especificaciones | Modificar según la necesidad las caracteristicas o disposiciones técnicas del Estudio Previo. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-05-01 | 2026-12-01 | CHECK LIST | MENSUAL
18 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Salida del mercado de los bienes a adquirir o escacez de los mismos | Dificultad para el cumplimiento de lo contratado | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Propuesta de elementos con caracteristicas técnicas similiares para evaluación y aprobación de los mismos por parte de la Alcaldía y la entidad encargada de suministrar la linea técnica | Aprobación y verificación de los nuevos elementos ofertados, que los mismos cumplan con la necesidad del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | INFORME DE ACTIVIDADES | QUINCENAL
19 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Cambio de los precios del mercado | La no entrega oportuna de los bienes a los beneficiarios | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Solicitud por parte del contratista y valoración del desequilibrio | Verificación contra propuesta económica de los bienes ofertados y los cambios a realizar para cumplir con el objeto contractual | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | MESA DE TRABAJO | QUINCENAL
20 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Reclamaciones al Contratante | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Aceptación de sus precios | Verificación contra propuesta económica de los bienes ofertados y los cambios a realizar para cumplir con el objeto contractual | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | 2026-11-01 | 2027-03-01 | MESA DE TRABAJO | QUINCENAL
21 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Cambio en las tarifas del IVA | Aumento del valor del contrato o disminución del plazo del mismo | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | Aceptar el Riesgo y realizar medidas de control del presupuesto para tomar decisiones en tiempo real si hay cambios tributarios y redistriburi los recursos | Verificación contra normatividad vigente de los impuestos actualizados para el proceso contractual. Inclusión y cambios de los mismos en el Estudio Previo y/o documentos necesarios. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | MESA DE TRABAJO | QUINCENAL
22 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Cambio en la TRM con respecto a los elementos que deben ser importados. | Aumento del valor del contrato o disminución del plazo del mismo | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | 1. El riesgo será asumido por el CONTRATISTA en un 100% siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM, entre el 0.1% y el 15%, desde la fecha efectiva del cierre del proceso, hasta el plazo incial del contrato (esto es, un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio). 2. El riesgo será asumido por el CONTRATISTA y el FDLE en porcentajes iguales (50% Y 50%) siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM, entre el 15,01% y el 25% , desde la fecha efectiva del cierre del proceso, hasta el plazo incial del contrato (esto es, un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio). 3. El riesgo será asumido por el FDLE (100%) siempre que se presente una fluctuación promedio mayor de la TRM al 25,01%, desde la fecha efectiva del cierre del proceso, hasta el plazo incial del contrato (esto es, un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio). Realizar seguimiento a las variaciones de la TRM y/o tasas de cambio, por parte de la Supervisión y el Contratista en los periodos indicados y comparar respecto al % de descuento en la oferta " | Revisión y verificación contra las tasas actualizadas del mercado sobre los elementos ofertados | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | MESA DE TRABAJO | QUINCENAL
23 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No tener el personal suficiente para cumplir con el objeto | Dificulta la ejecución e implementación del objeto del contrato de manera baja generando retraso en la prestación del servicio | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Supervisión constante y exigencias de garantías para el cumplimiento | Verificar los requerimientos establecidos en el Estudio Previo conforme al personal necesario para llevar a cabo las capacitaciones y sensibilizaciones dependiendo de cada uno de los componentes. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL
24 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demoras en los pagos, por parte del contratista, a los trabajadores y personal del contrato en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, por errores, omisiones, actos deshonestos del contratista, así como no dar cumplimiento por parte de la Entidad a los pagos conforme a las facturas radicadas | Suspensión del contrato. Multas o sanciones administrativas por ejecución del contrato sin cumplimiento de requisitos legales. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Validar vinculaciones al sistema de seguridad social de todo el personal involucrado en el contrato. Suministrar comprobantes de afiliación y cumplimiento de pago de aportes al SGSS. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de pago de salarios y prestaciones sociales. tener los documentos ajustados conforme a lo solicitado por el Fondo para el pago y estar incluido en el pac. | Solicitar mensualmente el pago a la seguridad social por parte de todos los empleados o contratistas del oferente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL
25 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Que los servicios que se presten no cumplan con los requerimientos descritos con relación al timpo y calidad. | Demora en la entrega del producto final | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Poliza de calidad de los servicios | Verificación constante de los elementos ofertados contra los entregados. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL
26 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fallas, demoras o falta en el suministro de equipos, materiales, herramientas o demás bienes necesarios para la ejecución del contrato. Problemas o fallas en las vías de acceso o falta de medios de transporte a los lugares en los que se deban realizar las labores. Errores u omisiones en la coordinación del personal contratado para la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Incluir en el plan operativo el cronograma de entrega de los bienes requeridos para ejecutar las labores. Designar un responsable de la coordinación del personal que va a realizar las actividades de socialización y sencibilización. Verificar rutas alternas de acceso y medios de transporte alternativos. Implementar plan de contingencia y asignar holguras. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato. | Verificación constante de los elementos ofertados contra los entregados y el cumplimiento del cronograma acorde a lo establecido en el estudio previo o en las mesas técnicas. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL
27 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en la entrega de los bienes | La no entrega oportuna de los bienes establecidos en el objeto contractual | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Poliza de calidad de los servicios | Verificación del cronograma de entregas contra las entregas realizadas. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | INFORME DE ACTIVIDADES | QUINCENAL
28 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Activación de garantías y /o devolución de elementos proporcionados por el contratista | Los elementos adquiridos no cumplen con las caracteristicas técnicas contratadas o son de baja calidad | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Validación previa de caracteristicas de elementos a través de muestras o fichas técnicas de los mismos, proporcionados por el contratista | Verificación contra fichas técnicas de los elementos ofertados contra los elementos entregados. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | 2026-11-01 | 2027-03-01 | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL
29 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No se cumpla con la meta de sensibilización y capacitaciones que se busca con el objeto del contrato. | No cumplimiento metas de plan de Desarrollo | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la meta del contrato. | Verificación del cronograma de sensibilizaciones y capacitaciones. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | 2026-11-01 | 2027-03-01 | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL
30 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTALES | Factores ambientales y de naturaleza que afectan la ejecución del contrato principal | No ejecución en los plazos establecidos | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | una vez ocurrido el evento se realizará evaluación de los efectos y se tratara de acuerdo a los daños | Verificación del cronograma de entregas contra las entregas realizadas. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL
31 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Posibles afectaciones de orden publico en los Eventos de orden público | demoras o la No ejecución en los plazos establecidos | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | El contratista, deberá tener un plan de contigencia que permita evitar el retarzo y no cumplimiento del cronogrma | Verificación del cronograma de entregas contra las entregas realizadas. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL
32 | ESPECÍFICO | INTERNO | LIQUIDACIÓN | REGULATORIOS | No llegar a un acuerdo con el contratista para la liquidación del contrato | Liquidación unilateral del mismo | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Adecuada supervisión del contrato | Verificación del cumplimiento del objeto contractual y firma del acta de liquidación a conformidad del mismo. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | MESA DE TRABAJO | MENSUAL
33 | ESPECÍFICO | INTERNO | LIQUIDACIÓN | REGULATORIOS | NO firmar el acta de liquidación en las fechas establecidas. | Incumplimiento con la normatividad vigente. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Adecuada supervisión del contrato | Verificación del cumplimiento del objeto contractual y firma del acta de liquidación a conformidad del mismo. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | 2026-11-01 | 2027-03-01 | MESA DE TRABAJO | MENSUAL
34 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de afluencia o participación de la comunidad en las actividades del proceso | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3. Retrasos | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | 1. Gestionar el correcto usos de los medios Comunitarios Locales para la divulgacion de la informacion 2, Constante publicacion en redes de la Entidad y entidades transversales 3, Implementar estrategias o acciones de asistencia, permanencia y frecuencia de los beneficiarios inscritos en las actividades | Verificación las piezas publicitarias y la oportuna publicacion | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE
35 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Debilidades en los mecanismos de convocatoria que buscan la poblacion objetivo para cada una de las actividades propuestas en el contrato | 1. Baja inscripcion en las actividades por parte de la comunidad 2. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 3.Incumplimiento del objeto contractual. 3. Retrasos en el cronograma | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. Gestionar el correcto usos de los medios Comunitarios Locales para la divulgacion de la informacion 2, Constante publicacion en redes de la Entidad y entidades transversales 3. Medicion de alcance de las publicaciones en redes. | Verificación las piezas publicitarias y la oportuna publicacion | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE
36 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora para la entrega de los bienes y/o insumos por parte del contratista | 1.Incumplimiento del objeto contractual. 2, reprogramacion y retrasos de ejecucion | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | 1. realizar el conograma inicial de entregas y actividades con el contratista 2, Socializar el proceso de ingreso y salida de bienes a almacen para considerar los tiempos necesarios 3, Informar cualquier novedad al comité tecnico para establecer las correspondientes acciones | Verificación de las actividades en el tratamiento | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE
37 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Vencimiento o mala calidad de los bienes, insumos, refrigerios a entregar por parte del contratista | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | 1. Gestionar con el apoyo a la Supervision el check list de verificaciones de entrega de Bienes y rechazar los que se encuentren averiados, dañados, vencidos | Verificación de las actividades en el tratamiento | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE
38 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Perdida de Bienes, equipos, insumos o cualquier otro daño sufrido durante el transporte de estos a los puntos de desarrollo de las actividades y/p Almacen de la Entidadl | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. Establecer horarios diurnos de entrega de beines y equipos 2, gestionar el acompañamiento Policial cuando los sectores presentan antecedentes de robos | Verificación de las actividades en el tratamiento | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | CADA VEZ QUE SE PRESENTE
39 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No cumplir con los lineamientos de Entrega de Almacen que validen la efectiva entrega de los Bienes de cada uno de las actividades y/o componente | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos 4. retrasos en pagos por no contar con los soportes de entrega de bienes o ejecucion de actividades | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | 1. Entregar lineamientos de legalizacion de Informes de pago 2. Entregar lineamiento de entrega de Bienes a Almacen | Verificación de las actividades en el tratamiento | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | CADA VEZ QUE SE PRESENTE
Referencias:
1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboracion de Mapa de Riesgos de la Gestion Contractual. Veeduría Distrital.
4. Metodologia Identificacion de Riesgos de Corrupción en la Gestion Contractual Pública
5, Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Elaborado por: |  |  | LUISA CAÑON - OFICINA DE PLANEACIÓN-FDLSF | [6 empty] | Firma
Revisado por: |  |  | MARGARITA RICO PINTO - PROFESIONAL DE PLANEACIÓN-FDLSF | [6 empty] | Firma
Aprobado por: |  |  | DAVID MAURICIO GONZALEZ - PROFESIONAL DE PLANEACIÓN-FDLSF | [6 empty] | Firma
Aprobado por: |  |  | JOHN JAIRO LÓPEZ - PROFESIONAL DE PLANEACIÓN-FDLSF | [6 empty] | Firma

## Datos (hidden)
TIPO DE PROCESO | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS | MÍNIMA CUANTIA | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICOS | 1 | 1 | ENTIDAD ESTATAL | A. Evitar el Riesgo | A. Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | SI | CONTRATISTA | 1. Desde la fecha de Adjudicación del contrato | 1. Hasta la fecha de Respuesta de Observaciones a Pliego | CHECK LIST | DIARIO
CONTRATO DE OBRA | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 2 | CONTRATISTA | B. Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | B. Seguimiento contínuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | NO | ENTIDAD ESTATAL | 2. Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas | 2. Hasta la fecha de Publicacion de Informe de Evaluación | OTROS | SEMANAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | SELECCIÓN ABREVIADA POR TVEC - GRANDES ALMACENES |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | C. Reducir las Consecuencias o el Impacto | C. Hacer seguimiento a los informes de verificación emitidos por el comité evaluador y dar respuesta a las observaciones que se presenten en el marco del proceso de selección |  | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | 3. Desde la fecha de Evaluacion de Propuestas | 3. Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio | INFORME DE ACTIVIDADES | QUINCENAL
CONTRATO DE SUMINISTRO | SELECCIÓN ABREVIADA POR TVEC - ACUERDO MARCO DE PRECIOS |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | 4 | 4 | INTERVENTORIA | D. Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | D. Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos |  | INTERVENTORÍA | 4. Desde la fecha de Formulación del Proceso | 4. Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | ENCUESTAS | MENSUAL
CONTRATO DE CONSULTORÍA | SELECCIÓN ABREVIADA POR BOLSA MERCANTIL |  |  | LIQUIDACIÓN | REGULATORIOS | 5 | 5 | ENTIDAD ESTATAL / INTERVENTORIA | E. Transferir el Riesgo | E. Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos (polizas). Dar cumplimiento al cronograma establecido para el proceso de selección y contratación. |  | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | 5. Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | 5. Hasta la fecha de Finalizacion de Ejecución del Contrato | SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA | CADA VEZ QUE SE PRESENTE
CONTRATO DE COMPRAVENTA | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO |  |  |  | NATURALEZA |  |  |  | F. Realizar un estudio de mercado y del sector que para definir condiciones del proceso que permita que haya pluralidad de oferentes, asì mismo, revisar las observaciones presentadas por los interesados para identificar posibles requisitos que lleven a que los proponentes no se presenten | F. Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente para conocer el avance del trabajo de campo. Realizar modificaciones al cronograma de actividades para optimizar tiempos de ejecución. |  | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - ENTIDAD ESTATAL | 6. Desde la Fecha de la Firma del Contrato | 6. Durante la Ejecución del Contrato | MESA DE TRABAJO | BIMESTRAL
CONTRATO DE SEGUROS | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CON PRECALIFICACIÓN |  |  |  | AMBIENTALES |  |  |  | G. Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, el tamaño de la obra a intervenir y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad | G. Hacer seguimiento constante a la relación de la ejecución del contrato con la comunidad |  | ENTIDAD ESTATAL - INTERVENTORIA | 7. Desde la firma del acta de inicio | 7. Hasta la liquidación del contrato | INTERVENTORIA | TRIMESTRAL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA |  |  |  | TECNOLÓGICOS |  |  |  | H. Designar un comité evaluador idóneo para evitar que se presenten errores en la evaluación que conlleven a posteriores requerimientos por la adjudicación | H. Hacer seguimiento en la ejecución verificando que el contratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecución del contrato |  |  |  | 8. Hasta la fecha de la Publicación de la Resolución de Adjudicación |  | SEMESTRAL
| LICITACIÓN PÚBLICA | [7 empty] | I. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | I. Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad y verificar que el contratista reemplace al personal en caso de faltas temporales o definitivas, para evitar que se afecte el cronograma de ejecución del contrato |  |  |  | 9. Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final |  | ANUAL
| SELECCIÓN ABREVIADA SIN MANIFESTACION DE INTERES | [7 empty] | J. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. Gestionar el proceso de contratación de interventoría de manera tal que se logren cumplir los plazos estipulados. | J. Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista
| CONTRATACIÓN DIRECTA (CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS) | [7 empty] | K. Hacer seguimiento contínuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. | K. Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hacer seguimiento al contrato
[9 empty] | L. Garantizar mediante herramientas legales el acceso del contratista a los predios que requiera para realizar el trabajo de campo. | L. 1,) Adecuar el proyecto para que puedan ejecutarse labores presenciales y viruales. 2). Garantizar cumpliento de los protocolos establecidos.
[9 empty] | M. Mantener comunicación buena y constante con sectores sociales donde se realizan los trabajos | M. Desde la etapa previa, el contratista presenta los perfiles para ejecutar el contrato los cuales no pueden ser cambiados sin autorización de la entidad
[9 empty] | N. Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales | N. Control y seguimiento al cronograma de actividades establecido inicialmente. Validar las actividades que realice el contratista permanentemente. Controlar tiempos de ejecución y actividades realizadas.
[9 empty] | O. 1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo | O. Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente.
[9 empty] | P. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio | P. 1.) Implementar programas de contingencia, establecer protocolos de salvaguarda de información. 2.) Garantizar la suficiencia de equipos por parte del contratista para la ejecución del contrato. 3.) Aplicar la póliza de responsabilidad civil extracontractual.
[9 empty] | Q. Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual. | Q. Listas de chequeo. Informe preliminar. Informe definitivo y matriz consolidada final del proceso de evaluación. Control de documentos mediante plataforma.
[9 empty] | R. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio | R. Seguimiento al contrato y Verificación con entidades de control.
[9 empty] | S. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio | S. Verificación constante del Sistema integrado de gestión de Bases de datos de normativa vigente y de Formatos a diligenciar y Manuales de procesos de contratación.
[9 empty] | T. Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto o suspender el contrato mientras que puede realizar la verificación del estado del contrato | T. 1.) Cumplir con las normas HSEQ, atender las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. 2.) Contar con seguros de responsabilidad Civil extracontractual con amparos adecuados y suficientes.
[9 empty] | U. Verificar y aprobar el recurso humano que el contratista puso a disposición del contrato | U. 1.) Tener planes de contingencia y continuidad del negocio. 2.) Capacitación adecuada al personal que opera o usa los materiales, equipos y/o herramientas.
[9 empty] | V. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato | V. Tener planes de contingencia y continuidad del negocio en cuanto a la revisión de precios del mercado y el comportamiento del mercado a mediano plazo, que permitan al contratista proyectar financieramente las inversiones en materiales.
[9 empty] | W. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato y acompañar al contratista de obra en los trámites de licencias y permisos | W. Contar con el stock suficiente de materiales y/o insumos con antelación, de acuerdo a las condiciones del mercado.
[9 empty] | X. Hacer seguimiento contínuo a la ejecución del contrato y acompañar al contratista en los trámites de licencias y permisos | X. Mantener personal idóneo y calificado para la ejecución de los trabajos contratados.
[9 empty] | Y. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato de consultoría | Y. Reducir la probabilidad de que no se desembolse el anticipo y exigirle al proponente indicadores financieros que determinen un músculo financiero adecuado para la ejecución del contrato.
[9 empty] | Z. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato y cumplir con el cronograma establecido para las visitas. | Z. Verificación de los requisitos habilitantes de capacidad financiera del contratista
AA. Tener seguridad en los espacios donde se desarrollen las labores derivadas del contrato. Realizar copias de seguridad de la información recopilada durante la ejecución contractual.
AB. Realizar adecuadamente las verificaciones de los documentos habilitantes aportados por cada uno de los proponentes participantes. Realizar validaciones de los documentos que se encuentren disponibles en plataformas.
AC. Actualización permanente de bases de datos. Divulgación en mesas de trabajo, comites primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal. Modificación del alcance y valor del contrato.
AD. Cesión del contrato o terminación anticipada del mismo
AE. 1. Hacer seguimiento contínuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. 2. Asumir costos adicionales por causas imputables al contratista en un 100% por costos del contrato y hasta por un 100% del contrato de Interventoría.
AF. 1. Reducir probabilidad a traves de la implementacion de protocolos de bioseguridad. 2. Aplicar Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual