## MATRIZ DE RIESGOS
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN No. LP-XX-2026 OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, INCLUYENDO CUSTODIA Y MONITOREO CON MEDIOS TECNOLÓGICOS, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y VISITANTES EN LAS OFICINAS PRINCIPALES, DIRECCIONES TERRITORIALES Y CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS, Y/O EN AQUELLOS LUGARES DONDE HAGA PRESENCIA LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.
1. IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | 2. EVALUACION |  |  |  | 3. ASIGNACION |  | 4. PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | 5. EFECTO |  |  |  |  | 6. MONITOREO Y REVISIÓN
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | UARIV | Contratista o Asociado | Tratamiento 1 | Tratamiento 2 | Tratamiento / Controles a ser implementados | Persona responsable del tratamiento | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Cómo se realiza el monitoreo? | Persona responsable del monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Retraso en la Suscripción del Contrato | Afecta la ejecución del contrato, retrasando el inicio cronograma de los servicios | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | Transferir | N/A | Solicitar al contratista la firma del contrato dentro del plazo establecido en el cronograma contractual o hacer efectiva la poliza de seriedad de la oferta. | CONTRATISTA | ADJUDICACIÓN | ACTA DE INICIO | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Seguimiento por parte del Grupo de Gestión Adminstrativa y Documental para la firma del contrato | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | POR CADA PROCESO
2 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Demora en la expedición de las garantías solicitadas para el inicio del contrato | Afecta la ejecución del contrato, retrasando el inicio del cronograma y la prestación de los servicios | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | Transferir | N/A | Solicitar mediante requerimientos escritos, correo electronico y demas medios las garantias del contrato para dar inicio a su ejecución. | CONTRATISTA | ADJUDICACIÓN | ACTA DE INICIO | Raro | Menor | 2 | Riesgo Bajo | SI | Seguimiento por parte del Grupo de Gestión Adminstrativa y Documental para que el contratista allegue las garantías y estas sean aprobadas por la Subdirección de Contratacion | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | POR CADA PROCESO
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambios en el personal y grupo de vigilantes del contratista | Retrasos en la prestación del servicio o la no realizacion del mismo. Falta de personal que actua como supervisor con la entidad para la solución de conflictos | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto |  | X | Redicir la Probabilidad | N/A | Coordinar con el contratista la priorizacion y reprogramación del servicio ante los posibles evventos | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | acta de inicio del contrato | finalización del término contractual | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Realización de inspecciones permantes por parte del supervisor | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SEMANAL
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Fallas en sistemas tecnológicos de monitoreo | Interrupciones eléctricas, fallas en software, obsolescencia de equipos, pérdida de capacidad de reacción, zonas sin vigilancia, incidentes no detectados. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto |  | X | Redicir la Probabilidad | Reducir las Consecuencias | Coordinar con el contratista la realización de mantenimientos preventivos y correctivos, con cambio de equipos por obsolescencia. | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | finalización del término contractual | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Solicitar informe mensual al contratista sobre las rondas de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas. | SUPERVISOR DEL CONTRATO | MENSUAL
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Vulneraciones de ciberseguridad en los sistemas de cámaras y monitoreo | Aacceso indebido a imágenes, manipulación de datos, riesgo reputacional | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto |  | X | Redicir la Probabilidad | Reducir las Consecuencias | Solicitar al contratista herramientas y procedimientos para contrarrestar los ataques de ciberseguridad, realizar la configuración desde la OTI de la UARIV con el fin de cubrir los equipos necesarios. | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | finalización del término contractual | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Solicitar informe mensual al contratista sobre las acciones realizadas frente a la protección de la información contra ataques de ciberseguridad. | SUPERVISOR DEL CONTRATO | MENSUAL
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Rotación excesiva del personal de vigilancia | Pérdida de continuidad del servicio, personal no entrenado, fallas en control de acceso. | Posible | Moderado | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Redicir la Probabilidad | Reducir las Consecuencias | Solicitar al contratista reporte mensual de la rotación del personal realizada con su respectiva justificación. | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | finalización del término contractual | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Solicitar informe mensual al contratista sobre la rotación del personal realizada junto con su justificación. | SUPERVISOR DEL CONTRATO | MENSUAL
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incapacidad del contratista para atender emergencias simultáneas | Vulneraciones de seguridad o en la atención de eventos de afectación de seguridad. | Improbable | Menor | 2 | Riesgo Bajo |  | X | Redicir la Probabilidad | Reducir las Consecuencias | Solicitar al contratista los planes de contingencia y respuestas a situaciones de afectación de seguridad. | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCIÓN | finalización del término contractual | Raro | Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | SI | Solicitar informe al contratista la elaboración de un protocolo para la atención de eventos de seguridad con tiempo de respuesta. | SUPERVISOR DEL CONTRATO | MENSUAL
8 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Expedición de regulacion tritubaria - creacion de instrumentos impositivos que se apliquen al contrato | Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, incrementando los precios ofrecidos, genera desequilibrio contractual | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | X | X | Reducir las Consecuencias | N/A | Revisar la regulación impositiva o tributaria que impacta economicamente el contrato e identificar si afecta la ecuación financiera del contrato y en caso de que aplique generar las acciones para lograr el equilibrio del contrato | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Revisión por partedelsupervisor de la regulación tributaria e impositiva que pueda afectar el contrato e iniciar las acciones para lograr la equilibrio del contrato a través de la modificación contractual si hay lugar a ello | SUPERVISOR DEL CONTRATO | MENSUAL
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños, averías o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato. | Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | Evitar | N/A | Aplicar los procedimientos establecidos por la UARIV frente a la seguridad de los bienes a su cargo. De otro lado el contratista también debe acogerse a estos y aplicar sus propios procedimientos. | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Verificación permanente de los insumos y equipos que utilice el contratista para prestar el servicio y que esten ubicados en las sedes y centros de la UARIV | SUPERVISOR DEL CONTRATO | MENSUAL
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambios regulatorios en la legislacion de vigilancia y seguridad privada, tarifas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia o en las normas especificas que afecten la prestación del servicio | Modificacion de los terminos en los que fue adjudicado el contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | X | X | Reducir las Consecuencias | N/A | Ajustes o modificacion según los terminos del Contrato. | UARIV Y CONTRATISTA | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Verificacion permanente de las novedades legislativas relacionadas con el objeto del Contrato | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | MENSUAL
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención del servicio | Afecta la respuesta a las necesidades de las Direcciones Territoriales y Sede Principal y la ejecucion del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto |  | X | Evitar | N/A | Coordinar con el contratista la priorizacion y reprogramación del servicio | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | El supervisor del contrato, verificará el cumplimiento de las obligaciones del contratista requerir al contratista en la oportunidad de la respuesta | SUPERVISOR DEL CONTRATO | MENSUAL
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Accidentes laborales en el sitio de ejecución del contrato por parte del personal que presta el servicio. | Interrupcion y demora en la prestación del servicio | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | Reducir las Consecuencias | N/A | Implementación permanente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, propendiendo, además, por el cumplimiento permanente de la normatividad legal vigente en materia de seguridad social y riesgos laborales | CONTRATISTA | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Verificación documental de la implementación correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, soportes, procedimientos, información documentada, pagos al sistema de seguridad social, etc | SUPERVISOR DEL CONTRATO | TRIMESTRAL
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta en la logística y organización del personal que presta el servicio | Retraso en la asignación del personal requerido para cada una de las Direcciones Territoriales y Sede Principal | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | Reducir las Consecuencias | N/A | Hacer seguimiento a los cronogramas establecidos, mantener el recurso humano requerido para el cumplimiento del contrato | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | El supervisor del contrato, verificará el cumplimiento a los cronogramas establecidos | SUPERVISOR DEL CONTRATO | MENSUAL
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Huelgas, paros, motines y demás factores del equipo de trabajo del contratista que puedan afectar el ejercicio común de su actividad, en la prestación del servicio, como parte del contrato suscrito con la UARIV | Interrupción en la prestación del servicio, afectándo la ejecución contractual | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | X | X | Reducir las Consecuencias | N/A | El contratista deberá tener un plan de contingencia, el cual debe ser aprobado por el supervisor para que este acorde con las necesidades de la Entidad y no causar traumatismo en la prestación del servicio | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | INICIO DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Revision del plan de contingencia del contratista al inicio de la ejecicion del contrato | SUPERVISOR DEL CONTRATO | AL INICIO DEL CONTRATO Y CUANDO SE PRESESNTE LA CONTINGENCIA

## Tablas (hidden)
CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA | TIPO DE RIESGO |  | TRATAMIENTO | TRATAMIENTO2 | ASIGNACIÓN |  | AFECTA EJECUCION
General |  | Interno |  | Planeación | Económicos |  | Evitar | Evitar | SDIS |  | SI
Específico |  | Externo |  | Selección | Sociales o Políticos |  | Transferir | Transferir | Contratista o Asociado |  | NO
|  |  |  | Contratación | Operacionales |  | Aceptar | Aceptar
|  |  |  | Ejecución | Financieros |  | Redicir la Probabilidad | Redicir la Probabilidad
[5 empty] | Regulatorios |  | Reducir las Consecuencias | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | De la Naturaleza |  |  | N/A |  | RESPONSABLE TRATAMIENTO
[5 empty] | Ambientales |  |  |  |  | SDIS
[5 empty] | Tecnológicos |  |  |  |  | Contratista o Asociado
Supervisión - Contratista o Asociado
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  | CATEGORÍA
Categoría | Valoración |  | Categoría | Valoración | Valoración | Categoría
Raro | 1 |  | Insignificante | 1 | 1 | Riesgo Bajo
Improbable | 2 |  | Menor | 2 | 2 | Riesgo Bajo
Posible | 3 |  | Moderado | 3 | 3 | Riesgo Bajo
Probable | 4 |  | Mayor | 4 | 4 | Riesgo Bajo
Casi Cierto | 5 |  | Catastrófico | 5 | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 6 | Riesgo Alto
[5 empty] | 7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 8 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 9 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 10 | Riesgo Extremo

## GUIA DE RIESGOS
GUIA DE RIESGOS DE POSIBLES RIESGOS INHERENTES
ETAPA CONTRACTUAL | EVENTO | CAUSAS | CONSECUENCIAS
Planeación | Inadecuada formulación y elaboración del PAA | Indebida identificación de las necesidades de la entidad en el PAA | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
|  | Incorrecta priorización | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Recortes presupuestales
Selección | Adelantar un proceso de selección sin contar con la debida disponibilidad presupuestal | Desconocimiento de la normatividad que rige la contratación estatal | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
No contar con la disponibilidad presupuestal
| Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
No contar con actas de comité de contratación
Comité de contratación mal diseñado
| Adelantar un proceso contractual sin tener la competencia legal para realizarlo | Desconocimiento de las facultades y delegaciones existentes en la entidad | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Desconocimiento de las competencias de la entidad | Nulidad Absoluta del contrato
| Aprobar la adquisición de bienes, obras y servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad | Indebida descripción de la necesidad a contar | Insatisfacción de las necesidades y objetivos de la entidad
Errada relación entre el objeto y la necesidad a contratar
|  | Indebida maduración o planeación del proceso contractual en tiempos, cantidades, valores, etc. | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Elaboración deficiente de los estudios previos, y de los pliegos de condiciones
|  | Elaboración deficiente de análisis del sector | Posible incumplimiento en el objeto del contrato
Errores en las especificaciones técnicas del bien, obra o servicios a contratar
| Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato | Establecer de manera inadecuada los requisitos de carácter habilitante en los procesos de selección | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Incumplimiento del principio de selección objetiva | Demandas
Indebida evaluación de los proponentes en el proceso de selección
|  | Elaboración deficiente de los análisis de sector | pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato
Elaboración deficiente de los estudios previos y de los pliegos de condiciones
|  | Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales
| Direccionamiento de contratación y/o vinculación a favor de un tercero | Tráfico de influencias | Demandas
|  | Inadecuada elaboración de los documentos previos, tales como estudios previos, pliegos de condiciones, análisis del sector y estudio de mercado | Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios
Detrimento patrimonial
| Pérdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Inadecuada custodia de expedientes | Retrasos en la contratación
|  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma | Demandas
| Suspensión del procesos de selección | Evidenciar un error en la estructuración de los documentos contractuales | Retrasos en el cumplimiento de las metas de la entidad
|  | Demandas, tutelas y solicitudes de proponentes | Insatisfacción de las necesidades y objetivos de la entidad
|  | Por sugerencia de algún órgano de control, con el propósito de realizar ajustes al proceso de selección directamente relacionados con la normatividad en materia contractual | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
| Retrasos en el proceso de selección | Ampliación de plazos para dar respuesta a las observaciones del proceso | Incumplimiento de metas y objetivos de la entidad
Ampliación de plazos para poder evaluar el proceso de selección, en la eventualidad que se reciban muchas ofertas
| Declaratoria de desierta del proceso de selección | Documentos falsos o irregulares presentados por los oferentes y que la entidad no logra evidenciar en el momento de la evaluación | Demandas
|  | No revisión de inhabilidades e incompatibilidades | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Contratación | Retraso en la suscripción del contrato | Incumplimiento o retraso del contratista en la firma del contrato | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
|  | Minuta contractual con errores | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
Demora en la elaboración, revisión y aprobación de la minuta del contrato
| Imposibilidad de celebrar el contrato o convenio por cualquiera de las partes | Inhabilidades sobrevinientes | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
| Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos legales | No expedición o demora en la expedición del registro presupuestal | Posible incumplimiento en el objeto del contrato
|  | No expedición o demora en la expedición de las garantías contractuales | Los bienes, obras y/o servicios no están amparados por una garantía de seguro
Demora en la aprobación de garantías contractuales
|  | No afiliación a la ARL para el caso de contratos de prestación de servicios | La entidad asume una responsabilidad muy alta, frente a cualquier accidente que tenga el contratista
Ejecución | Terminación unilateral del contrato | Las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden Público lo imponga | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
|  | Muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Interdicción judicial de declaración de quiebra del contratista
|  | Cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato | Declaratoria de incumplimiento del contrato
| Terminación anticipada del contrato | Inhabilidades sobrevinientes | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Solicitud de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo
|  | Mutuo acuerdo entre las partes | Declaratoria de incumplimiento del contrato
Imposibilidad en la ejecución del objeto contractual
| Nulidad absoluta del contrato | Se celebren con personas que incurran en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley | Demandas
|  | Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Se celebren con abuso o desviación de poder | Acciones de repetición
|  | Nulidad de los actos administrativos en que se fundamenten | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
|  | Desconocimiento de los criterios sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta Ley | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
| Recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecida por la entidad | Incumplimiento de especificaciones técnicas | Detrimento patrimonial
|  | Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales
|  | No adelantar procesos de multas e incumplimientos, cuando el supervisor ha dado aviso oportuno | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
| Recibir obras, bienes y/o servicios que cumplen con las especificaciones técnicas establecida por la entidad, pero que su correcto funcionamiento no corresponde con la calidad y el tiempo previsto por la entidad | El contratista cumple con las condiciones técnicas de los bienes y obras, pero la operación en el tiempo deteriora la calidad del producto | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de la calidad de bienes y servicios
| Inadecuado manejo de anticipos | Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de la calidad de bienes y servicios
Detrimento patrimonial
Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
| Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo humano | Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía de buen manejo de anticipos
Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
| Inadecuada liquidación de los contratos o convenios | Deficiencia en el seguimiento y vigilancia del contrato por parte del supervisor y/o interventor del contrato o convenio | Demandas
|  | Ausencia de informes de supervisión | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Inadecuada gestión documental | Detrimento patrimonial
| Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Pérdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio
| Inestabilidad de la obra | Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de la calidad de bienes y servicios
Detrimento patrimonial
Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
demandas contractuales