## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
¦ |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Estatal | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Interno | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Interno | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Interno | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | Especifico | Interno | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Interno | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Interno | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | General | Interno | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | General | Interno | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | General | Interno | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Especifico | Interno | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Interno | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Interno | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Especifico | Interno | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Fuentes de materiales |  | General | Interno | Operacionales
Programación de obra |  | General | Interno | Operacionales
Calidad de las obras |  | Especifico | Interno | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | General | Interno | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | General | Interno | Técnologicos
Riesgo geológico |  | General | Interno | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Interno | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Estatal | Interno | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, Y DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAMPAÑAS COMUNICATIVAS Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOSTENIBLES PARA EL MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Que se presenten errores en la estructura de las condiciones contractuales representadas en estudios previos y anexo técnico, así como los demás documentos del presente proceso. |  |  |  | *Desbalance presupuestal del proyecto 2502 *Dificultad para cumplir los objetivos y de las metas del presente contrato. *Demoras, incumplimientos y hasta suspension de actividades. | 1 | 5 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Contigencias para el contratista debido a la no entrega de las áreas ha intervenir en campo. |  |  |  | *Declaratoria desierta del proceso o llegada de múltiples observaciones durante el proceso de adjudicación. *Fallas en la ejecución o imposibilidad del cumplimiento de los términos por inviabilidad técnica, jurídica o financiera. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Que el proponente no tuviese capacidad técnica, adminsitrativa y/o financiera para cumplir el objeto contractual. |  |  |  | *Detrimento patrimonial al Distrito *Afectación del logro de los objetivos y de las metas del proyecto 2502. *Investigaciones y sanciones. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | No presentación de proponentes |  |  |  | No permitirá la adjudicacion del contrato en los tiempos determinados y presupuestados. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Contigencias por el contratista en la entrega de las áreas intervenidas en campo. |  |  |  | Retraso y /o incumplimiento de las metas. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Retrasos en las intervenciones por labores que dependen de terceros |  |  |  | Retraso en el desarrollo de las acciones y cronogramas previstos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposibilidad de la intervención por factores sociales, intervención o resistencia de la comunidad. |  |  |  | Retraso en el desarrollo de las acciones y cronogramas previstos. Situaciones de encuentro con la comunidad y disociaciones al respecto. Procesos legales. | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Afectaciones a la integridad o salud física de los operacios o terceros en el desarrollo de las obras o labores. |  |  |  | Demandas de terceros, procesos legales, suspensión del contrato y demoras en la ejecución. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Demora en la radicación oportuna de los informes por parte del contratista |  |  |  | Inconvenientes en la ejecución presupuestal y seguimeinto de las labores convenidas. | 4 | 2 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Fluctuación de los precios de los insumos y combustibles, desabasteciomiento de materia prima y especulación de precios. |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato, posible variación del mismo, imposibilidad del contratista para continuar con la ejecución del convenio, desequilibrio económico. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | incumplimiento normativo por entregar alimentos (refrigerios/almuerzos) sin el estricto control de la Resolución 2674 de 2013. |  |  |  | Posibles afectaciones a la salud de los participantes por enfermedades transmitidas por alimentos, intoxicaciones o contaminación de los productos suministrados; adopción de medidas sanitarias preventivas y aplicación de sanciones por parte de las autoridades competentes; incumplimiento de las obligaciones contractuales; necesidad de reposición de los alimentos y generación de costos adicionales; posibles reclamaciones por daños ocasionados y afectación de la imagen institucional de la Alcaldía Local, como consecuencia del incumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en la Resolución 2674 de 2013 y demás normativa aplicable. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Desabastecimiento de insumos agrícolas, de papeleria y de ferreteria para el cumplimiento de actividades de entregas de insumos,kits etc. |  |  |  | Retrasos en la implementación y fortalecimiento de las huertas urbanas y periurbanas; interrupción de las actividades de siembra, mantenimiento y producción agrícola; incumplimiento del cronograma y de las metas contractuales; afectación al desarrollo de las iniciativas beneficiarias y a la participación comunitaria; posibles costos adicionales por adquisición y transporte de insumos; disminución de la productividad y pérdida de material vegetal, así como afectación al cumplimiento del objeto contractual y a la satisfacción de la población beneficiaria | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Presencia de plagas y enfermedades en el material vegetal vivo |  |  |  | Afectación fitosanitaria de las plantas, disminución de su calidad y viabilidad, retraso en el establecimiento y desarrollo de las huertas urbanas y periurbanas, pérdida o mortalidad del material vegetal suministrado, propagación de plagas y enfermedades a los cultivos existentes, incremento de los costos de reposición y control fitosanitario, incumplimiento de las metas y obligaciones contractuales, y afectación a la sostenibilidad de las iniciativas agrícolas beneficiarias. | 1 | 2 | 3 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, Y DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAMPAÑAS COMUNICATIVAS Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOSTENIBLES PARA EL MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Que se presenten errores en la estructura de las condiciones contractuales representadas en estudios previos y anexo técnico, así como los demás documentos del presente proceso. |  | Revisión exhaustiva previa a la apertura del proceso; validación jurídica y técnica; comité técnico de verificación. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | FDLSC | Desde la fase precontractual del proceso | Antes de la publicación del proceso. | Al momento de la evaluación del proceso y revision de actas | Una Vez antes del inicio del proceso
PLANEACIÓN | Contigencias para el contratista debido a la no entrega de las áreas ha intervenir en campo. |  | Revisión técnica, jurídica y financiera de los documentos formulados. Realización de los comités técnicos internos de la administración para la revisión detallada de los documentos pre contractuales. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y FDLSC | Desde la estructuración del proceso | Inicio de actividades en campo. | Actas de campo, informes de avance. | SEMANAL
SELECCIÓN | Que el proponente no tuviese capacidad técnica, adminsitrativa y/o financiera para cumplir el objeto contractual. |  | *Verificación de requistos e idoneidad. *Exigencia degarantias al contratista con la suscripción de pólizas de calidad y cumplimiento. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLSC | Desde la evaluacion pre selección del contratista | Adjudicacion del contrato | Al momento de la evaluación del proceso de adjudicacion del contrato y revision de actas | ANTES DE INICIAR EL CONTRATO Y MENSUAL
SELECCIÓN | No presentación de proponentes |  | Realización de estudio de mercado y adecuada tasación de precios. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLSC | En el proceso precontractual, desde la proyección del estudio previo, anexo técnico y demás documentos del proyecto. | Antes del cierre de ofertas | Aplicando el formato establecido en el anexo técnico, estudios previos y la presente matriz de riesgo. | Una Vez antes del inicio del proceso
EJECUCIÓN | Contigencias por el contratista en la entrega de las áreas intervenidas en campo. |  | Seguimiento permanente y solicitud al contratista de la trazabilidad del proceso así como la posible gestión de una prorroga. Suscripción de pólizas de cumplimiento. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | A partir del momento en que se da inicio a las entregas y ejecución del contrato. | A partir del momento en que se concluye las entregas y ejecución del contrato. | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia
EJECUCIÓN | Retrasos en las intervenciones por labores que dependen de terceros |  | Seguimiento permanente al avance de contrato. Gestión interinsitucional para apoyar al contratista en trámites o gestiones con terceros. Respuesta oportuna a imprevistos de las partes. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y FDLSC | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
EJECUCIÓN | Imposibilidad de la intervención por factores sociales, intervención o resistencia de la comunidad. |  | Selección de lugares de intervención con viabilidad técnica y mantenimiento de canales de comunicación abiertos a la comunidad de forma permanente. Contar con un profesional social de apoyo en las intervenciones y espacios de socializaciones a la comunidad. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista y FDLSC | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
EJECUCIÓN | Afectaciones a la integridad o salud física de los operacios o terceros en el desarrollo de las obras o labores. |  | Exigencia del cumplimiento del plan de riesgos laborales y uso de EPP. Cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social y salud. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y FDLSC | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | SEMANAL Y MENSUAL.
EJECUCIÓN | Demora en la radicación oportuna de los informes por parte del contratista |  | Establecimiento y seguimiento de cronogramas. Requerimientos oportunos al contratista. |  | 4 | 2 | 6 | ALTO | SI | Contratista y FDLSC | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
EJECUCION | Fluctuación de los precios de los insumos y combustibles, desabasteciomiento de materia prima y especulación de precios. |  | Revisión periódica del mercado en materia de fluctuación de precios |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
EJECUCIÓN |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Presencia de plagas y enfermedades en el material vegetal vivo |  |  |  | 1 | 2 | 3 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
EJECUCIÓN | incumplimiento normativo por entregar alimentos (refrigerios/almuerzos) sin el estricto control de la Resolución 2674 de 2013. |  | Entrega de soportes de compra, procedencia y trazabilidad de los alimentos, cuando corresponda. Verificación de las condiciones sanitarias del proveedor y del establecimiento donde se preparan los alimentos. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
EJECUCIÓN | Desabastecimiento de insumos agrícolas, de papeleria y de ferreteria para el cumplimiento de actividades de entregas de insumos,kits etc. |  | elaborar y presentar a la supervisión una programación de adquisición y entrega de los insumos agrícolas, de papelería y de ferretería requeridos para la ejecución de las actividades contractuales, verificando previamente su disponibilidad y tiempos de entrega. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
EJECUCIÓN | Presencia de plagas y enfermedades en el material vegetal vivo |  | el material vegetal suministrado cumpla con las condiciones de calidad y sanidad requeridas, mediante la adquisición a proveedores confiables y la verificación fitosanitaria previa a su entrega. Asimismo, deberá inspeccionar las plantas para identificar oportunamente la presencia de plagas, enfermedades o daños que puedan comprometer su viabilidad, y garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento, transporte y manipulación. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, Y DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAMPAÑAS COMUNICATIVAS Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOSTENIBLES PARA EL MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Que se presenten errores en la estructura de las condiciones contractuales representadas en estudios previos y anexo técnico, así como los demás documentos del presente proceso. | PLANEACIÓN | General | Interno | *Desbalance presupuestal del proyecto 2502 *Dificultad para cumplir los objetivos y de las metas del presente contrato. *Demoras, incumplimientos y hasta suspension de actividades. | 1 |  | 6 | ALTO | SDG | 100% | Revisión exhaustiva previa a la apertura del proceso; validación jurídica y técnica; comité técnico de verificación. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | FDLSC | Desde la fase precontractual del proceso | Antes de la publicación del proceso. | Al momento de la evaluación del proceso y revision de actas | Una Vez antes del inicio del proceso
2 | Contigencias para el contratista debido a la no entrega de las áreas ha intervenir en campo. | PLANEACIÓN | General | Interno | *Declaratoria desierta del proceso o llegada de múltiples observaciones durante el proceso de adjudicación. *Fallas en la ejecución o imposibilidad del cumplimiento de los términos por inviabilidad técnica, jurídica o financiera. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | Revisión técnica, jurídica y financiera de los documentos formulados. Realización de los comités técnicos internos de la administración para la revisión detallada de los documentos pre contractuales. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y FDLSC | Desde la estructuración del proceso | Inicio de actividades en campo. | Actas de campo, informes de avance. | SEMANAL
3 | Que el proponente no tuviese capacidad técnica, adminsitrativa y/o financiera para cumplir el objeto contractual. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | *Detrimento patrimonial al Distrito *Afectación del logro de los objetivos y de las metas del proyecto 2502. *Investigaciones y sanciones. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | *Verificación de requistos e idoneidad. *Exigencia degarantias al contratista con la suscripción de pólizas de calidad y cumplimiento. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLSC | Desde la evaluacion pre selección del contratista | Adjudicacion del contrato | Al momento de la evaluación del proceso de adjudicacion del contrato y revision de actas | ANTES DE INICIAR EL CONTRATO Y MENSUAL
4 | No presentación de proponentes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | No permitirá la adjudicacion del contrato en los tiempos determinados y presupuestados. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | Realización de estudio de mercado y adecuada tasación de precios. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | FDLSC | En el proceso precontractual, desde la proyección del estudio previo, anexo técnico y demás documentos del proyecto. | Antes del cierre de ofertas | Aplicando el formato establecido en el anexo técnico, estudios previos y la presente matriz de riesgo. | Una Vez antes del inicio del proceso
5 | Contigencias por el contratista en la entrega de las áreas intervenidas en campo. | EJECUCIÓN | General | Interno | Retraso y /o incumplimiento de las metas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento permanente y solicitud al contratista de la trazabilidad del proceso así como la posible gestión de una prorroga. Suscripción de pólizas de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | A partir del momento en que se da inicio a las entregas y ejecución del contrato. | A partir del momento en que se concluye las entregas y ejecución del contrato. | Dentro del mismo tiempo de la afectación | Dentro del periodo de ocurrencia
6 | Retrasos en las intervenciones por labores que dependen de terceros | EJECUCIÓN | General | Interno | Retraso en el desarrollo de las acciones y cronogramas previstos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento permanente al avance de contrato. Gestión interinsitucional para apoyar al contratista en trámites o gestiones con terceros. Respuesta oportuna a imprevistos de las partes. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y FDLSC | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
7 | Imposibilidad de la intervención por factores sociales, intervención o resistencia de la comunidad. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retraso en el desarrollo de las acciones y cronogramas previstos. Situaciones de encuentro con la comunidad y disociaciones al respecto. Procesos legales. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100% | Selección de lugares de intervención con viabilidad técnica y mantenimiento de canales de comunicación abiertos a la comunidad de forma permanente. Contar con un profesional social de apoyo en las intervenciones y espacios de socializaciones a la comunidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista y FDLSC | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
8 | Afectaciones a la integridad o salud física de los operacios o terceros en el desarrollo de las obras o labores. | EJECUCIÓN | General | Interno | Demandas de terceros, procesos legales, suspensión del contrato y demoras en la ejecución. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Exigencia del cumplimiento del plan de riesgos laborales y uso de EPP. Cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social y salud. Pólizas de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista y FDLSC | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | SEMANAL Y MENSUAL.
9 | Demora en la radicación oportuna de los informes por parte del contratista | EJECUCIÓN | General | Interno | Inconvenientes en la ejecución presupuestal y seguimeinto de las labores convenidas. | 4 | 2 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Establecimiento y seguimiento de cronogramas. Requerimientos oportunos al contratista. | 4 | 2 | 6 | ALTO | SI | Contratista y FDLSC | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
10 | Fluctuación de los precios de los insumos y combustibles, desabasteciomiento de materia prima y especulación de precios. | EJECUCION | General | Interno | Retrasos en la ejecución del contrato, posible variación del mismo, imposibilidad del contratista para continuar con la ejecución del convenio, desequilibrio económico. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Revisión periódica del mercado en materia de fluctuación de precios | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
10 | incumplimiento normativo por entregar alimentos (refrigerios/almuerzos) sin el estricto control de la Resolución 2674 de 2013. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Posibles afectaciones a la salud de los participantes por enfermedades transmitidas por alimentos, intoxicaciones o contaminación de los productos suministrados; adopción de medidas sanitarias preventivas y aplicación de sanciones por parte de las autoridades competentes; incumplimiento de las obligaciones contractuales; necesidad de reposición de los alimentos y generación de costos adicionales; posibles reclamaciones por daños ocasionados y afectación de la imagen institucional de la Alcaldía Local, como consecuencia del incumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en la Resolución 2674 de 2013 y demás normativa aplicable. | 1 | 4 | 0 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Entrega de soportes de compra, procedencia y trazabilidad de los alimentos, cuando corresponda. Verificación de las condiciones sanitarias del proveedor y del establecimiento donde se preparan los alimentos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
10 | Desabastecimiento de insumos agrícolas, de papeleria y de ferreteria para el cumplimiento de actividades de entregas de insumos,kits etc. | EJECUCIÓN | General | Interno | Retrasos en la implementación y fortalecimiento de las huertas urbanas y periurbanas; interrupción de las actividades de siembra, mantenimiento y producción agrícola; incumplimiento del cronograma y de las metas contractuales; afectación al desarrollo de las iniciativas beneficiarias y a la participación comunitaria; posibles costos adicionales por adquisición y transporte de insumos; disminución de la productividad y pérdida de material vegetal, así como afectación al cumplimiento del objeto contractual y a la satisfacción de la población beneficiaria | 1 | 3 | 0 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | elaborar y presentar a la supervisión una programación de adquisición y entrega de los insumos agrícolas, de papelería y de ferretería requeridos para la ejecución de las actividades contractuales, verificando previamente su disponibilidad y tiempos de entrega. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
10 | Presencia de plagas y enfermedades en el material vegetal vivo | EJECUCIÓN | General | Interno | Afectación fitosanitaria de las plantas, disminución de su calidad y viabilidad, retraso en el establecimiento y desarrollo de las huertas urbanas y periurbanas, pérdida o mortalidad del material vegetal suministrado, propagación de plagas y enfermedades a los cultivos existentes, incremento de los costos de reposición y control fitosanitario, incumplimiento de las metas y obligaciones contractuales, y afectación a la sostenibilidad de las iniciativas agrícolas beneficiarias. | 1 | 2 | 0 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | el material vegetal suministrado cumpla con las condiciones de calidad y sanidad requeridas, mediante la adquisición a proveedores confiables y la verificación fitosanitaria previa a su entrega. Asimismo, deberá inspeccionar las plantas para identificar oportunamente la presencia de plagas, enfermedades o daños que puedan comprometer su viabilidad, y garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento, transporte y manipulación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | A partir del inicio del contrato | hasta su terminación y/o liquidación. | A través de los comités técnicos de avance mensual y mediante canales abiertos de comunicación permanente. | MENSUAL
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10