## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, LÚDICO–PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO, ELECTRODOMÉSTICOS Y DEMAS BIENES PARA LA DOTACION Y ATENCION DEL CENTRO AMAR, Y LA CASA DE LA JUVENTUD, LA CASA DE IGUALDAD, E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE LA LOCALI-DAD DE LA CANDELARIA
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Propuesta económica de un oferente con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Posibles reclamaciones del contratista por desequilibrio económico durante la ejecución contractual, con el fin de evitar pérdidas económicas. | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | FDLC - Contratista | Garantía de seriedad de la oferta. | Tiempo del cronograma del proceso de selección. | Seguimiento durante el proceso. | De acuerdo con la posibilidad de ocurrenci
2 | Demora en la entrega de las garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los estudios previos, pliego de condiciones y ficha técnica. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de satisfacer oportunamente la necesidad de la entidad. Incumplimiento de los requisitos de la etapa contractual. Falta de respaldo adecuado por parte de la aseguradora frente a los riesgos inherentes a la ejecución del contrato. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista deberá allegar las garantías contractuales dentro de los plazos y condiciones exigidos en los estudios previos y el contrato. El supervisor verificará su cumplimiento y, de presentarse incumplimientos en amparos, vigencias o valores, requerirá al contratista su corrección o ampliación dentro del plazo fijado para la aprobación de pólizas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista Supervisor | Fecha del acto de adjudicacion del contrato. | Fecha de acta de inicio. | Revisión de las garantias y polizas presentadas. | Permanentemente
3 | Deterioro o pérdida de los suministros por exposición a condiciones climáticas adversas durante su transporte o almacenamiento, previo a la entrega al Fondo de Desarrollo Local | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Posibles sobrecostos por la reposición de los suministros. Afectaciones en el cumplimiento del cronograma de actividades y jornadas previstas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Establecer un plan de contingencia frente a condiciones climáticas adversas durante el transporte o almacenamiento de los elementos, previo a su entrega al Fondo de Desarrollo Local, y definir nuevos tiempos de entrega cuando dichas condiciones afecten su cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | BAJO | No | Contratista | Fecha acta de inicio. | Acta de recibo a satisfacción. | Envío de reporte fotográfico por parte del contratista, evidenciando las condiciones de almacenamiento y bodegaje de los insumos a entregar | Permanentemente
4 | Incumplimiento de los plazos de entrega de los insumos de dotación pactados en el contrato. | Externo | GENERAL | Externo | Deficiencia o demora en la prestación del servicio | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Por parte del contratista realizar la compra oportuna y por parte del supervisor verificar la entrega e ingresos a almacen para entrega en los tiempos pactados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista Supervisor | En la respectiva etapa | En la respectiva etapa | Documentos e informes de la ejecución del contrato | Durante la ejecucion del contrato
5 | Elementos entregados al FDL de La Candelaria en mal estado o que no cumplan con los estandares de calidad y cantidad requeridos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Detrimento patrimonial. Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del contratista. Afectación de las pólizas de garantía suscritas para respaldar el cumplimiento del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Revision de los elementos previa elaboracion y entrega de los mismos. Solicitar muestras de los productos o elementos y solicitar garantia. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | FDLC - Contratista | Fecha acta de inicio. | Acta de recibo a satisfacción. | Revisión acciones y decisiones administrativas. | En el momneto de la entrega de la compra al almacen
6 | Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente a almacén y/o por su indebida custodia y protección. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Detrimentro patrimonial | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA/ FDLC | 50/50 | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | FDLC - Contratista | Fecha acta de inicio. | Acta de recibo a satisfacción. | Revisión perdiódica de las condiciones de almacenamiento de insumos en las instalaciones que para tal fin disponga la entidad | Permanentemente
7 | Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Variacion de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos en la ejecucion contractual. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompimiento del equilibrio economico. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA/ FDLC | 50/50 | Implementar mesas de trabajo entre el Fondo de Desarrollo Local y el contratista, orientadas a evaluar el impacto del cambio normativo y definir, de ser necesario, las modificaciones contractuales a que haya lugar. | 2 | 1 | 3 | BAJO | Si | FDLC - Contratista | Fecha acta de inicio. | Acta de recibo a satisfacción. | Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso. | Inmediatamente
8 | Desabastecimiento de los bienes, insumos y/o elementos objeto del suministro | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en el cumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA/ FDLC | 50/50 | Incluir en el contrato una cláusula de cumplimiento con cronograma detallado, que permita la sustitución del bien por uno de características técnicas equivalentes o superiores, previa aprobación del supervisor, en caso de desabastecimiento del elemento inicialmente pactado. | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | Contratista | Fecha acta de inicio. | Acta de recibo a satisfacció n. | Revisión acciones y decisiones administrativas. | Permanentemente
9 | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de la factura (correctamente diligenciada y firmada) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de generar el pago. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista inconveniente presupuestale. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | El contratista conocerá el cronograma de radicacion y cumplirá con los tiempos estipulados. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Contratista | Fecha acta de inicio. Fechas trámite de pago. | Acta de recibo a satisfacción. Informes a satisfacción. | Revisión descripción contractual del alcance de actividades. | Permanentemente
10 | Demora en tramite de adquisición de permisos para la entrega de los bienes o elementos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecucion del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista debe prever con anterioridad las condiciones de las entregas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Fecha acta de inicio. | Acta de recibo a satisfacción. | Revisión descripción contractual del alcance de actividades. | Permanentemente
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
FDLC
CONTRATISTA Y FDLC