## Hoja 1
ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO:
“0006 - RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.”.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Baja participación de Proponentes | Poca competencia en la oferta y/o proceso desierto | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Socialización del proceso de contratación con los posibles proveedores | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Entidad Estatal | Desde la planeación del Proceso de Contratación | A la firma del contrato | Revisando la participación | Permanente durante la etapa de selección
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo y /o lugar de entrega del bien y/o servicio | Indisponibilidad del bien y/o servicio requerido por la Entidad Compradora | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | En la redacción de los Documentos del Proceso / En la fecha de la adjudicación | Liquidación del contrato | Supervisión | Permanente
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas | Indisponibilidad del bien y/o servicio requerido por la Entidad Compradora | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión del supervisor en la entrega y estipulación de sanciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | En la redacción de los documentos del proceso. En la fecha de la adjudicación | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora | Supervisión | Permanente entre la adjudicación y la entrega del bien
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la atención de garantías o soporte | Posible denegación en la prestación del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Establecer procedimiento de soporte, apoyo jurídico aplicación póliza | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora | Fecha final Garantía establecida | Supervisión | Permanente
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | No se satisface la necesidad requerida por la entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión especificaciones técnicas ofertadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Inicio de ejecución | Fecha final del contrato | Supervisión | Permanente
6 | Especifico | Externo | Planeación | Económico | Cuando el contratista hace un mal cálculo de sus costos e incurre en perdidas | Aumento en costos de los productos o servicios a proveer | 2 | 3 | 5 | Alta | Contratista | Tomar las medidas necesarias para calcular los costos condiciones financieras de los recursos conseguidos: plazos, tasas, garantías, contragarantías, impuestos refinanciaciones, entre otros | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | En la fecha de la conformación oferta | En la fecha de pago del Bien | Revisando la oferta con todos los costos directos o indirectos | A la fecha presentación oferta y evaluación
7 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Cambios en la normatividad y en la fijación de las tarifas que soportan el valor de prestación del servicio | Invalidez de las condiciones pactadas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad / contratista | Acordar con los proveedores el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo. | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Entidad Estatal y el contratista | Desde el inicio y durante la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Verificación por parte del supervisor | Cuando sea requerido por el supervisor del contrato en la vigencia del contrato (diario, semanal, quincenal, mensual)
8 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Riesgos de orden público, huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas | Que no se puedan realizar las actividades requeridas por la entidad y en el tiempo requerido | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad / contratista | Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales / Acordar con el proveedor la prestación efectiva del servicio | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Entidad Estatal y el contratista | Desde el inicio y durante la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Verificación por parte del supervisor | Cuando sea requerido por el supervisor del contrato, en la vigencia del contrato. (Diario, semanal, quincenal, mensual)
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago oportuno y completo de aportes al sistema de seguridad social integral y a parafiscales. | Que el personal del contratista que trabaja en la ejecución del contrato no cuente con cobertura de prestaciones en el Sistema de Seguridad Social Integral. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Verificar que todo el personal que trabaja en la ejecución de la obra se encuentre afiliado al sistema de seguridad social integral, y al día en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, según corresponda. | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Entidad Estatal | Desde el inicio y durante la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Verificación por parte del supervisor | Cuando sea requerido por el supervisor del contrato, en la vigencia del contrato, para cada pago periódico, en la liquidación del contrato.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por el incremento en la TMR. | participación de Proponentes Posible denegación en la prestación del servicio o entrega del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Alta | Contratista | Tomar las medidas necesarias para calcular los costos condiciones financieras de los recursos conseguidos: plazos, tasas, garantías, contragarantías, impuestos refinanciaciones, entre otros | 2 | 2 | 4 | bajo | SI | Entidad Estatal | Desde el inicio y durante la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Verificación por parte del supervisor | Cuando sea requerido por el supervisor del contrato, en la vigencia del contrato, para cada pago periódico, en la liquidación del contrato.