## Cronograma-Menor Cuantía
Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura social - versión 1
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
| Actividad | Fecha | Lugar | Norma | SAMC-013-2026
| Publicación del aviso de convocatoria pública | 18 de Octubre de 2026 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad.
| Publicación estudios y documentos previos | 18 de Octubre de 2026 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | alcaldia@maripi-boyaca.gov.co
| Publicación del proyecto de pliego de condiciones | 18 de Octubre de 2026 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | Palacio Municipal Centro Carrera 5a No. 3-30 Maripi
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 23 de Octubre de 2026 a las 6:00 P.m. | SECOP I; alcaldia@maripi-boyaca.gov.co o en Palacio Municipal Centro Carrera 5a No. 3-30 Maripi, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación SAMC-013-2026 | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4. | www.maripi-boyaca.gov.co
| Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones | 26 de Octubre de 2026 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad.
| Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes | 23 de Octubre de 2026 a las 6:00 P.m. | [Enlace SECOP I] | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2.
[La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]
| Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección | 26 de Octubre de 2026 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad.
| Publicación del pliego de condiciones definitivo | 26 de Octubre de 2026 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad.
| Plazo para manifestación de interés | 28 de Octubre de 2026 6:00 p.m. | [Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I] [En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por SECOP I y la Entidad Estatal cuente con una plataforma o sistema tecnológico de información para realizar la manifestación de interés, deberá adaptar la presente sección.] | Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.
| Realización del sorteo | 28 de Octubre de 2026 6:10 p.m. | [La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados] | Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.
| Publicación de la lista de precalificados | 28 de Octubre de 2026 6:15 p.m. | [Enlace SECOP I] | Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.
| [Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional | 29 de Octubre de 2026 4:00 p.m. | Palacio Municipal Centro Carrera 5a No. 3-30 Maripi | A solicitud de solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones L. 80/93 art. 30.
| Presentación de observaciones al pliego de condiciones | 30 de Octubre de 2026 2:00 P.m | Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones. | Fecha definida por la Entidad.
| Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones | 30 de Octubre de 2026 4:00 P.m | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad.
| Plazo máximo para la expedición de Adendas | 30 de Octubre de 2026 5:00 P.m | [Enlace SECOP I] | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
| Fecha de cierre [presentación de ofertas] | 03 de Noviembre de 2026 a las 6:00 P.m. | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad.
| Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas | 04 de Noviembre de 2026 a las 6:00 P.m. | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad.
| Publicación del informe preliminar de evaluación | 04 de Noviembre de 2026 a las 6:00 P.m. | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad.
| Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | Desde: 05 de noviembre de 2026 Hasta: 09 de Noviembre de 2026 (fecha de finalización del traslado del informe de evaluación) | [Enlace SECOP I] | L. 1882/18 art. 1
| Publicación del informe final de evaluación de la oferta | 10 de Noviembre de 2026 | [Enlace SECOP I] | L. 1882/18 art. 1
| Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | 10 de Noviembre de 2026 | [Enlace SECOP I] | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
| Firma del contrato | DENTRO DE LOS 3 DÍAS LUEGO DE ADJUDICAR EL CONTRATO | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad.
| Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | DENTRO DE LOS 3 DÍAS LUEGO DE CELEBRAR EL CONTRATO | Palacio Municipal Centro Carrera 5a No. 3-30 Maripi | Fecha definida por la Entidad.
| Aprobación de garantías | DENTRO DE LOS 3 DÍAS LUEGO DE ENTREGA DE GARANTÍAS | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad.
[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]

## Festivos (hidden)
aguregue los festivos del año
Festivos Colombia
2015-01-01
2015-01-12
2015-03-23
2015-03-29
2015-04-02
2015-04-03
2015-04-05
2015-05-01
2015-05-18
2015-06-08
2015-06-15
2015-06-29
2015-07-20
2015-08-07
2015-08-17
2015-10-12
2015-11-02
2015-11-16
2015-12-08
2015-12-25
2016-01-01
2016-01-11
2016-03-20
2016-03-21
2016-03-24
2016-03-25
2016-03-27
2016-05-01
2016-05-09
2016-05-30
2016-06-06
2016-07-04
2016-07-20
2016-08-07
2016-08-15
2016-10-17
2016-11-07
2016-11-14
2016-12-08
2016-12-25
2017-01-09
2017-03-20
2017-04-13
2017-04-14
2017-05-01
2017-05-29
2017-06-19
2017-06-26
2017-07-03
2017-07-20
2017-08-07
2017-08-21
2017-10-16
2017-11-06
2017-11-13
2017-12-08
2017-12-25
2018-01-01
2018-01-08
2018-03-19
2018-03-29
2018-03-30
2018-05-01
2018-05-14
2018-06-04
2018-06-11
2018-07-02
2018-07-20
2018-08-07
2018-08-20
2018-10-15
2018-11-05
2018-11-12
2018-12-08
2018-12-25

## Laborales (hidden)
Agregue los dias laborales de lunes a viernes del año
Laborales
2016-01-04
2016-01-05
2016-01-06
2016-01-07
2016-01-08
2016-01-12
2016-01-13
2016-01-14
2016-01-15
2016-01-18
2016-01-19
2016-01-20
2016-01-21
2016-01-22
2016-01-25
2016-01-26
2016-01-27
2016-01-28
2016-01-29
2016-02-01
2016-02-02
2016-02-03
2016-02-04
2016-02-05
2016-02-08
2016-02-09
2016-02-10
2016-02-11
2016-02-12
2016-02-15
2016-02-16
2016-02-17
2016-02-18
2016-02-19
2016-02-22
2016-02-23
2016-02-24
2016-02-25
2016-02-26
2016-02-29
2016-03-01
2016-03-02
2016-03-03
2016-03-04
2016-03-07
2016-03-08
2016-03-09
2016-03-10
2016-03-11
2016-03-14
2016-03-15
2016-03-16
2016-03-17
2016-03-18
2016-03-22
2016-03-23
2016-03-28
2016-03-29
2016-03-30
2016-03-31
2016-04-01
2016-04-04
2016-04-05
2016-04-06
2016-04-07
2016-04-08
2016-04-11
2016-04-12
2016-04-13
2016-04-14
2016-04-15
2016-04-18
2016-04-19
2016-04-20
2016-04-21
2016-04-22
2016-04-25
2016-04-26
2016-04-27
2016-04-28
2016-04-29
2016-05-02
2016-05-03
2016-05-04
2016-05-05
2016-05-06
2016-05-10
2016-05-11
2016-05-12
2016-05-13
2016-05-16
2016-05-17
2016-05-18
2016-05-19
2016-05-20
2016-05-23
2016-05-24
2016-05-25
2016-05-26
2016-05-27
2016-05-31
2016-06-01
2016-06-02
2016-06-03
2016-06-07
2016-06-08
2016-06-09
2016-06-10
2016-06-13
2016-06-14
2016-06-15
2016-06-16
2016-06-17
2016-06-20
2016-06-21
2016-06-22
2016-06-23
2016-06-24
2016-06-27
2016-06-28
2016-06-29
2016-06-30
2016-07-01
2016-07-05
2016-07-06
2016-07-07
2016-07-08
2016-07-11
2016-07-12
2016-07-13
2016-07-14
2016-07-15
2016-07-18
2016-07-19
2016-07-21
2016-07-22
2016-07-25
2016-07-26
2016-07-27
2016-07-28
2016-07-29
2016-08-01
2016-08-02
2016-08-03
2016-08-04
2016-08-05
2016-08-08
2016-08-09
2016-08-10
2016-08-11
2016-08-12
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-18
2016-08-19
2016-08-22
2016-08-23
2016-08-24
2016-08-25
2016-08-26
2016-08-29
2016-08-30
2016-08-31
2016-09-01
2016-09-02
2016-09-05
2016-09-06
2016-09-07
2016-09-08
2016-09-09
2016-09-12
2016-09-13
2016-09-14
2016-09-15
2016-09-16
2016-09-19
2016-09-20
2016-09-21
2016-09-22
2016-09-23
2016-09-26
2016-09-27
2016-09-28
2016-09-29
2016-09-30
2016-10-03
2016-10-04
2016-10-05
2016-10-06
2016-10-07
2016-10-10
2016-10-11
2016-10-12
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-18
2016-10-19
2016-10-20
2016-10-21
2016-10-24
2016-10-25
2016-10-26
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-31
2016-11-01
2016-11-02
2016-11-03
2016-11-04
2016-11-08
2016-11-09
2016-11-10
2016-11-11
2016-11-15
2016-11-16
2016-11-17
2016-11-18
2016-11-21
2016-11-22
2016-11-23
2016-11-24
2016-11-25
2016-11-28
2016-11-29
2016-11-30
2016-12-01
2016-12-02
2016-12-05
2016-12-06
2016-12-07
2016-12-09
2016-12-12
2016-12-13
2016-12-14
2016-12-15
2016-12-16
2016-12-19
2016-12-20
2016-12-21
2016-12-22
2016-12-23
2016-12-26
2016-12-27
2016-12-28
2016-12-29
2016-12-30
2017-01-02
2017-01-03
2017-01-04
2017-01-05
2017-01-06
2017-01-10
2017-01-11
2017-01-12
2017-01-13
2017-01-16
2017-01-17
2017-01-18
2017-01-19
2017-01-20
2017-01-23
2017-01-24
2017-01-25
2017-01-26
2017-01-27
2017-01-30
2017-01-31
2017-02-01
2017-02-02
2017-02-03
2017-02-06
2017-02-07
2017-02-08
2017-02-09
2017-02-10
2017-02-01
2017-02-02
2017-02-03
2017-02-06
2017-02-07
2017-02-08
2017-02-09
2017-02-10
2017-02-13
2017-02-14
2017-02-15
2017-02-16
2017-02-17
2017-02-20
2017-02-21
2017-02-22
2017-02-23
2017-02-24
2017-02-27
2017-02-28
2017-03-01
2017-03-02
2017-03-03
2017-03-06
2017-03-07
2017-03-08
2017-03-09
2017-03-10
2017-03-13
2017-03-14
2017-03-15
2017-03-16
2017-03-17
2017-03-21
2017-03-22
2017-03-23
2017-03-24
2017-03-27
2017-03-28
2017-03-29
2017-03-30
2017-03-31
2017-04-03
2017-04-04
2017-04-05
2017-04-06
2017-04-07
2017-04-10
2017-04-11
2017-04-12
2017-04-17
2017-04-18
2017-04-19
2017-04-20
2017-04-21
2017-04-24
2017-04-25
2017-04-26
2017-04-27
2017-04-28
2017-05-02
2017-05-03
2017-05-04
2017-05-05
2017-05-08
2017-05-09
2017-05-10
2017-05-11
2017-05-12
2017-05-15
2017-05-16
2017-05-17
2017-05-18
2017-05-19
2017-05-22
2017-05-23
2017-05-24
2017-05-25
2017-05-26
2017-05-30
2017-05-31
2017-06-01
2017-06-02
2017-06-05
2017-06-06
2017-06-07
2017-06-08
2017-06-09
2017-06-12
2017-06-13
2017-06-14
2017-06-15
2017-06-16
2017-06-20
2017-06-21
2017-06-22
2017-06-23
2017-06-27
2017-06-28
2017-06-29
2017-06-30
2017-07-04
2017-07-05
2017-07-06
2017-07-07
2017-07-10
2017-07-11
2017-07-12
2017-07-13
2017-07-14
2017-07-17
2017-07-18
2017-07-19
2017-07-21
2017-07-24
2017-07-25
2017-07-26
2017-07-27
2017-07-28
2017-07-31
2017-08-01
2017-08-02
2017-08-03
2017-08-04
2017-08-08
2017-08-09
2017-08-10
2017-08-11
2017-08-14
2017-08-15
2017-08-16
2017-08-17
2017-08-18
2017-08-22
2017-08-23
2017-08-24
2017-08-25
2017-08-28
2017-08-29
2017-08-30
2017-08-31
2017-09-01
2017-09-04
2017-09-05
2017-09-06
2017-09-07
2017-09-08
2017-09-11
2017-09-12
2017-09-13
2017-09-14
2017-09-15
2017-09-18
2017-09-19
2017-09-20
2017-09-21
2017-09-22
2017-09-25
2017-09-26
2017-09-27
2017-09-28
2017-09-29
2017-10-02
2017-10-03
2017-10-04
2017-10-05
2017-10-06
2017-10-09
2017-10-10
2017-10-11
2017-10-12
2017-10-13
2017-10-17
2017-10-18
2017-10-19
2017-10-20
2017-10-23
2017-10-24
2017-10-25
2017-10-26
2017-10-27
2017-10-30
2017-10-31
2017-11-01
2017-11-02
2017-11-03
2017-11-07
2017-11-08
2017-11-09
2017-11-10
2017-11-14
2017-11-15
2017-11-16
2017-11-17
2017-11-20
2017-11-21
2017-11-22
2017-11-23
2017-11-24
2017-11-27
2017-11-28
2017-11-29
2017-11-30
2017-12-01
2017-12-04
2017-12-05
2017-12-06
2017-12-07
2017-12-11
2017-12-12
2017-12-13
2017-12-14
2017-12-15
2017-12-18
2017-12-19
2017-12-20
2017-12-21
2017-12-22
2017-12-26
2017-12-27
2017-12-28
2017-12-29
2017-12-30
2017-12-31
2018-01-02
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-05
2018-01-06
2018-01-07
2018-01-09
2018-01-10
2018-01-11
2018-01-12
2018-01-13
2018-01-14
2018-01-15
2018-01-16
2018-01-17
2018-01-18
2018-01-19
2018-01-20
2018-01-21
2018-01-22
2018-01-23
2018-01-24
2018-01-25
2018-01-26
2018-01-27
2018-01-28
2018-01-29
2018-01-30
2018-01-31
2018-02-01
2018-02-02
2018-02-03
2018-02-04
2018-02-05
2018-02-06
2018-02-07
2018-02-08
2018-02-09
2018-02-10
2018-02-11
2018-02-12
2018-02-13
2018-02-14
2018-02-15
2018-02-16
2018-02-17
2018-02-18
2018-02-19
2018-02-20
2018-02-21
2018-02-22
2018-02-23
2018-02-24
2018-02-25
2018-02-26
2018-02-27
2018-02-28
2018-03-01
2018-03-02
2018-03-03
2018-03-04
2018-03-05
2018-03-06
2018-03-07
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-10
2018-03-11
2018-03-12
2018-03-13
2018-03-14
2018-03-15
2018-03-16
2018-03-17
2018-03-18
2018-03-20
2018-03-21
2018-03-22
2018-03-23
2018-03-24
2018-03-25
2018-03-26
2018-03-27
2018-03-28
2018-03-31
2018-04-01
2018-04-02
2018-04-03
2018-04-04
2018-04-05
2018-04-06
2018-04-07
2018-04-08
2018-04-09
2018-04-10
2018-04-11
2018-04-12
2018-04-13
2018-04-14
2018-04-15
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-18
2018-04-19
2018-04-20
2018-04-21
2018-04-22
2018-04-23
2018-04-24
2018-04-25
2018-04-26
2018-04-27
2018-04-28
2018-04-29
2018-04-30
2018-05-02
2018-05-03
2018-05-04
2018-05-05
2018-05-06
2018-05-07
2018-05-08
2018-05-09
2018-05-10
2018-05-11
2018-05-12
2018-05-13
2018-05-15
2018-05-16
2018-05-17
2018-05-18
2018-05-19
2018-05-20
2018-05-21
2018-05-22
2018-05-23
2018-05-24
2018-05-25
2018-05-26
2018-05-27
2018-05-28
2018-05-29
2018-05-30
2018-05-31
2018-06-01
2018-06-02
2018-06-03
2018-06-05
2018-06-06
2018-06-07
2018-06-08
2018-06-09
2018-06-10
2018-06-12
2018-06-13
2018-06-14
2018-06-15
2018-06-16
2018-06-17
2018-06-18
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-22
2018-06-23
2018-06-24
2018-06-25
2018-06-26
2018-06-27
2018-06-28
2018-06-29
2018-06-30
2018-07-01
2018-07-03
2018-07-04
2018-07-05
2018-07-06
2018-07-07
2018-07-08
2018-07-09
2018-07-10
2018-07-11
2018-07-12
2018-07-13
2018-07-14
2018-07-15
2018-07-16
2018-07-17
2018-07-18
2018-07-19
2018-07-21
2018-07-22
2018-07-23
2018-07-24
2018-07-25
2018-07-26
2018-07-27
2018-07-28
2018-07-29
2018-07-30
2018-07-31
2018-08-01
2018-08-02
2018-08-03
2018-08-04
2018-08-05
2018-08-06
2018-08-08
2018-08-09
2018-08-10
2018-08-11
2018-08-12
2018-08-13
2018-08-14
2018-08-15
2018-08-16
2018-08-17
2018-08-18
2018-08-19
2018-08-21
2018-08-22
2018-08-23
2018-08-24
2018-08-25
2018-08-26
2018-08-27
2018-08-28
2018-08-29
2018-08-30
2018-08-31
2018-09-01
2018-09-02
2018-09-03
2018-09-04
2018-09-05
2018-09-06
2018-09-07
2018-09-08
2018-09-09
2018-09-10
2018-09-11
2018-09-12
2018-09-13
2018-09-14
2018-09-15
2018-09-16
2018-09-17
2018-09-18
2018-09-19
2018-09-20
2018-09-21
2018-09-22
2018-09-23
2018-09-24
2018-09-25
2018-09-26
2018-09-27
2018-09-28
2018-09-29
2018-09-30
2018-10-01
2018-10-02
2018-10-03
2018-10-04
2018-10-05
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-08
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-19
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-22
2018-10-23
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-27
2018-10-28
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-06
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-21
2018-11-22
2018-11-23
2018-11-24
2018-11-25
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-28
2018-11-29
2018-11-30
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-05
2018-12-06
2018-12-07
2018-12-09
2018-12-10
2018-12-11
2018-12-12
2018-12-13
2018-12-14
2018-12-15
2018-12-16
2018-12-17
2018-12-18
2018-12-19
2018-12-20
2018-12-21
2018-12-22
2018-12-23
2018-12-24
2018-12-26
2018-12-27
2018-12-28
2018-12-29
2018-12-30
2018-12-31