## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: “PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIONES COMUNALES Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES EN EL MARCO DEL PROYECTO 2716”.
Partícipes del Proceso de Contratación: Profesionales de Planeación, Contratación, Presupuesto - Financiera y Despacho Alcalde Local, IDPAC con los criterios de viabilidad como sector
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Organizaciones Sociales, Instancias de Participación Propiedad Horizontal, JAC y comunidad en general de Localidad de Mártires
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: Localidad de los Martires
Entorno socio ambiental: Si aplican
Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para el destino final de algunos repuestos que se retiran cuando se hace mantenimiento correctivo al sistema. La Alcaldía Local de los Martires, cumple la normatividad ambiental, mejora continuamente sus procesos para liderar, prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos naturales y del medio ambiente, siendo modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública. En consecuencia, la Entidad desarrolla los lineamientos sectoriales contenidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-, que se concreta a través de los Programas de Gestión en Residuos, Agua, Energía, Condiciones Internas, Buenas Prácticas y Gestión Contractual. Dichos Programas están sujetos al mejoramiento continuo, por parte de la Entidad, para el beneficio general.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Componente de Mujer, IDPAC con los criterios de viabilidad, Federecion Distrital de Juantas de Acción Comunal, Instancias de Participación, Organizaciones sociales proyectos dodne se desarolle participación incidente y demás políticas públicas orientadas por el Distrito.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Se escogio mediante la modalidad de selección denominada: Constitución Política de 1991. • Constitución Política de 1991 • Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” • Ley 388 de 1997. “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”. • Ley 1150 de 2007. “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. • Decreto 1227 de 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto- ley 1567 de 1998. • Decreto 1082 de 2015. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: En en Fondo de Desarrollo Local de Los Martires se identifica que se han desarollado dos contratos el 214-2023 con Dirección y Gestión de Proyectos y el Convenio 345-2024 suscrito con Kluster Latam, con quienes de desarollaron actividades de particpación incidente con JAC, Organizaciones Sociales, Instancias de Participación y comunidad en general.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
Errores involuntarios en los Estudios Previos, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previos. |  | General | Interno | Operacionales
Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Reclamaciones por falta de pago de los contratistas vinculados a las actividades del convenio |  | Especifico | Externo | Economicos
Accidentes, contingencia, emergencias, perjuicios y/o siniestros presentados en las actividades de formación y en espacio publico |  | Especifico | Externo | Economicos
Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los eventos y espacios desarrollados a la interperie y por fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local de los Martires |  | Especifico | Externo | Economicos
Intoxicaciones y/o enfermedades producidas por el consumo de alimentos contemplados en el proyecto |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los productos contemplados para cada actividad |  | General | Externo | Operacionales
Imposibilidad de tramitar los permisos para el desarrollo de actividades en espacio publico proyectadas por el proyecto |  | Especifico | Externo | Operacionales
Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  | General | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
No ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas en los documentos precontractuales y contracatuales |  | General | Externo | Operacionales
No suministrar los elementos y materiales requeridos para la ejecicón de las actividades |  | General | Externo | Operacionales
Mal estado de los espacios y lugares donde se van a desarrollas las actividades |  | General | Externo | Operacionales
No vincular la totalidad de participantes a cada una de las actividades establecidas en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
¿A quien se le asigna?
FDLM
Contratista y FDLM
Contratista
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo
Oferente
Oferentes y FDLM

## EVALUACION
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIONES COMUNALES Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES EN EL MARCO DEL PROYECTO 2716”.
| CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
| ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
1 | SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | 1. Afectación de los principios de transparencia, selección objetiva y libre competencia. 2.. Sobreprecios y pérdida de recursos públicos - inflar artificialmente los costo. 3. Demoras administrativas por investigación y verificación de ofertas. 4. Sanciones administrativas, penales, fiscales según la legislación aplicable. | 1 | 2 | 3 | BAJO
#REF! | SELECCIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | 1. Retrasos en el perfeccionamiento del contrato. 2. Riesgo de modificaciones o ajustes en la adjudicación. 3.Reestructuración del cronograma e inicio de la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO
#REF! | EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | 1. Desequilibrio económico del contrato. 2. Incremento de los costos de ejecución. 3. Necesidad de modificar el contrato. 4.Disminución en la calidad de los bienes o servicios. 5.Riesgo de incumplimiento del contratista. 6.Retrasos en el cronograma de ejecución | 3 | 2 | 5 | MEDIO
#REF! | EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Imposibilidad o afectación en el desarrollo de las especificaciones técnicas previstas en el contrato, impactando negativamente el cumplimiento de los resultados y objetivos esperados | 2 | 2 | 4 | BAJO
#REF! | EJECUCIÓN | Accidentes, contingencia, emergencias, perjuicios y/o siniestros presentados en las actividades de formación y en espacio publico |  |  |  | 1. Lesiones, afectaciones a la integridad de las personas participantes, formadores o terceros 2. Suspensión temporal o definitiva de las actividades. 3.Generación de responsabilidades civiles, contractuales o extracontractuales. 4.Posibles sanciones o investigaciones por incumplimiento de normas de seguridad. 5.Incremento de costos por atención de emergencias, indemnizaciones o medidas correctivas. 6. Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
#REF! | EJECUCIÓN | Intoxicaciones y/o enfermedades producidas por el consumo de alimentos contemplados en el proyecto |  |  |  | 1. Afectaciones a la salud de los participantes, formadores o terceros 2. Posibles sanciones por incumplimiento de normas sanitarias y de manipulación de alimentos. 3.Incremento de costos por atención médica, contingencias o indemnizaciones. 4.Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato. 5.Afectación de la imagen y reputación del FLM y del contratista. | 2 | 2 | 4 | BAJO
#REF! | EJECUCIÓN | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  |  |  | 1. Suspensión temporal de actividades. 2. Incumplimiento de cronograma. 3. Requerimientos y planes de mejora 4. Posible afectación de las garantías contractuales. 5.Riesgo de terminación o imcuplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO
#REF! | EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | 1. Suspensión temporal de actividades y reprogramación de las mismas. 2. Incumplimiento de cronograma. 3. Daños o pérdida de materiales de elemetos o insumos para el dearrollo de las acciones. 4. Riesgos para la seguridad de los participantes y del equipo de trabajo.. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
| EJECUCIÓN | No ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas en los documentos precontractuales y contracatuales |  |  |  | 1. Necesidad de realizar cambios o ajustes inmediatos. 2. Realizar requerimiento o posibles procesos de incumplimiento contractual. 3.Desarrollar nuevamente las actividades de acuerdo a las especificaciones de cada actividad y el contratista debe asumir su costo | 2 | 3 | 5 | MEDIO
| EJECUCIÓN | No suministrar los elementos y materiales requeridos para la ejecicón de las actividades |  |  |  | 1. Retrasos y suspensión de las actividades programadas. 2. Incumplimiento del cronograma de activiades establecido. 3. Afectación en la asistencia y participación de los beneficiarios | 3 | 3 | 6 | ALTO
| EJECUCIÓN | Mal estado de los espacios y lugares donde se van a desarrollas las actividades |  |  |  | 1. Suspensión, retraso o reprogramación de las actividades programadas. 2.Riesgo de accidentes o incidentes durante el desarrollo de las actividades. 3. Deterioro o daños en equipos, materiales o elementos utilizados durante la ejecución de las actividades | 1 | 2 | 3 | BAJO
| EJECUCIÓN | No vincular la totalidad de participantes a cada una de las actividades establecidas en el contrato |  |  |  | 1.Necesidad de reprogramar o reforzar procesos de convocatoria y vinculación de participantes. 2. Incumplimiento de las metas definidas en el contrato. 3.Posible incumplimiento y liberación de los recursos no ejecutados | 2 | 3 | 5 | MEDIO
#REF! | EJECUCIÓN | Reclamaciones por falta de pago de los contratistas vinculados a las actividades del convenio |  |  |  | 1. Retraso en ejecución de actividades. 2. Derechos de petición y Tulelas ante el Fondo de Desarrollo Local. 3. Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO
| Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
|  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIONES COMUNALES Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES EN EL MARCO DEL PROYECTO 2716”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Garantizar la transparencia del proceso mediante requisitos claros, no restrictivos y promover la pluralidad de oferentes. Realizar seguimiento y análisis a la presentación de orfetas de los proponentes que permitan identificar posibles confabulaciones. En caso de evidenciarse conductas sospechosas, se deberá poner en conocimiento de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Equipo evaluador FDLM | Mayo | Julio | Verificando que el valor de ofertas económicas del oferentes no sean más altas que el estudio de mercado | Etapa de selección
SELECCIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Realizar una revisión rigurosa y detallada de los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en los documentos precontractuales, verificando el cumplimiento integral de las condiciones exigidas por parte de los oferentes. Asimismo, garantizar que la evaluación se soporte en criterios objetivos, con la debida trazabilidad y respaldo documental, que permita sustentar adecuadamente los resultados y minimizar el riesgo de reclamaciones |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | Equipo evaluador FDLM | Junio | Agosto | verificación constante al SECOP II, para revisar si los oferantes han realizado observaciones al proceso y revisión de los documentos precontractuales de acuerdo a la observación del tercero | Estapa de contratación
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Elaborar Estudio de Mercado mediante el análisis de múltiples cotizaciones actualizadas al mes de formulación y verificación de precios en diferentes fuentes del sector. Documentar el análisis con soportes que permitan establecer un presupuesto realista y acorde con las condiciones actuales del mercado. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Formulador FDLM | Junio | Diciembre | Haciendo verificación constante al SECOP II, para revisar si los oferantes han realizado observaciones al proceso | Estapa de contratación
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Realizar seguimiento periódico a variables macroeconómicas que puedan afectar la operación logística del contrato, tales como inflación y la variación de precios de insumos. Asimismo, implementar medidas de planeación anticipada y programación de actividades que permitan minimizar afectaciones operativas y financieras. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Agosto | Diciembre | Monitoreo permanente de la situación y contexto del país, ciudad, localidad en aspectos sociales, políticos, económicos de acuerdo con las actividades previstas en el contrato, gestionando su ejecución en el momento en que las condiciones seam las mas adecuadas. | Diario
EJECUCIÓN | Accidentes, contingencia, emergencias, perjuicios y/o siniestros presentados en las actividades de formación y en espacio publico |  | Implementar protocolos de seguridad para el desarrollo de las actividades, incluyendo la identificación de riesgos en espacios públicos, señalización, control de aforo y medidas preventivas. Asimismo, exigir la constitución de pólizas de responsabilidad civil y demás garantías requeridas, contar con planes de emergencia y atención de contingencia. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Contratista, Supervisor y apoyo a la Supervisión del FDLM | Agosto | Diciembre | Seguimiento del cronograma estipulado y verificación en medios de comunicación y fuentes oficiales de situaciones de orden público | Semanal de acuerdo con el cronograma del contrato
EJECUCIÓN | Intoxicaciones y/o enfermedades producidas por el consumo de alimentos contemplados en el proyecto |  | Exigir al contratista que los proveedores de alimentos cumplan con las normas sanitarias vigentes y cuenten con certificaciones en manipulación de alimentos. Verificar las condiciones de cadena de frío, fechas de vencimiento y certificados sanitarios de proveedores; supervisión durante la entrega y consumo de alimentos |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Agosto | Diciembre | Acompñamiento y revisión de los alimentos entregados en cada actividad | De acuerdo con el cronograma del contrato
EJECUCIÓN | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo |  | Prever en la planeación de las acciones territoriales fechas que no coincidan con eventos que impidan su ejecución. En caso de materializarse el riesgo, suspender temporalmente las actividades, informar a la supervisión y /o apoyo a la supervisión, evaluar las condiciones del entorno y reprogramar las actividades |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista, Supervisor y apoyo a la Supervisión del FDLM | Agosto | Diciembre | Seguimiento del cronograma estipulado y verificación en medios de comunicación y fuentes oficiales de situaciones de orden público | Semanal de acuerdo con el cronograma del contrato
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Hacer seguimiento permanente a la normatividad aplicable para anticipar posibles nuevos trámites o permisos, gestionar oportunamente las autorizaciones requeridas ante las autoridades competentes, y ajustar la planeación y el cronograma de ejecución cuando se presenten cambios. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista, Supervisor y apoyo a la Supervisión del FDLM | Agosto | Diciembre | Solicitar al operador gestionar los permisos con la debida anticipación, de manera que se puedan realizar ajustes o anexar documentación adicional antes de la programación de actividades, evitando afectaciones en el cronograma | De acuerdo con el cronograma del contrato
EJECUCIÓN | No ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas en los documentos precontractuales y contracatuales |  | Realizar seguimiento permanente por parte de la apoyo a la supervisión del contrato, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones y actividades establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, así como la entrega de soportes y evidencias de ejecución. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Agosto | Diciembre | Revión de las metodologìas de cada actividad contra el aenxo téncio y acompñar las activiades territoriales | De acuerdo con el cronograma del contrato
EJECUCIÓN | No suministrar los elementos y materiales requeridos para la ejecicón de las actividades |  | Exigir al contratista cronograma y entrega oportuna de los elementos y materiales requeridos para cada actividad, realizando verificación previa por parte de la apoyo a la supervisión antes de su ejecución. Sin chequeo de elementos no se comfirma la ejeución de la actividad |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Agosto | Diciembre | Verificación e ingreso almacén de los elementos e insumos minimo cinco días antes de la realización de la actividad. | De acuerdo con el cronograma del contrato
EJECUCIÓN | Mal estado de los espacios y lugares donde se van a desarrollas las actividades |  | Verificar previamente las condiciones físicas, de seguridad y funcionamiento de los espacios donde se desarrollarán las actividades, con el fin de garantizar su adecuada ejecución. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Agosto | Diciembre | Hacer visita previa a los espacios donde se va desarollar las activiades | De acuerdo con el cronograma del contrato
EJECUCIÓN | No vincular la totalidad de participantes a cada una de las actividades establecidas en el contrato |  | Hacer seguimiento a las personas inscritas frente a las que deben ser beneficiadas, control a la participación de los beneficiarios durante la ejecución de las actividades. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista, Supervisor y apoyo a la Supervisión del FDLM | Agosto | Diciembre | Acompñamiento a las actividades territoriales y revisión de listados asistencia | Mensual
EJECUCIÓN | Reclamaciones por falta de pago de los contratistas vinculados a las actividades del convenio |  | Realizar seguimiento permanente a los pagos del talento humano vinculado al contrato y establecer en las obligaciones específicas la exigencia de efectuar los pagos de manera oportuna, así como la presentación de los respectivos paz y salvo de cada una de las personas contratadas. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Contratista, Supervisor y apoyo a la Supervisión del FDLM | Agosto | Diciembre | Requerir al contratista por el no pago de honorarios al talento humano solicitando el desembolso inmediato | De acuerdo con el cronograma del contrato
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIONES COMUNALES Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES EN EL MARCO DEL PROYECTO 2716”.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | 1. Afectación de los principios de transparencia, selección objetiva y libre competencia. 2.. Sobreprecios y pérdida de recursos públicos - inflar artificialmente los costo. 3. Demoras administrativas por investigación y verificación de ofertas. 4. Sanciones administrativas, penales, fiscales según la legislación aplicable. | 1 | 2 | 3 | BAJO | FDLM | 100 | Garantizar la transparencia del proceso mediante requisitos claros, no restrictivos y promover la pluralidad de oferentes. Realizar seguimiento y análisis a la presentación de orfetas de los proponentes que permitan identificar posibles confabulaciones. En caso de evidenciarse conductas sospechosas, se deberá poner en conocimiento de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Equipo evaluador FDLM | Mayo | Julio | Verificando que el valor de ofertas económicas del oferentes no sean más altas que el estudio de mercado | Etapa de selección
2 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Retrasos en el perfeccionamiento del contrato. 2. Riesgo de modificaciones o ajustes en la adjudicación. 3.Reestructuración del cronograma e inicio de la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Oferentes y FDLM | 50-50 | Realizar una revisión rigurosa y detallada de los requisitos habilitantes y ponderables establecidos en los documentos precontractuales, verificando el cumplimiento integral de las condiciones exigidas por parte de los oferentes. Asimismo, garantizar que la evaluación se soporte en criterios objetivos, con la debida trazabilidad y respaldo documental, que permita sustentar adecuadamente los resultados y minimizar el riesgo de reclamaciones | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | Equipo evaluador FDLM | Junio | Agosto | verificación constante al SECOP II, para revisar si los oferantes han realizado observaciones al proceso y revisión de los documentos precontractuales de acuerdo a la observación del tercero | Estapa de contratación
3 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Desequilibrio económico del contrato. 2. Incremento de los costos de ejecución. 3. Necesidad de modificar el contrato. 4.Disminución en la calidad de los bienes o servicios. 5.Riesgo de incumplimiento del contratista. 6.Retrasos en el cronograma de ejecución | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista y FDLM | 50 - 50 | Elaborar Estudio de Mercado mediante el análisis de múltiples cotizaciones actualizadas al mes de formulación y verificación de precios en diferentes fuentes del sector. Documentar el análisis con soportes que permitan establecer un presupuesto realista y acorde con las condiciones actuales del mercado. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Formulador FDLM | Junio | Diciembre | Haciendo verificación constante al SECOP II, para revisar si los oferantes han realizado observaciones al proceso | Estapa de contratación
4 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Imposibilidad o afectación en el desarrollo de las especificaciones técnicas previstas en el contrato, impactando negativamente el cumplimiento de los resultados y objetivos esperados | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | 100 | Realizar seguimiento periódico a variables macroeconómicas que puedan afectar la operación logística del contrato, tales como inflación y la variación de precios de insumos. Asimismo, implementar medidas de planeación anticipada y programación de actividades que permitan minimizar afectaciones operativas y financieras. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Agosto | Diciembre | Monitoreo permanente de la situación y contexto del país, ciudad, localidad en aspectos sociales, políticos, económicos de acuerdo con las actividades previstas en el contrato, gestionando su ejecución en el momento en que las condiciones seam las mas adecuadas. | Diario
5 | Accidentes, contingencia, emergencias, perjuicios y/o siniestros presentados en las actividades de formación y en espacio publico | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Lesiones, afectaciones a la integridad de las personas participantes, formadores o terceros 2. Suspensión temporal o definitiva de las actividades. 3.Generación de responsabilidades civiles, contractuales o extracontractuales. 4.Posibles sanciones o investigaciones por incumplimiento de normas de seguridad. 5.Incremento de costos por atención de emergencias, indemnizaciones o medidas correctivas. 6. Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato. | 4 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista y FDLM | 50 - 50 | Implementar protocolos de seguridad para el desarrollo de las actividades, incluyendo la identificación de riesgos en espacios públicos, señalización, control de aforo y medidas preventivas. Asimismo, exigir la constitución de pólizas de responsabilidad civil y demás garantías requeridas, contar con planes de emergencia y atención de contingencia. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Contratista, Supervisor y apoyo a la Supervisión del FDLM | Agosto | Diciembre | Seguimiento del cronograma estipulado y verificación en medios de comunicación y fuentes oficiales de situaciones de orden público | Semanal de acuerdo con el cronograma del contrato
6 | Intoxicaciones y/o enfermedades producidas por el consumo de alimentos contemplados en el proyecto | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Afectaciones a la salud de los participantes, formadores o terceros 2. Posibles sanciones por incumplimiento de normas sanitarias y de manipulación de alimentos. 3.Incremento de costos por atención médica, contingencias o indemnizaciones. 4.Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato. 5.Afectación de la imagen y reputación del FLM y del contratista. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista y FDLM | 50 - 50 | Exigir al contratista que los proveedores de alimentos cumplan con las normas sanitarias vigentes y cuenten con certificaciones en manipulación de alimentos. Verificar las condiciones de cadena de frío, fechas de vencimiento y certificados sanitarios de proveedores; supervisión durante la entrega y consumo de alimentos | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Agosto | Diciembre | Acompñamiento y revisión de los alimentos entregados en cada actividad | De acuerdo con el cronograma del contrato
7 | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo en campo | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Suspensión temporal de actividades. 2. Incumplimiento de cronograma. 3. Requerimientos y planes de mejora 4. Posible afectación de las garantías contractuales. 5.Riesgo de terminación o imcuplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | 100 | Prever en la planeación de las acciones territoriales fechas que no coincidan con eventos que impidan su ejecución. En caso de materializarse el riesgo, suspender temporalmente las actividades, informar a la supervisión y /o apoyo a la supervisión, evaluar las condiciones del entorno y reprogramar las actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista, Supervisor y apoyo a la Supervisión del FDLM | Agosto | Diciembre | Seguimiento del cronograma estipulado y verificación en medios de comunicación y fuentes oficiales de situaciones de orden público | Semanal de acuerdo con el cronograma del contrato
8 | No ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas en los documentos precontractuales y contracatuales | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Necesidad de realizar cambios o ajustes inmediatos. 2. Realizar requerimiento o posibles procesos de incumplimiento contractual. 3.Desarrollar nuevamente las actividades de acuerdo a las especificaciones de cada actividad y el contratista debe asumir su costo | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista y FDLM | 50 -50 | Realizar seguimiento permanente por parte de la apoyo a la supervisión del contrato, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones y actividades establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, así como la entrega de soportes y evidencias de ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Agosto | Diciembre | Revión de las metodologìas de cada actividad contra el aenxo téncio y acompñar las activiades territoriales | De acuerdo con el cronograma del contrato
9 | No suministrar los elementos y materiales requeridos para la ejecicón de las actividades | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Retrasos y suspensión de las actividades programadas. 2. Incumplimiento del cronograma de activiades establecido. 3. Afectación en la asistencia y participación de los beneficiarios | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista y FDLM | 50 -50 | Exigir al contratista cronograma y entrega oportuna de los elementos y materiales requeridos para cada actividad, realizando verificación previa por parte de la apoyo a la supervisión antes de su ejecución. Sin chequeo de elementos no se comfirma la ejeución de la actividad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Agosto | Diciembre | Verificación e ingreso almacén de los elementos e insumos minimo cinco días antes de la realización de la actividad. | De acuerdo con el cronograma del contrato
10 | Mal estado de los espacios y lugares donde se van a desarrollas las actividades | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Suspensión, retraso o reprogramación de las actividades programadas. 2.Riesgo de accidentes o incidentes durante el desarrollo de las actividades. 3. Deterioro o daños en equipos, materiales o elementos utilizados durante la ejecución de las actividades | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista y FDLM | 50 -50 | Verificar previamente las condiciones físicas, de seguridad y funcionamiento de los espacios donde se desarrollarán las actividades, con el fin de garantizar su adecuada ejecución. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Agosto | Diciembre | Hacer visita previa a los espacios donde se va desarollar las activiades | De acuerdo con el cronograma del contrato
11 | No vincular la totalidad de participantes a cada una de las actividades establecidas en el contrato | EJECUCIÓN | General | Interno | 1.Necesidad de reprogramar o reforzar procesos de convocatoria y vinculación de participantes. 2. Incumplimiento de las metas definidas en el contrato. 3.Posible incumplimiento y liberación de los recursos no ejecutados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista y FDLM | 50 -50 | Hacer seguimiento a las personas inscritas frente a las que deben ser beneficiadas, control a la participación de los beneficiarios durante la ejecución de las actividades. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista, Supervisor y apoyo a la Supervisión del FDLM | Agosto | Diciembre | Acompñamiento a las actividades territoriales y revisión de listados asistencia | Mensual
12 | Reclamaciones por falta de pago de los contratistas vinculados a las actividades del convenio | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Retraso en ejecución de actividades. 2. Derechos de petición y Tulelas ante el Fondo de Desarrollo Local. 3. Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista y FDLM | 50 -50 | Realizar seguimiento permanente a los pagos del talento humano vinculado al contrato y establecer en las obligaciones específicas la exigencia de efectuar los pagos de manera oportuna, así como la presentación de los respectivos paz y salvo de cada una de las personas contratadas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Contratista, Supervisor y apoyo a la Supervisión del FDLM | Agosto | Diciembre | Requerir al contratista por el no pago de honorarios al talento humano solicitando el desembolso inmediato | De acuerdo con el cronograma del contrato
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG