## Hoja1
ANEXO: MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS
COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DESTINADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE EMPRENDEDORES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ECONOMÍA POPULAR PRESUPUESTO OFICIAL: $1.188.313.600,33 M/CTE ¦ MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA ¦ PROCESO DIVIDIDO EN TRES (3) LOTES
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interna | Planeación | Operacional | Inconsistencias, ambigüedades u omisiones en las especificaciones técnicas, cantidades, distribución por lotes, factores de calidad, condiciones de entrega o presupuesto oficial. | Observaciones, necesidad de modificar documentos, retrasos en el cronograma o imposibilidad de satisfacer adecuadamente la necesidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Revisión interdisciplinaria de estudios previos, estudio del sector, presupuesto, fichas técnicas y factores de calidad; validación separada por lote y control de coherencia antes de publicar. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal – equipo estructurador | Desde la elaboración de los documentos previos | Hasta la expedición de adendas o el cierre, según corresponda | Lista de chequeo y revisión jurídica, técnica y financiera de cada documento y lote. | En cada hito de estructuración y antes de publicar
2 | Específico | Externa | Selección | Social o político | Acuerdos restrictivos de la competencia, colusión, presentación de información inexacta o maniobras dirigidas a afectar la libre concurrencia y la selección objetiva. | Distorsión de precios, rechazo de ofertas, afectación de la adjudicación y retraso del proceso. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Publicidad en SECOP II; reglas objetivas por lote; verificación documental; análisis de precios artificialmente bajos y patrones de participación; aplicación de causales de rechazo | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal – comité evaluador | Desde la publicación del proyecto de pliego | Hasta la adjudicación | Revisión comparativa de ofertas con los documentos del proceso | Durante la evaluación y antes de adjudicar
3 | General | Externa | Selección | Tecnológico | Indisponibilidad general o falla certificada de SECOP II que impida publicar documentos, recibir ofertas o desarrollar actuaciones previstas en el cronograma. | Imposibilidad temporal de adelantar la actuación, modificación del cronograma y retraso en la adjudicación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Seguimiento de avisos oficiales; conservación de evidencias; aplicación del protocolo de indisponibilidad de SECOP II y ampliación o modificación del cronograma cuando corresponda. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Desde la publicación del proceso | Hasta la adjudicación | Consulta de disponibilidad de la plataforma y archivo de constancias de cada actuación. | En cada actuación electrónica
4 | Específico | Externa | Contratación | Operacional | El adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo establecido o manifiesta que no continuará con la contratación. | Imposibilidad de perfeccionar el contrato, retraso del proyecto, eventual afectación de la garantía de seriedad y necesidad de aplicar las medidas legales frente al adjudicatario o considerar al oferente ubicado en segundo lugar. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista adjudicatario | Cronograma con plazo expreso de suscripción; requerimiento inmediato al adjudicatario; garantía de seriedad vigente; aplicación de las consecuencias previstas en la ley y el pliego y evaluación de la procedencia de adjudicar al segundo proponente. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Adjudicatario y Entidad Estatal – ordenador del gasto y equipo contractual | Desde la adjudicación | Hasta la suscripción del contrato | Control diario del plazo de suscripción | Diario durante el plazo de suscripción
5 | Específico | Externa | Contratación | Operacional | El contratista no constituye o no aporta oportunamente la garantía única, o la presenta con amparos, valores, vigencias o condiciones diferentes de las exigidas. | Imposibilidad de aprobar la garantía y de iniciar la ejecución; requerimientos de corrección, retraso contractual y eventual configuración de incumplimiento de los requisitos a cargo del contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir presentación dentro del plazo contractual; lista de chequeo de amparos, porcentajes, vigencias, beneficiario y objeto; requerimiento de corrección; prohibición de iniciar sin aprobación y aplicación de medidas contractuales si persiste el incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y Entidad Estatal – área de garantías | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía única | Verificación documental y seguimiento a la fecha de presentación, devoluciones y correcciones. | Diario hasta la aprobación
6 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Variación al alza de la tasa de cambio entre el peso colombiano y las monedas de adquisición de equipos o componentes importados, posterior a la presentación de la oferta. | Aumento del costo de adquisición para el contratista, reducción de su margen, dificultades de aprovisionamiento, solicitudes de reajuste o riesgo de retraso e incumplimiento. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | El oferente debe incorporar en sus precios la exposición cambiaria previsible, asegurar vigencia de cotizaciones, anticipar compras y, si lo considera necesario, utilizar coberturas o acuerdos de precio. Los precios pactados serán fijos y sin reajuste por variaciones ordinarias de la tasa de cambio. | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Contratista | Desde la preparación de la oferta | Hasta la adquisición de los bienes importados | Seguimiento a cotizaciones, órdenes de compra, pagos y cumplimiento del plan de aprovisionamiento. | Semanal durante el aprovisionamiento
7 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Incremento ordinario de fletes, seguros, materias primas, costos de fabricación o transporte interno no asociado directamente a la fluctuación cambiaria. | Mayor costo de ejecución, presión sobre el flujo de caja y posibles demoras en fabricación, transporte o entrega. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Estructuración integral del precio; cotizaciones vigentes; acuerdos con proveedores y transportadores; provisión para variaciones ordinarias y mantenimiento de precios unitarios fijos durante la ejecución. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde la preparación de la oferta | Hasta la entrega total | Comparación del costo previsto frente a órdenes de compra y contratación de transporte. | Quincenal durante la ejecución
8 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Desabastecimiento, discontinuidad de referencias o insuficiencia de inventario de uno o varios bienes del lote adjudicado. | Retraso, entrega parcial, solicitud de sustitución o incumplimiento de cantidades y especificaciones. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificación previa de existencias y tiempos; reserva de inventario; proveedores alternos y sustitución únicamente con autorización previa, sin mayor costo y con características iguales o superiores, incluidas las puntuadas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde la elaboración de la oferta | Hasta el recibo total a satisfacción | Cronograma de aprovisionamiento, órdenes de compra, inventarios y alertas tempranas al supervisor. | Semanal
9 | Específico | Interna | Ejecución | Financiero | Insuficiencia de liquidez, restricciones de crédito o inadecuada planeación financiera del contratista para adquirir, fabricar, transportar y entregar los bienes antes del pago. | Demoras en compras o fabricación, entrega incompleta e incumplimiento del plazo. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Planeación del flujo de caja; capital de trabajo y cupos de crédito suficientes; seguimiento a pagos a proveedores; verificación de capacidad financiera en la selección y pago contra recibo a satisfacción. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde la presentación de la oferta | Hasta el pago final | Seguimiento al flujo de caja, adquisiciones, fabricación y avance de entregas. | Quincenal y cuando lo solicite el supervisor
10 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en fabricación, aprovisionamiento, importación, nacionalización, trámites aduaneros o despacho de los bienes. | Incumplimiento del cronograma y del plazo contractual; afectación de la conformación y entrega de los kits. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Programación anticipada; identificación de bienes importados; holguras logísticas; seguimiento a hitos de fabricación, despacho y nacionalización y activación de proveedores alternos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Desde la adjudicación | Hasta la entrega total | Cronograma soportado con órdenes, documentos de fabricación, despacho e importación. | Semanal
11 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Entrega de bienes usados, defectuosos, de calidad inferior o que no correspondan a cantidades, marcas, referencias, especificaciones mínimas o características adicionales puntuadas. | Rechazo de bienes, reposición, retraso del recibo, imposibilidad de conformar los kits y eventual incumplimiento. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Bienes nuevos y de primera calidad; cotejo con fichas técnicas y oferta; inspección, pruebas, verificación de seriales y cantidades; rechazo y reposición sin costo; garantías comercial y única. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y supervisor | Desde el alistamiento | Hasta el recibo a satisfacción y durante las garantías | Verificación individual o muestreo técnicamente justificado contra documentos contractuales. | En alistamiento, entrega, recibo y ante cada falla
12 | Específico | Interna | Ejecución y poscontractual | Operacional | Incumplimiento de las características técnicas superiores ofrecidas y puntuadas para los equipos del lote 3, o de los términos adicionales de garantía comercial ofrecidos para el lote aplicable. | Entrega de bienes con menor calidad, pérdida del valor agregado evaluado, rechazo, reposición y posible incumplimiento contractual. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Solicitar al contratista la garantía de calidad de los bienes | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y supervisor | Desde la celebración del contrato | hasta la liquidación | Matriz de cotejo entre oferta, características puntuadas, bienes entregados y términos de garantía. | Durante la ejecución del contrato y durante la vigencia de cada garantía de calidad.
13 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Demora imputable a la Entidad en aprobar una garantía correctamente presentada, designar supervisor, impartir instrucciones, disponer el lugar de recepción o verificar los bienes. | Retraso no imputable al contratista, mayores tiempos de almacenamiento y afectación del plazo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Revisión oportuna de garantías; designación anticipada del supervisor; definición de lugar, fecha y responsables del recibo; agenda de verificación y comunicaciones formales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal – supervisor y áreas competentes | Desde que se radican correctamente los requisitos | Hasta el recibo a satisfacción | Seguimiento a tiempos de aprobación, comunicaciones y disponibilidad del equipo receptor. | En cada hito
14 | Específico | Interna | Ejecución | Financiero | Demora de la Entidad en tramitar el pago después del recibo a satisfacción y de la radicación completa y correcta de los documentos exigidos. | Afectación del flujo de caja del contratista, reclamaciones, intereses y controversias. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Requisitos de pago claros; revisión oportuna de factura, informe y soportes; programación en el PAC y devolución inmediata de cuentas incompletas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal – supervisor y áreas financiera y presupuestal | Desde la radicación completa de la cuenta | Hasta el pago | Control de radicación, validación documental y trazabilidad del trámite. | Con cada actuación hasta el pago
15 | General | Externa | Ejecución | Social o político | Paros, bloqueos, alteraciones del orden público o restricciones de movilidad que afecten las rutas previstas para transportar y entregar los bienes. | Retrasos, reprogramación de entregas y mayores costos logísticos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Compartido | Consulta de condiciones de movilidad; rutas y fechas alternativas; coordinación con autoridades; información inmediata al supervisor y reprogramación documentada cuando exista afectación real. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista y Entidad Estatal, según su ámbito de control | Desde la programación logística | Hasta la entrega total | Seguimiento de alertas oficiales, estado de vías y novedades de orden público. | Antes de cada despacho y durante la contingencia
16 | Específico | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Lluvias intensas o persistentes que ocasionen cierres viales, deslizamientos, inundaciones o condiciones inseguras en las rutas o lugares programados para la entrega. | Demora en el transporte o recepción y riesgo de humedad o daño de los bienes durante almacenamiento y traslado. | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido | Consulta de alertas meteorológicas y estado de vías; embalaje impermeable; almacenamiento cubierto; rutas y fechas alternas y reprogramación coordinada cuando la afectación esté acreditada. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista y Entidad Estatal, según su ámbito de control | Desde el almacenamiento y programación del transporte | Hasta la entrega total | Alertas IDEAM y autoridades viales; inspección de embalaje, almacenamiento y rutas. | Antes de cada despacho y durante alertas
17 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Ocurrencia de un sismo o réplica de intensidad suficiente para afectar instalaciones, bodegas, vías, lugares de entrega o la seguridad de las personas vinculadas a la ejecución. | Suspensión temporal, daño o pérdida de bienes, imposibilidad de acceso, reprogramación y eventual necesidad de adoptar medidas contractuales por fuerza mayor. | 2 | 5 | 7 | Alto | Compartido | Protocolos de emergencia; almacenamiento seguro; aseguramiento de bienes bajo custodia; suspensión de actividades en condiciones inseguras; reporte inmediato, evaluación técnica de afectaciones y adopción documentada de medidas de continuidad. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista y Entidad Estatal, según custodia y ámbito de control | Desde el almacenamiento de los bienes | Hasta la entrega total | Reportes de autoridades de gestión del riesgo, inspección de daños y seguimiento al plan de continuidad. | Ante cada evento y hasta normalizar la operación
18 | Específico | Interna | Poscontractual | Operacional | Aparición de defectos de fabricación, materiales o funcionamiento durante la garantía comercial o el amparo de calidad y correcto funcionamiento. | Indisponibilidad de equipos, afectación de las unidades productivas y necesidad de reparación, reposición o reclamación de la garantía. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar al contratista la garantía de calidad de los bienes | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista y supervisor | Desde la celebración del contrato | hasta la liquidación | Matriz de cotejo entre oferta, características puntuadas, bienes entregados y términos de garantía. | Durante la ejecución del contrato y durante la vigencia de cada garantía de calidad.
19 | Específico | Externa | Poscontractual | Operacional | Uso inadecuado, intervención no autorizada, pérdida, falta de cuidado o destinación diferente de los bienes por parte del beneficiario, después de su entrega y sin relación con defectos de fabricación o calidad. | Daño o pérdida del activo, exclusión de la garantía cuando proceda y reducción del impacto del proyecto, sin responsabilidad para el contratista ni para la Entidad por hechos imputables al beneficiario. | 3 | 3 | 6 | Alto | Beneficiario, una vez formalizada la entrega | Antes de entregar, definir expresamente el título jurídico y las condiciones de tenencia, uso o usufructo; suscribir acta o instrumento con inventario, seriales, destinación, deberes de custodia, cuidado y conservación, prohibiciones de venta, cesión, alquiler o destinación distinta y responsabilidad por pérdida o daño imputable. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad Estatal – dependencia ejecutora para formalización y seguimiento; beneficiario respecto del uso y custodia | Desde la entrega formal al beneficiario | Durante el término de uso, usufructo o seguimiento definido | Actas e instrumentos de entrega, inventarios, visitas, reportes y conceptos técnicos que diferencien defecto cubierto de daño por uso inadecuado. | En la entrega y conforme al plan de seguimiento