## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: No aplican
Condiciones políticas: No aplican
Factores ambientales. El proceso debera cumplir con la guia de contratación sostenible GCO-GCI-IN001 con carta de compromiso de buenas practias ambientales
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Sector terciario, Involucra la prestación de servicios a la población y a otras empresas. Entre las actividades desarrolladas se encuentraCódigo 8016 – Servicios de administración de empresas; Código 4910 – Coleccionables y Condecoraciones; Código 4922 – Equipos y Accesorios para Deportes; Código 5310 – Ropa; Código 8010 – Gerencia de proyectos; Código 9014 – Deportes Comerciales; Código 9314 – Servicios Comunitarios y Sociales; Código 9412 – Clubes
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 2021, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y aplicables al ámbito del deber de análisis por parte de las entidades públicas, incluyendo el concepto emanado por la Agencia Nacional de Colombia Eficiente.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. FDLCB-LP-010-2025; FDLCB-LP-004-2024; FDLCB-LP-009-2022; FDLSUBA-LP-008-2025 (134997); FDLT-LP 424-2025 (148293); FDLM-LP-016-2025 (133718)

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Especifico | Interno | Operacional
Insuficiencia o imprecisión en el Anexo Técnico |  | Especifico | Interno | Operacional
Inadecuada estimación del presupuesto oficial |  | Especifico | Interno | Economico
Inadecuada elaboración de estudios previos y del sector |  | Especifico | Interno | Operacional
Falta o tardanza en el registro presupuestal (CDP) |  | Especifico | Interno | Financiero
Normativa aplicable desactualizada o inaplicada |  | Especifico | Interno | Regulatorio
Factores ambientales y climáticos que afectan la planeación de eventos |  | General | Externo | De la Naturaleza
Requisitos habilitantes inapropiados |  | Especifico | Interno | Operacional
Requisitos que impidan la selección objetiva |  | Especifico | Interno | Operacional
Inadecuado análisis del entorno socioambiental de Ciudad Bolívar |  | Especifico | Interno | Social
SELECCIÓN
Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos |  | General | Externo | Economico
Impugnación o recurso de apelación contra la evaluación |  | General | Externo | Operacional
Declaratoria de desierto del proceso |  | General | Externo | Operacional
Conflicto de interés en el comité evaluador |  | Especifico | Interno | Operacional
Filtraciones de información durante el proceso de selección |  | Especifico | Interno | Operacional
Manipulación del proceso licitatorio (colusión entre oferentes) |  | General | Externo | Operacional
CONTRATACIÓN
Retrasos en la firma del contrato |  | General | Externo | Operacional
Falta o tardanza del registro presupuestal (RP) |  | Especifico | Interno | Financiero
Inconsistencias o insuficiencias en las pólizas y garantías |  | Especifico | Externo | Financiero
Reclamos de terceros |  | General | Externo | Social o Politico
EJECUCIÓN
Incumplimiento parcial o total del contratista |  | Especifico | Externo | Operacional
Insuficiencia del talento humano del contratista |  | Especifico | Externo | Operacional
Eventos de orden público que impidan la realización de actividades |  | General | Externo | Social o Politico
Fenómenos climáticos o de la naturaleza durante la ejecución |  | General | Externo | De la Naturaleza
Desequilibrio económico del contrato por variación de precios |  | General | Externo | Economico
Inadecuada supervisión del contrato |  | Especifico | Interno | Operacional
Incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social por parte del contratista |  | Especifico | Externo | Operacional
Fallas tecnológicas en el registro y reporte de beneficiarios |  | Especifico | Interno | Tecnologico
Afectaciones ambientales derivadas de la realización de eventos masivos |  | Especifico | Externo | Ambiental
Desarticulación con el IDRD, la Secretaría de Cultura y otras entidades |  | Especifico | Externo | Social o Politico
No concertación efectiva con las iniciativas de Presupuestos Participativos |  | Especifico | Externo | Social o Politico
Accidentes o lesiones de beneficiarios durante los eventos |  | Especifico | Externo | Operacional
Cambios regulatorios o normativos durante la ejecución |  | General | Externo | Regulatorio
Insuficiencia de implementos deportivos para atender los beneficiarios |  | Especifico | Externo | Operacional
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Nulidad del proceso, demoras administrativas, impugnaciones por parte de oferentes, declaratoria de desierto | 1 | 5 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Insuficiencia o imprecisión en el Anexo Técnico |  |  |  | Propuestas no comparables, incumplimientos en ejecución, reclamaciones contractuales, imposibilidad de lograr las metas del proyecto 2249 | 3 | 4 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada estimación del presupuesto oficial |  |  |  | Propuestas con precios artificialmente bajos o altos, desequilibrio económico del contrato, incumplimientos del contratista, adiciones presupuestales | 2 | 5 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios previos y del sector |  |  |  | Requisitos habilitantes mal calibrados, selección objetiva comprometida, impugnaciones, demandas | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Falta o tardanza en el registro presupuestal (CDP) |  |  |  | Retraso en apertura del proceso, imposibilidad de publicar los documentos del proceso, incumplimiento de metas para la vigencia 2026 | 2 | 5 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Normativa aplicable desactualizada o inaplicada |  |  |  | Vicios de procedimiento, nulidades, sanciones disciplinarias, impugnaciones | 1 | 4 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Factores ambientales y climáticos que afectan la planeación de eventos |  |  |  | Cancelación o reprogramación de eventos, insatisfacción de la comunidad, incumplimiento de metas de beneficiarios | 3 | 3 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados |  |  |  | Ausencia de proponentes habilitados, declaratoria de desierto, o adjudicación a proponentes sin capacidad real de ejecución | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Requisitos que impidan la selección objetiva |  |  |  | Nulidad del proceso, investigaciones disciplinarias y penales, pérdida de la meta de la vigencia 2026 | 1 | 5 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis del entorno socioambiental de Ciudad Bolívar |  |  |  | Dificultad para ejecutar los componentes en zonas rurales, riesgo para beneficiarios y personal del contratista | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos |  |  |  | Incumplimiento contractual, mala calidad de los eventos, afectación a los 2.000 beneficiarios, imposición de multas y sanciones | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Impugnación o recurso de apelación contra la evaluación |  |  |  | Retraso en la adjudicación, riesgo de no inicio oportuno del contrato, pérdida de la meta de la vigencia 2026 | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Declaratoria de desierto del proceso |  |  |  | Pérdida de la vigencia presupuestal, incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Local, necesidad de adelantar un nuevo proceso | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Conflicto de interés en el comité evaluador |  |  |  | Nulidad de la adjudicación, investigaciones disciplinarias, penales y fiscales, desconfianza institucional | 1 | 5 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Filtraciones de información durante el proceso de selección |  |  |  | Desequilibrio en la competencia, posibles actos de corrupción, investigaciones disciplinarias | 1 | 5 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Manipulación del proceso licitatorio (colusión entre oferentes) |  |  |  | Afectación de la libre competencia, investigación por prácticas anticompetitivas ante la SIC, daño al erario | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Retrasos en la firma del contrato |  |  |  | Retraso en el inicio de ejecución, riesgo de pérdida de la vigencia presupuestal 2026, incumplimiento de metas | 3 | 4 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta o tardanza del registro presupuestal (RP) |  |  |  | Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato, pérdida de la vigencia presupuestal 2026 | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Inconsistencias o insuficiencias en las pólizas y garantías |  |  |  | Desprotección de la entidad ante incumplimientos, perjuicios económicos al erario | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Reclamos de terceros |  |  |  | Suspensión del contrato, intervención de entes de control, retrasos en la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento parcial o total del contratista |  |  |  | No se alcanza la meta de 2.000 beneficiarios, afectación a comunidades priorizadas, imposición de multas, posible liquidación unilateral | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Insuficiencia del talento humano del contratista |  |  |  | Deficiente calidad de los eventos, riesgos para la seguridad de los beneficiarios, reclamaciones de la comunidad | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Eventos de orden público que impidan la realización de actividades |  |  |  | Cancelación o suspensión de eventos, riesgo para beneficiarios y personal, incumplimiento de metas | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Fenómenos climáticos o de la naturaleza durante la ejecución |  |  |  | Cancelación de eventos, accidentes de beneficiarios, costos adicionales de reprogramación, incumplimiento de metas | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Desequilibrio económico del contrato por variación de precios |  |  |  | Solicitudes de adición o desequilibrio económico por parte del contratista, riesgo de incumplimiento, reclamaciones | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Inadecuada supervisión del contrato |  |  |  | Pagos por actividades no ejecutadas, mala calidad de los eventos, imposibilidad de imponer sanciones oportunas, detrimento patrimonial | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social por parte del contratista |  |  |  | Reclamaciones laborales contra la entidad, investigaciones de la Inspección de Trabajo, afectación reputacional | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Fallas tecnológicas en el registro y reporte de beneficiarios |  |  |  | Observaciones de Contraloría, imposibilidad de certificar el cumplimiento de la meta del proyecto 2249, hallazgos fiscales | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Afectaciones ambientales derivadas de la realización de eventos masivos |  |  |  | Sanciones de la autoridad ambiental (SDA), quejas de la comunidad, daños al espacio público, afectación reputacional de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Desarticulación con el IDRD, la Secretaría de Cultura y otras entidades |  |  |  | Duplicidad de acciones, sub-utilización de recursos, limitaciones para alcanzar la meta de beneficiarios | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | No concertación efectiva con las iniciativas de Presupuestos Participativos |  |  |  | Reclamaciones ciudadanas, intervención de veedurías, riesgo de suspensión de actividades, pérdida de legitimidad del proceso | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Accidentes o lesiones de beneficiarios durante los eventos |  |  |  | Reclamaciones civiles y penales contra la entidad y el contratista, afectación reputacional, suspensión de actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios regulatorios o normativos durante la ejecución |  |  |  | Necesidad de ajustes en la ejecución, costos adicionales, retrasos, posibles suspensiones de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Insuficiencia de implementos deportivos para atender los beneficiarios |  |  |  | Actividades incompletas, insatisfacción de los beneficiarios, reclamaciones de la comunidad, incumplimiento de la meta | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | [7 empty] | 0 | BAJO
EJECUCIÓN | [7 empty] | 0 | BAJO
EJECUCIÓN | [7 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Verificación jurídica previa por la Dirección de Contratación |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Coordinación Área de Contratación FDLCB | Planeación (mes 1) | Publicación pliego | Lista de chequeo jurídica validando modalidad, objeto y cuantía antes de publicación | Revisión única previa
PLANEACIÓN | Insuficiencia o imprecisión en el Anexo Técnico |  | Revisión técnica del Anexo por el área requirente y validación con IDRD |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Área Técnica / IDRD / FDLCB | Planeación (mes 1) | Publicación pliego | Mesas técnicas con actas de validación del Anexo Técnico y revisión cruzada con IDRD | Mesa técnica semanal
PLANEACIÓN | Inadecuada estimación del presupuesto oficial |  | Estudio de mercado robusto con mínimo 3 cotizaciones verificadas |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | Área Financiera / Planeación | Planeación (mes 1) | Publicación pliego | Comparación de cotizaciones, estudio de mercado documentado y validación financiera | Validación previa única
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios previos y del sector |  | Revisión y aprobación por comité técnico-jurídico |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Comité Técnico-Jurídico | Planeación (mes 1) | Publicación pliego | Revisión integral de estudios previos mediante lista de verificación técnico-jurídica | Revisión documental única
PLANEACIÓN | Falta o tardanza en el registro presupuestal (CDP) |  | Gestión oportuna ante la Subdirección Financiera del FDL |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | Area Financiera FDLCB | Planeación (mes 1) | Apertura proceso | Control mediante cronograma financiero y verificación de expedición del CDP | Seguimiento semanal
PLANEACIÓN | Normativa aplicable desactualizada o inaplicada |  | Revisión jurídica permanente de la normatividad vigente |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Área Jurídica FDLCB | Planeación (mes 1) | Publicación pliego | Matriz de cumplimiento normativo y revisión jurídica antes de publicación | Control normativo permanente
PLANEACIÓN | Factores ambientales y climáticos que afectan la planeación de eventos |  | Cronograma flexible y planes de contingencia climática |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Área Técnica / Contratista | Planeación | Ejecución | Seguimiento a pronósticos climáticos y ajustes documentados al cronograma | Seguimiento mensual
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados |  | Revisión por abogado especialista y publicación anticipada del borrador |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Área Jurídica / Área Técnica | Planeación | Publicación pliego | Revisión jurídica de requisitos habilitantes y observaciones al pliego | Revisión previa
PLANEACIÓN | Requisitos que impidan la selección objetiva |  | Revisión por segunda instancia jurídica y control de legalidad |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Área Jurídica FDLCB | Planeación | Publicación pliego | Validación de factores de evaluación mediante control de legalidad | Control previo único
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis del entorno socioambiental de Ciudad Bolívar |  | Articulación con la Alcaldía Local y diagnóstico territorial previo |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Alcaldía Local / Área Social | Planeación | Inicio ejecución | Informes de diagnóstico territorial y actas de articulación con actores locales | Seguimiento mensual
SELECCIÓN | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos |  | Aplicar el análisis de precios artificialmente bajos (Art. 2.2.1.2.1.2.6 Dto. 1082/15) |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Comité Evaluador | Selección | Adjudicación | Aplicación de análisis de precios artificialmente bajos y requerimientos al oferente | Evaluación por evento
SELECCIÓN | Impugnación o recurso de apelación contra la evaluación |  | Evaluaciones técnicas y jurídicas sustentadas y documentadas |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Comité Evaluador / Área Jurídica | Selección | Adjudicación | Seguimiento a SECOP y control de tiempos de respuesta a observaciones y recursos | Seguimiento por etapa
SELECCIÓN | Declaratoria de desierto del proceso |  | Difusión amplia del proceso y audiencias de aclaración |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | Coordinación Área de Contratación FDLCB | Selección | Cierre proceso | Verificación de número de oferentes y cumplimiento de requisitos habilitantes | Revisión única
SELECCIÓN | Conflicto de interés en el comité evaluador |  | Declaraciones de impedimento y recusación oportunas |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Comité Evaluador | Selección | Adjudicación | Declaraciones de conflicto de interés firmadas y verificación documental | Verificación previa
SELECCIÓN | Filtraciones de información durante el proceso de selección |  | Protocolo de confidencialidad y seguridad de la información |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Coordinación Área de Contratación FDLCB | Selección | Adjudicación | Control de acceso a información, trazabilidad documental y auditoría interna | Control permanente
SELECCIÓN | Manipulación del proceso licitatorio (colusión entre oferentes) |  | Denuncia ante SIC, análisis de patrones de propuestas |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | Entidad / SIC / Área Jurídica | Selección | Adjudicación | Análisis de patrones de ofertas y reporte a autoridades si se detectan anomalías | Monitoreo por proceso
CONTRATACIÓN | Retrasos en la firma del contrato |  | Fijar plazo perentorio en pliego; aplicar figura de adjudicatario incumplido |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Contratista | Adjudicación | Firma contrato | Control mediante cronograma de legalización y seguimiento diario al contratista | Seguimiento diario
CONTRATACIÓN | Falta o tardanza del registro presupuestal (RP) |  | Coordinación anticipada con el Area Financiera del FDL |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Subárea Financiera FDLCB | Contratación | Legalización | Verificación de expedición del RP y registro en sistema financiero | Seguimiento semanal
CONTRATACIÓN | Inconsistencias o insuficiencias en las pólizas y garantías |  | Verificación jurídica de las pólizas antes de aprobación |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Área Jurídica / Aseguradora | Contratación | Legalización | Revisión jurídica de pólizas, validación con aseguradora y aprobación formal | Revisión previa
CONTRATACIÓN | Reclamos de terceros |  | Socialización del proceso con comunidades y veedurías |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Área de Participacion/ Área Jurídica | Contratación | Ejecución | Registro de PQRS, actas de socialización y seguimiento a reclamaciones | Seguimiento mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento parcial o total del contratista |  | Supervisión estricta, multas escalonadas y cláusula penal |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | Supervisor del contrato | Ejecución | Finalización | Informes semanales de supervisión con evidencias (fotos, listas, actas) | Seguimiento semanal
EJECUCIÓN | Insuficiencia del talento humano del contratista |  | Exigir hojas de vida del equipo en propuesta; verificación durante ejecución |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Supervisor / Contratista | Ejecución | Finalización | Verificación de personal en campo y revisión de hojas de vida | Seguimiento semanal
EJECUCIÓN | Eventos de orden público que impidan la realización de actividades |  | Coordinación con Policía Nacional y Alcaldía Local; planes de contingencia |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Alcaldía Local / Policía / Contratista | Ejecución | Finalización | Reportes de orden público, coordinación con autoridades y actas de contingencia | Seguimiento permanente
EJECUCIÓN | Fenómenos climáticos o de la naturaleza durante la ejecución |  | Póliza de seguros con amparo de eventos climáticos; fechas alternas |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | Supervisor / Contratista | Ejecución | Finalización | Seguimiento a condiciones climáticas y actas de reprogramación de eventos | Seguimiento por evento
EJECUCIÓN | Desequilibrio económico del contrato por variación de precios |  | Análisis de mercado exhaustivo; cláusula de fórmula de reajuste si aplica |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor / Área Financiera | Ejecución | Finalización | Análisis mensual de costos y revisión de solicitudes de ajuste económico | Seguimiento mensual
EJECUCIÓN | Inadecuada supervisión del contrato |  | Designar supervisor idóneo; informes mensuales de supervisión; apoyo técnico |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | Supervisor del contrato | Ejecución | Finalización | Informes de supervisión técnica, financiera y administrativa con checklist | Seguimiento semanal
EJECUCIÓN | Incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social por parte del contratista |  | Verificación periódica de nómina y aportes; retención de pagos si hay incumplimiento |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Supervisor / Contratista | Ejecución | Finalización | Verificación de pagos de nómina y seguridad social mediante soportes PILA | Verificación mensual
EJECUCIÓN | Fallas tecnológicas en el registro y reporte de beneficiarios |  | Exigir sistema de registro digital y físico con respaldo; validación mensual |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Supervisor / Área TIC | Ejecución | Finalización | Validación de bases de datos de beneficiarios y respaldo físico/digital | Seguimiento mensual
EJECUCIÓN | Afectaciones ambientales derivadas de la realización de eventos masivos |  | Exigir plan de manejo ambiental y gestión de residuos en el contrato |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista / Autoridad ambiental | Ejecución | Finalización | Inspecciones en sitio y verificación del plan de manejo ambiental | Seguimiento por evento
EJECUCIÓN | Desarticulación con el IDRD, la Secretaría de Cultura y otras entidades |  | Actas de coordinación interinstitucional previas al inicio de actividades |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor / Entidades aliadas | Ejecución | Finalización | Actas de coordinación interinstitucional y seguimiento a compromisos | Comité mensual
EJECUCIÓN | No concertación efectiva con las iniciativas de Presupuestos Participativos |  | Exigir actas de concertación comunitaria como entregable; acompañamiento del FDL |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Supervisor / Área de Participacion | Ejecución | Finalización | Actas de concertación comunitaria y seguimiento a acuerdos | Seguimiento mensual
EJECUCIÓN | Accidentes o lesiones de beneficiarios durante los eventos |  | Exigir póliza de accidentes, protocolo de seguridad y personal de primeros auxilios |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Contratista / Supervisor | Ejecución | Finalización | Reportes de incidentes, actas de atención y verificación de pólizas | Seguimiento por evento
EJECUCIÓN | Cambios regulatorios o normativos durante la ejecución |  | Monitoreo normativo permanente; ajuste oportuno a los procedimientos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Área Jurídica / Supervisor | Ejecución | Finalización | Seguimiento a cambios normativos y emisión de alertas jurídicas | Monitoreo permanente
EJECUCIÓN | Insuficiencia de implementos deportivos para atender los beneficiarios |  | Verificar entrega de implementos como hito previo a cada componente |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor / Contratista | Ejecución | Finalización | Verificación de inventarios, actas de entrega y control de calidad de implementos | Verificación por evento
| Categoría del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Categoría |  | Valoración |  |  |  | Categoría del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Nulidad del proceso, demoras administrativas, impugnaciones por parte de oferentes, declaratoria de desierto | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Verificación jurídica previa por la Dirección de Contratación | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Coordinación Área de Contratación FDLCB | Planeación (mes 1) | Publicación pliego | Lista de chequeo jurídica validando modalidad, objeto y cuantía antes de publicación | Revisión única previa
2 | Insuficiencia o imprecisión en el Anexo Técnico | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Propuestas no comparables, incumplimientos en ejecución, reclamaciones contractuales, imposibilidad de lograr las metas del proyecto 2249 | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Revisión técnica del Anexo por el área requirente y validación con IDRD | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Área Técnica / IDRD / FDLCB | Planeación (mes 1) | Publicación pliego | Mesas técnicas con actas de validación del Anexo Técnico y revisión cruzada con IDRD | Mesa técnica semanal
3 | Inadecuada estimación del presupuesto oficial | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Propuestas con precios artificialmente bajos o altos, desequilibrio económico del contrato, incumplimientos del contratista, adiciones presupuestales | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Estudio de mercado robusto con mínimo 3 cotizaciones verificadas | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | Área Financiera / Planeación | Planeación (mes 1) | Publicación pliego | Comparación de cotizaciones, estudio de mercado documentado y validación financiera | Validación previa única
4 | Inadecuada elaboración de estudios previos y del sector | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Requisitos habilitantes mal calibrados, selección objetiva comprometida, impugnaciones, demandas | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Revisión y aprobación por comité técnico-jurídico | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Comité Técnico-Jurídico | Planeación (mes 1) | Publicación pliego | Revisión integral de estudios previos mediante lista de verificación técnico-jurídica | Revisión documental única
5 | Falta o tardanza en el registro presupuestal (CDP) | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Retraso en apertura del proceso, imposibilidad de publicar los documentos del proceso, incumplimiento de metas para la vigencia 2026 | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Gestión oportuna ante la Subdirección Financiera del FDL | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | Area Financiera FDLCB | Planeación (mes 1) | Apertura proceso | Control mediante cronograma financiero y verificación de expedición del CDP | Seguimiento semanal
6 | Normativa aplicable desactualizada o inaplicada | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Vicios de procedimiento, nulidades, sanciones disciplinarias, impugnaciones | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | Revisión jurídica permanente de la normatividad vigente | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Área Jurídica FDLCB | Planeación (mes 1) | Publicación pliego | Matriz de cumplimiento normativo y revisión jurídica antes de publicación | Control normativo permanente
7 | Factores ambientales y climáticos que afectan la planeación de eventos | PLANEACIÓN | General | Externo | Cancelación o reprogramación de eventos, insatisfacción de la comunidad, incumplimiento de metas de beneficiarios | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Cronograma flexible y planes de contingencia climática | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Área Técnica / Contratista | Planeación | Ejecución | Seguimiento a pronósticos climáticos y ajustes documentados al cronograma | Seguimiento mensual
8 | Requisitos habilitantes inapropiados | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Ausencia de proponentes habilitados, declaratoria de desierto, o adjudicación a proponentes sin capacidad real de ejecución | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Revisión por abogado especialista y publicación anticipada del borrador | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Área Jurídica / Área Técnica | Planeación | Publicación pliego | Revisión jurídica de requisitos habilitantes y observaciones al pliego | Revisión previa
9 | Requisitos que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Nulidad del proceso, investigaciones disciplinarias y penales, pérdida de la meta de la vigencia 2026 | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Revisión por segunda instancia jurídica y control de legalidad | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Área Jurídica FDLCB | Planeación | Publicación pliego | Validación de factores de evaluación mediante control de legalidad | Control previo único
10 | Inadecuado análisis del entorno socioambiental de Ciudad Bolívar | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Dificultad para ejecutar los componentes en zonas rurales, riesgo para beneficiarios y personal del contratista | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Articulación con la Alcaldía Local y diagnóstico territorial previo | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Alcaldía Local / Área Social | Planeación | Inicio ejecución | Informes de diagnóstico territorial y actas de articulación con actores locales | Seguimiento mensual
11 | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos | SELECCIÓN | General | Externo | Incumplimiento contractual, mala calidad de los eventos, afectación a los 2.000 beneficiarios, imposición de multas y sanciones | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Aplicar el análisis de precios artificialmente bajos (Art. 2.2.1.2.1.2.6 Dto. 1082/15) | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Comité Evaluador | Selección | Adjudicación | Aplicación de análisis de precios artificialmente bajos y requerimientos al oferente | Evaluación por evento
12 | Impugnación o recurso de apelación contra la evaluación | SELECCIÓN | General | Externo | Retraso en la adjudicación, riesgo de no inicio oportuno del contrato, pérdida de la meta de la vigencia 2026 | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Evaluaciones técnicas y jurídicas sustentadas y documentadas | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Comité Evaluador / Área Jurídica | Selección | Adjudicación | Seguimiento a SECOP y control de tiempos de respuesta a observaciones y recursos | Seguimiento por etapa
13 | Declaratoria de desierto del proceso | SELECCIÓN | General | Externo | Pérdida de la vigencia presupuestal, incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Local, necesidad de adelantar un nuevo proceso | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Difusión amplia del proceso y audiencias de aclaración | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | Coordinación Área de Contratación FDLCB | Selección | Cierre proceso | Verificación de número de oferentes y cumplimiento de requisitos habilitantes | Revisión única
14 | Conflicto de interés en el comité evaluador | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Nulidad de la adjudicación, investigaciones disciplinarias, penales y fiscales, desconfianza institucional | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Declaraciones de impedimento y recusación oportunas | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Comité Evaluador | Selección | Adjudicación | Declaraciones de conflicto de interés firmadas y verificación documental | Verificación previa
15 | Filtraciones de información durante el proceso de selección | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Desequilibrio en la competencia, posibles actos de corrupción, investigaciones disciplinarias | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Protocolo de confidencialidad y seguridad de la información | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Coordinación Área de Contratación FDLCB | Selección | Adjudicación | Control de acceso a información, trazabilidad documental y auditoría interna | Control permanente
16 | Manipulación del proceso licitatorio (colusión entre oferentes) | SELECCIÓN | General | Externo | Afectación de la libre competencia, investigación por prácticas anticompetitivas ante la SIC, daño al erario | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Denuncia ante SIC, análisis de patrones de propuestas | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | Entidad / SIC / Área Jurídica | Selección | Adjudicación | Análisis de patrones de ofertas y reporte a autoridades si se detectan anomalías | Monitoreo por proceso
17 | Retrasos en la firma del contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retraso en el inicio de ejecución, riesgo de pérdida de la vigencia presupuestal 2026, incumplimiento de metas | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100% | Fijar plazo perentorio en pliego; aplicar figura de adjudicatario incumplido | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Contratista | Adjudicación | Firma contrato | Control mediante cronograma de legalización y seguimiento diario al contratista | Seguimiento diario
18 | Falta o tardanza del registro presupuestal (RP) | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato, pérdida de la vigencia presupuestal 2026 | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Coordinación anticipada con el Area Financiera del FDL | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Subárea Financiera FDLCB | Contratación | Legalización | Verificación de expedición del RP y registro en sistema financiero | Seguimiento semanal
19 | Inconsistencias o insuficiencias en las pólizas y garantías | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Desprotección de la entidad ante incumplimientos, perjuicios económicos al erario | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Verificación jurídica de las pólizas antes de aprobación | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Área Jurídica / Aseguradora | Contratación | Legalización | Revisión jurídica de pólizas, validación con aseguradora y aprobación formal | Revisión previa
20 | Reclamos de terceros | CONTRATACIÓN | General | Externo | Suspensión del contrato, intervención de entes de control, retrasos en la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Socialización del proceso con comunidades y veedurías | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Área de Participacion/ Área Jurídica | Contratación | Ejecución | Registro de PQRS, actas de socialización y seguimiento a reclamaciones | Seguimiento mensual
21 | Incumplimiento parcial o total del contratista | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | No se alcanza la meta de 2.000 beneficiarios, afectación a comunidades priorizadas, imposición de multas, posible liquidación unilateral | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Supervisión estricta, multas escalonadas y cláusula penal | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | Supervisor del contrato | Ejecución | Finalización | Informes semanales de supervisión con evidencias (fotos, listas, actas) | Seguimiento semanal
22 | Insuficiencia del talento humano del contratista | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Deficiente calidad de los eventos, riesgos para la seguridad de los beneficiarios, reclamaciones de la comunidad | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Exigir hojas de vida del equipo en propuesta; verificación durante ejecución | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Supervisor / Contratista | Ejecución | Finalización | Verificación de personal en campo y revisión de hojas de vida | Seguimiento semanal
23 | Eventos de orden público que impidan la realización de actividades | EJECUCIÓN | General | Externo | Cancelación o suspensión de eventos, riesgo para beneficiarios y personal, incumplimiento de metas | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Coordinación con Policía Nacional y Alcaldía Local; planes de contingencia | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Alcaldía Local / Policía / Contratista | Ejecución | Finalización | Reportes de orden público, coordinación con autoridades y actas de contingencia | Seguimiento permanente
24 | Fenómenos climáticos o de la naturaleza durante la ejecución | EJECUCIÓN | General | Externo | Cancelación de eventos, accidentes de beneficiarios, costos adicionales de reprogramación, incumplimiento de metas | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Póliza de seguros con amparo de eventos climáticos; fechas alternas | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | Supervisor / Contratista | Ejecución | Finalización | Seguimiento a condiciones climáticas y actas de reprogramación de eventos | Seguimiento por evento
25 | Desequilibrio económico del contrato por variación de precios | EJECUCIÓN | General | Externo | Solicitudes de adición o desequilibrio económico por parte del contratista, riesgo de incumplimiento, reclamaciones | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Análisis de mercado exhaustivo; cláusula de fórmula de reajuste si aplica | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Supervisor / Área Financiera | Ejecución | Finalización | Análisis mensual de costos y revisión de solicitudes de ajuste económico | Seguimiento mensual
26 | Inadecuada supervisión del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Pagos por actividades no ejecutadas, mala calidad de los eventos, imposibilidad de imponer sanciones oportunas, detrimento patrimonial | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SDG | 100% | Designar supervisor idóneo; informes mensuales de supervisión; apoyo técnico | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | Supervisor del contrato | Ejecución | Finalización | Informes de supervisión técnica, financiera y administrativa con checklist | Seguimiento semanal
27 | Incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social por parte del contratista | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reclamaciones laborales contra la entidad, investigaciones de la Inspección de Trabajo, afectación reputacional | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Verificación periódica de nómina y aportes; retención de pagos si hay incumplimiento | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Supervisor / Contratista | Ejecución | Finalización | Verificación de pagos de nómina y seguridad social mediante soportes PILA | Verificación mensual
28 | Fallas tecnológicas en el registro y reporte de beneficiarios | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Observaciones de Contraloría, imposibilidad de certificar el cumplimiento de la meta del proyecto 2249, hallazgos fiscales | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Exigir sistema de registro digital y físico con respaldo; validación mensual | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Supervisor / Área TIC | Ejecución | Finalización | Validación de bases de datos de beneficiarios y respaldo físico/digital | Seguimiento mensual
29 | Afectaciones ambientales derivadas de la realización de eventos masivos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Sanciones de la autoridad ambiental (SDA), quejas de la comunidad, daños al espacio público, afectación reputacional de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Exigir plan de manejo ambiental y gestión de residuos en el contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista / Autoridad ambiental | Ejecución | Finalización | Inspecciones en sitio y verificación del plan de manejo ambiental | Seguimiento por evento
30 | Desarticulación con el IDRD, la Secretaría de Cultura y otras entidades | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Duplicidad de acciones, sub-utilización de recursos, limitaciones para alcanzar la meta de beneficiarios | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Actas de coordinación interinstitucional previas al inicio de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor / Entidades aliadas | Ejecución | Finalización | Actas de coordinación interinstitucional y seguimiento a compromisos | Comité mensual
31 | No concertación efectiva con las iniciativas de Presupuestos Participativos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reclamaciones ciudadanas, intervención de veedurías, riesgo de suspensión de actividades, pérdida de legitimidad del proceso | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Exigir actas de concertación comunitaria como entregable; acompañamiento del FDL | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Supervisor / Área de Participacion | Ejecución | Finalización | Actas de concertación comunitaria y seguimiento a acuerdos | Seguimiento mensual
32 | Accidentes o lesiones de beneficiarios durante los eventos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Reclamaciones civiles y penales contra la entidad y el contratista, afectación reputacional, suspensión de actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Exigir póliza de accidentes, protocolo de seguridad y personal de primeros auxilios | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | Contratista / Supervisor | Ejecución | Finalización | Reportes de incidentes, actas de atención y verificación de pólizas | Seguimiento por evento
33 | Cambios regulatorios o normativos durante la ejecución | EJECUCIÓN | General | Externo | Necesidad de ajustes en la ejecución, costos adicionales, retrasos, posibles suspensiones de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Monitoreo normativo permanente; ajuste oportuno a los procedimientos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Área Jurídica / Supervisor | Ejecución | Finalización | Seguimiento a cambios normativos y emisión de alertas jurídicas | Monitoreo permanente
34 | Insuficiencia de implementos deportivos para atender los beneficiarios | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Actividades incompletas, insatisfacción de los beneficiarios, reclamaciones de la comunidad, incumplimiento de la meta | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100% | Verificar entrega de implementos como hito previo a cada componente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor / Contratista | Ejecución | Finalización | Verificación de inventarios, actas de entrega y control de calidad de implementos | Verificación por evento
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG