## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, CONECTIVIDAD Y ROBÓTICA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Partícipes del Proceso de Contratación: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, áreas de planeación, contratación, jurídica, financiera, comité evaluador, supervisión y apoyo a la supervisión; contratista, proveedores y fabricantes; instituciones y sedes receptoras de los bienes; organismos de control y veedurías cuando corresponda.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: población atendida en los espacios y actividades asociados a los proyectos 2646 “Kennedy Espacios de Buen Trato”, 2377 “Kennedy Germinando Futuros” y 2780 “Kennedy Proyecta Talento”, incluyendo usuarios de las unidades operativas, sedes educativas y espacios formativos definidos en el Anexo Técnico.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: el FDLK cuenta con las áreas responsables de la planeación, contratación, evaluación, gestión financiera y supervisión, así como con el apoyo técnico requerido para verificar las especificaciones, entregas, instalación, puesta en funcionamiento, trazabilidad y recibo de los bienes.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: el proceso debe contar con disponibilidad presupuestal suficiente y con una distribución por los proyectos 2646, 2377 y 2780 plenamente consistente con el valor oficial definitivo adoptado en el Estudio Previo, el Estudio de Sector y los documentos presupuestales. La ejecución se plantea a monto agotable, mediante precios unitarios definitivos resultantes de la subasta inversa y cantidades efectivamente solicitadas, suministradas, recibidas y aprobadas, sin superar el valor máximo contractual.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: las entregas e instalaciones se realizarán en los puntos de destino definidos por la Entidad para los tres proyectos, incluyendo las sedes educativas y demás unidades operativas señaladas en el Anexo Técnico. El contratista debe asumir transporte, cargue, descargue, distribución, traslado y custodia hasta la entrega.
Entorno socio ambiental: el objeto corresponde principalmente al suministro de bienes tecnológicos. No se identifican licencias o permisos ambientales especiales como condición ordinaria de ejecución; deberán observarse las disposiciones aplicables al manejo, transporte y disposición de residuos o elementos tecnológicos cuando corresponda.
Condiciones políticas: el proceso se ejecuta en el marco del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura 2025–2028” y del Plan de Desarrollo Local “Kennedy Camina Segura 2025–2028”, y se articula con las metas de los proyectos de inversión 2646, 2377 y 2780.
Factores ambientales: pueden presentarse condiciones climáticas o fenómenos naturales que afecten temporalmente el acceso a los puntos de entrega o instalación, por lo cual se consideran medidas de coordinación, reporte y reprogramación cuando jurídicamente proceda.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: corresponde principalmente al mercado de suministro y comercialización de equipos tecnológicos, de cómputo, audiovisuales, conectividad y robótica, con actividades accesorias de instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique. El Estudio de Sector identifica 98 ítems y utiliza cotizaciones unitarias para determinar valores de referencia.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables a la contratación estatal, subasta inversa, garantías, obligaciones tributarias, ejecución contractual y supervisión, junto con las disposiciones técnicas y presupuestales aplicables.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: el Estudio de Sector analiza antecedentes de contratación de bienes tecnológicos y procesos similares, y el Estudio Previo establece requisitos habilitantes de experiencia relacionados con el suministro de bienes tecnológicos, equipos de cómputo, audiovisuales, conectividad y/o robótica.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inconsistencia entre el objeto contractual, el Anexo Técnico, el Estudio Previo, el Estudio de Sector y la Matriz de Riesgos, generando reglas o alcances contradictorios durante el proceso. |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis de mercado o determinación de precios unitarios de referencia para los bienes objeto del proceso a monto agotable. |  | General | Interno | Economicos
Establecimiento de requisitos habilitantes de experiencia o capacidad que resulten desproporcionados, insuficientes o no guarden relación con el objeto del proceso. |  | General | Interno | Operacionales
Inconsistencia entre la disponibilidad presupuestal, la distribución de recursos de los proyectos 2646, 2377 y 2780 y la estructura del contrato a monto agotable. |  | General | Interno | Economicos
SELECCIÓN
Errores en la evaluación de las ofertas, verificación de requisitos habilitantes, subsanación o desarrollo de la subasta inversa que afecten la selección objetiva. |  | General | Interno | Operacionales
Demora en la publicación de documentos o en la respuesta a observaciones presentadas durante el proceso de selección. |  | General | Interno | Operacionales
Identificación y tratamiento inadecuado de ofertas o precios artificialmente bajos durante la subasta inversa, sin aplicar el procedimiento previsto para su análisis. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Demora en la constitución, presentación, revisión o aprobación de las garantías exigidas para la ejecución del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Demora en la expedición del registro presupuestal o en el cumplimiento de los requisitos administrativos necesarios para iniciar la ejecución. |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Entrega tardía de los bienes solicitados formalmente por la Entidad dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Suministro de bienes que presenten defectos, daños, fallas de funcionamiento, incompatibilidades o incumplimiento de las especificaciones técnicas. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Pérdida, daño o deterioro de los bienes durante el transporte, cargue, descargue, traslado o custodia hasta su entrega y recibo por la Entidad. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fallas en la instalación, configuración, activación de licencias, conexión, calibración, pruebas o puesta en funcionamiento de los bienes cuando estas actividades sean aplicables. |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Desabastecimiento, discontinuación de referencias, obsolescencia tecnológica o dificultades de disponibilidad de bienes que afecten el suministro de los ítems definidos. |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Incumplimiento de los protocolos de acceso, recepción, seguridad o permanencia establecidos por las sedes donde se realicen entregas e instalaciones. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Deficiencias en la trazabilidad, identificación, serialización, inventario o documentación de los bienes efectivamente suministrados. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Realización de entregas o reconocimiento económico por bienes no solicitados formalmente, o ejecución que supere el valor máximo del contrato a monto agotable. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Cambios en tributos, cargas o disposiciones regulatorias posteriores a la celebración del contrato que incidan directamente en los costos o condiciones legales de ejecución. |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Eventos naturales, lluvias intensas, inundaciones u otras situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporalmente la entrega o instalación en los puntos definidos. |  | General | Externo | De la naturaleza
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Especifico | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Fuentes de materiales |  | Especifico | Interno | Operacionales
Programación de obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Calidad de las obras |  | Especifico | Interno | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | General | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
El talento humano no cumple con el perfil requerido para la realización de las actividades |  | General | Interno | Operacionales
Los participantes no son de la Localidad y reciben los benedicios |  | General | Interno | Operacionales
Falsificación en los documentos de postulación al proceso |  | General | Interno | Operacionales
Los elementos entregados no corresponden a los solicitados en la iniciativas |  | Especifico | Interno | Operacionales
No se alcanza a completar la inscripción de todas las iniciativas requeridas
|  | Especifico | Interno | Operacionales
|  | General | Interno | Operacionales
Una vez entregados los bonos no es posible volver a contactar a los beneficiarios |  | Especifico | Interno | Operacionales/financiero
El contratista no cumple con los compromisos ofertados en los criterios ponderables |  | General | Interno | Operacionales
El contratista no gestiona los permisos necesarios para la entrega de los elementos |  | General | Externo | Regulatorios
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, CONECTIVIDAD Y ROBÓTICA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inconsistencia entre el objeto contractual, el Anexo Técnico, el Estudio Previo, el Estudio de Sector y la Matriz de Riesgos, generando reglas o alcances contradictorios durante el proceso. |  |  |  | Puede afectar la estructuración, generar observaciones, controversias y dificultades para la ejecución y supervisión. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis de mercado o determinación de precios unitarios de referencia para los bienes objeto del proceso a monto agotable. |  |  |  | Presupuesto de referencia inadecuado, dificultades para atender las necesidades previstas y riesgo de observaciones al proceso. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Establecimiento de requisitos habilitantes de experiencia o capacidad que resulten desproporcionados, insuficientes o no guarden relación con el objeto del proceso. |  |  |  | Restricción injustificada de la participación, observaciones al proceso o selección de un contratista que no cuente con la experiencia requerida. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inconsistencia entre la disponibilidad presupuestal, la distribución de recursos de los proyectos 2646, 2377 y 2780 y la estructura del contrato a monto agotable. |  |  |  | Imposibilidad de atender solicitudes de suministro o afectación de la ejecución presupuestal de uno o varios proyectos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Errores en la evaluación de las ofertas, verificación de requisitos habilitantes, subsanación o desarrollo de la subasta inversa que afecten la selección objetiva. |  |  |  | Retrasos en el proceso, controversias, riesgo de adjudicación irregular o necesidad de retrotraer actuaciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Demora en la publicación de documentos o en la respuesta a observaciones presentadas durante el proceso de selección. |  |  |  | Retrasos en el cronograma del proceso y afectación de la oportunidad de la contratación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Identificación y tratamiento inadecuado de ofertas o precios artificialmente bajos durante la subasta inversa, sin aplicar el procedimiento previsto para su análisis. |  |  |  | Riesgo de adjudicación o aceptación de un precio que no permita ejecutar adecuadamente el suministro o de controversias durante la evaluación económica. | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Demora en la constitución, presentación, revisión o aprobación de las garantías exigidas para la ejecución del contrato. |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución contractual y en la atención de las necesidades de los proyectos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Demora en la expedición del registro presupuestal o en el cumplimiento de los requisitos administrativos necesarios para iniciar la ejecución. |  |  |  | Retraso en el inicio del contrato y en la atención de las solicitudes de suministro. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Entrega tardía de los bienes solicitados formalmente por la Entidad dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles. |  |  |  | Retraso en la disponibilidad de los bienes y en el desarrollo de las actividades asociadas a los proyectos. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Suministro de bienes que presenten defectos, daños, fallas de funcionamiento, incompatibilidades o incumplimiento de las especificaciones técnicas. |  |  |  | Rechazo de bienes, retrasos en la ejecución y necesidad de reposición o corrección. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Pérdida, daño o deterioro de los bienes durante el transporte, cargue, descargue, traslado o custodia hasta su entrega y recibo por la Entidad. |  |  |  | Pérdida o daño de bienes, retrasos y costos asociados a reposición o nueva entrega. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Fallas en la instalación, configuración, activación de licencias, conexión, calibración, pruebas o puesta en funcionamiento de los bienes cuando estas actividades sean aplicables. |  |  |  | Bienes entregados que no puedan ser utilizados conforme a su finalidad y retrasos en la puesta en operación de los espacios. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Desabastecimiento, discontinuación de referencias, obsolescencia tecnológica o dificultades de disponibilidad de bienes que afecten el suministro de los ítems definidos. |  |  |  | Retrasos en las entregas y necesidad de adoptar decisiones frente a disponibilidad, sin que puedan incorporarse unilateralmente bienes diferentes a los previstos. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de los protocolos de acceso, recepción, seguridad o permanencia establecidos por las sedes donde se realicen entregas e instalaciones. |  |  |  | Retrasos en entregas o instalaciones y dificultades de coordinación con las instituciones o puntos de destino. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Deficiencias en la trazabilidad, identificación, serialización, inventario o documentación de los bienes efectivamente suministrados. |  |  |  | Dificultades para el control de activos, ingreso al almacén, seguimiento de garantías y verificación de la ejecución efectivamente realizada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Realización de entregas o reconocimiento económico por bienes no solicitados formalmente, o ejecución que supere el valor máximo del contrato a monto agotable. |  |  |  | Pagos no soportados, afectación del control presupuestal y riesgo de ejecución por fuera de las condiciones contractuales. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios en tributos, cargas o disposiciones regulatorias posteriores a la celebración del contrato que incidan directamente en los costos o condiciones legales de ejecución. |  |  |  | Necesidad de analizar la aplicación de la nueva disposición y, cuando jurídicamente proceda, los efectos sobre la ejecución contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales, lluvias intensas, inundaciones u otras situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporalmente la entrega o instalación en los puntos definidos. |  |  |  | Retraso temporal de entregas o instalaciones y necesidad de reprogramación cuando jurídicamente proceda. | 2 | 4 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, CONECTIVIDAD Y ROBÓTICA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inconsistencia entre el objeto contractual, el Anexo Técnico, el Estudio Previo, el Estudio de Sector y la Matriz de Riesgos, generando reglas o alcances contradictorios durante el proceso. |  | Revisión cruzada de los documentos del proceso por las áreas técnica, de planeación y jurídica, verificando que el objeto, alcance, bienes, condiciones de entrega y obligaciones sean consistentes. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Durante la estructuración de los documentos | Antes de la publicación del proceso | Lista de chequeo y revisión cruzada de versiones finales | Previo a publicación
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis de mercado o determinación de precios unitarios de referencia para los bienes objeto del proceso a monto agotable. |  | Verificación de la metodología de investigación de mercado, revisión de las cotizaciones unitarias de los 98 ítems y contraste de los valores de referencia con la estructura presupuestal y las cantidades de referencia de los proyectos. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Durante la elaboración del Estudio de Sector | Antes de la publicación del proceso | Revisión del Estudio de Sector y de la matriz de precios unitarios | Previo a publicación
PLANEACIÓN | Establecimiento de requisitos habilitantes de experiencia o capacidad que resulten desproporcionados, insuficientes o no guarden relación con el objeto del proceso. |  | Revisión jurídica, técnica y de planeación de los requisitos habilitantes, verificando su relación con el suministro de tecnología y su proporcionalidad frente al objeto, valor, riesgos y condiciones del mercado. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Durante la estructuración del Estudio Previo | Antes de la publicación del proceso | Revisión de requisitos habilitantes y matriz de verificación | Previo a publicación
PLANEACIÓN | Inconsistencia entre la disponibilidad presupuestal, la distribución de recursos de los proyectos 2646, 2377 y 2780 y la estructura del contrato a monto agotable. |  | Verificación de disponibilidad presupuestal, distribución por proyecto y consistencia con el POAI y los valores definidos en el Estudio Previo antes de publicar y durante la ejecución. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Durante la estructuración presupuestal | Antes de la publicación del proceso | Conciliación presupuestal y seguimiento a saldos por proyecto | Mensual y previo a cada solicitud que comprometa recursos
SELECCIÓN | Errores en la evaluación de las ofertas, verificación de requisitos habilitantes, subsanación o desarrollo de la subasta inversa que afecten la selección objetiva. |  | Aplicación de los requisitos y reglas establecidos en los documentos del proceso, revisión por el comité evaluador y control jurídico de las actuaciones y de la etapa de subasta. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Desde la apertura del proceso | Hasta la adjudicación | Actas, informes de evaluación, revisión jurídica y seguimiento a SECOP II | Permanente durante la selección
SELECCIÓN | Demora en la publicación de documentos o en la respuesta a observaciones presentadas durante el proceso de selección. |  | Control del cronograma de publicación y atención de observaciones dentro de los términos aplicables, con seguimiento de las actividades pendientes en SECOP II. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLK | Desde la publicación del proyecto de documentos | Hasta la adjudicación o declaratoria de desierto | Seguimiento al cronograma y a la plataforma SECOP II | Permanente
SELECCIÓN | Identificación y tratamiento inadecuado de ofertas o precios artificialmente bajos durante la subasta inversa, sin aplicar el procedimiento previsto para su análisis. |  | Verificación de la oferta económica y aplicación del procedimiento de análisis de precios artificialmente bajos, tomando como referencia el precio resultante de la subasta y solicitando las explicaciones y soportes que correspondan. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Durante la evaluación económica y la subasta | Hasta la adjudicación | Revisión de la oferta final, soportes y actuación del comité evaluador | En la etapa de evaluación y subasta
CONTRATACIÓN | Demora en la constitución, presentación, revisión o aprobación de las garantías exigidas para la ejecución del contrato. |  | Revisión oportuna de las garantías presentadas y comunicación al adjudicatario de las correcciones requeridas, de conformidad con las condiciones contractuales. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLK | Una vez adjudicado el proceso | Antes del inicio de la ejecución | Seguimiento al estado de las garantías y comunicaciones al contratista | Cada vez que se presente una garantía o corrección
CONTRATACIÓN | Demora en la expedición del registro presupuestal o en el cumplimiento de los requisitos administrativos necesarios para iniciar la ejecución. |  | Seguimiento coordinado entre las áreas jurídica, financiera y de contratación para completar oportunamente los requisitos de ejecución. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLK | Una vez adjudicado el proceso | Antes del acta de inicio | Verificación de requisitos de ejecución y registro presupuestal | Permanente hasta el inicio
EJECUCIÓN | Entrega tardía de los bienes solicitados formalmente por la Entidad dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles. |  | Programación de entregas por solicitud, seguimiento al plazo de quince (15) días hábiles, coordinación con los puntos de destino y requerimiento oportuno de acciones correctivas frente a retrasos. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Con cada solicitud formal de suministro | Hasta la entrega y recibo a satisfacción | Control de fechas de solicitud, entrega y actas de recibo | Por cada solicitud
EJECUCIÓN | Suministro de bienes que presenten defectos, daños, fallas de funcionamiento, incompatibilidades o incumplimiento de las especificaciones técnicas. |  | Validación técnica y, cuando corresponda, aprobación de muestras; pruebas de funcionamiento; recibo condicionado a cumplimiento y reposición de bienes defectuosos dentro del plazo establecido. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde la primera entrega | Durante cada entrega y durante las garantías aplicables | Actas de recibo, pruebas técnicas, informes de supervisión y seguimiento a reposiciones | Por cada entrega y cuando se reporte una falla
EJECUCIÓN | Pérdida, daño o deterioro de los bienes durante el transporte, cargue, descargue, traslado o custodia hasta su entrega y recibo por la Entidad. |  | El contratista asume transporte, cargue, descargue, distribución, custodia y riesgo hasta el destino final y debe conservar los bienes en condiciones adecuadas hasta su recibo. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Con cada solicitud de suministro | Hasta el recibo por la Entidad | Verificación física en entrega y revisión de actas y soportes de transporte cuando aplique | Por cada entrega
EJECUCIÓN | Fallas en la instalación, configuración, activación de licencias, conexión, calibración, pruebas o puesta en funcionamiento de los bienes cuando estas actividades sean aplicables. |  | Planificación de actividades de instalación, aplicación de pruebas de funcionamiento, verificación técnica y corrección de observaciones antes del recibo a satisfacción. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Con cada solicitud que incluya instalación | Hasta la puesta en funcionamiento y aceptación | Protocolos de prueba, soportes de instalación e informes de supervisión | Por cada instalación
EJECUCIÓN | Desabastecimiento, discontinuación de referencias, obsolescencia tecnológica o dificultades de disponibilidad de bienes que afecten el suministro de los ítems definidos. |  | Seguimiento a disponibilidad y referencias; obligación del contratista de informar oportunamente cualquier novedad y aportar soportes técnicos y comerciales; no sustitución unilateral de bienes. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Durante toda la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Reporte de disponibilidad, revisión de novedades y validación previa de cualquier alternativa jurídicamente procedente | Cada vez que se presente la situación
EJECUCIÓN | Incumplimiento de los protocolos de acceso, recepción, seguridad o permanencia establecidos por las sedes donde se realicen entregas e instalaciones. |  | Coordinación previa de fechas, horarios, responsables de recepción y requisitos de ingreso con los puntos de destino; cumplimiento de los protocolos informados por la Entidad. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Con cada programación de entrega | Hasta finalizar la entrega o instalación | Registro de programación, comunicaciones y actas de entrega | Por cada entrega o instalación
EJECUCIÓN | Deficiencias en la trazabilidad, identificación, serialización, inventario o documentación de los bienes efectivamente suministrados. |  | Exigencia de relación actualizada de entregas, identificación de marca, referencia, modelo, serial o identificador cuando aplique, lugar de entrega y soportes para recibo e inventario. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la primera entrega | Hasta la consolidación del informe final | Cruce de actas, relación de entregas, seriales y soportes de almacén/inventario | Por cada entrega y al cierre
EJECUCIÓN | Realización de entregas o reconocimiento económico por bienes no solicitados formalmente, o ejecución que supere el valor máximo del contrato a monto agotable. |  | Toda solicitud debe ser formal y verificable; control acumulado de cantidades y valores ejecutados; no se reconocen bienes no solicitados, no recibidos o no aprobados y no se supera el valor máximo contractual. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación | Control de solicitudes, actas de recibo, facturas y saldo acumulado del contrato por proyecto | En cada solicitud y pago
EJECUCIÓN | Cambios en tributos, cargas o disposiciones regulatorias posteriores a la celebración del contrato que incidan directamente en los costos o condiciones legales de ejecución. |  | Seguimiento de cambios normativos y análisis jurídico, financiero y contractual de su aplicabilidad; adopción de las medidas que correspondan conforme al marco legal, sin asumir automáticamente modificaciones económicas. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK y CONTRATISTA | Durante toda la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Revisión normativa y concepto técnico-jurídico-financiero cuando se presente un cambio relevante | Cada vez que se presente un cambio normativo
EJECUCIÓN | Eventos naturales, lluvias intensas, inundaciones u otras situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporalmente la entrega o instalación en los puntos definidos. |  | Programación flexible de entregas, coordinación con los puntos de destino, reporte oportuno de novedades y adopción de medidas de mitigación y reprogramación cuando resulte jurídicamente procedente. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA y FDLK | Durante toda la ejecución | Hasta superar la situación o adoptar la medida procedente | Reporte de novedades, verificación de condiciones del sitio y seguimiento a la reprogramación | Cada vez que se presente la situación
Impacto del Riesgo
|  | Valoración |  | Categoria
|  | 1 |  | Insignificante
|  | 2 |  | Menor
|  | 3 |  | Moderado
|  | 4 |  | Mayor
|  | 5 |  | Catastrófico
Valoración
1
2
3
4
5

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, CONECTIVIDAD Y ROBÓTICA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inconsistencia entre el objeto contractual, el Anexo Técnico, el Estudio Previo, el Estudio de Sector y la Matriz de Riesgos, generando reglas o alcances contradictorios durante el proceso. | General | Interno | [5 empty] | FDLK | 100 | Revisión cruzada de los documentos del proceso por las áreas técnica, de planeación y jurídica, verificando que el objeto, alcance, bienes, condiciones de entrega y obligaciones sean consistentes. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Durante la estructuración de los documentos | Antes de la publicación del proceso | Lista de chequeo y revisión cruzada de versiones finales | Previo a publicación | Previo a publicación
2 | Inadecuado análisis de mercado o determinación de precios unitarios de referencia para los bienes objeto del proceso a monto agotable. | General | Interno | [5 empty] | FDLK | 100 | Verificación de la metodología de investigación de mercado, revisión de las cotizaciones unitarias de los 98 ítems y contraste de los valores de referencia con la estructura presupuestal y las cantidades de referencia de los proyectos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Durante la elaboración del Estudio de Sector | Antes de la publicación del proceso | Revisión del Estudio de Sector y de la matriz de precios unitarios | Previo a publicación | Previo a publicación
3 | Establecimiento de requisitos habilitantes de experiencia o capacidad que resulten desproporcionados, insuficientes o no guarden relación con el objeto del proceso. | General | Interno | [5 empty] | FDLK | 100 | Revisión jurídica, técnica y de planeación de los requisitos habilitantes, verificando su relación con el suministro de tecnología y su proporcionalidad frente al objeto, valor, riesgos y condiciones del mercado. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Durante la estructuración del Estudio Previo | Antes de la publicación del proceso | Revisión de requisitos habilitantes y matriz de verificación | Previo a publicación | Previo a publicación
4 | Inconsistencia entre la disponibilidad presupuestal, la distribución de recursos de los proyectos 2646, 2377 y 2780 y la estructura del contrato a monto agotable. | General | Interno | [5 empty] | FDLK | 100 | Verificación de disponibilidad presupuestal, distribución por proyecto y consistencia con el POAI y los valores definidos en el Estudio Previo antes de publicar y durante la ejecución. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Durante la estructuración presupuestal | Antes de la publicación del proceso | Conciliación presupuestal y seguimiento a saldos por proyecto | Mensual y previo a cada solicitud que comprometa recursos | Mensual y previo a cada solicitud que comprometa recursos
5 | Errores en la evaluación de las ofertas, verificación de requisitos habilitantes, subsanación o desarrollo de la subasta inversa que afecten la selección objetiva. | General | Interno | [5 empty] | FDLK | 100 | Aplicación de los requisitos y reglas establecidos en los documentos del proceso, revisión por el comité evaluador y control jurídico de las actuaciones y de la etapa de subasta. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Desde la apertura del proceso | Hasta la adjudicación | Actas, informes de evaluación, revisión jurídica y seguimiento a SECOP II | Permanente durante la selección | Permanente durante la selección
6 | Demora en la publicación de documentos o en la respuesta a observaciones presentadas durante el proceso de selección. | General | Interno | [5 empty] | FDLK | 100 | Control del cronograma de publicación y atención de observaciones dentro de los términos aplicables, con seguimiento de las actividades pendientes en SECOP II. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLK | Desde la publicación del proyecto de documentos | Hasta la adjudicación o declaratoria de desierto | Seguimiento al cronograma y a la plataforma SECOP II | Permanente | Permanente
7 | Identificación y tratamiento inadecuado de ofertas o precios artificialmente bajos durante la subasta inversa, sin aplicar el procedimiento previsto para su análisis. | General | Interno | [5 empty] | FDLK | 100 | Verificación de la oferta económica y aplicación del procedimiento de análisis de precios artificialmente bajos, tomando como referencia el precio resultante de la subasta y solicitando las explicaciones y soportes que correspondan. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Durante la evaluación económica y la subasta | Hasta la adjudicación | Revisión de la oferta final, soportes y actuación del comité evaluador | En la etapa de evaluación y subasta | En la etapa de evaluación y subasta
8 | Demora en la constitución, presentación, revisión o aprobación de las garantías exigidas para la ejecución del contrato. | General | Interno | [5 empty] | FDLK | 100 | Revisión oportuna de las garantías presentadas y comunicación al adjudicatario de las correcciones requeridas, de conformidad con las condiciones contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLK | Una vez adjudicado el proceso | Antes del inicio de la ejecución | Seguimiento al estado de las garantías y comunicaciones al contratista | Cada vez que se presente una garantía o corrección | Cada vez que se presente una garantía o corrección
9 | Demora en la expedición del registro presupuestal o en el cumplimiento de los requisitos administrativos necesarios para iniciar la ejecución. | General | Interno | [5 empty] | FDLK | 100 | Seguimiento coordinado entre las áreas jurídica, financiera y de contratación para completar oportunamente los requisitos de ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FDLK | Una vez adjudicado el proceso | Antes del acta de inicio | Verificación de requisitos de ejecución y registro presupuestal | Permanente hasta el inicio | Permanente hasta el inicio
10 | Entrega tardía de los bienes solicitados formalmente por la Entidad dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles. | Especifico | Externo | [5 empty] | CONTRATISTA | 100 | Programación de entregas por solicitud, seguimiento al plazo de quince (15) días hábiles, coordinación con los puntos de destino y requerimiento oportuno de acciones correctivas frente a retrasos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Con cada solicitud formal de suministro | Hasta la entrega y recibo a satisfacción | Control de fechas de solicitud, entrega y actas de recibo | Por cada solicitud | Por cada solicitud
11 | Suministro de bienes que presenten defectos, daños, fallas de funcionamiento, incompatibilidades o incumplimiento de las especificaciones técnicas. | Especifico | Externo | [5 empty] | CONTRATISTA | 100 | Validación técnica y, cuando corresponda, aprobación de muestras; pruebas de funcionamiento; recibo condicionado a cumplimiento y reposición de bienes defectuosos dentro del plazo establecido. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde la primera entrega | Durante cada entrega y durante las garantías aplicables | Actas de recibo, pruebas técnicas, informes de supervisión y seguimiento a reposiciones | Por cada entrega y cuando se reporte una falla | Por cada entrega y cuando se reporte una falla
12 | Pérdida, daño o deterioro de los bienes durante el transporte, cargue, descargue, traslado o custodia hasta su entrega y recibo por la Entidad. | Especifico | Externo | [5 empty] | CONTRATISTA | 100 | El contratista asume transporte, cargue, descargue, distribución, custodia y riesgo hasta el destino final y debe conservar los bienes en condiciones adecuadas hasta su recibo. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Con cada solicitud de suministro | Hasta el recibo por la Entidad | Verificación física en entrega y revisión de actas y soportes de transporte cuando aplique | Por cada entrega | Por cada entrega
13 | Fallas en la instalación, configuración, activación de licencias, conexión, calibración, pruebas o puesta en funcionamiento de los bienes cuando estas actividades sean aplicables. | Especifico | Externo | [5 empty] | CONTRATISTA | 100 | Planificación de actividades de instalación, aplicación de pruebas de funcionamiento, verificación técnica y corrección de observaciones antes del recibo a satisfacción. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Con cada solicitud que incluya instalación | Hasta la puesta en funcionamiento y aceptación | Protocolos de prueba, soportes de instalación e informes de supervisión | Por cada instalación | Por cada instalación
14 | Desabastecimiento, discontinuación de referencias, obsolescencia tecnológica o dificultades de disponibilidad de bienes que afecten el suministro de los ítems definidos. | Especifico | Externo | [5 empty] | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento a disponibilidad y referencias; obligación del contratista de informar oportunamente cualquier novedad y aportar soportes técnicos y comerciales; no sustitución unilateral de bienes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Durante toda la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Reporte de disponibilidad, revisión de novedades y validación previa de cualquier alternativa jurídicamente procedente | Cada vez que se presente la situación | Cada vez que se presente la situación
15 | Incumplimiento de los protocolos de acceso, recepción, seguridad o permanencia establecidos por las sedes donde se realicen entregas e instalaciones. | Especifico | Externo | [5 empty] | CONTRATISTA | 100 | Coordinación previa de fechas, horarios, responsables de recepción y requisitos de ingreso con los puntos de destino; cumplimiento de los protocolos informados por la Entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Con cada programación de entrega | Hasta finalizar la entrega o instalación | Registro de programación, comunicaciones y actas de entrega | Por cada entrega o instalación | Por cada entrega o instalación
16 | Deficiencias en la trazabilidad, identificación, serialización, inventario o documentación de los bienes efectivamente suministrados. | Especifico | Interno | [5 empty] | CONTRATISTA | 100 | Exigencia de relación actualizada de entregas, identificación de marca, referencia, modelo, serial o identificador cuando aplique, lugar de entrega y soportes para recibo e inventario. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la primera entrega | Hasta la consolidación del informe final | Cruce de actas, relación de entregas, seriales y soportes de almacén/inventario | Por cada entrega y al cierre | Por cada entrega y al cierre
17 | Realización de entregas o reconocimiento económico por bienes no solicitados formalmente, o ejecución que supere el valor máximo del contrato a monto agotable. | Especifico | Interno | [5 empty] | FDLK | 100 | Toda solicitud debe ser formal y verificable; control acumulado de cantidades y valores ejecutados; no se reconocen bienes no solicitados, no recibidos o no aprobados y no se supera el valor máximo contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación | Control de solicitudes, actas de recibo, facturas y saldo acumulado del contrato por proyecto | En cada solicitud y pago | En cada solicitud y pago
18 | Cambios en tributos, cargas o disposiciones regulatorias posteriores a la celebración del contrato que incidan directamente en los costos o condiciones legales de ejecución. | Estatal | Externo | [5 empty] | FDLK Y CONTRATISTA | 50 - 50 | Seguimiento de cambios normativos y análisis jurídico, financiero y contractual de su aplicabilidad; adopción de las medidas que correspondan conforme al marco legal, sin asumir automáticamente modificaciones económicas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLK y CONTRATISTA | Durante toda la ejecución | Hasta la terminación del contrato | Revisión normativa y concepto técnico-jurídico-financiero cuando se presente un cambio relevante | Cada vez que se presente un cambio normativo | Cada vez que se presente un cambio normativo
19 | Eventos naturales, lluvias intensas, inundaciones u otras situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporalmente la entrega o instalación en los puntos definidos. | General | Externo | [5 empty] | CONTRATISTA Y FDLK | 50 - 50 | Programación flexible de entregas, coordinación con los puntos de destino, reporte oportuno de novedades y adopción de medidas de mitigación y reprogramación cuando resulte jurídicamente procedente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA y FDLK | Durante toda la ejecución | Hasta superar la situación o adoptar la medida procedente | Reporte de novedades, verificación de condiciones del sitio y seguimiento a la reprogramación | Cada vez que se presente la situación | Cada vez que se presente la situación
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG