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	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
MES: SEPTIEMBRE / 2026

	N° DE CONTRATO
	080 DEL 28 DE ENERO DE 2026
	N° DE BENEFICIARIOS 
	9.975 CAJM – 190 RESIDENCIA ESCOLAR + 510 CAJM

	NOMBRE DE LA ENTIDAD
	UNIÓN TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2026
	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
	902.024.966-5

	OBJETO
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPION, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDÍGENA DURANTE LA VIGENCIA 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, LA RESOLUCION 0003 DE 2026 POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.

	NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
	EDDUARA SARAY PIMIENTA PUSHAINA
	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
	1.122.839.291

	FECHA DE INICIO ATENCIÓN
	09 DE FEBRERO DEL 2026
	DURACIÓN
	113 DIAS DE ATENCION CAJM / 166 DIAS DE ATENCION RESIDENCIA ESCOLAR + 26 DIAS DE ATENCION CAJM / 37 DIAS DE ATENCION RESIDENCIA ESCOLAR + 18 DIAS DE ATENCION CAJM / 47 DIAS DE ATENCION RESIDENCIA ESCOLAR
	FECHA DE INICIO ENTREGA DE COMPLEMENTO
	09 DE FEBRERO DEEL 2026

	VALOR CONTRATADO
	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 6.228.616.131) + MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.429.185.312) + MIL CIENTO SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 1.107.103.326) 






	INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

	ÍTEM
	OBLIGACIONES CONTRACTUALES
FASE PREOPERATIVA 
	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
	FUENTE DE VERIFICACIÓN
	% DE AVANCE

	1.1
	Hacer entrega del plan de alistamiento al suscribir el acta de inicio, para la aprobación por parte del supervisor.
	La Unión Temporal Alii Apulaa PAE 2026 entregó el plan de alistamiento, en el que expuso la siguiente información:

	Matriz de información general operadores y proveedores PAE 

	Matriz de Arranque 

	Formato talento humano

	Formato BD Personal dinamizador

	Formato BD personal Aux de Bodega y transportadores

	Formato de inventario de Equipo y menaje en comedores

	Formato de inventario de Equipo y menaje en Bodega

	Plan de Rutas

	Relación de fichas técnicas de alimentos y productos de aseo.



El documento recibió aprobación el día 06 de febrero del año en curso.
	Aprobación de plan de alistamiento.
Folio: 34-35

Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero.
	100% desarrollado

	1.2
	Adecuar con base en los requisitos establecidos en la norma sanitaria vigente, las plantas de producción o ensamble y/o las bodegas de almacenamiento temporal, conforme a las particularidades y cosmovisiones de cada pueblo indígena. (limpieza y desinfección, planes de saneamiento, personal dinamizador auxiliar acorde a la normatividad entre otros) con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. 
	Durante la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) bajo la modalidad de ración preparada en sitio, la Unión Temporal Alii Apulaa PAE 2026 cuenta con una bodega destinada al almacenamiento y empaque de los alimentos. Este lugar está adecuadamente equipado con estibas plásticas, canastillas, mesas, sillas plásticas, básculas y grameras, lo que facilita la organización, el manejo y el control adecuado de los productos alimenticios.

Adicionalmente, se lleva a cabo un Plan de Saneamiento Básico que permite monitorear de manera constante el cumplimiento de las actividades previstas, con el fin de mantener condiciones higiénico-sanitarias óptimas y asegurar una manipulación adecuada de los alimentos durante los procesos de almacenamiento, empaque y distribución.
	Evidencias del almacenamiento y empaque de alimentos en la bodega correspondientes al mes de septiembre.

Bodega: 
Folios: 2569
Transporte: 
Folios: 2572

Evidencias de limpieza de bodega correspondiente al mes de septiembre.

Bodega: 
Folios: 905-930
Transporte: 
Folios: 932
	100% desarrollado

	1.3
	Certificado expedido por la autoridad sanitaria competente del ente territorial donde se encuentre ubicada la bodega de almacenamiento de alimentos, planta de ensamble o planta de producción.
	Se expone la gestión adelantada ante la Secretaría de Salud del Departamento de La Guajira para solicitar la expedición del concepto higiénico-sanitario correspondiente a la bodega utilizada para el almacenamiento temporal de alimentos, en el contexto de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
	
Oficio de gestión: 
Folios: 55-56

Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero.
	100% desarrollado

	1.4
	Certificado expedido por la autoridad sanitaria competente del ente territorial donde se encuentre ubicado el establecimiento del proveedor.
	Se anexa el concepto higiénico-sanitario emitido por la Secretaría de Salud del Departamento de La Guajira al proveedor de alimentos, donde se certifica que el establecimiento cumple con los requisitos necesarios para el manejo, almacenamiento y entrega de productos alimenticios.
	Concepto higiénico sanitario del proveedor. 

Folios: 57 - 66

Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero.
	100% desarrollado

	1.5
	Fumigaciones a bodega y sedes educativas.

	El 08 de junio de 2026 se llevó a cabo la jornada de fumigación en la bodega destinada al almacenamiento de alimentos, así como en las instituciones educativas beneficiadas la fumigación se realizó durante los días 8, 9 y 10 de julio como parte de la etapa de alistamiento previa al inicio de la operación y en cumplimiento del Programa de Control de Plagas establecido en el Plan de Saneamiento Básico.


El 06 de febrero de 2026 se llevó a cabo la jornada de fumigación en la bodega destinada al almacenamiento de alimentos, así como en las instituciones educativas beneficiadas la fumigación se realizó durante los días 6, 7 y 8 como parte de la etapa de alistamiento previa al inicio de la operación y en cumplimiento del Programa de Control de Plagas establecido en el Plan de Saneamiento Básico.

Esta labor fue realizada por la empresa FUMIPLAGAS DEL NORTE que cuenta con certificación sanitaria vigente, lo que garantiza la correcta aplicación de los procedimientos para el control y prevención de plagas, asegurando condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en las áreas destinadas al manejo y almacenamiento de alimentos.
	Certificado de fumigación, fichas técnicas de los productos utilizados en la fumigación, certificación sanitaria vigente, documentos de la empresa fumigadora correspondiente al mes de julio.
Folios: 108 - 126

Evidencias de la fumigación correspondiente al mes de julio.
Folios: 127 - 135

Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de julio.

Certificado de fumigación, fichas técnicas de los productos utilizados en la fumigación, certificación sanitaria vigente, documentos de la empresa fumigadora. 
Folios: 108 - 126

Evidencias de la fumigación.
Folios: 127 – 135
Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero.
	100% desarrollado

	1.6
	Limpieza y desinfección inicial y permanente de todas las áreas de los comedores escolares, equipos, utensilios y mobiliario de cada unidad de servicio a atender.
	Se realizó la limpieza y desinfección inicial de todas las áreas de los comedores escolares en cada una de las sedes educativas, con el objetivo de garantizar condiciones higiénico-sanitarias óptimas para la preparación y entrega de los alimentos, contribuyendo a la calidad del servicio prestado.

Asimismo, diariamente se llevan a cabo labores de limpieza y desinfección en cada sede educativa, en cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Saneamiento Básico.
	Acta de limpieza y desinfección septiembre.
Folios: 905-930

Evidencias de limpieza y desinfección septiembre.
Folios: 933-941

Certificado de limpieza y desinfección Inicial.
Folios: 983 - 1008
Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero.
	100% desarrollado

	1.7
	Plan de rutas de transporte, horario y entrega de alimentos: Establecer y entregar un plan de rutas de transporte, horario y entrega de alimentos, por todo el plazo de ejecución del contrato, en el formato establecido por la entidad.
	En el mes de febrero se diseñó y entregó el plan de rutas de transporte, junto con los horarios y la programación para la distribución de los alimentos correspondientes al periodo de ejecución del contrato, empleando el formato oficial proporcionado por la entidad territorial. Este documento fue enviado por correo electrónico durante la fase de alistamiento de la operación.
	Aprobación etapa preoperativa. 
Folio: 34-35

Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero.
	100% desarrollado

	1.8
	Presentar base de datos de proveedores que prestan el servicio. (alimentos, transporte, otros)
	En febrero se recopiló y entregó la base de datos de los proveedores involucrados en la operación, incluyendo aquellos responsables del suministro de alimentos, transporte y otros servicios asociados, conforme a los requisitos exigidos para la implementación del programa. Este documento fue enviado por correo electrónico durante la fase preoperativa.
	Aprobación etapa preoperativa. 
Folio: 34-35

Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero.
	100% desarrollado

	1.9
	Presentar formato de inventario del menaje para el desarrollo de la operación.
	Se realizó el inventario de equipos y menaje en cada sede educativa, contando con la participación de un docente o directivo representante de la institución. El formato utilizado para este fin fue remitido por correo electrónico durante la etapa preoperativa.
Asimismo, se efectuó el inventario de equipos y menaje en la bodega, con el objetivo de identificar los recursos disponibles tanto en las sedes educativas como en la bodega para la adecuada operación del servicio.
	Aprobación etapa preoperativa. 
Folio: 34-35

Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero.
	100% desarrollado



	INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

	ÍTEM
	OBLIGACIONES CONTRACTUALES
FASE DE OPERACIÓN
	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
	FUENTE DE VERIFICACIÓN
	% DE AVANCE

	2.1
	Garantizar el recurso humano suficiente, idóneo, capacitado y competente para desarrollar adecuadamente las diferentes fases del programa, el cual debe cumplir con los requisitos de experiencia, habilidades y obligaciones contenidos en los Lineamientos Técnicos del Programa y esté sea vinculado conforme a lo establecido por la normatividad legal vigente en Colombia (Contratos, planillas de seguridad social y pagos del periodo reportado). 
	Se llevó a cabo la contratación del talento humano para las áreas financiera y técnica, realizando la recopilación y verificación de las hojas de vida del personal seleccionado, asegurando que cumplieran con la idoneidad y formación necesarias para el desempeño de las funciones asignadas en sus contratos.

Adicionalmente, se diligenció la matriz de talento humano y se envió el formato correspondiente por correo electrónico durante la etapa preoperativa, para su revisión y aprobación.

Asimismo, se adjunta la planilla de pago de seguridad social del mes de septiembre, como respaldo del cumplimiento de las obligaciones laborales asociadas a la vinculación del personal.
	Matriz de talento humano suministrada en la etapa de alistamiento. 

Planillas de seguridad social del personal administrativo.

Folios: 26-38
	100% desarrollado

	2.2
	Publicar en lugar visible para la comunidad educativa la información general del PAE y el conjunto de 20 menús, escrito en castellano y en la lengua del correspondiente pueblo indígena, si aplica. 
	La Unión Temporal (UT) realizó el diseño del ciclo de menú y del pendón de información general del Programa de Alimentación Escolar (PAE), los cuales fueron enviados a la Secretaría de Educación el 10 de marzo para su revisión y aprobación, con el fin de su posterior publicación en los establecimientos educativos donde se opera el programa.

El 09 de abril se recibió, mediante correo electrónico, la aprobación del diseño. Posteriormente, se realizó la impresión y distribución del material en las sedes educativas. Asimismo, la minuta y la ficha técnica de información general del PAE fueron publicadas el 27 de abril.
	Acta de entrega del pendón del ciclo de menú
Folios:  656 - 753

Evidencias de los ciclos de menú publicados 
Folios: 754 - 761

Acta de entrega de la ficha técnica de información general del PAE
Folios:  656 – 753

Evidencias de la ficha técnica de información general del PAE publicada
Folios: 754 – 761
Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de abril.
	100%
desarrollado

	2.3
	
Identificar y señalizar con avisos elaborados en material lavable y resistente las diferentes áreas que conforman el comedor escolar (preparación, cocción, almacenamiento, entre otras).  
	
La Unión Temporal (UT) realizó el diseño de las señalizaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual fue enviado a la Secretaría de Educación el 10 de marzo para su revisión y aprobación, con el fin de su implementación en las instituciones educativas donde se opera el programa.

El 09 de abril se recibió, mediante correo electrónico, la aprobación del diseño. Posteriormente, se realizó la impresión y distribución de las señalizaciones en las sedes educativas, las cuales fueron instaladas y publicadas el 27 de abril.

	Acta de entrega de las señalizaciones.
Folios:  656 – 753

Evidencias de las señalizaciones publicadas.
Folios: 754 – 761

Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de abril.
	100%

	2.4
	Hacer entrega a cada establecimiento de servicio, una carpeta que contenga las especificaciones técnicas necesarias para garantizar la permanencia y disponibilidad de la misma en todo momento que se requiera.
	A cada establecimiento donde se ofrece el servicio se entregó una carpeta con la documentación técnica esencial para el desarrollo de la operación, asegurando así su disponibilidad y consulta en todo momento. Esta carpeta incluye, entre otros documentos, las hojas de vida del dinamizador auxiliar de alimentos, contratos, certificado médico, certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), el Plan de Saneamiento Básico junto con sus formatos, ciclos de menú (planeación, guía de preparación y lista de intercambios), actas de capacitación, kardex, y actas de entrega tanto de alimentos como de implementos de aseo, además de otros soportes necesarios para la correcta prestación del servicio.
	Acta de entrega de carpetas.
Folios:  1020 - 1053

Evidencias de entrega de carpetas.
Folios: 1054 – 1059

Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero.
	100% desarrollado

	2.5
	Capacitar a los dinamizadores (personal manipulador de alimentos) y realizar la entrega de dos (2) dotaciones como mínimo durante el año para la operación del programa, al iniciar la atención y en el momento que sea necesario, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 18858 de 2018.
	Durante el mes de septiembre no se contemplaron actividades de capacitación, de conformidad con lo establecido en el Plan de Información aprobado por la Entidad Territorial.

De igual manera, durante el mes de julio se realizó la entrega de la segunda dotación al personal dinamizador de las instituciones educativas, actividad desarrollada el día 24 de julio de 2026. La dotación suministrada estuvo conformada por elementos de protección personal e indumentaria de trabajo, entre ellos cofia, delantal, mantas, calzado de seguridad y tapabocas, con el propósito de fortalecer las condiciones de higiene, inocuidad y seguridad durante la manipulación y preparación de los alimentos. 
	Actas de capacitación, listas de asistencia, evidencias fotográficas. 
Folios: N/A

Evidencias fotográficas del uso de la dotación de las manipuladoras en el mes de septiembre.
Folios: 2560-2567

Formato de entrega de la segunda dotación debidamente firmado por el personal manipulador de alimentos
Folios: 639 - 662
Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de julio.

Formato de entrega de la primera dotación debidamente firmado por el personal manipulador de alimentos
Folios: 1060 – 1076
Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero. 
	100% desarrollado

	2.6
	Garantizar que los dinamizadores de alimentos se encuentren debidamente armonizados conforme a las prácticas culturales de cada pueblo, en buen estado de salud y garantizar su reemplazo temporal, en los casos que sea necesario.

	La totalidad de los dinamizadores auxiliares de alimentos que participan en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) son miembros de la comunidad indígena Wayuu, lo que les permite aportar conocimientos sobre las prácticas culturales propias del territorio.

Adicionalmente, todos los dinamizadores cuentan con certificados médicos vigentes, que acreditan su buen estado de salud para el desempeño de sus funciones.
	Certificación médica. 

Folios: 239 – 379

Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero.
	100% desarrollado

	2.7
	Presentar con cada uno de los informes de ejecución para trámites de pago, paz y salvo expedido del personal manipulador junto con la certificación del pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL). 

	Se incorpora la planilla de pago del personal dinamizador correspondiente al mes de septiembre, la cual sirve como soporte de paz y salvo firmado por cada dinamizador auxiliar de alimentos.

Asimismo, se adjunta el comprobante de pago de seguridad social de las dinamizadoras de alimentos, como evidencia del cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas.


	Soporte de pago del personal dinamizador.
Folios: 567-869

Planilla de pago de seguridad social del personal dinamizador.
Folios: 39-43

Certificado del pago de las primas de servicios.
Folios: 
	100% desarrollado

	2.8
	Realizar la entrega de los víveres e insumos (elementos de aseo mensual y general) a los establecimientos educativos según lo estipula el plan de remisiones del PAIP, cumpliendo con la normatividad sanitaria vigente en el marco del bloque de la constitucionalidad y jurisprudencia que reconoce y protege los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en especial a la identidad cultural, la autonomía, y el autogobierno y la territorialidad. 
	En el mes de septiembre se realizó la entrega mensual y general de víveres, insumos y elementos de aseo a las instituciones educativas, conforme a lo estipulado en el plan de remisiones del PAIP. Estas acciones se efectuaron en cumplimiento del Plan de Saneamiento Básico, especialmente en lo referente al programa de limpieza y desinfección, y de acuerdo con la normativa sanitaria vigente.

Asimismo, la operación se desarrolló respetando y reconociendo los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, asegurando la protección de su identidad cultural, su autonomía y sus formas propias de organización y autogobierno.
	Remisiones de entrega de víveres.
Folios: 942-1153

Evidencias fotográficas de entrega de alimentos.
Folios: 1154-1180

Actas de entrega de elementos de aseo mensual. 
Folios: 1214-1281

Evidencias fotográficas de entrega de elementos de aseo mensual
Folios: 1282-1300
	100% desarrollado

	2.9
	Atender las visitas a los comedores escolares, bodegas o puntos de distribución, que realice la supervisión del contrato. 
	Durante el mes de septiembre la Unión Temporal recibió visitas de supervisión y de entidades de control en el marco de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
Estas visitas fueron atendidas por el equipo administrativo de la U.T. y por las manipuladoras de alimentos en cada una de las instituciones educativas.
	Las actas de visitas reposan en los archivos de la Secretaría de Educación, en poder del equipo PAE.
	100% desarrollado

	2.10
	Dar respuesta a los planes de mejora solicitados por la supervisión del programa de alimentación escolar, en un término no mayor a 5 días calendario escolar.
	Se dio respuesta oportuna a los planes de mejora emitidos por el equipo de supervisión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Secretaría de Educación, atendiendo las observaciones formuladas.
	Correos electrónicos remitidos con los planes de mejora solicitados.
	100% desarrollado

	2.11
	Dar respuesta a todas las solicitudes y requerimientos con calidad y oportunidad de la información que se demande desde la secretaria de educación municipal. 

	
La Unión Temporal Alii Apulaa PAE 2026 cumple con esta obligación atendiendo y respondiendo de manera oportuna a las solicitudes y requerimientos realizados por la Secretaría de Educación del municipio de Uribia, en el marco de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

	Correos Electrónicos, WhatsApp, Llamadas, entre otros.
	100% desarrollado

	2.12
	Asistir a las mesas de seguimiento, comités y reuniones del PAE que se convoquen por el MEN, alcaldía municipal, la secretaria de educación municipal, la supervisión y reuniones de veeduría ciudadana, control social, mesas públicas, comité de seguimiento operativo, entre otros.  
	El equipo de la Unión Temporal participó activamente a las mesas de seguimiento, comités y reuniones del PAE que se convoquen por el MEN, alcaldía municipal, la secretaria de educación municipal, la supervisión y reuniones de veeduría ciudadana, control social, mesas públicas, comité de seguimiento operativo, entre otros, durante el mes de septiembre.
	Las actas y listados de asistencia correspondientes a reuniones y/o comités reposan en los archivos de la Secretaría de Educación, en poder del equipo PAE y en las instituciones educativas.
	100% desarrollado

	2.13
	Participar activamente en los comités dinamizadores y los comités de alimentación escolar (CAE), para contribuir a la toma de decisiones y al mejoramiento continuo del servicio, así como gestionar y dar seguimiento a las sugerencias recibidas a través del buzón de sugerencias.
	La U.T. toma parte activa en el seguimiento de los comités de dinamizadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 18858 de 2018 y la Resolución 0003 de 2026.

Durante el mes de septiembre, la U.T. efectuó la apertura de los buzones de sugerencias en cada sede educativa, revisando las quejas, sugerencias y reclamos presentados, y dando trámite a las respuestas respectivas como parte del fortalecimiento de los canales de participación.
	Certificado de asistencia al seguimiento del comité de dinamizadores PAE
Folio: no realizado

Acta de apertura del buzón de sugerencias.
Folio: 2382-2398

Evidencias de la apertura del buzón de sugerencias.
Folio: 2399-2404

Certificado de asistencia a la conformación del comité de dinamizadores PAE
Folio: 1772 - 1776
Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero.

Instalación de buzón de sugerencias.
Folio: 1778 – 1810
Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de febrero.
	100 % desarrollado

	2.14
	Reportar oportunamente las novedades que se presenten en la ejecución del contrato, con el fin de tomar los correctivos necesarios. el adecuado funcionamiento del programa de acuerdo con lo establecido en la resolución 18858 de 2018.
	En el transcurso del mes de septiembre no se registraron novedades ni situaciones que pusieran en riesgo el normal desarrollo de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
	N/A
	N/A

	2.15
	Hacer la atención del PAE durante los días efectivos de operación, que corresponde a los días de atención con estudiantes establecidos en el acto administrativo que fije el calendario escolar para la entidad territorial respectiva. En caso de suspensión del servicio, deberá ser reportado en forma inmediata a la Gerencia PAE y al líder de gestión de la ETC
Realizar el registro diario de complementos alimentarios entregados bajo la modalidad ración preparada en sitio, (planillas) y adjuntar planilla de novedades en caso de que aplique.
	Se anexa el Formato de Registro y Control Diario de Asistencia, debidamente diligenciado y firmado por las partes, que evidencia la entrega diaria de raciones a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el mes de septiembre. 

El corte del SIMAT empleado para este registro corresponde al 18 de agosto de 2026 y 19 de septiembre del 2026 corte con el cual se realizó la adición de cobertura, 
	Formato de registro y control diario de asistencia 
Folio: 1329-2364
	100% desarrollado

	2.16
	Coadyuvar el ejercicio del control social del programa PAE en las unidades de servicio a su cargo.
Crear mecanismos de PQRS, apoyando dentro de los términos, los requerimientos de las entidades de control y la Secretaría de Educación.
	Para dar cumplimiento a esta obligación, la Unión Temporal Alii Apulaa PAE 2026 participa en los comités de dinamizadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Adicionalmente, se han divulgado el número telefónico y el correo electrónico de la U.T., con el objetivo de facilitar la recepción y gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).

Durante el mes de septiembre, la U.T. efectuó la apertura de los buzones de sugerencias en cada sede educativa, revisando las quejas, sugerencias y reclamos presentados, y dando trámite a las respuestas respectivas como parte del fortalecimiento de los canales de participación.
	Certificado de asistencia al seguimiento del comité de dinamizadores PAE

Folio: no realizado


Acta de apertura del buzón de sugerencias.
Folio: 2382-2398

Evidencias de la apertura del buzón de sugerencias.
Folio: 2399-2404
	100% desarrollado

	2.17
	Hacer entrega a la supervisión en el informe de ejecución mensual el documento denominado "Certificado de Cobertura".
	
Se incluye el formato “Certificado de Cobertura”, debidamente completado y firmado por el operador, correspondiente al mes de septiembre, como evidencia del cumplimiento de la cobertura establecida para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

	Formato de cobertura atendida. 
Folios: 1301-1304
	100% desarrollado

	2.18
	Hacer entrega a la supervisión en el informe de ejecución mensual el documento denominado "Certificado de rectores”
	Se incluye el formato titulado “Certificado de Rectores”, debidamente diligenciado y firmado por el rector de la institución educativa, correspondiente al mes de septiembre, como soporte de la verificación de la prestación del servicio en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
	Formato de certificación de rectores. 
Folios: 1305-1328
	100% desarrollado

	2.19
	Presentar los paz y salvo realizados en el periodo a los proveedores por concepto de alimentos, transporte, combustibles entre otros.
	Se anexan los paz y salvo correspondientes al mes de septiembre, debidamente firmados por los responsables, relacionados con el suministro de alimentos, transporte, combustibles y demás servicios asociados a la operación.
	Entrega de paz y salvo.
Folios: 377-512
	100% desarrollado

	2.20
	Presentar las facturas o cuentas de cobro realizadas en el periodo por concepto de alimentos, transporte, combustibles entre otros.
	Se anexan las facturas y cuentas de cobro correspondientes al mes de septiembre, relacionadas con el suministro de alimentos, transporte, combustibles, aseo mensual y otros gastos administrativos derivados de la operación del programa.
	Facturas y cuentas de cobro. 
Folios: 377-512
	100% desarrollado

	2.21
	Presentar los comprobantes de egreso de los pagos realizados por concepto de alimentos, transporte, combustibles entre otros.
	Se incluyen los comprobantes de egreso correspondientes a los pagos realizados durante el mes de septiembre, asociados al suministro de alimentos, transporte, combustibles, aseo mensual y otros gastos administrativos vinculados a la operación del programa.
	Comprobantes de egreso. 
Folios: 377-512
	100% desarrollado

	2.22
	Promover las compras locales (territorios como la guajira, cesar, magdalena y atlántico) teniendo en cuenta que su proveedor cumpla con mínimo el 30%, según lo descrito en el artículo 7 de La Ley 2046 de 2020, así mismo, diligenciar y enviar en los tiempos establecidos el formato establecido por la Secretaría de Educación de Uribía y/o la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender UApA.
	Para contribuir con la economía local, se asegura la compra de alimentos a proveedores de la región, quienes están registrados en el formato denominado “Compras Locales”.

Asimismo, el personal vinculado a la operación—como dinamizadoras, auxiliares de bodega, equipo de transporte, conductores y personal administrativo—pertenece a la zona, lo que favorece la participación comunitaria y promueve el desarrollo económico del territorio.
	Formato compras locales 
Folios: 2374
	100% desarrollado

	2.23
	Reportar en el formato denominado "Informe de ejecución de recursos”. 
	Se anexa el formato titulado “Informe de Ejecución de Recursos”, correspondiente al mes de septiembre, como soporte del seguimiento financiero efectuado a la operación del programa.
	Formato denominado Informe de ejecución de recursos.
Folios: 2375
	100% desarrollado

	2.24
	Relacione el número de raciones efectivamente entregadas en cada establecimiento educativo- diligenciado el formato adjunto 
	Se incluye el formato correspondiente a las raciones entregadas durante el mes de septiembre, como evidencia de la ejecución y suministro de raciones a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
	Formato de raciones x sede.
Folios: 2376-2377
	100% desarrollado

	2.25
	Realizar una (1) actividad de hábitos y estilo de vida saludable (a más tardar en el mes de octubre) en el establecimiento educativo con los beneficiarios del programa o donde la supervisión indique.
	La ejecución de esta actividad está programada para el mes de septiembre conforme al cronograma establecido.
	N/A
	N/A

	2.26
	Realizar una (1) rendición de cuenta (a más tardar en el mes de SEPTIEMBRE de la vigencia 2026) ante las autoridades tradicionales con injerencia al establecimiento educativo, padres de familia, personal docente y estudiantes.
	Se realizó la jornada de rendición de cuentas en los establecimientos educativos donde se opera el Programa de Alimentación Escolar (PAE), socializando con el personal asistente los principales avances, acciones desarrolladas y aspectos relevantes de la ejecución del programa durante la presente vigencia.
	Acta de rendición de cuentas.
Folios: 2405-2417
	100% desarrollado

	2.27
	
Presentar la propuesta de las experiencias significativas en el mes de abril; y mostrar el resultado de esta en el mes de noviembre del 2026, como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de noviembre del 2026.
	Durante el mes de mayo se realizó la entrega de la propuesta de la experiencia significativa a implementar en las instituciones educativas donde operamos, como un aporte adicional del operador orientado al fortalecimiento y mejoramiento continuo del Programa de Alimentación Escolar, mediante acciones que contribuyen a atender necesidades y oportunidades de mejora identificadas en la prestación del servicio.
	Propuesta de la experiencia significativa. 
Folios: 1515 – 1521

Documentación presentada en el informe correspondiente al mes de mayo.
	50% desarrollado

	2.28
	Hacer la entrega diariamente de un vaso de agua (200, ml) apta para el consumo humano, a los estudiantes focalizados en cada sede educativa.
	Durante el mes de septiembre, se realizó la entrega a las instituciones educativas de bolsas de agua apta para el consumo humano, en presentación de 200 ml diarios por cada estudiante beneficiario del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en cada sede educativa, como parte del servicio suministrado.
	Certificado de entrega de agua.
Folio: 1181-1197

Evidencias de entrega y consumo de agua.
Folio: 1198-1213
	100% desarrollado



	Describa aquí las principales situaciones presentados para el cumplimiento de las obligaciones:
Durante el mes de septiembre, la Unión Temporal Alii Apulaa PAE 2026 trabajó de manera articulada con el equipo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Secretaría de Educación, con el propósito de brindar a los beneficiarios una alimentación adecuada que cumpla con el aporte de calorías y nutrientes establecidos en el análisis nutricional de la minuta.

Así mismo, se veló porque los alimentos suministrados cumplieran con los criterios de calidad y aceptación, garantizando que estos contribuyan al bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa.


	

	

	El presente informe se expide a los 01 días del mes de octubre del año 2026, en el de Uribia a solicitud del Supervisor del Contrato.

	[image: ] 
 

 
Firma del representante legal.


	EDDUARA SARAY PIMIENTA PUSHAINA
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Septiembre Rural 1 3143 14 44002 0 0 44002 0 0 0

Septiembre Urbano 1 6508 14 91112 0 0 91112 0 0 0

Septiembre Rural 2 3582 8 28656 0 0 28656 0 0 0

Septiembre Urbano 2 6465 8 51720 0 0 51720 0 0 0

Septiembre R.E. 1 185 18 0 0 3330 3330 0 0 0

Septiembre R.E. 2 184 12 0 0 2208 2208 0 0 0

215490 0 5538 215490 0 5538 0 0 0
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COMPLEMENTO PROGRAMADO COMPLEMENTO REALMENTE ENTREGADOS
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		MES DE ATENCIÓN		BENEFICIARIOS		DIAS PROGRAMADOS		COMPLEMENTO PROGRAMADO						COMPLEMENTO REALMENTE ENTREGADOS						COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS

								COMPLEMENTO AM/PM		ALMUERZO		RESIDENCIAS ESCOLARES		COMPLEMENTO AM/PM		ALMUERZO		RESIDENCIAS ESCOLARES		COMPLEMENTO AM/PM		ALMUERZO		RESIDENCIAS ESCOLARES

		Septiembre Rural 1		3143		14		44002		0		0		44002						0		0		0

		Septiembre Urbano 1		6508		14		91112		0		0		91112						0		0		0

		Septiembre Rural 2		3582		8		28656		0		0		28656						0		0		0

		Septiembre Urbano 2		6465		8		51720		0		0		51720						0		0		0

		Septiembre R.E. 1		185		18		0		0		3330						3330		0		0		0

		Septiembre R.E. 2		184		12		0		0		2208						2208		0		0		0







		TOTAL						215490		0		5538		215490		0		5538		0		0		0
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Febrero rural 2902 15 43530 0 0 43530 0 0 0

Febrero urbano 5460 14 76440 0 0 76440 0 0 0

Febrero R.E. 171 20 0 0 3420 3420 0 0 0

Marzo Rural 3162 21 66402 0 0 63240 3162 0 0

Marzo Urbano 6263 21 131523 0 0 118997 12526 0 0

Marzo R.E. 185 31 0 0 5735 5735 0 0 0

Abril Rural 3114 20 62280 0 0 62280 0 0 0

Abril Urbano 6508 20 130160 0 0 130160 0 0 0

Abril R.E. 188 26 0 0 4888 4888 0 0 0

Mayo Rural 3053 18 54954 0 0 54954 0 0 0

Mayo Urbano 6616 18 119088 0 0 119088 0 0 0

Mayo R.E. 188 31 0 0 5828 5828 0 0 0

Junio Rural 3058 17 51986 0 0 51986 0 0 0

Junio Urbano 4263 16 68208 0 0 65231 2977 0 0

Junio Urbano 2333 15 34995 0 0 34995 0 0 0

Junio R.E. 187 27 0 0 5049 5049 0 0 0

Julio Rural 3056 13 39728 0 0 39728 0 0 0

Julio Urbano 6576 13 85488 0 0 85488 0 0 0

Julio R.E. 186 19 0 0 3534 3534 0 0 0

Agosto Rural 3051 19 57969 0 0 57969 0 0 0

Agosto Urbano 6557 19 124583 0 0 124583 0 0 0

Agosto R.E. 185 31 0 0 5735 5735 0 0 0

1147334 0 34189 1128669 0 34189 18665 0 0

TOTAL

COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS

MES DE 

ATENCIÓN

BENEFICIARIOS

DIAS 

PROGRAMADOS

COMPLEMENTO PROGRAMADO COMPLEMENTO REALMENTE ENTREGADOS


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Hoja1

		MES DE ATENCIÓN		BENEFICIARIOS		DIAS PROGRAMADOS		COMPLEMENTO PROGRAMADO						COMPLEMENTO REALMENTE ENTREGADOS						COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS

								COMPLEMENTO AM/PM		ALMUERZO		RESIDENCIAS ESCOLARES		COMPLEMENTO AM/PM		ALMUERZO		RESIDENCIAS ESCOLARES		COMPLEMENTO AM/PM		ALMUERZO		RESIDENCIAS ESCOLARES

		Febrero rural		2902		15		43530		0		0		43530						0		0		0

		Febrero urbano		5460		14		76440		0		0		76440						0		0		0

		Febrero R.E.		171		20		0		0		3420						3420		0		0		0

		Marzo Rural		3162		21		66402		0		0		63240						3162		0		0

		Marzo Urbano		6263		21		131523		0		0		118997						12526		0		0

		Marzo R.E.		185		31		0		0		5735						5735		0		0		0

		Abril Rural		3114		20		62280		0		0		62280						0		0		0

		Abril Urbano		6508		20		130160		0		0		130160						0		0		0

		Abril R.E.		188		26		0		0		4888						4888		0		0		0

		Mayo Rural		3053		18		54954		0		0		54954						0		0		0

		Mayo Urbano		6616		18		119088		0		0		119088						0		0		0

		Mayo R.E.		188		31		0		0		5828						5828		0		0		0

		Junio Rural		3058		17		51986		0		0		51986						0		0		0

		Junio Urbano		4263		16		68208		0		0		65231						2977		0		0

		Junio Urbano		2333		15		34995		0		0		34995						0		0		0

		Junio R.E.		187		27		0		0		5049						5049		0		0		0

		Julio Rural		3056		13		39728		0		0		39728						0		0		0

		Julio Urbano		6576		13		85488		0		0		85488						0		0		0

		Julio R.E.		186		19		0		0		3534						3534		0		0		0

		Agosto Rural		3051		19		57969		0		0		57969						0		0		0

		Agosto Urbano		6557		19		124583		0		0		124583						0		0		0

		Agosto R.E.		185		31		0		0		5735						5735		0		0		0



		TOTAL						1147334		0		34189		1128669		0		34189		18665		0		0
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