## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Estatal | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | Estatal | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Estatal | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | Estatal | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Externo | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | Especifico | Interno | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Fuentes de materiales |  | Especifico | Interno | Operacionales
Programación de obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Calidad de las obras |  | Especifico | Interno | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | General | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
|  | General | Externo | De la naturaleza
|  | General | Interno | Operacionales
|  | Especifico | Interno | Operacionales
|  | Especifico | Externo | Operacionales/regulatorio
|  | Especifico | Interno | Operacionales
|  | Especifico | Interno | Operacionales
|  | Especifico | Interno | Operacionales
No se logra la participación miníma de la comunidad en los talleres planteados |  | Especifico | Interno | Operacionales
El contratista no cumple con los compromisos ofertados en los criterios ponderables |  | General | Interno | Operacionales
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Especifico | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: SUMINISTRO, ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE IMPLEMENTOS, ARTÍCULOS, ACCESORIOS Y BIENES DEPORTIVOS DESTINADOS A LOS COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS, Y PERSONAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY LAS UNIDADES OPERATIVAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE INTEGRAL SOCIAL
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | No satisfacción de la necesidad planteada | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Retrasos en el cronograma de actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Retrasos en el cronograma de actividades | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Nulidad del proceso por falta de transparencia | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retrasos en la adjudicación del proceso | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Indebida ejecución contractual Nulidad del proceso contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | No se daría cumplimiento a la necesidad | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Escogencia erronea del contratista y posibles inconvenientes en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | El proceso no tendria el respalso presupuestal requerido y sería nulo el proceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | No permite establecer la necesidad real y el contrato no sería claro en su fundamentación | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Desequilibrio Económico | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Desequilibrio Económico y Retrasos en el cronograma | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | El talento humano no cumple con el perfil requerido para la realización de las actividades |  |  |  | Retrasos en el cronograma de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Las areas intervenidas no son las aprobadas por el FDLK o las entidades pertinentes |  |  |  | No son aprobadas por el FDLK y no seran reconocidos los costos invertidos | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Los permisos para la intervención de las areas contratadas no han podido ser gestionados por el contratista, debido a las demoras en las entidades pertinentes |  |  |  | Retraso en el cronograma y una posible modificación contractual al contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | El talento humano que realiza las actividades operativas no cuentan con los elementos minimos de protección personal - EPP |  |  |  | Accidentes laborales con el talento humano | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | No reporte de los mantenimientos realizados a las areas o individuos intervenidos en las plataformas establecidas por cada entidad |  |  |  | No serán reconocidos económicamente | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incorporación de especies vegetales no aptas para los procesos de restauración ecologica y que no han sido validadas y aprobadas por el sector |  |  |  | No serán reconocidos económicamente Deterioro de la infraestructura ecológica | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | No se logra la participación miníma de la comunidad en los talleres planteados |  |  |  | Retraso en el cronograma | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | El contratista no cumple con los compromisos ofertados en los criterios ponderables |  |  |  | Posible incumplimiento contractual, imposición de multas | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Retraso en el cronograma | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Cambio en el valor contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: SUMINISTRO, ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE IMPLEMENTOS, ARTÍCULOS, ACCESORIOS Y BIENES DEPORTIVOS DESTINADOS A LOS COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS, Y PERSONAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY LAS UNIDADES OPERATIVAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE INTEGRAL SOCIAL
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Solicitud poliza de seriedad de la oferta |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez se presente el suceso | una vez firmado el contrato | Seguimiento continuo | Permanente
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | No se prefecciona e inicia el contrato hasta que no se encuentren aprobadas las garantias |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez se presente el suceso | Antes de perfeccionado el contrato | Mediante correos eléctronicos y oficios al adjudicatario | Cada tres días habiles posterior a la firma del contrato
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Seguimiento continuo una vez suscrito el contrato |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez suscrito el contrato | Hasta la expedición del registro | Seguimiento continuo | Permanente
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Seguimiento continuo cuando se tengan todos los documentos precontractuales |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez se proyectan los prepliegos de condiciones | Hasta la publicación de todos los documentos | Seguimiento continuo | Permanente
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Respuesta en los terminos estipulados por la Ley |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | Una vez se presente el suceso | Hasta dar respuesta a todas las observaciones presentadas | Revisión constante de la plataforma SECOP II | Permanente
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Reunión entre técnicos y abogados para revisar el proceso y la modalidad de contratación de acuerdo con la normatividad vigente |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Previo al inició de la estructuración de los documentos | Debida estructuración de los documentos | Reuniones permanentes de esquipo | Permanente
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Revisión de los docuemntos previo a la publicación del proceso |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Previo al inició de la estructuración de los documentos | Debida estructuración de los documentos | Seguimiento continuo | Permanente
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Revisión de la situación y si se requiere adición presupuestal |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | FDLK | Una vez el contratista manifieste los cambios | Respuesta de las acciones a adelantar por parte del FDLK | Seguimiento continuo | Permanente
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Revisión de la situación que acontece y revisión de cambio de elementos por alguno con caracteristicas técnicas similares |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | FDLK | Una vez el contratista manifieste los cambios | Respuesta de las acciones a adelantar por parte del FDLK | Seguimiento continuo | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Clausula de indemnidad ante el FDLK |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | En la proyección de la minuta contractual | una vez firmado el contrato | Seguimiento continuo | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Revisión de la situación y plan choque para contrarestar las afectaciones |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor y apoyo a la supervisión | Una vez se presente el suceso | Cuando se realice el pago | Revisión documental y reuniones con el equipo financiero | Previo a cada pago
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | Cambio de los equipos en un corto periodo de tiempo |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Una vez se presente el suceso | Una se entregue el nuevo bien | Correos electrónicos, oficios, actas | Permanente
EJECUCIÓN | El talento humano no cumple con el perfil requerido para la realización de las actividades |  | Revisión detallada de las hojas de vida y los soportes conforme al anexo técnico |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Previo a la firma del acta de inicio | Cuando se cumpla con todo el talento humano | Correos, reuniones presenciales para revisión | Máximo cada 3 días
EJECUCIÓN | Las areas intervenidas no son las aprobadas por el FDLK o las entidades pertinentes |  | Seguimiento continuo del comité técnico al cronograma y plan de trabajo y visitas por parte del apoyo a la supervisión a las zonas aprobadas |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor y apoyo a la supervisión | En tanto se evidencie la primer falencia | cuando se intervengan las áreas aprobadas | Reuniones y visitas a las áreas a intervenir | Cada 15 días posterior al primer suceso
EJECUCIÓN | Los permisos para la intervención de las areas contratadas no han podido ser gestionados por el contratista, debido a las demoras en las entidades pertinentes |  | Comunicaciones constantes a las entidades para conocer el estado del trámite |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor | Cuando se presente la demora | Una vez obtenido el permiso | Seguimiento a las respuestas de las comunicaciones | Cada 15 días habíles
EJECUCIÓN | El talento humano que realiza las actividades operativas no cuentan con los elementos minimos de protección personal - EPP |  | Acta de entrega de EPP con firma de cada operario y descripción de lo entregado Visitas por parte del apoyo a la supervisión |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Cuando se evidencie que no cuentan con los elementos | Al finalizar las actividades | Revisión de actas Visitas al lugar de intervención por parte del apoyo a la supervisión | 1 vez al mes
EJECUCIÓN | No reporte de los mantenimientos realizados a las areas o individuos intervenidos en las plataformas establecidas por cada entidad |  | Seguimiento continuo del comité técnico al cronograma y plan de trabajo y la catualización de las hojas de vida de los mantenimientos |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | En tanto se evidencie la primer falencia | Al finalizar las actividades | Reuniones de comité técnico | 1 vez al mes
EJECUCIÓN | Incorporación de especies vegetales no aptas para los procesos de restauración ecologica y que no han sido validadas y aprobadas por el sector |  | Seguimiento continuo del comité técnico al cronograma y plan de trabajo Visitas para verificación del material vegetal |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | En tanto se evidencie la primer falencia | Al finalizar las actividades | Reuniones de comité técnico Visitas al lugar de la plantación | Mínimo 1 vez al mes
EJECUCIÓN | No se logra la participación miníma de la comunidad en los talleres planteados |  | Reprogramación de talleres hasta completar la cobertura mínima |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista | En tanto se evidencie la primer falencia | Cuando se complete la cobertura de los talleres | Planillas de asistencia Visitas a los talleres | En cada taller
EJECUCIÓN | El contratista no cumple con los compromisos ofertados en los criterios ponderables |  | Generar las alertas correspondientes |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor y apoyo a la supervisión | Una vez el contratista manifieste que no dará cumplimineto con los compromisos | Cuando el contratiste realice las actividades | Mediante correos eléctronicos y oficios al adjudicatario | Cada 5 días Hábiles
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Seguimiento continuo del comité técnico |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y supervisor | Cuando se presente la demora | Una vez obtenido el permiso | Seguimiento a las respuestas de las comunicaciones | Cada 15 días habíles
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | Revisión de la situación y si se requiere adición presupuestal |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLK | Una vez se presente el suceso | Respuesta de las acciones a adelantar por parte del FDLK | Seguimiento continuo | Permanente
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: SUMINISTRO, ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE IMPLEMENTOS, ARTÍCULOS, ACCESORIOS Y BIENES DEPORTIVOS DESTINADOS A LOS COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS, Y PERSONAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY LAS UNIDADES OPERATIVAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE INTEGRAL SOCIAL
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | No satisfacción de la necesidad planteada | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Solicitud poliza de seriedad de la oferta | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez se presente el suceso | una vez firmado el contrato | Seguimiento continuo | Permanente
2 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retrasos en el cronograma de actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | No se prefecciona e inicia el contrato hasta que no se encuentren aprobadas las garantias | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez se presente el suceso | Antes de perfeccionado el contrato | Mediante correos eléctronicos y oficios al adjudicatario | Cada tres días habiles posterior a la firma del contrato
3 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | Retrasos en el cronograma de actividades | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Seguimiento continuo una vez suscrito el contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez suscrito el contrato | Hasta la expedición del registro | Seguimiento continuo | Permanente
4 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | Nulidad del proceso por falta de transparencia | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Seguimiento continuo cuando se tengan todos los documentos precontractuales | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | Una vez se proyectan los prepliegos de condiciones | Hasta la publicación de todos los documentos | Seguimiento continuo | Permanente
5 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | Retrasos en la adjudicación del proceso | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Respuesta en los terminos estipulados por la Ley | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | FDLK | Una vez se presente el suceso | Hasta dar respuesta a todas las observaciones presentadas | Revisión constante de la plataforma SECOP II | Permanente
6 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Indebida ejecución contractual Nulidad del proceso contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Reunión entre técnicos y abogados para revisar el proceso y la modalidad de contratación de acuerdo con la normatividad vigente | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Previo al inició de la estructuración de los documentos | Debida estructuración de los documentos | Reuniones permanentes de esquipo | Permanente
7 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | No permite establecer la necesidad real y el contrato no sería claro en su fundamentación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión de los docuemntos previo a la publicación del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLK | Previo al inició de la estructuración de los documentos | Debida estructuración de los documentos | Seguimiento continuo | Permanente
8 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Desequilibrio Económico | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 - 50 | Revisión de la situación y si se requiere adición presupuestal | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | FDLK | Una vez el contratista manifieste los cambios | Respuesta de las acciones a adelantar por parte del FDLK | Seguimiento continuo | Permanente
9 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Revisión de la situación que acontece y revisión de cambio de elementos por alguno con caracteristicas técnicas similares | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | FDLK | Una vez el contratista manifieste los cambios | Respuesta de las acciones a adelantar por parte del FDLK | Seguimiento continuo | Permanente
10 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Clausula de indemnidad ante el FDLK | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Abogado(a) responsable del proceso | En la proyección de la minuta contractual | una vez firmado el contrato | Seguimiento continuo | Permanente
11 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Desequilibrio Económico y Retrasos en el cronograma | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión de la situación y plan choque para contrarestar las afectaciones | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor y apoyo a la supervisión | Una vez se presente el suceso | Cuando se realice el pago | Revisión documental y reuniones con el equipo financiero | Previo a cada pago
12 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Cambio de los equipos en un corto periodo de tiempo | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Una vez se presente el suceso | Una se entregue el nuevo bien | Correos electrónicos, oficios, actas | Permanente
13 | El talento humano no cumple con el perfil requerido para la realización de las actividades | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Retrasos en el cronograma de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Revisión detallada de las hojas de vida y los soportes conforme al anexo técnico | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista y supervisor | Previo a la firma del acta de inicio | Cuando se cumpla con todo el talento humano | Correos, reuniones presenciales para revisión | Máximo cada 3 días
14 | Las areas intervenidas no son las aprobadas por el FDLK o las entidades pertinentes | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | No son aprobadas por el FDLK y no seran reconocidos los costos invertidos | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento continuo del comité técnico al cronograma y plan de trabajo y visitas por parte del apoyo a la supervisión a las zonas aprobadas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor y apoyo a la supervisión | En tanto se evidencie la primer falencia | cuando se intervengan las áreas aprobadas | Reuniones y visitas a las áreas a intervenir | Cada 15 días posterior al primer suceso
15 | Los permisos para la intervención de las areas contratadas no han podido ser gestionados por el contratista, debido a las demoras en las entidades pertinentes | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Retraso en el cronograma y una posible modificación contractual al contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Comunicaciones constantes a las entidades para conocer el estado del trámite | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor | Cuando se presente la demora | Una vez obtenido el permiso | Seguimiento a las respuestas de las comunicaciones | Cada 15 días habíles
16 | El talento humano que realiza las actividades operativas no cuentan con los elementos minimos de protección personal - EPP | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Accidentes laborales con el talento humano | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Acta de entrega de EPP con firma de cada operario y descripción de lo entregado Visitas por parte del apoyo a la supervisión | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Cuando se evidencie que no cuentan con los elementos | Al finalizar las actividades | Revisión de actas Visitas al lugar de intervención por parte del apoyo a la supervisión | 1 vez al mes
17 | No reporte de los mantenimientos realizados a las areas o individuos intervenidos en las plataformas establecidas por cada entidad | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | No serán reconocidos económicamente | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento continuo del comité técnico al cronograma y plan de trabajo y la catualización de las hojas de vida de los mantenimientos | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | En tanto se evidencie la primer falencia | Al finalizar las actividades | Reuniones de comité técnico | 1 vez al mes
18 | Incorporación de especies vegetales no aptas para los procesos de restauración ecologica y que no han sido validadas y aprobadas por el sector | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | No serán reconocidos económicamente Deterioro de la infraestructura ecológica | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento continuo del comité técnico al cronograma y plan de trabajo Visitas para verificación del material vegetal | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista y supervisor | En tanto se evidencie la primer falencia | Al finalizar las actividades | Reuniones de comité técnico Visitas al lugar de la plantación | Mínimo 1 vez al mes
19 | No se logra la participación miníma de la comunidad en los talleres planteados | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retraso en el cronograma | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Reprogramación de talleres hasta completar la cobertura mínima | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista | En tanto se evidencie la primer falencia | Cuando se complete la cobertura de los talleres | Planillas de asistencia Visitas a los talleres | En cada taller
20 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el cronograma | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Seguimiento continuo del comité técnico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista y supervisor | Cuando se presente la demora | Una vez obtenido el permiso | Seguimiento a las respuestas de las comunicaciones | Cada 15 días habíles
21 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Cambio en el valor contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión de la situación y si se requiere adición presupuestal | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLK | Una vez se presente el suceso | Respuesta de las acciones a adelantar por parte del FDLK | Seguimiento continuo | Permanente
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG