## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 2519
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS Y COMUNITARIAS PARA LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y AL FORTALECIMIENTO DE ACTORES COMUNITARIOS JUVENILES PARA LA PREVENCIÓN Y NO NORMALIZACIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN EL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE LA METODOLOGÍA “BOGOTANEIDAD LOCAL 2026"
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: La comunidad general de la Localidad de Chapinero (Componente 1 — jornadas de convivencia ciudadana y apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) y los jóvenes entre 14 y 17 años residentes o estudiantes en la localidad (Componente 2 — Metodología Bogotaneidad Local 2026 para la prevención del acoso sexual en el espacio público).
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2026, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El proyecto se ejecuta en el territorio de la Localidad de Chapinero, en espacios comunitarios, salones comunales, instituciones educativas y espacio público habilitado. El Componente 2 incluye intervenciones territoriales en Corredores Cero Acoso y Puntos de Activación y Pedagogía definidos conjuntamente con el GoLab y la Alcaldía Local.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
El contratista debe observar las normas ambientales aplicables a la gestión de residuos generados durante las actividades pedagógicas, logísticas y de intervención en espacio público del proyecto, incluyendo el desmontaje de instalaciones temporales del Corredor Cero Acoso y los Puntos de Activación y Pedagogía.
Sector social y comunitario. El proyecto se enmarca en la política pública de convivencia ciudadana, seguridad urbana con enfoque de género y prevención del delito del Distrito Capital, atendiendo a la comunidad general de la Localidad de Chapinero (Componente 1) y a jóvenes entre 14 y 17 años para la prevención del acoso sexual en el espacio público mediante la metodología Bogotaneidad Local 2026 del GoLab (Componente 2).
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015 (régimen de contratación pública). Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). Ley 1257 de 2008 (violencias basadas en género). Acuerdo 998 de 2025 del Concejo de Bogotá. Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 (protección de datos personales). Ley 1918 de 2018 (inhabilidades por delitos sexuales contra NNA). Plan de Desarrollo Local de Chapinero 2025-2028.
La Alcaldía Local de Chapinero — Fondo de Desarrollo Local — ha adelantado procesos de contratación de servicios sociales, pedagógicos y comunitarios en vigencias anteriores en el marco de los proyectos del Plan de Desarrollo Local. La experiencia acumulada en la gestión contractual de proyectos similares permite identificar los riesgos previsibles y establecer controles adecuados para su mitigación.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 2519
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Económicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Externo | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Externo | Económicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
|  | General | Externo | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Externo | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Externo | Operacionales
Confabulación de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
|  | General | Externo | Económicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | Especifico | Externo | Económicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Económicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
|  | General | Interno | Económicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Económicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Económicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Interno | Económicos
|  | General | Externo | Operacionales
|  | General | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Presentar reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones |  | Especifico | Externo | Financieros
|  | General | Externo | Tecnológicos
Omisiones y/o errores o en la inforamción de las personas, los bienes y cargos asegurados por parte del corredor de seguros a la compañía de seguros |  | General | Externo | Tecnológicos
Peligro biológico |  | General | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Incumplir las funciones de control por parte del supervisor |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
Fallas, retrasos injustificados o alteraciones en el cronograma de jornadas pedagógicas, ferias de convivencia, encuentros formativos con jóvenes y activaciones territoriales en espacio público (Corredor Cero Acoso y Puntos de Activación y Pedagogía) por parte del contratista. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Negación o retraso en la obtención de permisos de uso del espacio público por parte de terceros (DADEP, Secretaría Distrital de Movilidad, administradores del suelo, TransMilenio, Metro de Bogotá, Estación de Policía de Chapinero) para la ejecución del Corredor Cero Acoso, los Puntos de Activación y Pedagogía y las jornadas comunitarias del Componente 1. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Ocurrencia de altercados, agresiones, situaciones de violencia de género, acoso o problemas de convivencia entre asistentes, participantes, actores del territorio o transeúntes durante el desarrollo de jornadas pedagógicas, ferias de convivencia, activaciones en espacio público (Corredor Cero Acoso, Puntos de Activación y Pedagogía) y encuentros formativos con jóvenes entre 14 y 17 años. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Intervención, presión o injerencia indebida de terceros en la selección, asignación de cupos o entrega de beneficios a los participantes y/u organizaciones beneficiarias del proyecto, alterando los criterios objetivos del programa. |  | Especifico | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 2519
Objeto Contractual: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS Y COMUNITARIAS PARA LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, ESTABLECIDO MEDIANTE LA LEY 1801 DE 2016, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE UN ACTOR COMUNITARIO JUVENIL PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECHAZO Y PREVENCIÓN DE LA NORMALIZACIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN EL ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA “BOGOTANEIDAD LOCAL 2026” DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO (GOLAB)"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslade al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN | [5 empty] | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  |  | Adquisición de un servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  |  | Indebida determinacion de las especificaciones técnicas, criterios habilitantes, criterios de ponderación de las necesidades de contratación por parte del área responsable de definir las especificaciones. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  |  | Declarar desierto el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulación de los proponentes (Colusión) |  |  |  |  | Detectar practicas de Colusión | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  |  | El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  |  | 1, Calidad deficiente: No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico 2, Personal no competente: no contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado 3, Mora en la entrega de los Bienes o Servicios 4, Renuncia de uno o varios integrantes del equipo humano del contrato: por razones de Fuerza mayor, una mejor oferta laboral y/o falta de cohesión del equipo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplir las funciones de control por parte del supervisor |  |  |  |  | Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del superviso Recibo a satisfacción de bienes o servicios defectuosos, incompletos o que no cumplen con las fichas técnicas del pliego | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  |  | Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar en la propuesta económica, el proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  |  | Presentacion de fuerets lluvias o desastres naturales que afecten la cadena de suministro de insumos. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  |  | Cambio de regulación normativa que afecte el contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Presentar reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones |  |  |  |  | Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fallas, retrasos injustificados o alteraciones en el cronograma de jornadas pedagógicas, ferias de convivencia, encuentros formativos con jóvenes y activaciones territoriales en espacio público (Corredor Cero Acoso y Puntos de Activación y Pedagogía) por parte del contratista. |  |  |  |  | (i) Incumplimiento directo de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo Local de la Alcaldía en materia de convivencia ciudadana y seguridad, generando reportes negativos ante entes de control. (ii) Malestar y quejas ciudadanas por parte de las comunidades y los jóvenes inscritos en el proceso formativo del Componente 2. (iii) Desfase de la planeación logística (vencimiento de permisos de espacio público y pérdida de jornadas de personal ya comprometido). (iv) Riesgo de imposibilidad de ejecutar la totalidad de los componentes dentro del plazo contractual, obligando a saldos pendientes de ejecución o liquidaciones unilaterales. | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Negación o retraso en la obtención de permisos de uso del espacio público por parte de terceros (DADEP, Secretaría Distrital de Movilidad, administradores del suelo, TransMilenio, Metro de Bogotá, Estación de Policía de Chapinero) para la ejecución del Corredor Cero Acoso, los Puntos de Activación y Pedagogía y las jornadas comunitarias del Componente 1. |  |  |  |  | Parálisis operativa de las activaciones en espacio público y jornadas comunitarias al no contar con los permisos legalmente formalizados. Suspensión temporal del contrato por imposibilidad de ejecutar actividades en territorio. Imposición de sanciones o multas administrativas a la Alcaldía Local o al contratista si se realizan actividades en espacio público sin la debida autorización. Desfase e ineficiencia en el uso del presupuesto oficial por ampliaciones de plazos contractuales no previstas. El incumplimiento en la gestión oportuna de permisos no será causal de prórrogas ni ajustes contractuales. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Ocurrencia de altercados, agresiones, situaciones de violencia de género, acoso o problemas de convivencia entre asistentes, participantes, actores del territorio o transeúntes durante el desarrollo de jornadas pedagógicas, ferias de convivencia, activaciones en espacio público (Corredor Cero Acoso, Puntos de Activación y Pedagogía) y encuentros formativos con jóvenes entre 14 y 17 años. |  |  |  |  | Lesiones personales o afectaciones a la integridad física o emocional de los participantes —incluyendo menores de edad—, asistentes o personal logístico de la Alcaldía y el contratista. Daños materiales a los elementos de intervención en espacio público (tótems, vinilos, señalética, stands). Intervención de la Fuerza Pública y suspensión inmediata de las actividades por orden de las autoridades de seguridad. Daño reputacional a la Alcaldía Local y afectación al tejido social que promueve la política pública de convivencia ciudadana y prevención de violencias basadas en género. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Intervención, presión o injerencia indebida de terceros en la selección, asignación de cupos o entrega de beneficios a los participantes y/u organizaciones beneficiarias del proyecto, alterando los criterios objetivos del programa. |  |  |  |  | Direccionamiento de los recursos públicos hacia participantes o grupos específicos por razones ajenas al mérito o a los criterios objetivos de selección, violando el principio de igualdad. Investigaciones y sanciones disciplinarias o penales para los funcionarios y supervisores de la Alcaldía Local ante denuncias por presunto favorecimiento. Pérdida de credibilidad institucional, incremento de tutelas, quejas e impugnaciones por parte de los participantes legítimamente postulados que queden excluidos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Inadecuado tratamiento o protección de datos personales de participantes menores de edad, incluyendo recolección de listados con nombre, identificación y contacto de jóvenes entre 14 y 17 años sin cumplir las obligaciones de la Ley 1581 de 2012 (habeas data). |  |  |  |  | Vulneración de derechos fundamentales de los menores participantes. Sanciones administrativas de la SIC. Responsabilidad disciplinaria y penal para el contratista y funcionarios del FDLCH. Daño reputacional y posibles tutelas de padres o acudientes. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Vinculación de personal del contratista que trabaje directamente con menores de edad (jóvenes entre 14 y 17 años del Componente 2) sin verificación previa de antecedentes e inhabilidades por delitos sexuales contra NNA, en contravención de la Ley 1918 de 2018. |  |  |  |  | Exposición de menores a personal con antecedentes por delitos sexuales contra NNA. Responsabilidad penal y disciplinaria para el contratista y supervisores del FDLCH. Nulidad de actuaciones administrativas. Intervención del ICBF o la Fiscalía. | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Deserción o baja permanencia del grupo base de jóvenes a lo largo de los nueve (9) encuentros formativos del Componente 2, poniendo en riesgo el cumplimiento de la meta "Fortalecer 1 actor comunitario". |  |  |  |  | Incumplimiento de la meta del PDL del Componente 2. Reportes negativos ante entes de control. Posible calificación insatisfactoria del contrato. Pérdida de la inversión pública en encuentros realizados sin cierre del ciclo. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento o demora del GoLab (Laboratorio de Innovación de la Secretaría Distrital de Gobierno) en la entrega de kits, instrumentos, guías metodológicas y acompañamiento técnico requeridos para el Componente 2, paralizando la metodología Bogotaneidad Local 2026. |  |  |  |  | Parálisis total del Componente 2. Incumplimiento de meta del PDL por causa atribuible a tercero institucional. Desfase del cronograma. Posible modificación contractual para ajustar el alcance del Componente 2. | 2 | 4 | 6 | ALTO
Probabilidad | Categoría |  | Valoración |  | Impacto | Categoría | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico | 5
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoría del Riesgo
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
[5 empty] | 5 | Riesgo medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 2519
Objeto Contractual: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS Y COMUNITARIAS PARA LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, ESTABLECIDO MEDIANTE LA LEY 1801 DE 2016, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE UN ACTOR COMUNITARIO JUVENIL PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECHAZO Y PREVENCIÓN DE LA NORMALIZACIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN EL ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA “BOGOTANEIDAD LOCAL 2026” DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO (GOLAB)"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las demás columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del proponente, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad | Desde la Etapa de Planeación | Previo a la adjudicación del contrato | Verificación cumplimiento condiciones definidas en los pliegos de condiciones y documentos que hacen parte del proceso | Frecuente en las etapas previas a la adjudicación del contrato
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  | Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente en el formato que se defina. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad | Etapa Contractual | Previo a la suscripción del acta de inicio | En la suscripción del acta de inicio | Durante la etapa contractual y ejecución
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  | No aprobar la inclusión de requisitos ponderables de dificil cumplimiento |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad | Etapa Contractual | Previo a la suscripción del acta de inicio | En la suscripción del acta de inicio | Durante la etapa contractual y ejecución
SELECCIÓN | Confabulación de los proponentes (Colusión) |  |  | Se solicita a los proponentes presentar junto con su oferta el formato "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN" en el cual se compromenten a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión enel proceso de selección |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | Suscripción contrato | Suscripción del contrato | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución | Durante ejecución del contrato
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  | Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | Suscripción contrato | Suscripción del contrato | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones Exigencia al contratista de presentar, junto con su plan operativo inicial, el cronograma de contratación y flujo de caja estimado para la atención oportuna de su personal en territorio y proveedores críticos. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados El supervisor verificará de forma aleatoria en territorio que el personal logístico y de juzgamiento cuente con sus contratos u órdenes de servicio vigentes y reportará de inmediato al área jurídica cualquier alerta de impago. | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplir las funciones de control por parte del supervisor |  |  | El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados Exigencia al supervisor de radicar en la plataforma SECOOP II los informes mensuales de ejecución, los cuales deben incluir de forma obligatoria las actas de los comités técnicos y los soportes de verificación (muestras aprobadas de uniformes, actas de juzgamiento cruzadas). | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  | Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  | Realizar seguimiento a los boletines metereologicos expedidos por IDEAM e IDIGER en periodos de ola invernal |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  | Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificacion contractual |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad - Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Presentar reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones |  |  | El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Seguimientos frecuentes y a la ejecución de los servicios requeridos | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Fallas, retrasos injustificados o alteraciones en el cronograma de jornadas pedagógicas, ferias de convivencia, encuentros formativos con jóvenes y activaciones territoriales en espacio público (Corredor Cero Acoso y Puntos de Activación y Pedagogía) por parte del contratista. |  |  | (i) Obligatoriedad del contratista de presentar y obtener la aprobación del supervisor del contrato sobre el plan de trabajo y cronograma de actividades de los componentes 1 y 2, incluyendo las activaciones en espacio público. (ii) Exigencia contractual de un Plan de Contingencia que incluya la reprogramación de jornadas en caso de fuerza mayor, a propio costo. (iii) Obligación de mantener facilitadores sociales y apoyos logísticos disponibles para verificar la habilitación de los espacios antes de cada jornada o activación territorial. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Realización de comités técnicos mensuales entre el Supervisor de la Alcaldía y el contratista para revisar el porcentaje de ejecución real frente al cronograma aprobado, con verificación de avance en número de participantes, jornadas realizadas, encuentros formativos con jóvenes y activaciones en espacio público ejecutadas. | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Negación o retraso en la obtención de permisos de uso del espacio público por parte de terceros (DADEP, Secretaría Distrital de Movilidad, administradores del suelo, TransMilenio, Metro de Bogotá, Estación de Policía de Chapinero) para la ejecución del Corredor Cero Acoso, los Puntos de Activación y Pedagogía y las jornadas comunitarias del Componente 1. |  |  | Obligatoriedad contractual del contratista de iniciar los trámites de permisos ante el DADEP, la Secretaría Distrital de Movilidad, los administradores del suelo (JAC, TransMilenio, Metro de Bogotá) y demás entidades competentes desde las primeras semanas de ejecución, con entrega de copia de cada permiso obtenido como soporte obligatorio. La Alcaldía Local emitirá cartas de respaldo institucional para agilizar los trámites ante los terceros distritales. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Exigencia al contratista de entregar a la supervisión, en el primer comité técnico, el cronograma de radicación de permisos y los primeros soportes de solicitud ante los terceros competentes. El supervisor no autorizará bajo ninguna circunstancia el inicio de actividades en espacio público que no cuenten con el acto administrativo o documento formal de permiso aprobado y firmado por la entidad competente. | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Ocurrencia de altercados, agresiones, situaciones de violencia de género, acoso o problemas de convivencia entre asistentes, participantes, actores del territorio o transeúntes durante el desarrollo de jornadas pedagógicas, ferias de convivencia, activaciones en espacio público (Corredor Cero Acoso, Puntos de Activación y Pedagogía) y encuentros formativos con jóvenes entre 14 y 17 años. |  |  | Obligatoriedad del contratista de formular, presentar y ejecutar un Plan de Gestión del Riesgo y Convivencia para cada jornada y activación territorial, articulado con la Estación de Policía de Chapinero. Para las actividades del Componente 2 con jóvenes entre 14 y 17 años, el contratista deberá contar de forma permanente con el profesional psicosocial previsto en el anexo técnico, capaz de atender afectaciones emocionales derivadas de los contenidos trabajados (acoso sexual, violencias) y de activar rutas de atención en salud mental disponibles en Chapinero. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | El contratista deberá anexar a sus informes mensuales un Reporte de Novedades y Convivencia firmado por el facilitador social o profesional responsable de cada jornada. Ante la ocurrencia de una situación de violencia, acoso o afectación emocional sin que el contratista haya activado el Plan de Gestión del Riesgo o el protocolo psicosocial, el supervisor suspenderá los pagos correspondientes a esa jornada y remitirá el caso al área jurídica para el inicio del proceso sancionatorio. | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Intervención, presión o injerencia indebida de terceros en la selección, asignación de cupos o entrega de beneficios a los participantes y/u organizaciones beneficiarias del proyecto, alterando los criterios objetivos del programa. |  |  | Creación de un comité evaluador conformado exclusivamente por personal calificado de la Alcaldía Local, cuyas deliberaciones y puntajes queden consignados en actas detalladas e inmodificables. Convocatoria formal, previa al inicio del proceso de selección, a la ciudadanía y a los órganos de control comunitario (Veedurías Ciudadanas registradas ante la Personería Distrital) para que realicen control social y acompañamiento en las mesas de evaluación. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | Entidad - Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | El supervisor de la Alcaldía constatará que la lista preliminar de participantes elegibles con sus respectivos puntajes sea publicada en las páginas y redes sociales oficiales del FDLCH. Se exigirá que en el acta final de selección de participantes beneficiarios conste la firma de asistencia o el informe de observaciones de los delegados de la Veeduría Ciudadana asignada al proceso. | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Inadecuado tratamiento o protección de datos personales de participantes menores de edad, incluyendo recolección de listados con nombre, identificación y contacto de jóvenes entre 14 y 17 años sin cumplir las obligaciones de la Ley 1581 de 2012 (habeas data). |  |  | El contratista incorporará en todos los formularios de inscripción y listados de asistencia de menores la autorización expresa de tratamiento de datos personales de padres o acudientes, conforme a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Queda prohibido publicar imágenes, nombres o datos de los jóvenes sin autorización escrita del acudiente. El supervisor verificará el cumplimiento en cada informe mensual. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | El supervisor verificará en cada informe mensual que los soportes de participación incluyan la autorización de tratamiento de datos firmada por el acudiente. La ausencia de autorización implica suspensión inmediata del uso de los datos y remisión al área jurídica. | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Vinculación de personal del contratista que trabaje directamente con menores de edad (jóvenes entre 14 y 17 años del Componente 2) sin verificación previa de antecedentes e inhabilidades por delitos sexuales contra NNA, en contravención de la Ley 1918 de 2018. |  |  | El contratista acreditará, previo al inicio de actividades del Componente 2, la consulta y resultado negativo del Registro de Inhabilidades para trabajar con menores (Ley 1918 de 2018) de todo el personal que interactúe con los jóvenes. Esta verificación se renovará ante cualquier cambio de personal. Los soportes se entregarán al supervisor antes del primer encuentro formativo. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Previo al primer encuentro C2 | Ante cada cambio de personal | El supervisor no autorizará el inicio de ninguna actividad del Componente 2 con menores sin verificar los soportes del Registro de Inhabilidades de todo el personal. En caso de cambio de personal, se suspenden actividades con menores hasta recibir la verificación del nuevo integrante. | Previo al inicio C2 y ante cada cambio de personal
EJECUCIÓN | Deserción o baja permanencia del grupo base de jóvenes a lo largo de los nueve (9) encuentros formativos del Componente 2, poniendo en riesgo el cumplimiento de la meta "Fortalecer 1 actor comunitario". |  |  | El contratista implementará una estrategia de convocatoria y fidelización: (i) inscripción de 25-35 jóvenes para absorber deserciones sin afectar el quórum mínimo de 20; (ii) comunicación con acudientes con 72 horas de anticipación; (iii) herramientas de motivación Bogotaneidad (escarapelas, diplomas); (iv) protocolo de reingreso conforme a guías del GoLab. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | El supervisor verificará en cada informe mensual el registro de asistencia vs. mínimo de 20 jóvenes. Si cae por debajo, requerirá activación inmediata del protocolo de reingreso, sin que ello implique prórroga del plazo contractual. | Durante ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento o demora del GoLab (Laboratorio de Innovación de la Secretaría Distrital de Gobierno) en la entrega de kits, instrumentos, guías metodológicas y acompañamiento técnico requeridos para el Componente 2, paralizando la metodología Bogotaneidad Local 2026. |  |  | La Alcaldía Local formalizará la articulación con el GoLab mediante comunicación oficial antes del inicio del contrato, confirmando cronograma de entrega de kits, guías e instrumentos. El supervisor realizará seguimiento directo e informará al ordenador del gasto ante cualquier retraso. En caso de demora, la Alcaldía gestionará ante la Secretaría Distrital de Gobierno la solución oportuna. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad | Previo al inicio del contrato | Prestación del servicio | El supervisor verificará en el primer comité técnico la confirmación del cronograma de entrega del GoLab. Ante cualquier retraso, informará al ordenador del gasto para gestión institucional directa con la Secretaría Distrital de Gobierno. | Durante ejecución del contrato
| Categoría del Riesgo |  |  |  | Impacto del Riesgo
| Categoría |  | Valoración |  | Categoría |  | Valoración |  |  |  | Categoría del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |  | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
| Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría |  | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 2519
Objeto Contractual: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS Y COMUNITARIAS PARA LA APROPIACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, ESTABLECIDO MEDIANTE LA LEY 1801 DE 2016, ASÍ COMO AL FORTALECIMIENTO DE UN ACTOR COMUNITARIO JUVENIL PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECHAZO Y PREVENCIÓN DE LA NORMALIZACIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN EL ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA “BOGOTANEIDAD LOCAL 2026” DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO (GOLAB)"
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Adquisición de un servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del proponente, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad | Desde la Etapa de Planeación | Previo a la adjudicación del contrato | Verificación cumplimiento condiciones definidas en los pliegos de condiciones y documentos que hacen parte del proceso | Frecuente en las etapas previas a la adjudicación del contrato
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | SELECCIÓN | General | Externo | Indebida determinacion de las especificaciones técnicas, criterios habilitantes, criterios de ponderación de las necesidades de contratación por parte del área responsable de definir las especificaciones. | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente en el formato que se defina. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad | Etapa Contractual | Previo a la suscripción del acta de inicio | En la suscripción del acta de inicio | Durante la etapa contractual y ejecución
3 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Declarar desierto el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | FDLCH | 100 | No aprobar la inclusión de requisitos ponderables de dificil cumplimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad | Etapa Contractual | Previo a la suscripción del acta de inicio | En la suscripción del acta de inicio | Durante la etapa contractual y ejecución
4 | Confabulación de los proponentes (Colusión) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Detectar practicas de Colusión | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLCH | 50 | Se solicita a los proponentes presentar junto con su oferta el formato "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN" en el cual se compromenten a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión enel proceso de selección | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | Suscripción contrato | Suscripción del contrato | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución | Durante ejecución del contrato
5 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | EJECUCIÓN | General | Externo | El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | Suscripción contrato | Suscripción del contrato | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados | Durante ejecución del contrato
6 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1, Calidad deficiente: No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico 2, Personal no competente: no contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado 3, Mora en la entrega de los Bienes o Servicios 4, Renuncia de uno o varios integrantes del equipo humano del contrato: por razones de Fuerza mayor, una mejor oferta laboral y/o falta de cohesión del equipo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones Exigencia al contratista de presentar, junto con su plan operativo inicial, el cronograma de contratación y flujo de caja estimado para la atención oportuna de su personal en territorio y proveedores críticos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados El supervisor verificará de forma aleatoria en territorio que el personal logístico y de juzgamiento cuente con sus contratos u órdenes de servicio vigentes y reportará de inmediato al área jurídica cualquier alerta de impago. | Durante ejecución del contrato
7 | Incumplir las funciones de control por parte del supervisor | EJECUCIÓN | General | Interno | Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del superviso Recibo a satisfacción de bienes o servicios defectuosos, incompletos o que no cumplen con las fichas técnicas del pliego | 1 | 2 | 3 | BAJO | FDLCH | 50 | El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados Exigencia al supervisor de radicar en la plataforma SECOOP II los informes mensuales de ejecución, los cuales deben incluir de forma obligatoria las actas de los comités técnicos y los soportes de verificación (muestras aprobadas de uniformes, actas de juzgamiento cruzadas). | Durante ejecución del contrato
8 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar en la propuesta económica, el proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados | Durante ejecución del contrato
9 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Presentacion de fuerets lluvias o desastres naturales que afecten la cadena de suministro de insumos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | FDLCH | 50 | Realizar seguimiento a los boletines metereologicos expedidos por IDEAM e IDIGER en periodos de ola invernal | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados | Durante ejecución del contrato
10 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Interno | Cambio de regulación normativa que afecte el contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCH | 50 | Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificacion contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad - Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de los servicios realizados | Durante ejecución del contrato
11 | Presentar reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento del contratista con las obligaciones laborales | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Seguimientos frecuentes y a la ejecución de los servicios requeridos | Durante ejecución del contrato
12 | Fallas, retrasos injustificados o alteraciones en el cronograma de jornadas pedagógicas, ferias de convivencia, encuentros formativos con jóvenes y activaciones territoriales en espacio público (Corredor Cero Acoso y Puntos de Activación y Pedagogía) por parte del contratista. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | (i) Incumplimiento directo de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo Local de la Alcaldía en materia de convivencia ciudadana y seguridad, generando reportes negativos ante entes de control. (ii) Malestar y quejas ciudadanas por parte de las comunidades y los jóvenes inscritos en el proceso formativo del Componente 2. (iii) Desfase de la planeación logística (vencimiento de permisos de espacio público y pérdida de jornadas de personal ya comprometido). (iv) Riesgo de imposibilidad de ejecutar la totalidad de los componentes dentro del plazo contractual, obligando a saldos pendientes de ejecución o liquidaciones unilaterales. | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | (i) Obligatoriedad del contratista de presentar y obtener la aprobación del supervisor del contrato sobre el plan de trabajo y cronograma de actividades de los componentes 1 y 2, incluyendo las activaciones en espacio público. (ii) Exigencia contractual de un Plan de Contingencia que incluya la reprogramación de jornadas en caso de fuerza mayor, a propio costo. (iii) Obligación de mantener facilitadores sociales y apoyos logísticos disponibles para verificar la habilitación de los espacios antes de cada jornada o activación territorial. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Realización de comités técnicos mensuales entre el Supervisor de la Alcaldía y el contratista para revisar el porcentaje de ejecución real frente al cronograma aprobado. | Durante ejecución del contrato
13 | Negación o retraso en la obtención de permisos de uso del espacio público por parte de terceros (DADEP, Secretaría Distrital de Movilidad, administradores del suelo, TransMilenio, Metro de Bogotá, Estación de Policía de Chapinero) para la ejecución del Corredor Cero Acoso, los Puntos de Activación y Pedagogía y las jornadas comunitarias del Componente 1. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Parálisis operativa de las activaciones en espacio público y jornadas comunitarias al no contar con los permisos legalmente formalizados. Suspensión temporal del contrato por imposibilidad de ejecutar actividades en territorio. Imposición de sanciones o multas administrativas a la Alcaldía Local o al contratista si se realizan actividades en espacio público sin la debida autorización. Desfase e ineficiencia en el uso del presupuesto oficial por ampliaciones de plazos contractuales no previstas. El incumplimiento en la gestión oportuna de permisos no será causal de prórrogas ni ajustes contractuales. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Obligatoriedad contractual del contratista de iniciar los trámites de permisos ante el DADEP, la Secretaría Distrital de Movilidad, los administradores del suelo (JAC, TransMilenio, Metro de Bogotá) y demás entidades competentes desde las primeras semanas de ejecución, con entrega de copia de cada permiso obtenido como soporte obligatorio. La Alcaldía Local emitirá cartas de respaldo institucional para agilizar los trámites ante los terceros distritales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | Exigencia al contratista de entregar a la supervisión el cronograma de radicación de permisos en el primer comité técnico. El supervisor no autorizará el inicio de actividades en espacio público sin el permiso formal aprobado y firmado por la entidad competente. | Durante ejecución del contrato
14 | Ocurrencia de altercados, agresiones, situaciones de violencia de género, acoso o problemas de convivencia entre asistentes, participantes, actores del territorio o transeúntes durante el desarrollo de jornadas pedagógicas, ferias de convivencia, activaciones en espacio público (Corredor Cero Acoso, Puntos de Activación y Pedagogía) y encuentros formativos con jóvenes entre 14 y 17 años. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Lesiones personales o afectaciones a la integridad física o emocional de los participantes —incluyendo menores de edad—, asistentes o personal logístico de la Alcaldía y el contratista. Daños materiales a los elementos de intervención en espacio público (tótems, vinilos, señalética, stands). Intervención de la Fuerza Pública y suspensión inmediata de las actividades por orden de las autoridades de seguridad. Daño reputacional a la Alcaldía Local y afectación al tejido social que promueve la política pública de convivencia ciudadana y prevención de violencias basadas en género. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Obligatoriedad del contratista de formular, presentar y ejecutar un Plan de Gestión del Riesgo y Convivencia para cada jornada y activación territorial, articulado con la Estación de Policía de Chapinero. Para las actividades del Componente 2 con jóvenes entre 14 y 17 años, el contratista deberá contar de forma permanente con el profesional psicosocial previsto en el anexo técnico, capaz de atender afectaciones emocionales derivadas de los contenidos trabajados (acoso sexual, violencias) y de activar rutas de atención en salud mental disponibles en Chapinero. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | El contratista deberá anexar a sus informes mensuales un Reporte de Novedades y Convivencia firmado por el facilitador social o profesional responsable de cada jornada. Ante situaciones de violencia o afectación sin activar el protocolo, el supervisor suspenderá los pagos y remitirá el caso al área jurídica. | Durante ejecución del contrato
15 | Intervención, presión o injerencia indebida de terceros en la selección, asignación de cupos o entrega de beneficios a los participantes y/u organizaciones beneficiarias del proyecto, alterando los criterios objetivos del programa. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Direccionamiento de los recursos públicos hacia participantes o grupos específicos por razones ajenas al mérito o a los criterios objetivos de selección, violando el principio de igualdad. Investigaciones y sanciones disciplinarias o penales para los funcionarios y supervisores de la Alcaldía Local ante denuncias por presunto favorecimiento. Pérdida de credibilidad institucional, incremento de tutelas, quejas e impugnaciones por parte de los participantes legítimamente postulados que queden excluidos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Creación de un comité evaluador conformado exclusivamente por personal calificado de la Alcaldía Local, cuyas deliberaciones y puntajes queden consignados en actas detalladas e inmodificables. Convocatoria formal, previa al inicio del proceso de selección, a la ciudadanía y a los órganos de control comunitario (Veedurías Ciudadanas registradas ante la Personería Distrital) para que realicen control social y acompañamiento en las mesas de evaluación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad - Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | El supervisor de la Alcaldía constatará que la lista preliminar de participantes elegibles sea publicada en las páginas y redes sociales oficiales del FDLCH. Se exigirá que en el acta final conste la firma de asistencia de los delegados de la Veeduría Ciudadana. | Durante ejecución del contrato
16 | Inadecuado tratamiento o protección de datos personales de participantes menores de edad, incluyendo recolección de listados con nombre, identificación y contacto de jóvenes entre 14 y 17 años sin cumplir las obligaciones de la Ley 1581 de 2012 (habeas data). | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Vulneración de derechos fundamentales de los menores participantes. Sanciones administrativas de la SIC. Responsabilidad disciplinaria y penal para el contratista y funcionarios del FDLCH. Daño reputacional y posibles tutelas de padres o acudientes. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista incorporará en todos los formularios de inscripción y listados de asistencia de menores la autorización expresa de tratamiento de datos personales de padres o acudientes, conforme a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Queda prohibido publicar imágenes, nombres o datos de los jóvenes sin autorización escrita del acudiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | El supervisor verificará en cada informe mensual que los soportes de participación de menores incluyan la autorización de tratamiento de datos firmada por el acudiente. La ausencia de autorización implica suspensión inmediata del uso de los datos y remisión al área jurídica. | Durante ejecución del contrato
17 | Vinculación de personal del contratista que trabaje directamente con menores de edad (jóvenes entre 14 y 17 años del Componente 2) sin verificación previa de antecedentes e inhabilidades por delitos sexuales contra NNA, en contravención de la Ley 1918 de 2018. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Exposición de menores a personal con antecedentes por delitos sexuales contra NNA. Responsabilidad penal y disciplinaria para el contratista y supervisores del FDLCH. Nulidad de actuaciones administrativas. Intervención del ICBF o la Fiscalía. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista acreditará, previo al inicio del Componente 2, la consulta y resultado negativo del Registro de Inhabilidades (Ley 1918 de 2018) de todo el personal que interactúe con los jóvenes. Los soportes se entregarán al supervisor antes del primer encuentro formativo. Se renovará ante cualquier cambio de personal. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Previo al primer encuentro C2 | Ante cada cambio de personal | El supervisor no autorizará el inicio de ninguna actividad del Componente 2 con menores sin verificar los soportes del Registro de Inhabilidades. En caso de cambio de personal, se suspenden actividades con menores hasta recibir la verificación del nuevo integrante. | Previo al inicio C2 y ante cada cambio de personal
18 | Deserción o baja permanencia del grupo base de jóvenes a lo largo de los nueve (9) encuentros formativos del Componente 2, poniendo en riesgo el cumplimiento de la meta "Fortalecer 1 actor comunitario". | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento de la meta del PDL del Componente 2 al no completarse el ciclo formativo con el grupo base mínimo. Reportes negativos ante entes de control. Posible calificación insatisfactoria del contrato. Pérdida de la inversión pública en encuentros realizados sin cierre del ciclo. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista implementará una estrategia de fidelización: (i) inscripción de 25-35 jóvenes para absorber deserciones sin afectar el quórum mínimo de 20; (ii) comunicación con acudientes con 72h de anticipación por encuentro; (iii) herramientas de motivación Bogotaneidad (escarapelas, diplomas); (iv) protocolo de reingreso conforme a guías del GoLab. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | ejecucion contrato | Prestación del servicio | El supervisor verificará en cada informe mensual el registro de asistencia vs. el mínimo de 20 jóvenes. Si cae por debajo de 20, requerirá activación inmediata del protocolo de reingreso, sin que ello implique prórroga. | Durante ejecución del contrato
19 | Incumplimiento o demora del GoLab (Laboratorio de Innovación de la Secretaría Distrital de Gobierno) en la entrega de kits, instrumentos, guías metodológicas y acompañamiento técnico requeridos para el Componente 2, paralizando la metodología Bogotaneidad Local 2026. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Parálisis total del Componente 2 al no contar con los insumos metodológicos del GoLab. Incumplimiento de la meta del PDL por causa atribuible a un tercero institucional. Desfase del cronograma. Posible modificación contractual para ajustar el alcance del Componente 2. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLCH | 100 | La Alcaldía Local formalizará la articulación con el GoLab mediante comunicación oficial antes del inicio del contrato, confirmando cronograma de entrega de kits, guías e instrumentos. En caso de demora, la Alcaldía gestionará ante la Secretaría Distrital de Gobierno la solución oportuna, documentando todas las actuaciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad | Previo al inicio del contrato | Prestación del servicio | El supervisor verificará en el primer comité técnico la confirmación del cronograma de entrega del GoLab. Ante cualquier retraso, informará al ordenador del gasto para gestión institucional directa con la Secretaría Distrital de Gobierno. | Durante ejecución del contrato
|  |  |  | Categoría |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Categoría | Valoración |  |  | Categoría |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoría del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
FDLCH