## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-15-32-1281-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-08-25
[19 empty] | Proyectó: | Diego Armando Patiño Hincapié
OBJETO: |  |  |  | Suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación para la operación y mantenimiento de sistemas integrales de bombeo y riego alimentados mediante energía solar fotovoltaica, destinados a unidades productivas agrícolas de productores y campesinos previamente identificados por el Municipio de Envigado. | [14 empty] | Revisó | Santiago Jaramillo Velez
[19 empty] | Aprobó | Diego Armando Patiño Hincapié
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Insuficiencia de liquidez del contratista para adquirir, transportar e instalar oportunamente los equipos y materiales requeridos, debido a una inadecuada planeación financiera o a la necesidad de financiar anticipadamente la ejecución. | Retrasos en la adquisición de paneles, bombas y accesorios, suspensión de actividades, incumplimiento del cronograma y afectación de la puesta en funcionamiento de los sistemas de riego. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Preventivo: pagos contra entregables efectivamente recibidos; no reconocer pagos por bienes no entregados; cronograma de pagos coherente con el flujo de ejecución; verificación de disponibilidad real de equipos antes de ordenar instalación; exigir capacidad financiera y garantías cuando el análisis lo justifique. Detectivo: seguimiento al cronograma de adquisiciones, entregas y avance físico. Correctivo: aplicación de multas o consecuencias contractuales cuando proceda y plan de recuperación aprobado por la supervisión. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista; verificación por supervisor y dependencia ejecutora | Desde la publicación del proceso y con la orden de inicio | Durante toda la ejecución y hasta el recibo final | Revisión de cronograma financiero, soportes de compra, entregables recibidos y actas de avance. | Semanal durante ejecución y en cada corte de pago | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación posterior a la presentación de la oferta de normas tributarias de carácter general que incremente directamente los costos contractuales, siempre que el impacto sea demostrable y no corresponda a obligaciones ordinarias del contratista. | Posible alteración extraordinaria, directa y demostrable de la ecuación económica del contrato, con necesidad de análisis jurídico, financiero y contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad Estatal / Contratista | Preventivo: verificar normas tributarias y regulatorias aplicables al estructurar el proceso; dejar claro que costos tributarios y operativos ordinarios están incluidos en la oferta; regular el procedimiento de solicitud de restablecimiento económico. Detectivo: revisión de solicitudes soportadas y comparación contra la normatividad vigente al cierre de la oferta. Correctivo: evaluación jurídica y financiera del impacto demostrado y trámite contractual aplicable, si procede. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista y Entidad Estatal, según naturaleza del cambio; monitoreo por supervisor con apoyo jurídico/financiero | Desde la estructuración del proceso | Hasta la liquidación o cierre contractual | Revisión documental de cambios normativos, soportes de afectación y concepto jurídico/financiero. | Cuando se expida una norma aplicable o se presente solicitud formal | 2 | Riesgo alto
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento o variación de costos derivados de las obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo del personal vinculado por el contratista. | Reclamaciones laborales, suspensión de actividades, accidentes no gestionados, sanciones o afectación de la continuidad de la instalación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Preventivo: incluir obligaciones de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo; exigir afiliaciones, pagos y competencia del personal; verificar que los costos laborales ordinarios estén incluidos en la oferta. Detectivo: revisión periódica de planillas, certificados, inducciones y permisos de trabajo seguro. Correctivo: requerimientos formales, suspensión de actividades inseguras y aplicación de medidas contractuales cuando proceda. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista; verificación por supervisor y apoyo SST de la entidad si aplica | Desde la orden de inicio | Hasta el recibo final y cierre de obligaciones | Verificación de planillas, soportes de SST, permisos y reportes de incidentes. | Mensual y antes de actividades críticas | 3 | Riesgo medio
4 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Tecnológico | Deficiencias en el diseño, suministro, instalación, configuración o puesta en funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos por equipos incompatibles, personal no competente, errores de montaje o incumplimiento de las especificaciones técnicas. | Afectación del caudal, presión, generación eléctrica, automatización o continuidad del sistema de riego, bajo rendimiento, fallas de operación, reprocesos y posible no recibo a satisfacción. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Preventivo: fichas técnicas objetivas; matriz de cumplimiento técnico; visita técnica a predios; memorias de cálculo hidráulico y eléctrico; planos y diagramas unifilares; personal competente; protocolos de instalación. Detectivo: pruebas de generación, bombeo y automatización, inspecciones de supervisión y actas de recibo parcial. Correctivo: ajustes, reposición, garantía integral de funcionamiento, capacitación, manuales y tiempos de atención de fallas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista; aprobación y monitoreo por supervisor técnico | Desde la visita técnica previa y aprobación de diseños | Hasta pruebas, capacitación y recibo final | Revisión de diseños, fichas, memorias, pruebas de desempeño, actas y garantías. | Semanal durante instalación; por hito de diseño, entrega y pruebas | 4 | Riesgo bajo
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso o imposibilidad de adquirir paneles, bombas, controladores, protecciones, estructuras o accesorios por restricciones de disponibilidad, importación, transporte o suministro en el mercado. | Afectación del cronograma, instalación incompleta, demora en la puesta en funcionamiento y riesgo sobre la oportunidad del servicio de bombeo para los cultivos. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Preventivo: cronograma de adquisiciones; verificación de disponibilidad de equipos críticos; proveedores alternativos o fuentes verificables; fechas límite de pedido y entrega; inventario de elementos críticos; permitir equivalencias técnicas sin afectar mínimos. Detectivo: seguimiento a órdenes de compra, guías, inventarios y entregas. Correctivo: procedimiento de aprobación de equivalencias, reprogramación justificada y medidas contractuales por sustituciones no autorizadas o retrasos imputables. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista; autorización de equivalencias por supervisor | Desde la planeación de compras del contratista | Hasta la entrega total de equipos en cada predio | Control de cronograma de adquisiciones, soportes de disponibilidad, inventario y aprobaciones técnicas. | Semanal durante compras e instalación | 5
6 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Retraso, entrega incompleta o imposibilidad de instalar los sistemas en los predios definidos, por deficiencias en la planeación logística, condiciones de acceso rural no verificadas, indisponibilidad del beneficiario, falta de equipos o incumplimiento del cronograma. | Afectación de la oportunidad del servicio de bombeo y del riego de cultivos, necesidad de reprogramaciones, mayores costos logísticos o no cumplimiento de metas institucionales. | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | Entidad Estatal / Contratista | Preventivo: visita previa a cada predio; identificación de rutas y condiciones de acceso; cronograma detallado; coordinación con beneficiarios; validación de disponibilidad del lugar; definición de transporte, cargue y descargue. Detectivo: seguimiento semanal del avance por predio y actas de entrega. Correctivo: plan de contingencia para transporte, reprogramación justificada por clima o acceso y aplicación de multas o medidas contractuales cuando corresponda. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista en equipos, transporte e instalación; entidad/dependencia ejecutora en acceso y coordinación; supervisor monitorea | Desde la programación de visitas y orden de inicio | Hasta la instalación, pruebas y acta por predio | Matriz de predios, rutas, cronograma, reportes de avance, evidencias fotográficas y actas. | Semanal y por cada predio intervenido
7 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Daño, pérdida o deterioro de paneles, bombas, controladores, estructuras, cableado, protecciones o sensores durante transporte, almacenamiento, manipulación, instalación o puesta en funcionamiento, debido a embalaje inadecuado, condiciones de acceso, errores de montaje o exposición ambiental. | No funcionamiento del sistema, disminución de generación o bombeo, reposición de equipos, retrasos en la entrega, afectación de garantías y posibles costos por reparación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista / Entidad Estatal | Preventivo: equipos nuevos y embalados; transporte seguro; seguro o responsabilidad del contratista hasta el recibo; almacenamiento protegido; personal competente; protocolos de manipulación; estructuras y anclajes adecuados; puesta a tierra. Detectivo: inspección física al entregar, registro de seriales y pruebas de funcionamiento. Correctivo: reposición o reparación, activación de garantía de fábrica e integral, y definición de medidas de custodia en predios. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista hasta recibo; entidad/beneficiario en custodia posterior; supervisor monitorea | Desde el despacho y transporte de equipos | Hasta el recibo a satisfacción y entrega de custodia | Inspección física, seriales, actas, pruebas, garantías y evidencias fotográficas. | En cada entrega, instalación y prueba
8 | General | Interno | Contratación | Financiero | Demora o falta de expedición del registro presupuestal requerido para iniciar la ejecución, por retrasos en la solicitud, validación o trámite ante la dependencia financiera. | Imposibilidad de impartir orden de inicio, retraso en la ejecución contractual y afectación del cumplimiento de metas institucionales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad Estatal | Preventivo: verificar disponibilidad presupuestal; solicitar oportunamente el registro presupuestal; definir responsables y fechas límite; usar lista de chequeo documental. Detectivo: seguimiento formal al trámite y radicados. Correctivo: no impartir orden de inicio sin requisito presupuestal, ajustar cronograma solo por causa formalmente acreditada y escalar retrasos administrativos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Entidad Estatal: dependencia ejecutora/contratación/financiera; monitoreo del supervisor o funcionario designado | Desde la etapa de contratación y perfeccionamiento | Antes de la orden de inicio | Lista de chequeo, radicados, verificación en sistema presupuestal y control de hitos. | Diario hasta la expedición del registro
9 | Específico | Interno/Externo | Planeación | Tecnológico | Error en el dimensionamiento hidráulico o eléctrico por falta de levantamiento de información del predio, caudal, altura manométrica, radiación disponible o requerimientos de riego. | Los paneles pueden no generar la energía necesaria o la bomba no alcanzar caudal y presión requeridos, impidiendo atender la demanda de riego. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista; entidad debe entregar información disponible y facilitar acceso | Preventivo: visita técnica, levantamiento de información por predio, memorias de cálculo hidráulico y eléctrico, validación de caudal y altura, curvas de bomba y diagrama unifilar, aprobación previa del diseño. Detectivo: revisión técnica de memorias y pruebas de desempeño. Correctivo: rediseño, ajuste o sustitución de componentes y repetición de pruebas hasta cumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista; revisión y aprobación por supervisor técnico | Desde la planeación técnica y visita previa | Antes de autorizar compra/instalación y hasta pruebas finales | Revisión de memorias, planos, curvas de bomba, fichas técnicas y resultados de pruebas. | Por predio y en cada hito técnico
10 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Tecnológico | Incompatibilidad entre paneles, controlador, bomba, sensores, protecciones o sistema de monitoreo que impida el funcionamiento integral o cause daños en los equipos. | Fallas de operación conjunta, daño de componentes, pérdida de garantía, bajo rendimiento o necesidad de sustitución de equipos. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Preventivo: ficha técnica completa, matriz de compatibilidad, certificación del fabricante, verificación de tensión, corriente, potencia y protecciones, aprobación técnica antes de suministro. Detectivo: pruebas de operación conjunta y revisión de parámetros eléctricos. Correctivo: reemplazo de componentes incompatibles, reconfiguración y activación de garantía. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista; aprobación y monitoreo por supervisor técnico | Antes de la compra de equipos | Hasta las pruebas integrales de funcionamiento | Validación de matriz de compatibilidad, fichas, certificaciones y pruebas integrales. | Por cada paquete de equipos y antes del recibo
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad de acceso a los predios por vías rurales, pendientes, condiciones climáticas o restricciones de movilidad, con retraso o aumento de costos de transporte e instalación. | Demora en desplazamientos, imposibilidad temporal de ingreso, reprogramaciones de instalación y afectación del cronograma contractual. | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | Entidad Estatal / Contratista | Preventivo: visita logística, identificación de rutas, definición de transporte especial, coordinación con beneficiarios, cronograma de contingencia y determinación expresa de quien asume costos. Detectivo: reporte de condiciones de acceso previo a cada visita. Correctivo: reprogramación justificada, ruta alterna o transporte especial aprobado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista en logística; entidad/dependencia ejecutora en coordinación de acceso; supervisor monitorea | Desde la planificación logística | Hasta la entrega e instalación por predio | Control de rutas, reportes de acceso, comunicaciones con beneficiarios y ajustes de cronograma. | Previo a cada visita y semanal
12 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Lluvias intensas, vientos, deslizamientos, baja radiación o condiciones climáticas que impidan la instalación, reduzcan temporalmente la generación o afecten las pruebas de funcionamiento. | Suspensión temporal de actividades, pruebas no representativas, riesgo para personal o equipos y retrasos en la puesta en funcionamiento. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Entidad Estatal / Contratista | Preventivo: programación según condiciones climáticas previsibles, diseño estructural adecuado, anclajes y protecciones. Detectivo: consulta de condiciones climáticas, inspección del terreno y verificación de radiación suficiente para pruebas. Correctivo: reprogramación justificada, aseguramiento de equipos, repetición de pruebas en condiciones técnicamente suficientes y definición de eventos asumidos por cada parte. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Sí | Contratista en programación y protección de equipos; entidad valida reprogramaciones; supervisor monitorea | Desde la programación de instalación | Hasta pruebas y recibo del sistema | Registro de clima, actas de suspensión/reprogramación, evidencias de terreno y resultados de pruebas. | Diario durante actividades en campo
13 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Ausencia o interrupción de conectividad en los predios que impida el monitoreo en línea y la transmisión de datos del sistema, cuando dicho monitoreo haga parte del alcance. | Imposibilidad de consultar datos en línea, dificultad para detectar fallas oportunamente o necesidad de reportes manuales/locales. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad Estatal / Contratista | Preventivo: diagnóstico de cobertura, definición del responsable de internet, alternativa de almacenamiento local de datos y precisión de si la conectividad es condición esencial de recibo. Detectivo: prueba de comunicación y verificación de transmisión. Correctivo: entrega de reportes manuales o descarga local, instalación de alternativa técnica viable o ajuste del alcance si procede. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista para solución técnica; entidad/beneficiario si suministra conectividad; supervisor monitorea | Desde la visita técnica previa | Hasta pruebas de monitoreo y recibo | Pruebas de cobertura, registros de transmisión, reportes locales y actas de aceptación. | Por predio y durante pruebas
14 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes durante transporte, montaje, trabajo en altura, manipulación de equipos o conexión eléctrica, con afectación a trabajadores, beneficiarios, terceros o bienes. | Lesiones, daños a bienes, suspensión de actividades, reclamaciones, sanciones o afectación reputacional y contractual. | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Preventivo: SG-SST, personal competente, elementos de protección personal, procedimientos de trabajo seguro, señalización y aislamiento del área, certificados de trabajo en altura si aplica, póliza de responsabilidad civil extracontractual y protocolos de energización/desenergización. Detectivo: inspecciones SST, permisos de trabajo y reporte de condiciones inseguras. Correctivo: atención de emergencias, investigación de incidentes, acciones correctivas y suspensión de labores inseguras. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Sí | Contratista; supervisión verifica cumplimiento y reporta incidentes | Desde la orden de inicio y antes de actividades de campo | Hasta finalizar transporte, instalación y pruebas | Revisión de SG-SST, permisos, afiliaciones, inspecciones, reportes de incidentes y evidencias de EPP. | Antes de actividades críticas y semanal
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, hurto o vandalismo de paneles, bombas, controladores o cableado instalados en predios rurales después del recibo o durante periodos de custodia definidos. | Interrupción del sistema de riego, costos de reposición, afectación del servicio y controversias sobre responsabilidad de custodia. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad Estatal / Contratista | Preventivo: actas de entrega y custodia, identificación del responsable del bien, medidas de seguridad física, anclajes antirrobo, registro de seriales, señalización de propiedad y evaluación de seguro cuando resulte conveniente. Detectivo: inspecciones periódicas y reporte inmediato de novedades. Correctivo: denuncia, reposición conforme a responsabilidad definida, activación de seguro si existe y restablecimiento del servicio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista antes del recibo; entidad/beneficiario para custodia posterior; supervisor monitorea | Desde la entrega física de equipos en predio | Durante garantía y custodia definida contractualmente | Actas de custodia, seriales, inspecciones, reportes de novedades y evidencias fotográficas. | Mensual durante garantía o según plan de seguimiento
16 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Uso inadecuado, manipulación incorrecta o falta de mantenimiento por parte de los beneficiarios, con disminución del rendimiento o pérdida prematura de los equipos. | Bajo desempeño del sistema, fallas recurrentes, pérdida de garantía por mal uso y reducción de vida útil de componentes. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad Estatal / Contratista | Preventivo: capacitación presencial, manuales de operación y mantenimiento, actas de capacitación, plan de mantenimiento, listado de actividades periódicas y definición de responsables. Detectivo: acompañamiento inicial, revisión de bitácoras y reportes de operación. Correctivo: refuerzo de capacitación, asistencia durante garantía y canal de atención de fallas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista en capacitación y garantía; entidad/beneficiario en operación y mantenimiento; supervisor monitorea | Desde la puesta en funcionamiento | Durante capacitación, garantía y periodo de seguimiento | Actas de capacitación, manuales entregados, bitácoras, tickets de soporte y visitas de seguimiento. | Al recibo, al primer mes y según garantía
17 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de empaques, residuos, componentes eléctricos o equipos reemplazados, con afectación ambiental o incumplimiento de obligaciones aplicables. | Acumulación o disposición inadecuada de residuos, requerimientos ambientales, sanciones o afectación de predios y comunidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista durante ejecución; entidad/beneficiario según custodia posterior | Preventivo: retiro de empaques y residuos, prohibición de disposición inadecuada, gestión de componentes eléctricos y electrónicos y cumplimiento de obligaciones ambientales aplicables. Detectivo: inspección del área de trabajo y soportes de retiro. Correctivo: entrega a gestor autorizado cuando corresponda, acta de disposición o retiro y limpieza del predio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista; verificación por supervisor y dependencia ambiental si aplica | Desde la instalación en cada predio | Hasta el cierre ambiental y recibo del predio | Actas de retiro/disposición, evidencias fotográficas y revisión en campo. | Por predio y al finalizar instalación
18 | Específico | Externo | Planeación | Social o político | Falta de autorización del propietario, usuario o responsable del predio para ingresar, instalar o mantener los equipos, con imposibilidad de ejecutar o conservar la solución técnica. | Imposibilidad de instalación, retrasos, necesidad de cambiar predio o restricciones para mantenimiento y garantía. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Entidad Estatal / Contratista | Preventivo: identificación del titular o responsable del predio, autorización escrita de ingreso e instalación, acta de aceptación del beneficiario, definición del derecho de acceso para mantenimiento y verificación previa de disponibilidad del área. Detectivo: revisión de autorizaciones antes de programar visita. Correctivo: reprogramación, sustitución de predio autorizado o gestión institucional del acceso. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Entidad/dependencia ejecutora en autorización del predio; contratista coordina agenda; supervisor monitorea | Desde la selección de predios beneficiarios | Antes de cada ingreso y hasta cierre de garantía | Control de autorizaciones, actas de beneficiarios, comunicaciones y matriz de predios habilitados. | Antes de cada visita y en seguimiento semanal