## TRC-2026-0124
MATRIZ DE RIESGOS
TRC-2026-0124
Objeto:Adquisición instalación y configuración de una herramienta de seguridad perimetral UTM firewall de última generación para el fortalecimiento, administración y control de la seguridad informática perimetral.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento | fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Acciones Judiciales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación de los documentos suministrados por los oferentes con el acompañamiento de la secretaría general | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Corpocaldas y Supervisor del contrato | Selección | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | En la etapa de selección
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual | Inadecuada ejecución del contrato | 1 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Subsanar por medio de otrosí los ajustes que se deben realizar dentro de los cronogramas y las actividades previstas | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Corpocaldas y Supervisor del contrato | Selección | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Inoportuna presentación de los documentos por parte del contratista para la legalización del contrato, lo que puede ocasionar retraso para la firma | Retraso en el inicio de las actividades | 2 | 3 | 5 | Bajo | Contratista | Monitore del proceso con los actores que intervienen | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Corpocaldas y Supervisor del contrato | Selección | Contratista | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. Inclusión cláusula confidencialidad en la minuta del contrato | En la etapa de selección
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones que retrasa el desarrollo de las actividades y del objeto contractual | Retraso en el cronograma y cumplimiento de los entregables | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificar especificaciones técnicas de manera constante | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Corpocaldas y Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. Inclusión cláusula confidencialidad en la minuta del contrato | Permanente
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Personal no capacitado para el cumplimiento de los requerimientos técnicos del desarrollo del proyecto | Inoportuna ejecución de las fases del proyecto | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento al cronograma de actividades | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Corpocaldas y Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cancelación o postergación del servicio por parte del cliente | Pérdidas económicas y de tiempo | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Corpocaldas y Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | Acompañamniento desde el área jurídica respecto a que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo. | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratacion a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Note on C4: General (afecta todos los procesos de contratación) Especifico (propio de este proceso)
Note on D4: Interno (operación, capacidad o situacion particular de la entidad) Externo (sector objeto del proceso, o asociado a asuntos no referidos a la entidad ej. Desastres economicos,monopolios, circustancias electorales)
Note on E4: Planeacion (estudios y prepliegos) Selección (entre apertura y adjudicacion) Contratacion (suscrito) Ejecucion (ejecucion y liquidacion)
Note on F4: CONPES 3714 DE 2011 Riesgos Economicos Riesgos Sociales o politicos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos
Note on I4: 1 Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 2 Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) 3 Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4 Probable (probablemente va a ocurrir) 5 Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)
Note on J4: Monetaria o Cualitativa 1 Insignificante 2 Menor 3 Moderado 4 Mayor 5 Catastrófico
Note on K4: Probabilidad + Impacto 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6 y 7 Riesgo Alto 5 Riesgo Medio 2, 3 y 4 Bajo
Note on L4: Bajo Medio Alto Extremo
Note on O4: Evitar Transferir Aceptar Reducir la probabilidad de ocurrencia Reducir las consecuencias o el impacto
Note on S4: Si No