| ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | PRIORIDAD | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO |  |  |  | ¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO/CONTROL | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESPUÉS DEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | PRIORIDAD |  |  |  |  | CÓMO | CUÁNDO |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ENTREGA DE CONSUMIBLES QUE NO SEAN PLENAMENTE COMPATIBLES CON LOS VENTILADORES PB840, MEK Y/O AVEA DISPONIBLES EN LA INSTITUCIÓN. | IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS BIENES, AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SOPORTE VENTILATORIO Y RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE LA COMPATIBILIDAD ANTES DEL RECIBO. EXIGENCIA DE GARANTÍA TÉCNICA Y REPOSICIÓN SIN COSTO DE LOS BIENES INCOMPATIBLES DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | DESDE EL PRIMER REQUERIMIENTO DE ENTREGA | CON EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CADA ENTREGA | REVISIÓN TÉCNICA DE COMPATIBILIDAD, FICHAS TÉCNICAS Y ACTA O SOPORTE DE RECIBO A SATISFACCIÓN. | EN CADA ENTREGA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DEMORA, ENTREGA INCOMPLETA O FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR DENTRO DEL TÉRMINO MÁXIMO DE CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO. | DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LAS UNIDADES CRÍTICAS, RETRASO EN LA ATENCIÓN Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | 3 | 5 | 8 | ALTO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y PLANEAR INVENTARIOS PARA ATENDER ENTREGAS SUCESIVAS. EL SUPERVISOR CONTROLARÁ LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE ENTREGA Y APLICARÁ LAS MEDIDAS CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | AL CUMPLIMIENTO DE CADA REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO | CONTROL DE FECHA DEL REQUERIMIENTO, FECHA DE ENTREGA, CANTIDADES RECIBIDAS Y REGISTRO DE NOVEDADES. | EN CADA REQUERIMIENTO Y ENTREGA. |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ENTREGA DE BIENES DEFECTUOSOS, CONTAMINADOS, CON EMPAQUE O CONSERVACIÓN INADECUADA, SIN TRAZABILIDAD O CON CONDICIONES DE VENCIMIENTO QUE NO CUMPLAN LO EXIGIDO. | RECHAZO DE LOS BIENES, RIESGO PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, AFECTACIÓN DEL SERVICIO Y NECESIDAD DE REPOSICIÓN DEL SUMINISTRO. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | INSPECCIÓN AL RECIBO DE CALIDAD, EMPAQUE, LOTE, FABRICACIÓN, VENCIMIENTO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO. RECHAZO Y REPOSICIÓN SIN COSTO DE BIENES NO CONFORMES. COBERTURA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | DESDE LA PRIMERA ENTREGA | CON EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CADA ENTREGA | INSPECCIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE TRAZABILIDAD, VENCIMIENTO Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN; REGISTRO EN ACTA O INFORME DE SUPERVISIÓN. | EN CADA ENTREGA Y CUANDO SE PRESENTE NOVEDAD DE CALIDAD. |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | JURÍDICO | QUE EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA, CARGUE, MANTENGA VIGENTE, RESTABLEZCA O AJUSTE OPORTUNAMENTE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD. | RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE COBERTURA FRENTE A EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS O DEFECTOS DE LOS BIENES. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | VERIFICAR LA CONSTITUCIÓN Y CARGUE DE LAS GARANTÍAS DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN; EXIGIR SU APROBACIÓN, VIGENCIA, RESTABLECIMIENTO Y AJUSTE CUANDO SE MODIFIQUE EL CONTRATO. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CON LA APROBACIÓN Y DURANTE LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS | VERIFICACIÓN EN SECOP II DE PÓLIZAS, AMPAROS, PORCENTAJES, VIGENCIAS Y EVENTUALES MODIFICACIONES. | ANTES DEL INICIO DE EJECUCIÓN Y CADA VEZ QUE SE MODIFIQUE EL CONTRATO. |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | JURÍDICO | PÉRDIDA DE VIGENCIA, SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN O INEXISTENCIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS INVIMA O DEL CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EXIGIBLE PARA LOS BIENES OFERTADOS. | IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y SANITARIA DE SUMINISTRAR O RECIBIR LOS BIENES, RECHAZO DE ENTREGAS Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | VERIFICACIÓN PREVIA Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS SANITARIOS APLICABLES. EL CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER LAS AUTORIZACIONES EXIGIBLES Y ABSTENERSE DE SUMINISTRAR PRODUCTOS QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVIDAD SANITARIA. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | DESDE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DURANTE LA EJECUCIÓN | AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | CONSULTA Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADOS APLICABLES, CON TRAZABILIDAD EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN. | AL INICIO, EN CADA ENTREGA CUANDO APLIQUE Y ANTE CUALQUIER CAMBIO DE VIGENCIA. |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | JURÍDICO | CONFIGURACIÓN SOBREVINIENTE DE UNA INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD, CONFLICTO DE INTERÉS O VINCULACIÓN DEL CONTRATISTA EN LISTAS DE CONTROL O SITUACIONES CONTRARIAS A LA POLÍTICA SARLAFT DEL HOMIL. | IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR EL VÍNCULO CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE MEDIDAS LEGALES Y CONTRACTUALES Y AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | VERIFICACIÓN DE DECLARACIONES, FORMULARIOS Y CONTROLES SARLAFT; ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA Y REPORTE OPORTUNO DE NOVEDADES. APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DE LAS MEDIDAS CONTRACTUALES QUE CORRESPONDAN. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | DESDE LA SUSCRIPCIÓN Y DURANTE LA EJECUCIÓN | AL TERMINAR EL VÍNCULO CONTRACTUAL | VALIDACIÓN PERIÓDICA DE SARLAFT, LISTAS DE CONTROL, CONFLICTOS DE INTERÉS Y NOVEDADES JURÍDICAS DEL CONTRATISTA. | DURANTE LA EJECUCIÓN Y CUANDO SE CONOZCA UNA NOVEDAD. |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ O DIFICULTADES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATISTA PARA ATENDER LAS ENTREGAS SUCESIVAS MIENTRAS SE SURTEN LOS PAGOS PARCIALES PACTADOS. | DEMORA O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR FALTA DE CAPITAL DE TRABAJO. | 2 | 4 | 6 | ALTO | 100% AL CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER EL CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO PARA EJECUTAR EL SUMINISTRO CONSIDERANDO EL PLAZO DE PAGO CONTRACTUAL. LOS PAGOS SE TRAMITARÁN POR BIENES EFECTIVAMENTE RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y CON SOPORTES COMPLETOS. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y DURANTE LA EJECUCIÓN | CON EL PAGO DE LAS ENTREGAS EJECUTADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN | SEGUIMIENTO A ENTREGAS, FACTURACIÓN, SOPORTES, CUENTAS PENDIENTES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. | EN CADA ENTREGA Y TRÁMITE DE PAGO. |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO, COSTOS DE IMPORTACIÓN, TRANSPORTE INTERNACIONAL O CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE INCIDAN EN EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LOS CONSUMIBLES. | INCREMENTO DE LOS COSTOS DEL CONTRATISTA Y EVENTUAL PRETENSIÓN DE MODIFICAR LOS PRECIOS O DISMINUIR EL RITMO DE SUMINISTRO. | 3 | 3 | 6 | ALTO | 100% AL CONTRATISTA | EL PROPONENTE DEBERÁ INCORPORAR EN SU OFERTA LOS COSTOS PREVISIBLES DE ADQUISICIÓN, IMPORTACIÓN, TRANSPORTE Y FINANCIACIÓN. DURANTE LA EJECUCIÓN DEBERÁ MANTENER SU ESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO SIN TRASLADAR A LA ENTIDAD VARIACIONES PREVISIBLES DEL MERCADO. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA OFERTA | AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SEGUIMIENTO A LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO Y A CUALQUIER SOLICITUD ECONÓMICA DEL CONTRATISTA, CONTRASTÁNDOLA CON LA ASIGNACIÓN DEL RIESGO. | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN Y ANTE CUALQUIER SOLICITUD DE AJUSTE. |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | PRECONTRACTUAL | ECONÓMICO | INADECUADA ESTIMACIÓN POR EL OFERENTE DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, TRANSPORTE, CARGUE, DESCARGUE, EMPAQUE Y DEMÁS EROGACIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL CONTRATO. | PÉRDIDA DE MARGEN ECONÓMICO DEL CONTRATISTA, SOLICITUD DE RECONOCIMIENTOS ADICIONALES O INCUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS. | 2 | 3 | 5 | ALTO | 100% AL CONTRATISTA | EL OFERENTE DEBERÁ ESTRUCTURAR SU PROPUESTA INCLUYENDO TODOS LOS TRIBUTOS Y COSTOS ASOCIADOS A LA ENTREGA. LA ENTIDAD VERIFICARÁ LA CONSISTENCIA DE LA OFERTA Y, CUANDO HAYA LUGAR, APLICARÁ EL ANÁLISIS DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y COMITÉ EVALUADOR | DURANTE LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA | CON LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | REVISIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y DE LOS COMPONENTES QUE DEBAN ENTENDERSE INCLUIDOS EN EL PRECIO OFERTADO. | DURANTE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANTES DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | INCREMENTO DE PRECIOS DEL FABRICANTE, ESCASEZ EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO O MAYORES COSTOS LOGÍSTICOS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD ECONÓMICA DE LOS CONSUMIBLES DURANTE LA VIGENCIA. | RIESGO DE DESABASTECIMIENTO, RETRASO EN LAS ENTREGAS O INTENTO DE TRASLADAR A LA ENTIDAD MAYORES COSTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN COMERCIAL DEL CONTRATISTA. | 2 | 4 | 6 | ALTO | 100% AL CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ ASEGURAR SU CADENA DE SUMINISTRO, DISPONIBILIDAD E INVENTARIOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS. LA ENTIDAD HARÁ SEGUIMIENTO A PLAZOS Y CANTIDADES, Y EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA Y DE LAS GARANTÍAS PACTADAS. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | AL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO SUMINISTRO | CONTROL DE INVENTARIOS COMPROMETIDOS, REQUERIMIENTOS, ENTREGAS Y NOVEDADES DE ABASTECIMIENTO REPORTADAS POR EL CONTRATISTA. | EN CADA REQUERIMIENTO Y DURANTE TODA LA EJECUCIÓN. |