## MATRIZ
HOSPITAL SANTA ANA E.S.E. — BOLÍVAR, VALLE DEL CAUCA
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CP-HSA-001-2026
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, VALLE DEL CAUCA
Tipo | Descripción del evento y sus consecuencias | Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento y alcance de las obligaciones | Valoración residual estimada después del tratamiento |  |  |  | Responsable de implementar y verificar el tratamiento | Inicio del tratamiento (hito) | Cierre del tratamiento (hito) | Monitoreo y revisión
[5 empty] | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega |  |  |  |  | Hospital Santa Ana E.S.E. | Proponente / contratista | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | Monitoreo y evidencias | Periodicidad
Operacional | Requisitos de participación o criterios de evaluación ambiguos, contradictorios o desproporcionados. Pueden restringir la concurrencia, generar reclamaciones o impedir seleccionar un contratista idóneo. | 1 | General | Interno | X | X |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | X |  | Hospital: contrastar requisitos y factores de evaluación con el objeto, presupuesto, complejidad y análisis del sector. Justificar su proporcionalidad, eliminar contradicciones y responder observaciones mediante SECOP II antes del cierre. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Equipo estructurador y responsable de contratación del Hospital | Elaboración de estudios previos | Cierre definitivo del proceso | Revisión jurídica y técnica de términos, anexos, respuestas y adendas. Conservar soportes de la justificación de requisitos. | Antes de publicar y en cada ajuste u observación
Económico | Oferta con precios insuficientes o sin soporte para materiales, mano de obra y controles de la obra. Puede ocasionar rechazo de la propuesta, deficiencias de calidad o incumplimiento durante la ejecución. | 2 | General | Externo |  | X |  | X |  | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | X | X | Proponente: sustentar costos, APU y viabilidad de su oferta. Hospital: contrastar precios con el presupuesto y el mercado, solicitar explicaciones y evaluarlas de forma motivada conforme a los términos y al régimen aplicable a la E.S.E. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Proponente y comité evaluador del Hospital | Presentación y evaluación de ofertas | Decisión de selección | Informe de evaluación económica y revisión de explicaciones, rendimientos, jornales, materiales y costos indirectos. | Durante la evaluación y ante inconsistencias
Económico | Variaciones ordinarias de precios de pinturas, materiales para cielos falsos, transportes y financiación durante la ejecución. Pueden aumentar los costos del contratista y afectar el abastecimiento. | 3 | General | Externo |  | X |  | X |  | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto |  | X | Contratista: prever fluctuaciones ordinarias en la oferta, programar compras, acordar suministros y contar con proveedores alternos e inventarios compatibles con el espacio disponible. Los eventos extraordinarios se analizarán según su causa y el régimen aplicable. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Director de obra y responsable de compras del contratista | Preparación de la oferta | Terminación de las compras de obra | Comparar compras programadas y efectuadas, disponibilidad de insumos y alertas de proveedores. Registrar medidas de abastecimiento. | Semanal y ante variaciones relevantes
Social o político | Cierres de vías, bloqueos o alteraciones del orden público que dificulten el ingreso de personal y materiales a Bolívar. Pueden interrumpir frentes de obra y retrasar el cronograma. | 4 | General | Externo | X |  |  | X |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | X | X | Contratista: verificar rutas, entregas y seguridad del personal y comunicar afectaciones. Hospital: coordinar con las autoridades y definir con la interventoría las medidas contractuales procedentes. Documentar causas, duración e incidencia sin asignar automáticamente hechos irresistibles. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista, supervisión del Hospital e interventoría | Programación de suministros y frentes | Terminación de la obra | Alertas oficiales, novedades de transporte y bitácora. Verificar impacto sobre la ruta crítica y las medidas adoptadas. | Semanal y de inmediato ante un evento
Operacional | Personal, equipos o procedimientos insuficientes para las actividades contratadas. Puede causar bajo rendimiento, fallas de ejecución y afectación de la calidad de la obra. | 5 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto |  | X | Contratista: mantener el equipo de trabajo y los medios exigidos, presentar procedimientos por actividad y reemplazar oportunamente recursos insuficientes. Interventoría: verificar perfiles, disponibilidad, equipos y aplicación del sistema de control de calidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Director y residente de obra del contratista, con verificación de la interventoría | Alistamiento de obra | Recibo de las actividades | Listas de personal y equipos, asistencia, rendimientos y registros de inspección. Requerimientos y cierre de incumplimientos. | Al inicio, semanal y ante cambios de personal
Operacional | Presentación tardía de garantías, amparos insuficientes o demora en su revisión. Puede impedir el inicio del contrato o dejar periodos de ejecución sin la cobertura exigida. | 6 | General | Interno / externo |  |  | X | X | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | X | X | Contratista: constituir, entregar y actualizar garantías conforme al contrato y sus modificaciones. Hospital: verificar autenticidad, amparos, valores y vigencias, y aprobarlas oportunamente. Verificar los requisitos antes del inicio y de las modificaciones. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista y responsable de contratación del Hospital | Comunicación de selección | Vencimiento de las garantías exigibles | Lista de requisitos, validación con la aseguradora y control de vencimientos. Revisar actualizaciones por prórrogas y adiciones. | Antes del inicio, en cada modificación y al verificar vencimientos
Operacional | Atrasos imputables al contratista por programación deficiente, bajo rendimiento o incumplimiento de obligaciones. Pueden impedir la entrega oportuna de los espacios intervenidos. | 7 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto |  | X | Contratista: ejecutar un cronograma por frentes, asegurar suministros y recursos y presentar planes de recuperación ante desviaciones. Interventoría: medir avance y requerir correctivos. Hospital: adoptar las medidas contractuales procedentes, con debido proceso. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Director de obra del contratista e interventoría | Acta de inicio | Recibo final de obra | Comparar avance físico y financiero con la programación. Actas de comité, ruta crítica y seguimiento a planes de recuperación. | Semanal y ante desviaciones del cronograma
Operacional | Omisión o publicación tardía de informes de interventoría, supervisión y documentos de ejecución en SECOP II. Afecta la transparencia, trazabilidad y control de los recursos. | 8 | General | Interno |  |  |  | X | X | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | X |  | Hospital: definir responsables de publicación y verificar documentos y oportunidad. La supervisión debe obtener los informes de la interventoría y los soportes del contratista y gestionar su publicación con la protección de datos que corresponda. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Supervisión del Hospital y responsable de publicación en SECOP II | Inicio de ejecución | Publicación de documentos de cierre y liquidación | Lista de documentos de ejecución y comprobantes de publicación, con revisión de integridad y fechas. | En cada documento y revisión semanal del expediente
Operacional | Falta de soportes técnicos, administrativos o financieros para el cierre y la liquidación. Puede retrasar la definición de saldos y obligaciones pendientes y generar controversias. | 9 | General | Interno / externo |  |  |  | X | X | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | X | X | Contratista: entregar cantidades ejecutadas, actas, garantías, soportes de pago y demás documentos exigidos. Interventoría: verificar el balance y emitir informe final. Hospital: tramitar el cierre y la liquidación en el plazo contractual aplicable. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista, interventoría y supervisión del Hospital | Primera acta de ejecución | Liquidación y cierre del expediente | Lista de cierre, conciliación de cantidades y pagos, informe final y acta de liquidación con pendientes identificados. | En cada acta y semanal al finalizar la obra
Operacional | Publicación incompleta de términos, anexos, respuestas, adendas o contrato en SECOP II. Puede afectar el acceso a la información, la igualdad de los interesados y el desarrollo del proceso. | 10 | General | Interno | X | X | X |  |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | X |  | Hospital: verificar la integridad del expediente electrónico, publicar los documentos por el módulo correspondiente y respetar los plazos del cronograma y las reglas de la plataforma. Asegurar coherencia entre los documentos y los campos de SECOP II. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Responsable de contratación y usuario publicador del Hospital | Preparación de la convocatoria | Publicación del contrato y requisitos de inicio | Lista de publicaciones, revisión de versiones y constancias de SECOP II, incluidas respuestas y adendas. | Antes de cada publicación y en los hitos del cronograma
Biológico y sanitario | Dispersión de polvo y microorganismos al retirar cielos falsos, preparar superficies o ejecutar acabados cerca de áreas asistenciales. Puede contaminar espacios y exponer a pacientes, trabajadores y visitantes. | 11 | Específico | Interno / externo | X |  |  | X |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | X | X | Hospital: evaluar el riesgo con sus responsables asistenciales y de prevención de infecciones y definir áreas y horarios. Contratista: instalar y mantener barreras de aislamiento, controlar polvo, separar rutas y retirar residuos cubiertos. Verificar limpieza y condiciones antes de reabrir espacios. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista, responsables asistenciales y de bioseguridad del Hospital e interventoría | Antes de intervenir cada área | Liberación segura de cada área | Listas de aislamiento, limpieza y rutas, inspecciones de barreras y registros de incidentes y correcciones. Autorizar reapertura conforme a los procedimientos institucionales. | Diaria, antes de cada frente y ante pérdida de aislamiento
De la naturaleza | Lluvias intensas, inundaciones, movimientos del terreno o sismos que afecten accesos, materiales, zonas intervenidas o la seguridad de las personas. Pueden obligar a detener actividades y evaluar daños. | 12 | General | Externo | X |  |  | X |  | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | X | X | Contratista: proteger acopios y frentes, prever lluvias ordinarias y aplicar el plan de emergencias. Hospital: coordinar evacuación y continuidad asistencial. Ante un evento, aislar zonas inseguras, obtener evaluación técnica y documentar las medidas contractuales que correspondan. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista y responsables de emergencias del Hospital, con apoyo de la interventoría | Planeación de frentes y emergencias | Terminación de la obra y atención de novedades | Alertas oficiales, inspecciones de frentes y acopios, bitácora y evaluaciones técnicas posteriores a eventos. | Antes del inicio, semanal y de inmediato ante alertas o eventos
Operacional técnico | Cantidades, especificaciones o presupuesto de obra incompletos o inconsistentes con el alcance aprobado. Pueden generar actividades sin soporte, sobrecostos o imposibilidad de culminar la adecuación prevista. | 13 | Específico | Interno | X |  |  | X |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | X |  | Hospital: verificar levantamientos, cantidades, especificaciones, APU, presupuesto y alcance financiado antes de publicar. Contrastar los documentos entre sí y resolver inconsistencias. Toda variación debe contar con justificación técnica y trámite contractual y presupuestal previo. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Equipo técnico estructurador y responsable de contratación del Hospital | Revisión de estudios y presupuesto | Definición del alcance y trámite de variaciones autorizadas | Cuadros comparativos de cantidades, revisión cruzada de anexos y conceptos técnicos de la interventoría sobre variaciones. | Antes de publicar, al iniciar y ante cada modificación
Operacional técnico | Hallazgo de humedades, soportes deteriorados o redes ocultas no identificables con la información disponible antes de intervenir. Puede requerir soluciones técnicas y afectar cantidades, costos y plazo. | 14 | Específico | Interno / externo | X |  |  | X |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | X | X | Hospital: entregar información disponible del inmueble. Contratista: inspeccionar y documentar condiciones, detener el frente afectado y reportar hallazgos. Interventoría: evaluar alternativas. El Hospital debe decidir y formalizar lo procedente antes de ejecutar actividades distintas de las contratadas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Responsable técnico del Hospital, residente de obra e interventoría | Inspección inicial y apertura de cada frente | Solución y recibo del frente afectado | Actas de estado previo, fotografías, reportes de hallazgo y concepto técnico sobre solución, costos y plazo. | Al abrir cada frente y de inmediato ante hallazgos
Operacional asistencial | Intervención de áreas sin disponibilidad o sin coordinación con la atención hospitalaria. Puede causar cierres no programados, cruces de circulación y retrasos en la entrega de espacios. | 15 | Específico | Interno / externo | X |  |  | X |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | X | X | Hospital: definir disponibilidad, traslados y continuidad de los servicios. Contratista: programar frentes y horarios compatibles con la operación y mantener cerramientos y accesos seguros. Acordar entregas parciales y no intervenir áreas sin coordinación previa. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Coordinación asistencial del Hospital, director de obra e interventoría | Programación inicial de frentes | Entrega y puesta en servicio de cada área | Plan por áreas, actas de entrega de frentes y reuniones de coordinación. Registrar interferencias y ajustes autorizados. | Antes de cada frente y coordinación diaria
Operacional de calidad | Pinturas, preparación de superficies o aplicación que no cumplan las especificaciones. Pueden presentarse desprendimientos, humedad, acabados deficientes o superficies inadecuadas para limpieza y desinfección. | 16 | Específico | Externo |  |  |  | X | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto |  | X | Contratista: verificar humedad y soporte, presentar fichas técnicas y muestras y cumplir preparación, compatibilidad, capas y secado exigidos. Interventoría: inspeccionar y exigir pruebas previstas en las especificaciones. Corregir no conformidades antes del recibo y durante la garantía. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Residente de obra y responsable de calidad del contratista, con verificación de la interventoría | Selección del material y preparación de superficies | Recibo y vencimiento de garantías aplicables | Aprobaciones de materiales, registros de preparación y aplicación, mediciones y ensayos exigidos, actas de no conformidad y corrección. | Por lote, por área y antes de cada recibo
Operacional de calidad | Materiales, anclajes, suspensión o juntas de cielos falsos ejecutados de forma inadecuada. Pueden generar desprendimientos, caída de elementos, daños a redes y necesidad de rehacer trabajos. | 17 | Específico | Externo |  |  |  | X | X | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto |  | X | Contratista: verificar soporte y redes, cumplir especificaciones de materiales, anclajes y modulación y evitar apoyos sobre instalaciones. Interventoría: inspeccionar fijaciones antes de cerrar y comprobar estabilidad, registros y acabados. Corregir defectos a cargo del responsable. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Director y residente de obra, con inspección de la interventoría | Inspección del soporte e instalación | Recibo y vencimiento de garantías aplicables | Fichas de materiales, registro fotográfico de anclajes y soportes, inspecciones antes del cierre y atención de reportes posteriores. | Por frente, antes de cerrar y ante reportes de falla
Seguridad y salud en el trabajo | Caídas de altura, contactos eléctricos, golpes, cortes o exposición a sustancias durante la obra. Pueden causar lesiones graves al personal, interrupciones y responsabilidades por incumplimiento de medidas preventivas. | 18 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo |  | X | Contratista: aplicar SG-SST, identificar peligros por tarea, acreditar afiliaciones, inducción y competencias, inspeccionar equipos y suministrar protección. Usar permisos y procedimientos exigibles para alturas, electricidad y sustancias. Coordinar emergencias con el Hospital. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Responsable de SG-SST y director de obra del contratista, con seguimiento de la interventoría | Antes del ingreso y de cada tarea | Desmovilización del personal | Afiliaciones, inducciones, análisis de trabajo, permisos, inspecciones y registros de incidentes con acciones correctivas. | Diaria y antes de tareas de riesgo
Seguridad de terceros | Ingreso de pacientes o visitantes a frentes de obra, obstáculos en rutas de evacuación o caída de objetos sobre zonas de circulación. Pueden producir accidentes y afectar el acceso a los servicios. | 19 | Específico | Interno / externo |  |  |  | X |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | X | X | Contratista: instalar cerramientos, señalización, protección de pasos y control de acceso, sin dejar materiales en rutas. Hospital: coordinar circulaciones, informar cambios y preservar accesos asistenciales y de emergencia. Corregir condiciones inseguras antes de habilitar el paso. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista y responsables de seguridad y operación del Hospital, con seguimiento de la interventoría | Alistamiento de cada frente | Retiro de cerramientos y entrega segura | Inspecciones de cerramientos, accesos, pasos peatonales y salidas. Registro de novedades, fotografías y cierre de hallazgos. | Diaria y en cada cambio de frente o circulación
Tecnológico y operacional | Daño o corte no programado de redes eléctricas, agua, comunicaciones o gases medicinales existentes, cuando las haya en el área. Puede afectar equipos, seguridad y continuidad de la atención. | 20 | Específico | Interno / externo |  |  |  | X |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | X | X | Hospital: suministrar información de redes y coordinar contingencias y cortes autorizados. Contratista: localizar y proteger instalaciones, aplicar aislamientos seguros y no efectuar cortes sin coordinación. Verificar funcionamiento y restablecimiento con el personal competente antes de liberar el área. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Responsable de mantenimiento del Hospital, contratista e interventoría | Inspección de redes antes de cada intervención | Verificación de restablecimiento y recibo del área | Inventario y trazado de redes, permisos de intervención, actas de cortes, pruebas de funcionamiento y reporte de incidentes. | Antes de intervenir redes y durante cada corte o restablecimiento
Ambiental | Manejo inadecuado de escombros, residuos de pintura, envases o sustancias y mezcla con residuos hospitalarios. Puede contaminar áreas, obstruir circulaciones y generar requerimientos de la autoridad. | 21 | Específico | Externo |  |  |  | X | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto |  | X | Contratista: separar residuos por su naturaleza, definir acopio y rutas, prevenir derrames y entregar cada tipo a gestores o receptores habilitados según corresponda. Conservar soportes de retiro y disposición. Coordinar con el Hospital para evitar mezcla con residuos de la atención en salud. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Responsable ambiental o de obra del contratista, con verificación de la interventoría | Alistamiento de acopios y rutas | Retiro final de residuos y cierre ambiental | Inspecciones de acopio, registros de cantidades, entregas a gestores o receptores y certificados exigibles de aprovechamiento o disposición. | Diaria en obra, en cada retiro y al recibo final
Financiero | Insuficiencia de capital de trabajo del contratista para personal, proveedores y suministros. Puede paralizar frentes, generar mora laboral y comprometer el cumplimiento del contrato. | 22 | General | Externo |  | X |  | X |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto |  | X | Proponente: acreditar capacidad financiera exigida y prever flujo de caja conforme a la forma de pago. Contratista: asegurar financiación, programar compras y pagar obligaciones laborales y de seguridad social. No condicionar sus deberes a desembolsos distintos de los pactados. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Representante legal y responsable financiero del contratista | Preparación de oferta y flujo de caja | Pago de obligaciones de ejecución y cierre | Avance frente a inversión, soportes laborales y de seguridad social, reportes de proveedores y alertas de falta de recursos. | Mensual, en cada acta de pago y ante alertas
Financiero y administrativo | Gastos no correspondientes al proyecto financiado, pagos sin soporte o incumplimiento de condiciones de seguimiento de los recursos asignados por el Ministerio. Puede generar observaciones, retrasos o solicitudes de reintegro. | 23 | Específico | Interno / externo | X |  | X | X | X | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | X | X | Hospital: verificar incorporación, disponibilidad presupuestal, destinación y condiciones del acto de asignación y gestionar reportes y pagos. Contratista: presentar actas, facturas y soportes veraces y completos. Interventoría: certificar únicamente cantidades ejecutadas y recibidas conforme al contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Gerencia y área financiera del Hospital, supervisión, interventoría y contratista en sus respectivos deberes | Revisión del acto de asignación y presupuesto | Cierre financiero y reportes exigidos por el financiador | Conciliación de presupuesto, cantidades, actas y pagos. Control de elegibilidad de gastos, informes y plazos del acto de asignación. | Antes de contratar, en cada pago y según el acto de asignación
Tecnológico | Indisponibilidad de SECOP II o fallas de acceso del usuario durante un hito del proceso. Pueden impedir presentar oportunamente ofertas, observaciones, documentos o respuestas. | 24 | General | Interno / externo | X | X | X | X |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | X | X | Cada parte debe verificar usuarios, permisos, conexión y cargues con anticipación. Ante una indisponibilidad, conservar evidencias y aplicar el protocolo de Colombia Compra Eficiente y el procedimiento definido en los términos. El Hospital comunicará las medidas por los canales habilitados. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Responsable de SECOP II del Hospital y usuario autorizado del proponente o contratista | Preparación de cada actuación electrónica | Registro válido de la actuación y atención de la contingencia | Constancias de cargue, comprobantes, certificados de indisponibilidad y comunicaciones de contingencia. | Antes de cada vencimiento y al presentarse una falla
Integridad y transparencia | Documentos falsos, conflictos de interés no revelados, acuerdos colusorios u ofrecimientos indebidos. Pueden afectar la selección objetiva y la protección de los recursos públicos. | 25 | General | Interno / externo | X | X | X | X |  | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | X | X | Proponente y contratista: suministrar información veraz, declarar situaciones relevantes y cumplir compromisos anticorrupción. Hospital: verificar soportes, antecedentes e intereses del equipo y motivar decisiones. Registrar alertas y dar traslado a las autoridades competentes cuando proceda. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Comité evaluador y responsable de contratación del Hospital, proponente y contratista | Estructuración y presentación de ofertas | Cierre contractual y atención de alertas | Trazabilidad de verificaciones, declaraciones de intereses, soportes de experiencia, respuestas de emisores y registro de alertas. | En la evaluación, ante cambios y al conocerse una alerta
CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN | CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN
Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad | Probabilidad | Impacto | Impacto | Impacto | Impacto | Impacto | Valoración y categoría | Valoración y categoría | Valoración y categoría | Valoración y categoría | Valoración y categoría | Valoración y categoría | Criterios de aplicación | Criterios de aplicación | Criterios de aplicación | Criterios de aplicación | Criterios de aplicación | Criterios de aplicación | Criterios de aplicación | Criterios de aplicación | Criterios de aplicación | Criterios de aplicación
1 Excepcional | 1 Excepcional | 1 Excepcional | 1 Excepcional | 1 Excepcional | 1 Insignificante | 1 Insignificante | 1 Insignificante | 1 Insignificante | 1 Insignificante | 2 a 4: Riesgo bajo | 2 a 4: Riesgo bajo | 2 a 4: Riesgo bajo | 2 a 4: Riesgo bajo | 2 a 4: Riesgo bajo | 2 a 4: Riesgo bajo | Las calificaciones son estimaciones de planeación según el alcance conocido. No representan frecuencias históricas acreditadas del Hospital. | Las calificaciones son estimaciones de planeación según el alcance conocido. No representan frecuencias históricas acreditadas del Hospital. | Las calificaciones son estimaciones de planeación según el alcance conocido. No representan frecuencias históricas acreditadas del Hospital. | Las calificaciones son estimaciones de planeación según el alcance conocido. No representan frecuencias históricas acreditadas del Hospital. | Las calificaciones son estimaciones de planeación según el alcance conocido. No representan frecuencias históricas acreditadas del Hospital. | Las calificaciones son estimaciones de planeación según el alcance conocido. No representan frecuencias históricas acreditadas del Hospital. | Las calificaciones son estimaciones de planeación según el alcance conocido. No representan frecuencias históricas acreditadas del Hospital. | Las calificaciones son estimaciones de planeación según el alcance conocido. No representan frecuencias históricas acreditadas del Hospital. | Las calificaciones son estimaciones de planeación según el alcance conocido. No representan frecuencias históricas acreditadas del Hospital. | Las calificaciones son estimaciones de planeación según el alcance conocido. No representan frecuencias históricas acreditadas del Hospital.
2 Poco frecuente | 2 Poco frecuente | 2 Poco frecuente | 2 Poco frecuente | 2 Poco frecuente | 2 Menor | 2 Menor | 2 Menor | 2 Menor | 2 Menor | 5: Riesgo medio | 5: Riesgo medio | 5: Riesgo medio | 5: Riesgo medio | 5: Riesgo medio | 5: Riesgo medio | La valoración residual supone que los controles se implementan. Debe revisarse ante hallazgos, incidentes o cambios del proyecto. | La valoración residual supone que los controles se implementan. Debe revisarse ante hallazgos, incidentes o cambios del proyecto. | La valoración residual supone que los controles se implementan. Debe revisarse ante hallazgos, incidentes o cambios del proyecto. | La valoración residual supone que los controles se implementan. Debe revisarse ante hallazgos, incidentes o cambios del proyecto. | La valoración residual supone que los controles se implementan. Debe revisarse ante hallazgos, incidentes o cambios del proyecto. | La valoración residual supone que los controles se implementan. Debe revisarse ante hallazgos, incidentes o cambios del proyecto. | La valoración residual supone que los controles se implementan. Debe revisarse ante hallazgos, incidentes o cambios del proyecto. | La valoración residual supone que los controles se implementan. Debe revisarse ante hallazgos, incidentes o cambios del proyecto. | La valoración residual supone que los controles se implementan. Debe revisarse ante hallazgos, incidentes o cambios del proyecto. | La valoración residual supone que los controles se implementan. Debe revisarse ante hallazgos, incidentes o cambios del proyecto.
3 Puede ocurrir | 3 Puede ocurrir | 3 Puede ocurrir | 3 Puede ocurrir | 3 Puede ocurrir | 3 Moderado | 3 Moderado | 3 Moderado | 3 Moderado | 3 Moderado | 6 a 7: Riesgo alto | 6 a 7: Riesgo alto | 6 a 7: Riesgo alto | 6 a 7: Riesgo alto | 6 a 7: Riesgo alto | 6 a 7: Riesgo alto | La X identifica la parte que asume las obligaciones descritas. Si aparecen ambas partes, cada una responde por sus deberes, sin un porcentaje automático de reparto. | La X identifica la parte que asume las obligaciones descritas. Si aparecen ambas partes, cada una responde por sus deberes, sin un porcentaje automático de reparto. | La X identifica la parte que asume las obligaciones descritas. Si aparecen ambas partes, cada una responde por sus deberes, sin un porcentaje automático de reparto. | La X identifica la parte que asume las obligaciones descritas. Si aparecen ambas partes, cada una responde por sus deberes, sin un porcentaje automático de reparto. | La X identifica la parte que asume las obligaciones descritas. Si aparecen ambas partes, cada una responde por sus deberes, sin un porcentaje automático de reparto. | La X identifica la parte que asume las obligaciones descritas. Si aparecen ambas partes, cada una responde por sus deberes, sin un porcentaje automático de reparto. | La X identifica la parte que asume las obligaciones descritas. Si aparecen ambas partes, cada una responde por sus deberes, sin un porcentaje automático de reparto. | La X identifica la parte que asume las obligaciones descritas. Si aparecen ambas partes, cada una responde por sus deberes, sin un porcentaje automático de reparto. | La X identifica la parte que asume las obligaciones descritas. Si aparecen ambas partes, cada una responde por sus deberes, sin un porcentaje automático de reparto. | La X identifica la parte que asume las obligaciones descritas. Si aparecen ambas partes, cada una responde por sus deberes, sin un porcentaje automático de reparto.
4 Esperable | 4 Esperable | 4 Esperable | 4 Esperable | 4 Esperable | 4 Mayor | 4 Mayor | 4 Mayor | 4 Mayor | 4 Mayor | 8 a 10: Riesgo extremo | 8 a 10: Riesgo extremo | 8 a 10: Riesgo extremo | 8 a 10: Riesgo extremo | 8 a 10: Riesgo extremo | 8 a 10: Riesgo extremo | Los hitos de inicio y cierre se concretarán con las fechas del cronograma contractual y el plan de frentes. Las celdas amarillas contienen valoraciones editables de 1 a 5. | Los hitos de inicio y cierre se concretarán con las fechas del cronograma contractual y el plan de frentes. Las celdas amarillas contienen valoraciones editables de 1 a 5. | Los hitos de inicio y cierre se concretarán con las fechas del cronograma contractual y el plan de frentes. Las celdas amarillas contienen valoraciones editables de 1 a 5. | Los hitos de inicio y cierre se concretarán con las fechas del cronograma contractual y el plan de frentes. Las celdas amarillas contienen valoraciones editables de 1 a 5. | Los hitos de inicio y cierre se concretarán con las fechas del cronograma contractual y el plan de frentes. Las celdas amarillas contienen valoraciones editables de 1 a 5. | Los hitos de inicio y cierre se concretarán con las fechas del cronograma contractual y el plan de frentes. Las celdas amarillas contienen valoraciones editables de 1 a 5. | Los hitos de inicio y cierre se concretarán con las fechas del cronograma contractual y el plan de frentes. Las celdas amarillas contienen valoraciones editables de 1 a 5. | Los hitos de inicio y cierre se concretarán con las fechas del cronograma contractual y el plan de frentes. Las celdas amarillas contienen valoraciones editables de 1 a 5. | Los hitos de inicio y cierre se concretarán con las fechas del cronograma contractual y el plan de frentes. Las celdas amarillas contienen valoraciones editables de 1 a 5. | Los hitos de inicio y cierre se concretarán con las fechas del cronograma contractual y el plan de frentes. Las celdas amarillas contienen valoraciones editables de 1 a 5.
5 Muy frecuente | 5 Muy frecuente | 5 Muy frecuente | 5 Muy frecuente | 5 Muy frecuente | 5 Catastrófico | 5 Catastrófico | 5 Catastrófico | 5 Catastrófico | 5 Catastrófico | Valoración = probabilidad + impacto | Valoración = probabilidad + impacto | Valoración = probabilidad + impacto | Valoración = probabilidad + impacto | Valoración = probabilidad + impacto | Valoración = probabilidad + impacto | La interventoría verifica técnicamente la obra. La supervisión del Hospital controla el cumplimiento institucional y la gestión contractual que le corresponda. | La interventoría verifica técnicamente la obra. La supervisión del Hospital controla el cumplimiento institucional y la gestión contractual que le corresponda. | La interventoría verifica técnicamente la obra. La supervisión del Hospital controla el cumplimiento institucional y la gestión contractual que le corresponda. | La interventoría verifica técnicamente la obra. La supervisión del Hospital controla el cumplimiento institucional y la gestión contractual que le corresponda. | La interventoría verifica técnicamente la obra. La supervisión del Hospital controla el cumplimiento institucional y la gestión contractual que le corresponda. | La interventoría verifica técnicamente la obra. La supervisión del Hospital controla el cumplimiento institucional y la gestión contractual que le corresponda. | La interventoría verifica técnicamente la obra. La supervisión del Hospital controla el cumplimiento institucional y la gestión contractual que le corresponda. | La interventoría verifica técnicamente la obra. La supervisión del Hospital controla el cumplimiento institucional y la gestión contractual que le corresponda. | La interventoría verifica técnicamente la obra. La supervisión del Hospital controla el cumplimiento institucional y la gestión contractual que le corresponda. | La interventoría verifica técnicamente la obra. La supervisión del Hospital controla el cumplimiento institucional y la gestión contractual que le corresponda.
La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda. | La asignación delimita obligaciones de prevención y respuesta. Los hechos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles se analizarán según su causa y el régimen aplicable, sin traslado automático de sus consecuencias. El impacto se determina por la afectación de la ejecución y su incidencia económica, tomando la mayor calificación que corresponda.
REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS | REFERENCIAS
Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf | Metodología: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo M-ICR-01, apartados 3 a 5. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html | Referencia técnica para riesgo de polvo y obras en áreas asistenciales: CDC, Environmental Infection Control, sección C.II. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/summary-recommendations.html
Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ | Gestión de residuos de construcción y demolición: Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021, y normas aplicables. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/
Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173 | Seguridad y salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y disposiciones aplicables a las actividades contratadas. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173