MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente seguimiento y verificación por parte de la interventoría al cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos, estudios, diseños, cantidades y procedimientos previstos para la ejecución de la obra. | Aceptación de actividades ejecutadas con deficiencias; generación de reprocesos, mayores costos, afectación de la calidad y posibles controversias contractuales. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Implementar seguimiento técnico permanente, revisión de soportes, visitas de campo, medición de cantidades y registro de hallazgos y correctivos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Informes de visita, actas, registros fotográficos, mediciones y seguimiento a compromisos | Semanal |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de oportunidad en la identificación y comunicación de atrasos frente al cronograma de obra. | Retrasos acumulados, imposibilidad de adoptar medidas correctivas oportunas y eventual afectación del plazo contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificar y actualizar periódicamente el cronograma, identificar ruta crítica, emitir alertas tempranas y hacer seguimiento a los planes de contingencia. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Comparación de avance físico programado versus ejecutado y seguimiento a compromisos | Semanal |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Errores o deficiencias en la verificación de cantidades de obra, actas de pago, amortización de anticipos y soportes financieros. | Pagos improcedentes, diferencias en valores reconocidos, afectación de recursos públicos y posibles reclamaciones. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Revisión detallada de actas, memorias de cálculo, soportes de cantidades, facturación, amortizaciones y demás documentos financieros antes de emitir concepto favorable. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Revisión de cada acta de pago y conciliación de valores ejecutados y pagados | Mensual y con cada acta |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Omisión en la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, laborales, de seguridad social y de las garantías del contrato de obra. | Ejecución sin requisitos habilitantes o legales, exposición de la entidad a contingencias jurídicas y dificultades para hacer efectivas las garantías. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Verificar vigencia y suficiencia de garantías, pagos de seguridad social, obligaciones laborales y demás requisitos exigibles, dejando constancia en los informes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Antes del inicio de la obra | Lista de chequeo documental y revisión de soportes | Mensual |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Seguimiento insuficiente al cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales aplicables a la obra de mantenimiento y rehabilitación de la Casa del Corregidor. | Generación de impactos ambientales, requerimientos de autoridades, suspensión de actividades o imposición de medidas administrativas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificar la implementación de medidas ambientales, manejo de residuos, RCD, emisiones, ruido y demás obligaciones aplicables, e informar oportunamente desviaciones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio de la ejecución | Visitas de seguimiento, listas de chequeo y revisión de soportes ambientales | Mensual y cuando se requiera |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en la coordinación entre interventoría, contratista de obra y entidad contratante que ocasionen instrucciones contradictorias o demoras en la toma de decisiones. | Retrasos, reprocesos, controversias y afectación de la ejecución contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecer canales formales de comunicación, realizar comités de obra, documentar instrucciones y compromisos y escalar oportunamente asuntos que requieran decisión de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Actas de comité, comunicaciones oficiales y matriz de compromisos | Semanal |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Presentación tardía, incompleta o inconsistente de informes de interventoría y demás productos contractuales. | Dificultad para el seguimiento institucional, retraso en decisiones, pérdida de trazabilidad y eventuales incumplimientos contractuales. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aplicar cronograma de entregables, lista de chequeo y revisión previa de calidad de los informes y soportes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Control de fechas de entrega y revisión de informes por el supervisor | Mensual |
| 8 | General | Interno | Contratación y Ejecución | Regulatorio | Intervención de personal no autorizado o cambios en el equipo mínimo sin la aprobación requerida. | Pérdida de capacidad técnica, incumplimiento de requisitos contractuales y afectación de la calidad de la interventoría. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificar hojas de vida, perfiles y permanencia del equipo; cualquier cambio deberá someterse a la aprobación prevista contractualmente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Antes del inicio de la ejecución | Control documental del equipo y verificación en campo | Mensual |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Conflicto de interés, falta de independencia o actuaciones que comprometan la imparcialidad de la interventoría frente al contratista de obra. | Decisiones sesgadas, aprobación indebida de actividades, afectación de recursos públicos y posibles responsabilidades administrativas, fiscales o disciplinarias. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Verificar declaraciones y condiciones de independencia, reportar oportunamente cualquier situación sobreviniente y abstenerse de intervenir cuando exista conflicto. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Suscripción del contrato | Declaraciones, verificaciones y reporte inmediato de conflictos | Permanente |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Tecnológico | Pérdida, alteración o indisponibilidad de información técnica, contractual, financiera o fotográfica generada durante la interventoría. | Pérdida de trazabilidad, dificultad probatoria, retraso en informes y afectación del control contractual. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Implementar copias de seguridad, organización documental, control de versiones y almacenamiento seguro de la información. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Verificación de archivo y respaldo de información | Mensual |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Aprobación o autorización por la interventoría de mayores cantidades, actividades no previstas, modificaciones o cambios de alcance sin el trámite y autorización contractual correspondiente. | Reconocimiento de obligaciones no autorizadas, mayores costos, controversias y posibles responsabilidades de los intervinientes. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Aplicar control estricto de cambios; ningún mayor valor, actividad no prevista o modificación deberá ejecutarse sin las autorizaciones y formalidades contractuales correspondientes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Revisión de solicitudes de modificación y trazabilidad de autorizaciones | Cada vez que se presente una solicitud |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de detección oportuna de incumplimientos del contratista de obra y ausencia de requerimientos o alertas formales. | Agravamiento del incumplimiento, pérdida de oportunidad para adoptar medidas contractuales y afectación de plazo, calidad o recursos. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Realizar seguimiento mediante indicadores de avance y cumplimiento, documentar hallazgos y emitir requerimientos y alertas al supervisor y a la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio CDP | Matriz de seguimiento de obligaciones y control de requerimientos | Semanal |
| 13 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten temporalmente las actividades de obra y las labores de interventoría. | Suspensión o alteración temporal de actividades, afectación del cronograma y necesidad de adoptar medidas de contingencia. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Activar mecanismos de contingencia, documentar el evento, evaluar sus efectos y tramitar las decisiones contractuales que correspondan. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Cuando ocurra el evento | Superada la contingencia | Inmediato y durante la contingencia | N/A |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Alteraciones del orden público, restricciones de acceso o situaciones sociales que impidan temporalmente la ejecución de la obra o las visitas de interventoría. | Suspensión o retraso de actividades, imposibilidad de realizar verificaciones en campo y afectación del cronograma. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Coordinar con las autoridades competentes, adoptar medidas de seguridad, documentar restricciones y ajustar el seguimiento de acuerdo con las decisiones contractuales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Cuando se presente la situación | Superada la situación | Durante la contingencia | Mensual |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Demora en el pago de los honorarios de la interventoría por causas imputables a trámites internos de la entidad, una vez cumplidos los requisitos contractuales. | Afectación del flujo de caja del interventor y eventual retraso en obligaciones asociadas a la prestación del servicio. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Implementar seguimiento y gestión oportuna de cuentas, soportes, certificaciones y trámites presupuestales para reducir tiempos de pago. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Radicación de la cuenta con requisitos completos | Seguimiento al estado de las cuentas y trámites internos | Mensual |
| 16 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento de obligaciones de confidencialidad, custodia o tratamiento adecuado de la información y documentos a los que tenga acceso la interventoría. | Divulgación no autorizada, afectación de la seguridad documental y posibles responsabilidades contractuales o legales. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Aplicar protocolos de manejo de información, limitar accesos, custodiar documentos y exigir al personal el cumplimiento de deberes de confidencialidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Verificación de controles documentales y reporte de incidentes | Permanente |