## Table 1
MUNICIPIO DE PAUNA BOYACA |  |  |  |  | ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CM -002 DE 2024
[5 empty] | REVISIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | [11 empty] | Fecha: | OCTUBRE DE 2026
NO. | TIPO DE RIESGO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPIFICACIÓN | DESCRIPCION DEL RIESGO | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | CATEGORÍA | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  | MITIGACIÓN / TRATAMIENTO (Tratamiento controles a ser implementos) | CONTROLES Y MONITOREO
[12 empty] | PROPONENTE - CONTRATISTA | MUNICIPIO DE PAUNA |  | PERSONAL | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | MONITOREO Y REVISIÓN | PERIOCIDAD
1 | RIESGO ECONOMICO | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Ofertas artificialmente bajas | Cuando un oferente presenta una propuesta económica por debajo del presupuesto oficial y de los precios del mercado | Se podría presentar durante la ejecución del proyecto, una deficiente calidad en los trabajos. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | X |  | Solicitar soportes que permitan justificar el valor de la propuesta. Seguimiento durante la ejecución del proyecto, a fin de que se cumplan las especificaciones técnicas exigidas. | Supervisión | Presentación de las propuestas | Hasta finalización de las labores constructivas. | Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento de las labores construtivas. | Selección y ejecución del contrato.
2 | RIESGOS OPERACIONALES | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | Garantías contractuales. | Demora en la entrega de las garantías exigidas en el proceso precontractual, para la legalización del contrato de obra. | No cumplimiento en los plazos establecidos para la legalización del contrato y por ende, demora y retraso en el inicio de la obra. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | X |  | Exigir en los pliegos de condiciones, que dentro de la garantía de seriedad de la oferta, quede estipulado multas por la no presentación de garantías dentro de los términos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado, recordándole los plazos establecidos para la presentación de las garantías, so pena de multas o sanciones o desistimiento en la celebracion de contrato. | Oficina de contratacion - Supervisión | Apertura proceso precontractual | Suscripción del Acta de Iniciación. | Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización. | En la etapa precontractual y contractual del proceso.
3 | RIESGOS OPERACIONALES | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | Observaciones al proceso de selección. | Riesgo asociado a los reclamos u observaciones presentadas por otros oferentes, sobre la selección del oferente durante la evaluación de las propuestas presentadas. | Retrasos a la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | X | X | Atención y respuesta oportuna a los reclamos u observaciones presentadas. | Oficina de contratacion | Adjudicación y perfeccionamiento del contrato | Suscripción del Acta de Iniciación. | Respuesta eficiente a todas las observaciones. | En la etapa precontractual y contractual del proceso.
4 | RIESGOS OPERACIONALES | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Adjudicación en la interventoría o supervision | Riesgo asociado a los inconvenientes o demoras en la adjudicación de la interventoría o supervision correspondiente al contrato de obra. | Retraso en la suscripción del acta de inicio dentro de los plazos establecidos en la etapa precontractual. | 4 | 2 | 6 | RIESGO ALTO | X |  | El contratista de obra deberá asumir el tiempo de espera necesario, para que el municipio de PAUNA pueda contratar la interventoría, siempre y cuando se deba a inconvenientes debidamente justificados. | Contratista Interventoría o supervision | Desde la ejecución del contrato | Suscripción del Acta de Iniciación. | Adelantar de forma paralela la contratación de la obra con la de interventoría o definir supervision | Durante el proceso precontractual
5 | RIESGOS OPERACIONALES | GENERAL | INTERNO-EXTERNO | EJECUCIÓN | Aumento en plazo | Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancas no imputables a las partes | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la población objetivo. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | X | X | En malas condiciones de accesibilidad, acondicionar otras vías para el transporte de materiales, y fortalecer la gestión social de tal forma que se permite el ingreso a la zona de los trabajos. | Supervisión Interventoría Contratista | Momento ocurrencia del evento causante | Hasta reprogramación donde se cumpla con el mismo plazo adicional. | Se deberán realizar seguimientos, reprogramaciones, y aumento de personal para acortar los plazos | Semanalmente
6 | RIESGOS OPERACIONALES | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | Gestión interinstitucional | Cuando el municipio y/o contratista dependen de decisiones de otras entidades públicas o privadas, para el desarrollo eficiente del objeto contractual. | Retrasos en la entrega de la obra. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO |  | X | Planeación ex-ante, revisión, ajuste, seguimiento y comunicación en la fase precontractual de forma adecuada. | Supervisión Interventoría | Desde la suscripción del acta de iniciación | Hasta terminación de la obra | Se deberán coordinar las actividades que confluyan en la zona del proyecto con el fin de priorizar y realizar seguimientos para desembolsos y permisos segúns ea el caso | Quincenalmente
7 | RIESGOS OPERACIONALES | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | Interferencia de redes de servicios públicos | Presencia de redes existentes, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo de la obra. | Perjuicios a la comunidad. Incremento de costos para reparación y/o reubicación de las redes. Retrasos en la entrega de la obra. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO |  | X | Investigación de la existencia de redes en la zona a intervenir y/o evaluación de costos de reparación de redes no informadas o contempladas, con cargo a la entidad prestadora del servicio, reprogramación de la obra. | Supervisión Interventoría | Desde etapa de prefactibilidad durante la formulación del proyecto. | Detección de las redes de servicio | Buscar información real de la ubicación de redes en el proyecto, con el fin del ajustar el cronograma de la obra, adicionando las nuevas cantidades generadas por la presencia de redes. | Quincenalmente
8 | RIESGOS OPERACIONALES | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Hurto de materiales y equipos | Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes materiales a cargo del contratista, causados por terceros. | Retrasos en las actividades constructivas. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | X |  | Reforzar la vigilacia y seguridad tanto en el depósito de materiales y herramientas como en la zona de ejecución de los trabajos. | Contratista - Interventoría o supervision | Desde suscripción acta de inicio. | Terminación de las labores constructivas. | Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal de la obra, con el fin de que se den señales de alerta. | Diariamente.
9 | RIESGOS OPERACIONALES | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Insuficiente suministro de materiales | Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. | Retrasos en las actividades constructivas y en la entrega de la obra. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | X |  | Realizar paralelamente con la programación de obra, la programación con los proveedores para la consecución de insumos necesarios para la ejecución de cada actividad, con el fin de analizar los tiempos de pedidos de materiales y equipos. | Contratista - Interventoría o supervision | Desde suscripción acta de inicio. | Terminación de las labores constructivas. | Estudios de la oferta de insumos en el mercado, con el fin de evitar retrasos en el suministro de estos. | Semanalmente
10 | RIESGOS OPERACIONALES | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | Accidentes laborales. | Son el resultado de la violación de las leyes de seguridad en obras, ocasionando lesiones en la integridad física de los trabajadores, por la inadecuada manipulación de las herramientas, equipos o elementos de seguridad. | Daños físicos. Ausentismo laboral. Procesos legales. Demandas. Indemnizaciones. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | X |  | Establecer en el Plan de Calidad y Salud Ocupacional del contratista, medidas para mitigar los accidentes laborales, estableciendo acciones de monitoreo las cuales deberán ser supervisadas continuamente. | Contratista Interventoría Supervisión | Desde suscripción acta de inicio. | Terminación de las labores constructivas. | verificacion ycumplimiento plan de calidad y seguridad ocupacional. Exigencia y revisión de los implementos de seguridad de los trabajadores antes de iniciar las obras. | Diariamente.
11 | RIESGOS OPERACIONALES | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | Modificación de estudios y diseños. | Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras. | Retrasos en la ejecución de las actividades, variación del presupuesto contractual. Generación de obra adicional u obra extra. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | X | X | Realizar una interventoría o supervision adecuada durante la etapa de los estudios y diseños (Etapa factibilidad). Realizar revisiones del suelo mediante la ejecución de apiques aleatorios en la zona donde se va a ejecutar el proyecto, incluyendo esta actividad en el presupuesto de la obra. | Contratista Interventoría Supervisión | Desde suscripción acta de inicio. | Terminación de la mitigación del riesgo. | Análisis y revisión de los estudios y diseños realizados, con el fin de reprogramar la ejecución de las nuevas actividades. | Durante la etapa de revisión y ajuste de diseños.
12 | RIESGOS OPERACIONALES | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Actividades no aprobadas | Que el contratista ejecute actividades constructivas no aprobadas por el municipio de PAUNA, a través de su supervisor. | Reclamaciones del contratista al municipio de PAUNA | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | X |  | Se dejará constancia de las obras y cantidades aprobadas por el municipio. Las obras o actividades no aprobadas y que el contratista ejecute, no serán reconocidas ni canceladas por el municipio. | Contratista Interventoría Supervisión | Desde suscripción acta de inicio. | Terminación de las labores constructivas. | Bitácora y/o oficios en donde se deje constancia de las actividades constructivas aprobadas por el municipio. | Cómites de Obra.
13 | RIESGOS REGULATORIOS | GENERAL | INTERNO - EXTERNO | EJECUCIÓN | Expedición y/o modificación de normas. | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | X | X | Producción del contrato con sus normas aplicables al momento de la suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato, con el fin de realizar los ajustes pertinentes, tanto para el contratista como para el municipio. | Oficina contratacion - Contratista Interventoría Supervisión | Desde inicio etapa precontractual | Liquidación del contrato | Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, técnicas, y demás. | Durante el periodo de ejecución del contrato.
14 | RIESGOS FINANCIERO | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Riesgo financiero | Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de intéres, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que puedan afectar las utilidades generadas. | Disminución de la utilidad del contratista. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | X |  | Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | Contratista | Desde presentación de la propuesta | Terminación del contrato | Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta, con el fin de prevenir los cambios bruscos en sus finanzas, que puedan afectar el contrato. | Mensual
15 | RIESGO ECONOMICO | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Modificación de cantidades de obra | Son los efectos derivados del proceso constructivo realizado por el contratista, que incrementen o disminuyan las cantidades de obra necesarias para la ejecución de las obras. | Genera variación de las cantidades de obra, obras adicionales y variación del presupuesto oficial. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | X |  | Análizar el método constructivo tratando de que el mismo, se ajuste en lo posible a las condiciones contractuales. | Contratista Interventoría Supervisión | Suscripción del acta de iniciación del contrato. | Suscripción del acta de recibo final del contrato. | Revisión del método constructivo con el fin de ajustar el mismo, las condiciones del contrato y realizar cambios de obra. | Cómites de Obra.
16 | RIESGOS DE LA NATURALEZA | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | Modificación de cantidades de obra | Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas, que incrementen o disminuyan las cantidades de obra necesarias para la ejecución de las obras. | Genera variación de las cantidades de obra, obras adicionales y variación del presupuesto oficial. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |  | X | Análizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustarlo a las condiciones contractuales. | Contratista Interventoría Supervisión | Suscripción del acta de iniciación del contrato. | Terminación de la mitigación del riesgo. | Ajustar los cambios a las condiciones iniciales y realizar los cambios en obra. | Cómites de Obra.
17 | RIESGOS DE LA NATURALEZA | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | Actos de la naturaleza | Fenoménos geológicos, hidrológicos, y climáticos, dentro de los párametros previsibles como en los eventos de un período lluvioso normal certificado por la autoridad competente (IDEAM). | Retraso en la entrega del proyecto. Variación de los costos del proyecto. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | X |  | Previsión de desastres a través de medidas de protección de las obras, que impidan o minimicen el colapso de las mismas. | Contratista Interventoría Supervisión | Suscripción del acta de iniciación del contrato. | Terminación de la mitigación del riesgo. | Instalar elemenos o construir obras provisionales, que mitigen los posibles impactos ocasionados por la fuerza de la naturaleza. | Durante la presentación y mitigación del hecho.
18 | RIESGOS SOCIALES - POLITICOS | GENERAL | INTERNO - EXTERNO | EJECUCIÓN | Orden público | Se refiere a perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas, y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | Pérdida de bienes del contratista. Vandalismo en el proyecto. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información por parte de fuentes oficiales. | Contratista Interventoría Supervisión | Desde la generación del hecho | Hasta terminación del hecho. | Recopilación de informes de la zona sobre el orden público. | Durante la presentación del hecho.
19 | RIESGOS AMBIENTALES | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Faltas en el manejo socio- ambiental de las obras | Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc. | Inconformidad con la obra por parte de la comunidad y generación de retrasos en la entrega del proyecto. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | X |  | Políticas de mitigación y control y monitoreo ambiental. | Contratista Interventoría Supervisión | Desde suscripción acta de inicio. | Terminación de las labores constructivas. | Cumplimiento de las normas ambientales y socialización del proyecto con la comunidad. | Durante la ejecución del proyecto.
20 | RIESGOS AMBIENTALES | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Ambiental | Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades, como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales. | Genera desequilibrio ambiental, y ocasiona sanciones de las entidades contratantes. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | X |  | Ampliación de la normatividad ambiental y exigencia de los permisos al contratista. | Contratista Interventoría Supervisión | Desde suscripción acta de inicio. | Terminación de las labores constructivas. | Cumplimiento de las normas ambientales y socialización del proyecto con la comunidad. | Periodo ejecución del proyecto.

## Table 2
A | 4 | 2 | 1 | ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS | OFICINA DE CONTRATACION ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES
M | 7 | 5 | 3 | PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. LP-005-2017
B | 9 | 8 | 6 | “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”. |  | MAYO DE 2017
| B | M | A
Impacto