## IPIALES
MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE IPIALES
Actividad |  |  | UN | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total
Costos directos
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
01.01.01 | LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES |  | M | 20.996 | 36338 | 762951.26
01.01.02 | INSPECCIÓN, REVISIÓN,DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES. |  | ML | 15 | 146503 | 2197545
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES
| TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 2960496.26
2 | CUBIERTAS
2.01 | CUBIERTAS
02.01.01 | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA |  | M2 | 155 | 26737 | 4144235
TOTAL CUBIERTAS
| TOTAL CUBIERTAS |  |  |  |  | 4144235
3 | PINTURA
3.01 | PINTURA
03.01.01 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX |  | M2 | 100 | 26942 | 2694200
TOTAL PINTURA
| TOTAL PINTURA |  |  |  |  | 2694200
4 | RED HIDRAULICA
4.01 | RED HIDRAULICA
04.01.01 | Lavado, desinfección y mantenimiento menor de tanque plástico elevado de agua potable (<= 1,000 L). Incluye suministro y reposición de accesorios por desgaste, elementos de anclaje: Emison de certificado del lavado y desinfeccion. |  | UN | 1 | 205070 | 205070
TOTAL RED HIDRAULICA
| TOTAL RED HIDRAULICA |  |  |  |  | 205070
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 10004001.26
| SUBTOTAL | 10004001.26
| ADMINISTRACIÓN | 17% | 1700680.2142
| IMPREVISTOS | 2% | 200080.0252
| UTILIDAD | 5% | 500200.063
| I.V.A / UTILIDAD | 19% | 95038.012
| TOTAL OBRA | 12500000
FUENTE: SOFTWARE ESPECIALIZADO DE LEGIS, CONSTRUPLAN
ELABORÓ: Ing. LILIANA LOPEZ PATIÑO

## ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS: SEDE DE LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE IPIALES
ACTIVIDAD |  | UN | ESPECIFICACIONES
1.01 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
01.01.01 | LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | M | Alcance: retirar residuos, lavar a presión 1 000 psi, revisar uniones, sellar silicona neutra; disponer sobrantes; verificar flujo 10 l/s.
01.01.02 | INSPECCIÓN, REVISIÓN,DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES. | ML | La inspección, revisión y limpieza de sifones y red hidrosanitaria comprende la evaluación del estado de tuberías, sifones y accesorios, la remoción de obstrucciones como sedimentos, cabellos o residuos orgánicos, la verificación del correcto funcionamiento del sistema y previniendo futuros atascos o problemas de salubridad. La ejecución y el diagnóstico de esta tarea permtirán determinar si es necesario ampliar o contruir una red adicional. (Aguas lluvias), según lo contemplado en el presupuesto. Esta información se evaluará con el supervisor e interventor para definir el curso de acción
2.01 | CUBIERTAS
02.01.01 | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA | M2 | Reacomodo y ajuste de tejas existentes en cubierta, garantizando correcta alineación, traslape y fijación, con el fin de asegurar su estabilidad y adecuado escurrimiento de aguas
3.01 | PINTURA
03.01.01 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX | M2 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX
4.01 | RED HIDRAULICA
04.01.01 | Lavado, desinfección y mantenimiento menor de tanque plástico elevado de agua potable (<= 1,000 L). Incluye suministro y reposición de accesorios por desgaste, elementos de anclaje: Emison de certificado del lavado y desinfeccion. | UN | Esta actividad comprende el vaciado, la limpieza mecánica con hidrolavadora y la desinfección química con hipoclorito de sodio del tanque plástico elevado, incluyendo el mantenimiento, reajuste o sustitución de sus elementos de anclaje, así como el suministro e instalación de los accesorios hidráulicos para reposición por desgaste (empaques, válvulas de corte, flotadores y conexiones) necesarios para garantizar su buen funcionamiento. El procedimiento exige el cumplimiento de la normatividad vigente para trabajo seguro en alturas, el uso de andamios certificados, personal calificado y la verificación analítica in situ de los niveles de cloro residual libre y pH posterior a la desinfección; garantizando la entrega del Certificado de Lavado y Desinfección del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable y el registro de los parámetros verificados durante la ejecución del servicio.