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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 


ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA PARA EL SECTOR EDUCATIVO MEJORANDO LAS CONDICIONES DE GESTION DEL RIESGO.

Descripción del proyecto

El proyecto comprende la adecuación y mantenimiento de la infraestructura de la Institución Educativa El Olivo, ubicada en el sector La Cascajera del municipio de Cogua, con el propósito de recuperar condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y uso, atendiendo las condiciones identificadas en materia de gestión del riesgo y fortaleciendo la capacidad para la prestación del servicio educativo en la vereda El Olivo.
La intervención surge como respuesta a la necesidad de disponer de un espacio educativo adecuado para los estudiantes que actualmente reciben clases en la sede de la escuela de El Olivo, cuya infraestructura se encuentra ubicada en un sector cercano a fábricas, principalmente dedicadas a la producción de ladrillo. Esta condición genera un entorno que no resulta óptimo para el desarrollo de las actividades escolares, teniendo en cuenta las dinámicas propias de este tipo de actividad industrial y las condiciones ambientales asociadas al sector.
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Adicionalmente, la infraestructura que se encuentra en funcionamiento de la Vereda El Olivo, no cuenta con la capacidad suficiente para atender la totalidad de la población estudiantil del sector, dado que atiende 59 estudiantes matriculados de grado transición (0°) hasta quinto (5°) de primaria. Como consecuencia de esta limitación, la Administración Municipal debe realizar diariamente el traslado de aproximadamente 68 estudiantes de la Vereda El Olivo hacia la Institución Educativa La Plazuela, con el propósito de garantizar su acceso y continuidad en el servicio educativo.
Esta situación evidencia la necesidad de disponer de una infraestructura educativa con capacidad suficiente y condiciones adecuadas para atender a la población estudiantil de la vereda El Olivo, reduciendo la dependencia de los desplazamientos diarios y favoreciendo la prestación del servicio educativo en condiciones de seguridad, bienestar, salubridad y calidad. En este sentido, la recuperación de infraestructura educativa existente constituye una alternativa orientada a optimizar la capacidad instalada del municipio y a generar espacios apropiados para el desarrollo de las actividades académicas y la formación integral de los estudiantes.
Por lo anterior, se proyecta intervenir una infraestructura educativa actualmente sin uso debido a condiciones relacionadas con la gestión del riesgo, particularmente situaciones asociadas al movimiento en masa y al manejo de aguas lluvias. La intervención permitirá recuperar y poner en funcionamiento este espacio educativo, mediante la ejecución de actividades de adecuación y mantenimiento sobre un área aproximada de 217,77 m², con el fin de generar condiciones adecuadas para su utilización y funcionamiento.
Con la ejecución del proyecto se busca recuperar una infraestructura educativa existente y disponerla para el servicio de la comunidad, fortaleciendo la capacidad de atención de la población estudiantil de la vereda El Olivo y contribuyendo a disminuir la necesidad de trasladar diariamente estudiantes hacia otras sedes educativas, garantizando espacios funcionales, seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades académicas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de infraestructura educativa del municipio de Cogua y al bienestar de la población estudiantil beneficiaria.
Descripción de las condiciones actuales a intervenir
Actualmente, la infraestructura educativa de la Institución Educativa El Olivo, ubicada en el sector La Cascajera del municipio de Cogua, se encuentra sin uso para la prestación del servicio educativo, debido a condiciones asociadas a la gestión del riesgo que han limitado su utilización y requieren ser atendidas para recuperar su funcionalidad y condiciones de seguridad.
Entre las condiciones identificadas se encuentran situaciones relacionadas con el manejo y control de las aguas lluvias y condiciones asociadas a movimiento en masa, las cuales inciden en las condiciones de estabilidad, conservación y funcionalidad de la infraestructura. Estas circunstancias han generado la necesidad de adelantar acciones para la adecuación y mantenimiento de la infraestructura que permitan recuperar las condiciones de funcionalidad, habitabilidad, seguridad y salubridad requeridas para el desarrollo de las actividades académicas.
La situación actual de esta infraestructura adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que la sede educativa actualmente utilizada en la vereda El Olivo no cuenta con capacidad suficiente para atender a la totalidad de los estudiantes del sector, razón por la cual aproximadamente 68 estudiantes deben ser trasladados diariamente hacia la Institución Educativa La Plazuela para garantizar la prestación del servicio educativo.
En consecuencia, se identifica la necesidad de intervenir y recuperar la infraestructura existente, con un área aproximada de 217,77 m², mediante actividades de adecuación y mantenimiento orientadas a atender las condiciones que actualmente impiden o limitan su utilización. Con ello se busca disponer de un espacio educativo funcional y seguro que permita fortalecer la capacidad educativa del municipio y atender las necesidades de la población estudiantil de la vereda El Olivo.
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Actividades a ejecutar y alcance

El proyecto contempla la adecuación y mantenimiento de la infraestructura educativa de la Institución Educativa El Olivo, ubicada en el sector La Cascajera del municipio de Cogua, sobre un área aproximada de 217,77 m², con el propósito de recuperar sus condiciones de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y uso para la prestación del servicio educativo.

Las actividades de obra civil a ejecutar comprenden los siguientes componentes:

Obras preliminares.
Cambio de cubiertas.
Carpintería metálica y vidrios.
Pisos, acabados, enchapes y accesorios.
Pinturas.
Instalaciones eléctricas.
Instalaciones hidrosanitarias y gas.
Acceso peatonal.


El alcance del proyecto comprende la ejecución integral de las obras necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la institución educativa sector La Cascajera, conforme a las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

Fases y etapas del proyecto

El proyecto podrá desarrollarse en las siguientes etapas:

Fase 1. Precontractual y contractual
Comprende las actividades necesarias para la estructuración, contratación y formalización del proyecto, incluyendo la elaboración y aprobación de los documentos técnicos, administrativos y presupuestales, así como el desarrollo del proceso de selección, adjudicación y perfeccionamiento del contrato.

Fase 2. Preliminar
Una vez legalizado el contrato, comprende las actividades de alistamiento para el inicio de las obras, tales como la revisión de las condiciones existentes, reconocimiento y verificación de las áreas a intervenir, instalación de elementos necesarios para la ejecución de los trabajos, organización del frente de obra y adopción de las medidas de seguridad y manejo requeridas.

Fase 3. Ejecución de las obras
Corresponde al desarrollo de las actividades de adecuación y mantenimiento previstas para la recuperación de la infraestructura educativa, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto contractual.

Fase 4. Seguimiento, control y supervisión
Comprende el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las especificaciones, cantidades, calidad de los materiales, programación de obra, obligaciones contractuales y demás condiciones establecidas en los documentos del proceso.

Fase 5. Terminación y cierre
Una vez finalizadas las actividades previstas, comprende la verificación y recibo de las obras ejecutadas, la revisión de las condiciones finales de los espacios intervenidos, la entrega de los soportes y documentos correspondientes y las actuaciones administrativas necesarias para el cierre y liquidación del contrato, de conformidad con la normativa aplicable y las condiciones contractuales.


a. Ítems de pago: 
Los ítems de pago corresponderán a las actividades efectivamente ejecutadas y aprobadas por la supervisión, de conformidad con las cantidades de obra, especificaciones técnicas y presupuesto oficial del proyecto.



	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	
	
	
	

	 
	1. PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
	ML
	24,88
	$ 33.621,00 
	$ 836.490,48 

	1,2
	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO
	M2
	49,00
	$ 26.178,00 
	$ 1.282.722,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 2.119.212,48

	 
	2. CUBIERTAS
	 
	 
	 
	 

	2,1
	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM
	M2
	217,77
	 $               82.801,00 
	$ 18.031.573,77 

	2,2
	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM
	M2
	21,69
	 $             205.605,00 
	$ 4.459.572,45 

	2,3
	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)
	M2
	126,05
	 $               88.734,00 
	$ 11.184.920,70 

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 33.676.066,92

	 
	3. CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS
	 
	 
	 
	 

	3,1
	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8
	UN
	10,00
	$ 234.062,00 
	$ 2.340.620,00 

	3,2
	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	M2
	27,15
	$ 337.093,00 
	$ 9.152.074,95 

	3,3
	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO
	M2
	97,71
	$ 214.369,00 
	$ 20.945.994,99 

	3,4
	REJA  BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO
	M2
	97,71
	$ 247.141,00 
	$ 24.148.147,11 

	3,5
	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM
	M2
	97,71
	$ 80.690,00 
	$ 7.884.219,90 

	3,6
	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL
	UN
	10,00
	$ 177.248,00 
	$ 1.772.480,00 

	3,7
	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE
	M2
	27,29
	$ 338.061,00 
	$ 9.225.684,69 

	
	
	
	 
	 
	$ 75.469.221,64

	 
	4.  PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 

	4,1
	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M
	M2
	5,85
	$ 56.252,00 
	$ 329.074,20 

	4,2
	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
	M2
	28,48
	$ 27.852,00 
	$ 793.224,96 

	4,3
	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)
	ML
	21,05
	$ 18.369,00 
	$ 386.667,45 

	4,4
	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)
	M2
	6,78
	$ 151.742,00 
	$ 1.028.810,76 

	4,5
	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA
	M2
	28,48
	$ 86.582,00 
	$ 2.465.855,36 

	4,6
	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)
	ML
	28,48
	$ 58.319,00 
	$ 1.660.925,12 

	4,7
	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2
	UN
	5,00
	$ 19.224,00 
	$ 96.120,00 

	4,8
	REMATES WING PVC TRADICIONAL
	ML
	28,48
	$ 7.169,00 
	$ 204.173,12 

	4,9
	TAPA REGISTRO 20X20
	UN
	5,00
	$ 31.862,00 
	$ 159.310,00 

	
	
	
	 
	 
	$ 7.124.160,97

	 
	5. PINTURAS 
	 
	 
	 
	 

	5,1
	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS
	M2
	202,53
	$ 17.751,00 
	$ 3.595.110,03 

	5,2
	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)
	ML
	25,00
	$ 10.853,00 
	$ 271.325,00 

	
	
	
	 
	 
	$ 3.866.435,03

	 
	6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 

	6,1
	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC
	UN
	1,00
	$ 525.737,00 
	$ 525.737,00 

	6,2
	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm
	UN
	84,00
	$ 184.058,00 
	$ 15.460.872,00 

	6,3
	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 17cmX3cm
	UN
	32,00
	$ 37.240,00 
	$ 1.191.680,00 

	6,4
	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)
	UN
	1,00
	$ 567.420,00 
	$ 567.420,00 

	6,5
	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)
	UN
	1,00
	$ 455.336,00 
	$ 455.336,00 

	6,6
	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR
	UN
	116,00
	$ 105.215,00 
	$ 12.204.940,00 

	6,7
	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA
	UN
	38,00
	$ 100.949,00 
	$ 3.836.062,00 

	6,8
	PARCIAL TRIFÁSICA 3X10+1X12+12T TUEBRÍA PVC DE 3/4"
	ML
	20,00
	$ 70.817,00 
	$ 1.416.340,00 

	
	
	
	 
	 
	$ 35.658.387,00

	 
	7.INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
	 
	 
	 
	 

	7,1
	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS
	UN
	1,00
	$ 441.269,00 
	$ 441.269,00 

	7,2
	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS
	UN
	3,00
	$ 92.022,00 
	$ 276.066,00 

	7,3
	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS
	UN
	2,00
	$ 114.676,00 
	$ 229.352,00 

	7,4
	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)
	UN
	2,00
	$ 947.734,00 
	$ 1.895.468,00 

	7,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)
	UN
	9,00
	$ 415.096,00 
	$ 3.735.864,00 

	7,6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)
	UN
	8,00
	$ 242.335,00 
	$ 1.938.680,00 

	7,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)
	UN 
	3,00
	$ 551.443,00 
	$ 1.654.329,00 

	7,8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)
	UN
	1,00
	$ 513.678,00 
	$ 513.678,00 

	7,9
	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"
	UN
	1,00
	$ 61.782,00 
	$ 61.782,00 

	7,10
	ACOMETIDA GAS 1/2"  (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)
	UN
	1,00
	$ 577.265,00 
	$ 577.265,00 

	7,11
	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)
	ML
	5,00
	$ 36.537,00 
	$ 182.685,00 

	7,12
	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"
	UN
	1,00
	$ 36.688,00 
	$ 36.688,00 

	
	
	
	 
	 
	$ 11.543.126,00

	 
	8. ACCESO PEATONAL
	 
	 
	 
	 

	8,1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
	M3
	12,30
	$ 81.447,00 
	$ 1.001.798,10 

	8,2
	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI
	M3
	2,05
	$ 440.105,00 
	$ 902.215,25 

	8,3
	GAVIÓN
	M3
	115,00
	$ 269.496,00 
	$ 30.992.040,00 

	8,4
	SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) 
	M2
	66,00
	$ 9.532,00 
	$ 629.112,00 

	8,5
	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE
	M3
	130,70
	$ 35.020,00 
	$ 4.577.114,00 

	8,6
	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI
	ML
	131,70
	$ 32.805,00 
	$ 4.320.418,50 

	8,7
	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM  EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI
	ML
	131,70
	$ 22.789,00 
	$ 3.001.311,30 

	8,8
	ACERO FIGURADO 60000 PSI
	KG
	258,13
	$ 8.378,00 
	$ 2.162.613,14 

	8,9
	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM (NO INCLUYE ADOQUIN)
	M2
	100,00
	$ 51.377,00 
	$ 5.137.700,00 

	8,10
	TRAMITES SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ELECTRICA Y GAS (incluidos todos los trámites y documentación que se deben realizar para que el espacio cuente con los servicios)
	UND
	1,00
	$ 18.621.416,78 
	$ 18.621.416,78 

	
	
	
	 
	 
	$ 71.345.739,07

	SUBTOTAL OBRAS 

	
	
	
	
	
	

	
	SUBTOTAL OBRAS 
	 $            240.802.349,1100 

	
	AIU
	 
	 
	 
	 $                  77.056.751,72 

	
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)
	 
	 
	 
	 $                317.859.100,83 

	
	AJUSTE AL PESO 
	0,17

	
	VALOR TOTAL
	 $            317.859.101,00 




Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo de ejecución del contrato será el establecido en el Pliego de Condiciones y comenzará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.

Forma de pago

El contrato podrá ejecutarse bajo la modalidad de precios unitarios, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y aprobadas por la interventoría.

Los pagos se realizarán mediante actas parciales de avance de obra debidamente aprobadas por la supervisión, conforme al avance físico y financiero del proyecto.

Condiciones particulares del proyecto

El proyecto deberá ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas dando cumplimiento a la normatividad vigente los estudios y diseños técnicos elaborados para la ampliación del Coliseo del complejo deportivo Complejo Deportivo "Apoyo del Cerro".

La ejecución deberá cumplir con:

· Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
· Normas ICONTEC y NTC aplicables.
· Normativa ambiental vigente.

El contratista deberá garantizar la estabilidad de las estructuras, el adecuado manejo de aguas lluvias y el cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial y salud en el trabajo.

Especificaciones técnicas
Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios del proyecto.

Todos los materiales, equipos y procedimientos constructivos deberán cumplir con los estándares de calidad exigidos por las normas técnicas vigentes y las recomendaciones de los fabricantes.

Las actividades constructivas deberán garantizar:

· Cumplimiento de especificaciones técnicas.
· Calidad de materiales y procesos constructivos.
· Correcta funcionalidad de redes y sistemas.
· Compatibilidad entre disciplinas técnicas.

Especificaciones técnicas de materiales 

Los materiales empleados en la ejecución del proyecto deberán ser nuevos y cumplir con las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables.

Entre otros, deberán cumplir las siguientes condiciones:
· Tuberías y accesorios hidrosanitarios certificados.
· Tuberías y accesorios eléctricos certificados.
· Materiales de cubierta y acabados de primera calidad.
· Todos los materiales deberán ser previamente aprobados por la supervisión.

1. OBRAS PROVISIONALES

1.1. CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M

Unidad de medida: Metro lineal (ML)
Descripción
Este ítem comprende el suministro, transporte, instalación, mantenimiento y retiro de una cerca provisional fabricada en tela verde, con altura de 2,10 m, instalada alrededor del área de intervención del proyecto.
La actividad tiene como finalidad delimitar las zonas de trabajo, controlar el acceso de personal no autorizado, garantizar condiciones adecuadas de seguridad para trabajadores, visitantes y comunidad, y cumplir con los requerimientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y especificaciones del proyecto.
La cerca deberá permanecer estable, continua y en buen estado durante todo el periodo de ejecución de la obra.
Procedimiento de ejecución
La ejecución de la actividad se realizará siguiendo el siguiente procedimiento:
Localización y replanteo 
· Se realizará la ubicación del trazado del cerramiento de acuerdo con los planos aprobados. 
· Se marcarán los puntos donde serán instalados los elementos de soporte. 
Instalación de postes 
· Se instalarán postes o varas o elementos equivalentes resistentes a la intemperie. 
· La separación entre postes deberá garantizar estabilidad del cerramiento y no superar las condiciones establecidas en el diseño o aprobación de interventoría. 
· Los postes deberán quedar firmemente anclados al terreno. 
Instalación de tela verde 
· Se instalará la tela verde, esta deberá quedar correctamente tensionada evitando deformaciones, bolsas o desprendimientos. 
· La fijación se realizará mediante amarres plásticos resistentes, alambre galvanizado u otro sistema aprobado. 
Instalación de accesos 
· Cuando sea requerido se instalarán puertas provisionales para ingreso peatonal o vehicular. 
· Los accesos deberán garantizar funcionamiento seguro durante la ejecución de la obra. 
Mantenimiento 
· Durante la ejecución del proyecto se deberá realizar mantenimiento periódico. 
· Se reemplazarán elementos deteriorados por efectos climáticos, golpes o manipulación indebida. 
Retiro 
· Finalizada la obra se desmontará completamente el cerramiento. 
· Se retirarán postes, amarres, residuos y elementos sobrantes. 
· El área deberá quedar limpia y libre de materiales. 
· Ensayos a realizar: N/A
· Tolerancias de aceptación
La actividad será aceptada cuando cumpla con:
· Altura mínima instalada: 2,10 m. 
· Separación entre apoyos acorde con la estabilidad requerida. 
· La tela deberá permanecer continua, sin roturas ni desprendimientos. 
· No se aceptarán elementos oxidados, deformados o inestables. 
· El cerramiento deberá garantizar aislamiento físico del área intervenida. 
· Materiales
Los materiales mínimos requeridos son:
· Tela verde. 
· Postes o varas. 
· Alambre galvanizado. 
· Amarres plásticos. 
· Elementos de fijación. 
· Concreto simple para anclajes cuando sea necesario. 
· Pintura anticorrosiva para elementos metálicos, si aplica. 
· Señalización preventiva complementaria. 
Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones del proyecto.
· Maquinaria y/o equipo
Para la ejecución podrán utilizarse: Herramienta menor. 
· Desperdicios
Se consideran incluidos dentro del análisis del ítem los desperdicios. 
El contratista deberá realizar la adecuada disposición de residuos conforme al Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
· Mano de obra
La ejecución requiere como mínimo dos ayudantes de construcción, el contratista utilizará personas calificadas para la actividad
· Forma de pago
El pago se realizará por metro lineal (ML) de cerca provisional correctamente instalada, aprobada por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

1.2. DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE 0,15 M, INCLUYE RETIRO

Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)

Descripción:
Comprende la demolición controlada de muros existentes en mampostería de aproximadamente 0,15 m de espesor, incluyendo las actividades necesarias para su desmonte, fragmentación, cargue, retiro y disposición de los materiales resultantes, de acuerdo con las áreas definidas en los documentos del proyecto.
La demolición deberá ejecutarse de manera controlada, evitando afectar elementos estructurales, instalaciones, acabados o componentes de la edificación que deban conservarse.

Procedimiento de ejecución:
· Verificar y delimitar previamente el área objeto de demolición.
· Identificar las instalaciones existentes que puedan encontrarse embebidas o adosadas al muro.
· Implementar las medidas de seguridad y aislamiento del área de trabajo.
· Ejecutar la demolición de manera manual o mecánica, según las condiciones existentes.
· Retirar progresivamente los elementos demolidos.
· Realizar el cargue y retiro de los residuos generados.
· Transportar los residuos hasta el sitio autorizado para su aprovechamiento o disposición.
· Limpiar completamente el área intervenida.

Ensayos a realizar:
No se requieren ensayos específicos.

Tolerancias de aceptación:
· Demolición completa de las áreas indicadas.
· No afectación de elementos existentes que no hagan parte del alcance.
· Área libre de residuos y materiales sobrantes.
· Superficies resultantes adecuadamente preparadas para las actividades posteriores.

Materiales:
No aplica como suministro. Se consideran incluidos los elementos y consumibles necesarios para la ejecución de la demolición.

Maquinaria y/o equipo: 
Herramienta menor, martillo demoledor o equipo de demolición cuando sea necesario, equipos de cargue y transporte, elementos para control de polvo y elementos de protección personal.

Desperdicios: Incluidos.
Todos los residuos producto de la demolición deberán ser manejados y dispuestos de acuerdo con la normativa vigente sobre Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

Mano de obra:
El contratista deberá disponer de personal capacitado y competente para la ejecución segura de actividades de demolición.

Forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m²) de muro efectivamente demolido, retirado y aprobado. El precio unitario incluye mano de obra, herramientas, equipos, cargue, transporte, disposición de residuos, limpieza y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.

2. CUBIERTAS 

2.1 TEJA UPVC 2,5 MM CRESTA 37 MM
Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de cubierta en teja de UPVC de espesor 2,5 mm y cresta aproximada de 37 mm, incluyendo cortes, traslapos, elementos de fijación, accesorios, sellos y demás elementos necesarios para garantizar una cubierta estable, impermeable y adecuadamente instalada.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar medidas, pendientes y condiciones de la estructura de soporte. 
· Realizar el replanteo y distribución de las tejas. 
· Cortar las piezas de acuerdo con las dimensiones requeridas. 
· Instalar las tejas respetando los traslapos longitudinales y transversales recomendados por el fabricante. 
· Fijar las tejas mediante elementos apropiados a la estructura existente. 
· Instalar accesorios, remates y elementos de sellado. 
· Verificar alineación, pendiente, estabilidad y ausencia de filtraciones. 
· Retirar sobrantes y realizar limpieza del área intervenida. 
Ensayos a realizar:
Se realizarán las verificaciones que correspondan a la correcta instalación, estabilidad e impermeabilidad de la cubierta.
Tolerancias de aceptación:
La cubierta deberá presentar alineación uniforme, adecuada fijación, traslapos correctos y ausencia de filtraciones.
Materiales:
Teja UPVC de 2,5 mm, elementos de fijación, arandelas, sellantes, remates y accesorios requeridos.
Maquinaria y/o equipo:
Herramienta menor, taladro, equipo de corte, elementos para trabajo en altura y elementos de protección personal.
Desperdicios: Incluidos.
Los residuos deberán ser recolectados y dispuestos adecuadamente.
Mano de obra:
Personal calificado para trabajos de instalación de cubiertas y trabajo seguro en alturas, cuando aplique.
Forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m²) de cubierta suministrada, instalada, terminada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato. El precio incluye materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, cortes, fijaciones, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.

2.2 CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM
Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 8 mm, incluyendo perfiles, accesorios de unión, fijaciones, sellos, remates y demás elementos necesarios para garantizar una instalación estable, segura y protegida contra filtraciones.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar dimensiones, estructura de soporte y pendientes. 
· Realizar el replanteo de las placas. 
· Cortar las placas de acuerdo con las dimensiones requeridas. 
· Instalar perfiles y elementos de soporte. 
· Colocar las placas respetando el sentido de los alveolos y las recomendaciones del fabricante. 
· Ejecutar fijaciones y uniones. 
· Instalar remates y sellos. 
· Verificar estabilidad, alineación y estanqueidad. 
· Limpiar el área de trabajo. 
Ensayos a realizar:
Verificación visual de instalación, fijación, estabilidad y estanqueidad.
Tolerancias de aceptación:
Las placas deberán quedar correctamente alineadas, sin fisuras, perforaciones indebidas, deformaciones o filtraciones.
Materiales:
Policarbonato alveolar de 8 mm, perfiles, tornillería, arandelas, sellantes, remates y accesorios.
Maquinaria y/o equipo:
Taladro, herramienta de corte, herramienta menor, equipos para trabajo en altura y elementos de protección personal.
Desperdicios: Incluidos.
Mano de obra:
Personal calificado.
Forma de pago:
Por metro cuadrado (m²) de cubierta instalada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, transporte, accesorios, fijaciones y demás costos necesarios.

2.3 CIELO RASO EN PVC e=7 mm, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO
Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de cielo raso en PVC de 7 mm de espesor, incluyendo estructura de apoyo, perfiles, elementos de fijación, remates y demás accesorios requeridos para obtener una superficie uniforme y estable.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar niveles y condiciones del área. 
· Realizar el replanteo. 
· Instalar la estructura de soporte. 
· Nivelar y asegurar los perfiles. 
· Instalar las láminas o paneles de PVC. 
· Ejecutar cortes y ajustes. 
· Instalar remates perimetrales. 
· Verificar nivelación y acabado. 
· Realizar limpieza. 
Ensayos a realizar:
Verificación de nivelación, estabilidad y correcta fijación.
Tolerancias de aceptación:
La superficie deberá quedar uniforme, nivelada, sin deformaciones y con juntas correctamente ensambladas.
Materiales: Incluidos
Maquinaria y/o equipo:
Herramienta menor, equipo de corte y elementos de protección personal.
Desperdicios: Incluidos.
Mano de obra: Personal calificado.
Forma de pago:
Por metro cuadrado (m²) instalado, terminado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

3.  CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS

3.1. MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL. 18 – 0,8
Unidad de medida: Unidad (un)
Descripción:
Comprende el suministro, fabricación e instalación de marco metálico para puerta en lámina calibre 18, espesor aproximado 0,8 mm, de acuerdo con las dimensiones existentes o indicadas para cada vano.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar dimensiones del vano. 
· Fabricar el marco conforme a las medidas requeridas. 
· Preparar y limpiar las superficies. 
· Instalar el marco, verificando plomo, nivel y escuadra. 
· Ejecutar anclajes y fijaciones. 
· Realizar ajustes necesarios. 
· Aplicar tratamiento anticorrosivo cuando corresponda. 
· Limpiar el área. 
Materiales: Lámina calibre 18, perfiles, platinas, anclajes, soldadura y elementos de fijación.
Maquinaria y/o equipo: Equipo de soldadura, pulidora, taladro, herramienta menor y elementos de protección personal.
Desperdicios: Incluidos.
Mano de obra: Personal calificado en fabricación e instalación de carpintería metálica.
Forma de pago:
Por unidad (un) de marco fabricado e instalado, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, transporte, soldaduras, fijaciones y acabados necesarios.

3.2.  PUERTA EN LÁMINA CAL. 18, INCLUYE ANTICORROSIVO
Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)
Descripción:
Comprende la fabricación, suministro e instalación de puerta metálica en lámina calibre 18, incluyendo marco cuando corresponda, bisagras, elementos de cierre, tratamiento anticorrosivo, ajustes y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar dimensiones del vano. 
· Fabricar la puerta conforme a las dimensiones. 
· Instalar bisagras y elementos de cierre. 
· Colocar la puerta en el marco. 
· Verificar apertura, cierre, nivel y plomo. 
· Limpiar y preparar las superficies. 
· Aplicar anticorrosivo. 
· Ejecutar los acabados establecidos. 
· Realizar limpieza final. 
Materiales: Lámina calibre 18, perfiles, bisagras, soldadura, anticorrosivo, elementos de fijación y accesorios.
Maquinaria y/o equipo: Equipo de soldadura, pulidora, taladro, herramienta menor.
Forma de pago:
Por metro cuadrado (m²) de puerta instalada, terminada y funcional.

3.3. VENTANA EN LÁMINA CAL. 18, INCLUYE ANTICORROSIVO
Unidad de medida: Metro cuadrado (m²)
Descripción:
Comprende la fabricación, suministro e instalación de ventana metálica en lámina calibre 18, incluyendo marco, elementos de apertura, bisagras, pasadores, tratamiento anticorrosivo y demás accesorios requeridos.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar dimensiones del vano. 
· Fabricar la ventana. 
· Instalar marco y elementos móviles. 
· Verificar nivel, plomo y escuadra. 
· Instalar los elementos de cierre. 
· Aplicar tratamiento anticorrosivo. 
· Realizar ajustes y limpieza. 
Materiales: Lámina calibre 18, perfiles, bisagras, pasadores, soldadura, anticorrosivo y accesorios.
Forma de pago: Por m² de ventana completamente instalada y aprobada por la supervisión.

3.4. REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO

Unidad de medida:
Metro cuadrado (m²).
Descripción:
Comprende el suministro, fabricación, transporte e instalación de reja metálica tipo bancaria elaborada en varilla cuadrada de 1/2", incluyendo corte, figuración, soldadura, marco, elementos de fijación, preparación de superficie y aplicación de pintura anticorrosiva, de acuerdo con las dimensiones y detalles establecidos en los diseños o requerimientos del proyecto.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar dimensiones y condiciones del vano o superficie donde será instalada la reja.
· Realizar el despiece, corte y figuración de las varillas.
· Fabricar el marco y elementos constitutivos mediante soldadura.
· Preparar las superficies metálicas mediante limpieza y eliminación de óxido, grasas e impurezas.
· Aplicar pintura anticorrosiva de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
· Transportar y presentar la reja en el sitio de instalación.
· Fijar la estructura mediante anclajes adecuados.
· Verificar alineación, nivelación, verticalidad y estabilidad.
· Realizar retoques de pintura en las zonas afectadas durante la instalación.
· Retirar residuos y dejar el área limpia.
Ensayos o verificaciones:
Verificación visual de soldaduras, fijaciones, dimensiones, alineación, estabilidad y acabado de la pintura.
Tolerancias de aceptación:
La reja deberá quedar correctamente alineada, nivelada, firme y sin deformaciones. Las dimensiones serán las indicadas en planos o requerimientos del proyecto.
Materiales:
Varilla cuadrada de 1/2", perfiles metálicos para marco cuando aplique, platinas, elementos de fijación, soldadura, pintura anticorrosiva y demás accesorios requeridos.
Maquinaria y/o equipo:
Equipo de soldadura, pulidora, equipo de corte, taladro, herramientas de medición, herramienta menor y elementos de protección personal.
Desperdicios:
Incluidos dentro del precio unitario. Los residuos metálicos y de pintura deberán ser recolectados y dispuestos adecuadamente.
Mano de obra:
Oficial cerrajero, ayudante y personal calificado para fabricación e instalación de estructuras metálicas.
Forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m²) de reja fabricada, instalada, terminada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato. El precio incluye materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, fijaciones, pintura, desperdicios y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.

3.5. VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM
Unidad de medida:
Metro cuadrado (m²).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de vidrio transparente de 5 mm de espesor para ventanas, puertas u otros elementos de cerramiento, incluyendo corte, transporte, colocación, elementos de fijación, sellado y acabado final.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar las dimensiones del vano.
· Realizar el corte del vidrio de acuerdo con las medidas requeridas.
· Verificar que el marco se encuentre limpio, nivelado y libre de elementos que puedan ocasionar daños.
· Instalar el vidrio utilizando los elementos de apoyo y fijación correspondientes.
· Aplicar sellante cuando sea requerido.
· Verificar estabilidad y correcto asentamiento.
· Limpiar cuidadosamente la superficie del vidrio.
Ensayos o verificaciones:
Inspección visual de transparencia, dimensiones, fijación, ausencia de fisuras y estabilidad.
Tolerancias de aceptación:
El vidrio deberá quedar sin fisuras, rayones, golpes o defectos visibles. Las dimensiones y ajuste deberán corresponder al vano previsto.
Materiales:
Vidrio transparente de 5 mm, empaques, silicona o sellante, elementos de fijación y accesorios requeridos.
Maquinaria y/o equipo:
Cortavidrios, ventosas, herramientas menores, equipos de medición y elementos de protección personal.
Desperdicios:
Incluidos. Los residuos de vidrio deberán ser manejados y dispuestos de manera segura.
Mano de obra:
Vidriero y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m²) de vidrio suministrado, instalado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato. Incluye materiales, mano de obra, herramientas, transporte, fijaciones, sellantes y desperdicios.

3.6. CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de cerradura para puerta de entrada principal, de características y nivel de seguridad acorde con el uso de la edificación, incluyendo accesorios, mecanismos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar tipo y dimensiones de la puerta.
· Marcar la ubicación de la cerradura.
· Realizar perforaciones y alojamientos necesarios.
· Instalar cuerpo, cilindro, manijas, placas y demás componentes.
· Ajustar el mecanismo.
· Realizar pruebas de apertura, cierre y aseguramiento.
· Entregar el elemento limpio y funcionando correctamente.
Ensayos o verificaciones:
Pruebas de apertura, cierre, giro de llave y funcionamiento del mecanismo de seguridad.
Tolerancias de aceptación:
La cerradura deberá operar suavemente, sin atascamientos y garantizar el cierre y aseguramiento de la puerta.
Materiales:
Cerradura, cilindro, manijas, placas, tornillos, accesorios y elementos de fijación.
Maquinaria y/o equipo:
Taladro, brocas, destornilladores, herramientas de medición y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos dentro del precio unitario.
Mano de obra:
Oficial de instalación y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) de cerradura suministrada, instalada, ajustada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

3.7. PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL. 18 Y PINTURA ESMALTE
Unidad de medida:
Metro cuadrado (m²).
Descripción:
Comprende el suministro, fabricación e instalación de panel para baño elaborado en lámina de acero Cold Rolled calibre 18, incluyendo estructura, elementos de fijación, preparación de superficie y acabado con pintura esmalte.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar dimensiones y condiciones del espacio.
· Realizar corte y conformación de la lámina.
· Fabricar los elementos de soporte y marco.
· Ensamblar y soldar cuando corresponda.
· Limpiar y preparar la superficie.
· Aplicar pintura esmalte según especificaciones del fabricante.
· Transportar e instalar el panel.
· Fijar y nivelar el elemento.
· Realizar limpieza y retoques finales.
Ensayos o verificaciones:
Verificación dimensional, estabilidad, fijaciones, alineación y acabado de pintura.
Tolerancias de aceptación:
El panel deberá quedar firme, alineado, sin deformaciones, bordes cortantes ni defectos visibles en la pintura.
Materiales:
Lámina Cold Rolled calibre 18, perfiles, platinas, soldadura, tornillería, pintura anticorrosiva cuando aplique, pintura esmalte y accesorios.
Maquinaria y/o equipo:
Equipo de soldadura, cortadora, pulidora, taladro, herramientas menores y equipos de medición.
Desperdicios:
Incluidos dentro del precio unitario.
Mano de obra:
Oficial de carpintería metálica, soldador y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m²) de panel fabricado, suministrado, instalado, terminado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

4. PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS

4.1. MURO TOLETE COMÚN 0,06 M
Unidad de medida:
Metro cuadrado (m²).
Descripción:
Comprende la construcción de muro en tolete común de espesor aproximado de 6 cm, incluyendo suministro de materiales, mortero de pega, replanteo, cortes, nivelación, plomada y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.
Procedimiento de ejecución:
· Realizar replanteo y ubicación del muro.
· Verificar superficie de apoyo.
· Preparar el mortero de pega.
· Humedecer los elementos cuando sea necesario.
· Colocar los toletes con juntas uniformes.
· Verificar continuamente alineación, nivel y plomo.
· Ejecutar cortes y ajustes necesarios.
· Retirar excedentes de mortero.
· Realizar limpieza final.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de dimensiones, alineación, nivelación, verticalidad y adecuada adherencia de las piezas.
Tolerancias de aceptación:
El muro deberá quedar estable, alineado, nivelado y aplomado, con juntas uniformes y sin piezas sueltas o deterioradas.
Materiales:
Tolete común, cemento, arena, agua y demás materiales requeridos.
Maquinaria y/o equipo:
Mezcladora, cortadora cuando aplique, nivel, plomada, herramienta menor y elementos de protección personal.
Desperdicios:
Incluidos. Los residuos de construcción deberán ser recolectados y dispuestos adecuadamente.
Mano de obra:
Oficial de construcción y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m²) de muro terminado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

4.2. PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM
Unidad de medida:
Metro cuadrado (m²).
Descripción:
Comprende la ejecución de pañete liso sobre muros, con mortero en proporción 1:4 y espesor aproximado de 1,5 cm, incluyendo preparación de superficies, aplicación, nivelación, afinado y curado.
Procedimiento de ejecución:
· Limpiar y humedecer la superficie.
· Verificar que el muro se encuentre estable.
· Preparar el mortero 1:4.
· Colocar maestras para controlar espesor y planeidad.
· Aplicar el mortero sobre el muro.
· Reglear y nivelar.
· Afinar la superficie.
· Realizar curado cuando corresponda.
· Limpiar las superficies adyacentes.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de adherencia, espesor, planeidad, verticalidad y acabado superficial.
Tolerancias de aceptación:
Superficie uniforme, plana, sin fisuras, desprendimientos, ondulaciones o zonas sin adherencia.
Materiales:
Cemento, arena, agua y aditivos cuando sean requeridos.
Maquinaria y/o equipo:
Mezcladora, reglas, llanas, palustres, niveles, herramienta menor y andamios cuando sean necesarios.
Desperdicios:
Incluidos dentro del precio unitario.
Mano de obra:
Oficial de construcción y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m²) de pañete ejecutado, terminado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

4.3. PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 CM (LINEAL)
Unidad de medida:
Metro lineal (ml).
Descripción:
Comprende la ejecución de pañete liso en elementos lineales, con mortero 1:4 y espesor aproximado de 1,5 cm, incluyendo preparación, aplicación, afinado y limpieza.
Procedimiento de ejecución:
Preparar la superficie, instalar maestras cuando sean necesarias, aplicar mortero, nivelar, afinar y realizar limpieza final.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de adherencia, espesor, alineación y acabado.
Tolerancias de aceptación:
El acabado deberá ser uniforme, continuo, sin fisuras ni desprendimientos.
Materiales:
Cemento, arena y agua.
Maquinaria y/o equipo:
Mezcladora, llanas, reglas, niveles y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial y ayudante de construcción.
Forma de pago:
Se pagará por metro lineal (ml) terminado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

4.4. MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,10 M (INC. REFUERZO)
Unidad de medida:
Metro cuadrado (m²).
Descripción:
Comprende la construcción de mesones en concreto de resistencia de 2500 psi y espesor de 10 cm, incluyendo formaleta, acero de refuerzo, fundida, vibrado, nivelación, acabado y curado.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar dimensiones y niveles.
· Instalar formaleta.
· Colocar acero de refuerzo según diseño.
· Preparar y colocar el concreto.
· Vibrar y nivelar.
· Ejecutar el acabado requerido.
· Retirar formaleta una vez alcanzadas las condiciones adecuadas.
· Realizar curado.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de dimensiones, nivelación, acabado y colocación del refuerzo. Cuando corresponda, se podrán realizar ensayos de resistencia del concreto.
Tolerancias de aceptación:
El mesón deberá presentar dimensiones y niveles conforme al diseño, superficie uniforme, sin fisuras estructurales, segregación ni defectos que afecten su funcionamiento.
Materiales:
Concreto de 2500 psi, cemento, agregados, agua, acero de refuerzo, alambre, formaleta y elementos de fijación.
Maquinaria y/o equipo:
Mezcladora, vibrador, herramientas de fundida, equipos de medición y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial de construcción, fierrero y ayudantes.
Forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m²) de mesón terminado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

4.5. BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA
Unidad de medida:
Metro cuadrado (m²).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de baldosa cerámica de primera calidad, de 20 × 20 cm, para pisos o paredes, incluyendo preparación de superficie, adhesivo, cortes, colocación, emboquillado y limpieza.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar planeidad y limpieza de la superficie.
· Preparar el adhesivo.
· Distribuir las piezas de acuerdo con el despiece.
· Colocar las baldosas manteniendo juntas uniformes.
· Realizar cortes en bordes y encuentros.
· Verificar niveles y alineación.
· Ejecutar emboquillado.
· Limpiar la superficie.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de adherencia, alineación, nivelación, juntas y acabado.
Tolerancias de aceptación:
Las piezas deberán quedar firmemente adheridas, alineadas, sin desniveles, fisuras, piezas rotas o diferencias de junta apreciables.
Materiales:
Baldosa cerámica 20 × 20 cm, adhesivo, boquilla, agua y perfiles o accesorios cuando sean requeridos.
Maquinaria y/o equipo:
Cortadora de cerámica, mezclador, nivel, llana dentada, herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos dentro del precio unitario.
Mano de obra:
Oficial instalador y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m²) de baldosa instalada, emboquillada, limpia y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

4.6. BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)
Unidad de medida:
Metro lineal (ml).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de baldosa cerámica de primera calidad de 20 × 20 cm en elementos lineales, incluyendo cortes, adhesivo, colocación, emboquillado y limpieza.
Procedimiento de ejecución:
Preparar la superficie, realizar el despiece, cortar las piezas, instalar con adhesivo, verificar alineación y ejecutar el emboquillado y limpieza.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de adherencia, alineación, nivel y acabado.
Tolerancias de aceptación:
Superficie continua, piezas firmemente adheridas, juntas uniformes y sin piezas deterioradas.
Materiales:
Baldosa cerámica, adhesivo, boquilla y accesorios requeridos.
Maquinaria y/o equipo:
Cortadora, nivel, llana y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial instalador y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por metro lineal (ml) terminado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

4.7. REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de rejilla plástica tipo SOSCO de 3 × 2, destinada a permitir el drenaje y evitar el ingreso de elementos que puedan obstruir la instalación.
Procedimiento de ejecución:
Verificar dimensiones del punto de instalación, limpiar y preparar la superficie, instalar la rejilla, fijarla adecuadamente y verificar su funcionamiento.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de dimensiones, fijación, nivelación y adecuado paso del agua.
Tolerancias de aceptación:
La rejilla deberá quedar firme, nivelada y correctamente ajustada al elemento donde se instale.
Materiales:
Rejilla plástica tipo SOSCO, elementos de fijación y accesorios.
Maquinaria y/o equipo:
Taladro, herramientas menores y elementos de medición.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) suministrada, instalada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

4.8. REMATES WING PVC TRADICIONAL
Unidad de medida:
Metro lineal (ml).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de remate tipo Wing en PVC tradicional para protección y terminación de bordes, encuentros y esquinas de los elementos intervenidos.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar las superficies.
· Realizar corte de los perfiles.
· Presentar y ajustar los elementos.
· Fijar mediante adhesivo o sistema recomendado.
· Verificar alineación y continuidad.
· Limpiar excedentes.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de adherencia, alineación, continuidad y acabado.
Tolerancias de aceptación:
Los remates deberán quedar firmemente instalados, alineados, sin deformaciones y con un acabado uniforme.
Materiales:
Perfil Wing en PVC tradicional, adhesivo y accesorios de fijación.
Maquinaria y/o equipo:
Cortadora, herramienta menor y equipos de medición.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial instalador y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por metro lineal (ml) de remate instalado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

4.9. TAPA REGISTRO 20X20
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de tapa de registro de 20 × 20 cm, incluyendo marco, elementos de fijación y accesorios necesarios para permitir el acceso a cajas o registros.
Procedimiento de ejecución:
Verificar dimensiones del registro, instalar marco, colocar tapa, ajustar y verificar nivelación y facilidad de apertura.
Ensayos o verificaciones:
Verificación dimensional, estabilidad, nivelación y correcto funcionamiento.
Tolerancias de aceptación:
La tapa deberá quedar nivelada, firme, correctamente ajustada y permitir apertura y cierre adecuados.
Materiales:
Tapa de registro, marco, elementos de fijación y accesorios.
Maquinaria y/o equipo:
Taladro y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) suministrada, instalada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

5. PINTURAS
5.1. VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS
Unidad de medida:
Metro cuadrado (m²).
Descripción:
Comprende el suministro y aplicación de pintura vinílica sobre superficies previamente pañetadas, mediante dos manos de pintura, incluyendo preparación, limpieza, resanes menores, imprimación cuando sea requerida y acabado final.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar que la superficie esté seca, limpia y firme.
· Realizar resanes y correcciones menores.
· Lijar y retirar polvo.
· Aplicar imprimante cuando corresponda.
· Aplicar primera mano de vinilo.
· Dejar secar conforme a las recomendaciones del fabricante.
· Aplicar segunda mano.
· Realizar retoques y limpieza.
Ensayos o verificaciones:
Verificación visual de cubrimiento, uniformidad, adherencia y acabado.
Tolerancias de aceptación:
La superficie deberá presentar color uniforme, sin manchas, escurrimientos, descuelgues, zonas sin cubrir o diferencias visibles de acabado.
Materiales:
Pintura vinílica, imprimante cuando aplique, masilla o material de resane, lija y agua.
Maquinaria y/o equipo:
Rodillos, brochas, bandejas, lijadoras cuando aplique, escaleras o andamios y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial pintor y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m²) de superficie pintada con dos manos, terminada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

5.2. VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)
Unidad de medida:
Metro lineal (ml).
Descripción:
Comprende la preparación y aplicación de dos manos de pintura vinílica sobre superficies lineales previamente pañetadas.
Procedimiento de ejecución:
Limpiar, resanar, lijar, preparar la superficie y aplicar dos manos de pintura, respetando los tiempos de secado del fabricante.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de cubrimiento, adherencia, uniformidad y acabado.
Tolerancias de aceptación:
Acabado uniforme y continuo, sin manchas, escurrimientos ni zonas descubiertas.
Materiales:
Pintura vinílica, imprimante y materiales de preparación.
Maquinaria y/o equipo:
Rodillos, brochas, herramientas menores y equipos de acceso.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial pintor y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por metro lineal (ml) terminado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.1. ACOMETIDA AÉREA 10 M PVC
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de acometida eléctrica aérea de aproximadamente 10 m, utilizando tubería PVC y los conductores requeridos, incluyendo accesorios, soportes, elementos de fijación y conexión, de acuerdo con los diseños y requerimientos del servicio.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar el punto de conexión y recorrido.
· Instalar soportes y elementos de fijación.
· Instalar la tubería PVC.
· Realizar tendido de conductores.
· Ejecutar conexiones.
· Instalar accesorios y elementos de protección.
· Verificar continuidad, aislamiento y correcta disposición.
· Realizar las pruebas correspondientes antes de energizar.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de continuidad, aislamiento, polaridad, conexiones y funcionamiento, de acuerdo con los requerimientos aplicables.
Tolerancias de aceptación:
La instalación deberá quedar firme, protegida, correctamente soportada y sin conductores expuestos o conexiones deficientes.
Materiales:
Tubería PVC, conductores eléctricos, accesorios, cajas, conectores, soportes, abrazaderas y elementos de fijación.
Maquinaria y/o equipo:
Herramientas eléctricas, escalera y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Electricista calificado y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) de acometida completamente instalada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

6.2. LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 32W-40W, 4000K/6000K, IP20, 120V, 60X60 CM
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de luminaria tipo panel LED cuadrada, de potencia entre 32 W y 40 W, temperatura de color 4000K/6000K, protección IP20, alimentación 120 V y dimensiones aproximadas de 60 × 60 cm, para instalación de incrustar.
Procedimiento de ejecución:
Verificar el cielo raso, realizar el corte o adecuación necesaria, instalar los elementos de soporte, realizar la conexión eléctrica, instalar la luminaria y efectuar pruebas de funcionamiento.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de alimentación, conexiones, encendido, funcionamiento y fijación.
Tolerancias de aceptación:
La luminaria deberá quedar nivelada, firmemente instalada y funcionando correctamente, sin parpadeos ni conexiones expuestas.
Materiales:
Panel LED, driver, conectores, cableado, elementos de fijación y accesorios.
Maquinaria y/o equipo:
Multímetro, herramientas eléctricas, escalera, taladro y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Electricista calificado y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

6.3. LUMINARIA PANEL LED REDONDO 12W, 4000K/6000K, IP20, 120V
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de luminaria panel LED redonda de 12 W, 4000K/6000K, IP20, 120 V, de aproximadamente 17 cm de diámetro y 3 cm de espesor, para instalación de incrustar.
Procedimiento de ejecución:
Verificar ubicación, realizar adecuación del vano, instalar soporte, efectuar conexión eléctrica, instalar la luminaria y realizar pruebas de funcionamiento.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de alimentación, continuidad, conexiones, fijación y funcionamiento.
Tolerancias de aceptación:
La luminaria deberá quedar correctamente fijada, nivelada y funcionando de manera continua.
Materiales:
Luminaria LED, driver, conductores, conectores y elementos de fijación.
Maquinaria y/o equipo:
Multímetro, taladro, herramientas eléctricas y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Electricista y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

6.4. TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de tablero eléctrico para 12 circuitos, incluyendo interruptores automáticos de 30 A según el alcance del proyecto, barras, rieles, elementos de conexión, identificación y accesorios.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar ubicación y condiciones del muro.
· Instalar gabinete y elementos de fijación.
· Instalar interruptores y barras.
· Realizar conexión de circuitos.
· Identificar cada circuito.
· Verificar apriete de conexiones.
· Realizar pruebas eléctricas y funcionales.
Ensayos o verificaciones:
Continuidad, aislamiento, polaridad, funcionamiento de interruptores y verificación de conexiones.
Tolerancias de aceptación:
El tablero deberá quedar firme, nivelado, debidamente identificado y con todos los circuitos correctamente conectados.
Materiales:
Tablero para 12 circuitos, interruptores de 30 A, barras, conectores, tornillería, etiquetas y accesorios.
Maquinaria y/o equipo:
Multímetro, megóhmetro cuando aplique, herramientas eléctricas y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Electricista calificado y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) de tablero instalado, conectado, probado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

6.5. LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COPPERWELD)
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende la instalación de sistema de puesta a tierra para tablero general mediante varilla Copperweld, conductor de puesta a tierra, conexiones y accesorios requeridos.
Procedimiento de ejecución:
· Determinar la ubicación del electrodo.
· Realizar excavación o hincado según las condiciones del terreno.
· Instalar la varilla Copperweld.
· Instalar conductor de puesta a tierra.
· Ejecutar las conexiones.
· Proteger las conexiones.
· Realizar medición de resistencia del sistema.
· Conectar al tablero general.
Ensayos o verificaciones:
Medición de resistencia de puesta a tierra y verificación de continuidad de las conexiones.
Tolerancias de aceptación:
El sistema deberá cumplir con el valor de resistencia requerido por el diseño y la normativa aplicable.
Materiales:
Varilla Copperweld, conductor de puesta a tierra, conectores, abrazaderas, caja o elementos de protección y materiales de relleno.
Maquinaria y/o equipo:
Telurómetro, herramientas de excavación, martillo o equipo para hincado y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Electricista calificado y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) de sistema instalado, conectado, medido y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

6.6. SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA, INC. INTERRUPTOR
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de salida eléctrica para lámpara en tubería PVC, incluyendo conductores, caja, interruptor, accesorios y elementos de conexión necesarios.
Procedimiento de ejecución:
Instalar tubería y cajas, realizar tendido de conductores, instalar interruptor, efectuar conexiones, fijar elementos y realizar pruebas de funcionamiento.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de continuidad, polaridad, aislamiento y funcionamiento del interruptor y salida.
Tolerancias de aceptación:
La salida deberá quedar firmemente instalada, correctamente conectada y funcionando.
Materiales:
Tubería PVC, conductores, caja, interruptor, conectores y accesorios.
Maquinaria y/o equipo:
Multímetro, taladro, herramientas eléctricas y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Electricista y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

6.7. SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de salida para toma doble eléctrica, incluyendo tubería PVC, conductores, caja, toma, accesorios y elementos de fijación.
Procedimiento de ejecución:
Instalar tubería y caja, realizar tendido de conductores, instalar toma doble, efectuar conexiones, fijar placa y realizar pruebas.
Ensayos o verificaciones:
Continuidad, polaridad, aislamiento y funcionamiento.
Tolerancias de aceptación:
La toma deberá quedar nivelada, firmemente instalada y funcionando correctamente.
Materiales:
Tubería PVC, conductores, caja, toma doble, placa, conectores y accesorios.
Maquinaria y/o equipo:
Multímetro, taladro y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Electricista y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

6.8. PARCIAL TRIFÁSICA 3X10+1X12+12T, TUBERÍA PVC DE 3/4"
Unidad de medida:
Metro lineal (ml).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de parcial trifásica conformada por tres conductores No. 10, un conductor No. 12 y conductor(es) de tierra según la especificación del proyecto, alojados en tubería PVC de 3/4", incluyendo accesorios, cajas, conectores y elementos de fijación.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar recorrido y puntos de conexión.
· Instalar tubería y accesorios.
· Realizar tendido de conductores.
· Identificar los conductores.
· Ejecutar conexiones en los puntos correspondientes.
· Verificar continuidad y aislamiento.
· Realizar pruebas antes de energizar.
Ensayos o verificaciones:
Continuidad, aislamiento, polaridad, secuencia de fases cuando aplique y verificación de conexiones.
Tolerancias de aceptación:
La instalación deberá quedar correctamente soportada, protegida y sin conductores expuestos o conexiones deficientes.
Materiales:
Conductores eléctricos No. 10 y No. 12, conductor de puesta a tierra según diseño, tubería PVC de 3/4", accesorios, conectores y elementos de fijación.
Maquinaria y/o equipo:
Herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Electricista calificado y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por metro lineal (ml) de parcial instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
7.1. ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5 M, INC. CHEQUE, REGISTRO Y ACCESORIOS
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de acometida hidráulica en tubería PVC de 3/4", con longitud aproximada de 5 m, incluyendo válvula de cheque, registro, accesorios, conexiones y elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar punto de conexión y recorrido.
· Realizar excavación cuando sea necesaria.
· Instalar la tubería y accesorios.
· Instalar válvula de cheque y registro.
· Ejecutar las conexiones.
· Realizar prueba hidráulica.
· Ejecutar relleno y compactación cuando aplique.
Ensayos o verificaciones:
Prueba de presión y verificación de estanqueidad.
Tolerancias de aceptación:
No deberán presentarse fugas, pérdidas de presión anormales ni conexiones defectuosas.
Materiales:
Tubería PVC de 3/4", válvula de cheque, registro, accesorios, adhesivo y elementos de fijación.
Maquinaria y/o equipo:
Equipo de prueba de presión, herramientas de corte y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial plomero y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) de acometida instalada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

7.2. REGISTRO 1/2" INC. ACCESORIOS
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de registro hidráulico de 1/2", incluyendo accesorios y elementos de conexión.
Procedimiento de ejecución:
Preparar el punto de instalación, realizar conexiones, instalar el registro, verificar orientación y efectuar prueba de funcionamiento.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de apertura, cierre y estanqueidad.
Tolerancias de aceptación:
El registro deberá operar correctamente y no presentar fugas.
Materiales:
Registro de 1/2", accesorios, adaptadores, sellantes y elementos de conexión.
Maquinaria y/o equipo:
Llaves, cortatubos y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Plomero y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) instalada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

7.3. REGISTRO 3/4" INC. ACCESORIOS
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de registro hidráulico de 3/4", incluyendo accesorios y elementos necesarios para su conexión y funcionamiento.
Procedimiento de ejecución:
Preparar el punto, realizar conexiones, instalar el registro, verificar funcionamiento y realizar prueba de estanqueidad.
Ensayos o verificaciones:
Prueba de apertura, cierre y estanqueidad.
Tolerancias de aceptación:
Sin fugas y con operación adecuada del mecanismo.
Materiales:
Registro de 3/4", accesorios, sellantes y elementos de conexión.
Maquinaria y/o equipo:
Herramientas de plomería y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Plomero y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) instalada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

7.4. TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de tanque plástico elevado con capacidad de 1.000 litros, incluyendo accesorios hidráulicos, conexiones, válvulas, flotador, estructura o elementos de soporte cuando estén contemplados y todos los componentes necesarios para su funcionamiento.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar ubicación y capacidad de la estructura de soporte.
· Instalar el tanque sobre superficie estable y nivelada.
· Instalar entrada, salida, rebose y accesorios.
· Instalar válvula de flotador y registros.
· Realizar conexiones a las redes.
· Llenar el tanque y verificar estanqueidad.
· Verificar correcto funcionamiento.
Ensayos o verificaciones:
Prueba de llenado, estanqueidad, funcionamiento del flotador y conexiones.
Tolerancias de aceptación:
El tanque deberá quedar estable, nivelado, sin fugas y con todos sus accesorios funcionando correctamente.
Materiales:
Tanque plástico de 1.000 litros, tuberías, válvulas, flotador, accesorios, sellantes y elementos de fijación.
Maquinaria y/o equipo:
Equipo de izaje cuando sea necesario, herramientas de plomería y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Plomero, oficial de construcción y ayudantes.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) suministrada, instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

7.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de sanitario de tanque, incluyendo grifería, accesorios de conexión, sello, elementos de fijación y conexión a las redes hidráulica y sanitaria.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar ubicación y puntos de conexión.
· Instalar sello y sanitario.
· Fijar el aparato.
· Conectar alimentación hidráulica.
· Instalar grifería y mecanismo de tanque.
· Conectar descarga sanitaria.
· Realizar pruebas de llenado y descarga.
· Verificar ausencia de fugas.
Ensayos o verificaciones:
Pruebas de llenado, descarga y estanqueidad.
Tolerancias de aceptación:
El sanitario deberá quedar firme, nivelado, sin fugas y con descarga y llenado adecuados.
Materiales:
Sanitario con tanque, grifería, válvula de entrada, mecanismo de descarga, sello, flexibles, accesorios y elementos de fijación.
Maquinaria y/o equipo:
Herramientas de plomería, nivel y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Plomero y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) suministrada, instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

7.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de lavamanos de empotrar, incluyendo grifería, desagüe, sifón, accesorios de conexión, sellado y elementos de fijación.
Procedimiento de ejecución:
Verificar dimensiones del mesón, realizar el vano requerido, instalar el lavamanos, conectar grifería y desagüe, aplicar sellante y realizar pruebas de funcionamiento.
Ensayos o verificaciones:
Prueba de suministro de agua, drenaje y estanqueidad.
Tolerancias de aceptación:
El lavamanos deberá quedar firme, nivelado, correctamente sellado y sin fugas.
Materiales:
Lavamanos, grifería, sifón, desagüe, flexibles, sellante y accesorios.
Maquinaria y/o equipo:
Taladro, herramientas de corte, herramientas de plomería y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Plomero y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

7.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de orinal con llave o sistema de accionamiento, incluyendo grifería, desagüe, sifón, accesorios y elementos de fijación.
Procedimiento de ejecución:
Verificar ubicación, instalar soporte, fijar el orinal, conectar suministro y desagüe, instalar grifería y realizar pruebas de funcionamiento.
Ensayos o verificaciones:
Pruebas de suministro, descarga, drenaje y estanqueidad.
Tolerancias de aceptación:
Deberá quedar firme, nivelado, sin fugas y con correcto funcionamiento.
Materiales:
Orinal, grifería, sifón, desagüe, accesorios, sellantes y elementos de fijación.
Maquinaria y/o equipo:
Herramientas de plomería, taladro, nivel y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Plomero y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) suministrada, instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

7.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 CM
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable de 120 × 60 cm, incluyendo accesorios, desagüe, sifón, grifería, conexiones hidráulicas y elementos de fijación.
Procedimiento de ejecución:
Verificar superficie de apoyo, ubicar y nivelar el lavaplatos, instalar grifería, conectar suministro y desagüe, sellar encuentros y realizar pruebas de funcionamiento.
Ensayos o verificaciones:
Prueba de suministro, drenaje y estanqueidad.
Tolerancias de aceptación:
El lavaplatos deberá quedar nivelado, firme, correctamente sellado y sin fugas.
Materiales:
Lavaplatos en acero inoxidable 120 × 60 cm, grifería, sifón, desagüe, flexibles, sellante y accesorios.
Maquinaria y/o equipo:
Herramientas de plomería, taladro, nivel y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Plomero y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) suministrada, instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

7.9. SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de sifón para drenaje en PVC de 4", incluyendo accesorios, conexiones, sellos y elementos necesarios para garantizar el adecuado drenaje y evitar el retorno de olores.
Procedimiento de ejecución:
Preparar los puntos de conexión, instalar el sifón y accesorios, asegurar pendientes y conexiones, sellar y realizar pruebas de descarga.
Ensayos o verificaciones:
Prueba de descarga y estanqueidad.
Tolerancias de aceptación:
No deberán presentarse fugas, obstrucciones ni conexiones defectuosas.
Materiales:
Sifón PVC de 4", accesorios, empaques, sellantes y elementos de conexión.
Maquinaria y/o equipo:
Herramientas de plomería y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Plomero y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) instalada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

7.10. ACOMETIDA GAS 1/2"
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de acometida de gas de 1/2", incluyendo tubería de 1/2" SCH 40, medidor, válvula, regulador, elevador, accesorios y demás elementos requeridos para su correcta instalación, de acuerdo con el diseño y los requisitos de la empresa prestadora del servicio.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar el punto de conexión y recorrido.
· Instalar tubería y accesorios.
· Instalar válvulas, regulador, medidor y elevador.
· Realizar las conexiones correspondientes.
· Verificar soportes y protección de la tubería.
· Ejecutar pruebas de hermeticidad y funcionamiento.
· Gestionar la revisión y aprobación por parte del prestador del servicio cuando corresponda.
· No poner en servicio la instalación hasta contar con las verificaciones requeridas.
Ensayos o verificaciones:
Prueba de hermeticidad, verificación de conexiones, válvulas y regulador, de acuerdo con los requisitos aplicables y de la empresa prestadora.
Tolerancias de aceptación:
La instalación deberá ser hermética, estable, correctamente soportada y cumplir con las condiciones técnicas exigidas para su puesta en servicio.
Materiales:
Tubería de 1/2" SCH 40, medidor, válvula, regulador, elevador, accesorios, sellantes y elementos de fijación.
Maquinaria y/o equipo:
Equipo para prueba de hermeticidad, herramientas de corte y roscado, herramientas de instalación y elementos de protección personal.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Personal técnico calificado y autorizado para instalaciones de gas.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) de acometida instalada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, herramientas, accesorios y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.

7.11. TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)
Unidad de medida:
Metro lineal (ml).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de tubería de polietileno de 3/4" para conducción, incluyendo accesorios, uniones, conexiones y elementos necesarios para garantizar la continuidad de la red.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar el recorrido.
· Preparar la superficie o zanja.
· Instalar la tubería evitando deformaciones.
· Ejecutar las uniones y accesorios.
· Verificar alineación y pendientes cuando correspondan.
· Realizar pruebas de estanqueidad.
· Ejecutar relleno cuando aplique.
Ensayos o verificaciones:
Prueba de estanqueidad y verificación visual de uniones.
Tolerancias de aceptación:
La tubería deberá quedar correctamente instalada, sin fugas, deformaciones o conexiones defectuosas.
Materiales:
Tubería de polietileno de 3/4", accesorios, uniones y elementos de conexión.
Maquinaria y/o equipo:
Herramientas de instalación, equipo de prueba de presión y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial plomero y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por metro lineal (ml) de tubería instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

7.12. VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"
Unidad de medida:
Unidad (un).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de válvula de bola para gas de 3/4", incluyendo accesorios, conexiones, sellos y elementos requeridos para su correcto funcionamiento.
Procedimiento de ejecución:
Verificar el punto de instalación, realizar conexiones, instalar la válvula en el sentido correspondiente, ajustar y realizar prueba de hermeticidad y funcionamiento.
Ensayos o verificaciones:
Prueba de hermeticidad y verificación de apertura y cierre.
Tolerancias de aceptación:
La válvula deberá quedar firme, correctamente orientada, sin fugas y con accionamiento adecuado.
Materiales:
Válvula de bola para gas de 3/4", accesorios, sellantes y elementos de conexión.
Maquinaria y/o equipo:
Herramientas de instalación, equipo para prueba de hermeticidad y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Personal calificado para instalaciones de gas.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un) instalada, probada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato.

8. ACCESO PEATONAL
8.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0,0-2,0 M
Unidad de medida:
Metro cúbico (m³).
Descripción:
Comprende la excavación manual en material tipo conglomerado, hasta una profundidad de 2,0 m, incluyendo cargue, retiro y disposición de material sobrante a una distancia menor de 5 km.
Procedimiento de ejecución:
· Realizar localización y replanteo.
· Verificar posibles redes existentes.
· Delimitar y señalizar el área.
· Ejecutar la excavación manual por capas.
· Mantener condiciones seguras de estabilidad de la excavación.
· Retirar el material sobrante.
· Transportarlo a sitio autorizado dentro de la distancia establecida.
· Realizar limpieza del área.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de dimensiones, profundidad, niveles y condiciones del fondo de excavación.
Tolerancias de aceptación:
La excavación deberá cumplir las dimensiones y niveles establecidos en los diseños, sin sobreexcavaciones innecesarias.
Materiales:
No aplica. El material producto de excavación se manejará conforme a las condiciones del proyecto.
Maquinaria y/o equipo:
Herramientas manuales de excavación, carretillas, elementos de señalización y elementos de protección personal.
Desperdicios:
Incluidos. El material sobrante deberá transportarse y disponerse en sitio autorizado.
Mano de obra:
Oficial de construcción y ayudantes.
Forma de pago:
Se pagará por metro cúbico (m³) de excavación ejecutada, medida en sitio y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato. Incluye excavación, cargue, transporte hasta 5 km, disposición y herramientas.

8.2. BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI
Unidad de medida:
Metro cúbico (m³).
Descripción:
Comprende el suministro, preparación, transporte, colocación y acabado de concreto pobre de 1500 psi para conformación de base o solado, según las dimensiones y niveles establecidos.
Procedimiento de ejecución:
· Preparar y limpiar la superficie.
· Verificar niveles y espesores.
· Preparar el concreto.
· Transportar y colocar.
· Extender y nivelar.
· Compactar o vibrar cuando corresponda.
· Realizar acabado.
· Ejecutar curado.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de dimensiones, niveles, espesor y, cuando sea requerido, resistencia del concreto.
Tolerancias de aceptación
La superficie deberá quedar uniforme, nivelada y con el espesor y resistencia especificados.
Materiales:
Cemento, agregados, agua y concreto de 1500 psi.
Maquinaria y/o equipo:
Mezcladora, vibrador cuando aplique, herramientas de extendido y nivelación.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial de construcción y ayudantes.
Forma de pago:
Se pagará por metro cúbico (m³) de concreto colocado, terminado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

8.3. GAVIÓN
Unidad de medida:
Metro cúbico (m³).
Descripción:
Comprende el suministro, armado e instalación de gaviones conformados por mallas metálicas y piedra de llenado, incluyendo alambre de amarre, tensores, conformación, colocación y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
Procedimiento de ejecución:
· Preparar y nivelar la superficie.
· Armar las cajas de gavión.
· Ubicar y fijar los gaviones.
· Instalar refuerzos y tensores.
· Colocar la piedra de manera uniforme.
· Cerrar y amarrar las cajas.
· Verificar alineación y estabilidad.
· Ejecutar los ajustes y limpieza.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de dimensiones, malla, amarre, llenado, alineación y estabilidad.
Tolerancias de aceptación:
Los gaviones deberán quedar correctamente conformados, llenos, cerrados, alineados y estables.
Materiales:
Malla para gavión, piedra, alambre de amarre, tensores y accesorios.
Maquinaria y/o equipo:
Herramientas de corte y amarre, equipos de transporte y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial de construcción y ayudantes.
Forma de pago:
Se pagará por metro cúbico (m³) de gavión completamente instalado, lleno, cerrado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

8.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700
Unidad de medida:
Metro cuadrado (m²).
Descripción:
Comprende el suministro e instalación de geotextil tipo T 1700 para funciones de estabilización, filtración y separación entre materiales, incluyendo cortes, traslapos, fijaciones y demás elementos requeridos.
Procedimiento de ejecución:
· Preparar y limpiar la superficie.
· Extender el geotextil evitando arrugas.
· Realizar cortes y ajustes.
· Ejecutar traslapos conforme a las especificaciones.
· Fijar temporalmente o mediante los elementos previstos.
· Colocar el material superior evitando desplazar o deteriorar el geotextil.
Ensayos o verificaciones:
Verificación del tipo de geotextil, continuidad, traslapos, fijación y ausencia de perforaciones o daños.
Tolerancias de aceptación:
El geotextil deberá quedar continuo, correctamente extendido, sin arrugas excesivas, perforaciones o desplazamientos.
Materiales:
Geotextil T 1700, elementos de fijación y materiales auxiliares.
Maquinaria y/o equipo:
Herramientas de corte, equipos de medición y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial y ayudantes.
Forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m²) de geotextil suministrado, instalado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

8.5. RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE
Unidad de medida:
Metro cúbico (m³).
Descripción:
Comprende el suministro, extendido, humedecimiento y compactación mecánica del material seleccionado proveniente del sitio de la obra, siempre que cumpla con las condiciones requeridas para su utilización.
Procedimiento de ejecución:
· Seleccionar y verificar el material.
· Retirar materiales orgánicos o inadecuados.
· Extender en capas.
· Humedecer o airear según sea necesario.
· Compactar cada capa mecánicamente.
· Verificar niveles y pendientes.
· Continuar hasta alcanzar la densidad requerida.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de humedad, niveles y grado de compactación cuando sea requerido por las especificaciones del proyecto.
Tolerancias de aceptación:
El relleno deberá quedar estable, uniforme, sin zonas blandas y con niveles y compactación conforme a los requerimientos del proyecto.
Materiales:
Material seleccionado proveniente del sitio y agua para humectación.
Maquinaria y/o equipo:
Compactador mecánico, vibrocompactador, herramienta menor, equipos de transporte y nivelación.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial y ayudantes de construcción, operador de equipo cuando aplique.
Forma de pago:
Se pagará por metro cúbico (m³) de relleno colocado y compactado, recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

8.6. BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI
Unidad de medida:
Metro lineal (ml).
Descripción:
Comprende la construcción de bordillo de 8 × 15 cm fundido en sitio con concreto de 2500 psi, incluyendo formaleta, colocación, nivelación, acabado y curado, ítem que se utilizará para la adecuación del acceso principal de la institución.
Procedimiento de ejecución:
· Realizar replanteo.
· Preparar la superficie.
· Instalar formaleta.
· Preparar y colocar concreto.
· Compactar y nivelar.
· Ejecutar acabado.
· Retirar formaleta.
· Realizar curado.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de dimensiones, alineación, nivel y acabado. Ensayo de resistencia del concreto cuando sea requerido.
Tolerancias de aceptación:
El bordillo deberá conservar las dimensiones especificadas, presentar alineación continua y acabado uniforme, sin fisuras o defectos significativos.
Materiales:
Concreto de 2500 psi, cemento, agregados, agua y formaleta.
Maquinaria y/o equipo:
Mezcladora, vibrador cuando aplique, herramientas de nivelación y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial y ayudantes.
Forma de pago:
Se pagará por metro lineal (ml) de bordillo fundido, terminado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

8.7. BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI
Unidad de medida:
Metro lineal (ml).
Descripción:
Comprende la construcción de bordillo fundido en sitio, con dimensiones aproximadas de 15 a 20 × 15 cm, elaborado en concreto clase E de 2500 psi, incluyendo formaleta, fundida, nivelación, acabado y curado. Item que se utilizará para la adecuación del acceso principal de la institución.
Procedimiento de ejecución:
Realizar replanteo, preparar la superficie, instalar formaleta, colocar y compactar el concreto, nivelar, dar acabado, retirar formaleta y efectuar curado.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de dimensiones, alineación, nivelación y acabado. Ensayo de resistencia cuando sea requerido.
Tolerancias de aceptación:
El bordillo deberá quedar continuo, alineado, estable, con dimensiones acordes con el diseño y sin defectos significativos.
Materiales:
Concreto clase E de 2500 psi, agregados, cemento, agua y formaleta.
Maquinaria y/o equipo:
Mezcladora, vibrador cuando aplique, herramientas de fundida y nivelación.
Desperdicios:
Incluidos.
Mano de obra:
Oficial de construcción y ayudantes.
Forma de pago:
Se pagará por metro lineal (ml) de bordillo construido, terminado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

8.8. ACERO FIGURADO 60000 PSI
Unidad de medida:
Kilogramo (kg).
Descripción:
Comprende el suministro, corte, figuración, transporte, colocación y amarre de acero de refuerzo de resistencia de 60.000 psi, de acuerdo con los planos y detalles estructurales.
Procedimiento de ejecución:
· Revisar planos y despieces.
· Cortar y figurar las barras.
· Transportar al sitio.
· Instalar según posición y separación especificada.
· Utilizar separadores.
· Amarrar las barras.
· Verificar recubrimientos antes de la fundida.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de diámetro, cantidad, longitud, figuración, ubicación, separación y recubrimiento. Certificados de calidad cuando sean requeridos.
Tolerancias de aceptación:
El acero deberá cumplir las dimensiones, posición, separación y recubrimientos establecidos en los diseños estructurales.
Materiales:
Acero de refuerzo de 60.000 psi, alambre de amarre y separadores.
Maquinaria y/o equipo:
Cizalla, dobladora de acero, herramientas de corte, herramientas de medición y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos dentro del precio unitario.
Mano de obra:
Fierrero y ayudante.
Forma de pago:
Se pagará por kilogramo (kg) de acero suministrado, figurado, colocado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato.

8.9. ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8 CM (NO INCLUYE ADOQUÍN)
Unidad de medida:
Metro cuadrado (m²).
Descripción:
Comprende la instalación de adoquín de arcilla de 20 × 10 × 8 cm suministrado por el proyecto o por la entidad, incluyendo preparación de la superficie, colocación, ajuste, cortes, nivelación, alineación, confinamiento y acabado final. El suministro del adoquín no está incluido en el precio de este ítem.
Este ítem se utilizará para la adecuación del acceso principal de la institución.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar la base y condiciones de la superficie.
· Ejecutar la capa de asiento especificada.
· Distribuir los adoquines de acuerdo con el patrón establecido.
· Colocar y ajustar las piezas.
· Realizar cortes en bordes y encuentros.
· Verificar niveles, pendientes y alineación.
· Ejecutar el llenado de juntas.
· Compactar la superficie mediante equipo adecuado.
· Realizar limpieza final.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de dimensiones, alineación, niveles, pendientes, estabilidad y uniformidad de juntas.
Tolerancias de aceptación:
La superficie deberá quedar uniforme, estable, sin piezas sueltas, desniveles o elementos fracturados, y con pendientes adecuadas para el drenaje.
Materiales:
Adoquín de arcilla 20 × 10 × 8 cm suministrado por el proyecto, material de asiento, arena para juntas y materiales auxiliares.
Maquinaria y/o equipo:
Placa compactadora, cortadora de adoquines, nivel, herramientas de extendido y herramienta menor.
Desperdicios:
Incluidos únicamente para materiales diferentes al adoquín suministrado por el proyecto. Los cortes y desperdicios del adoquín deberán manejarse conforme a las instrucciones de la supervisión.
Mano de obra:
Oficial instalador y ayudantes.
Forma de pago:
Se pagará por metro cuadrado (m²) de adoquín instalado, ajustado, compactado y recibido a satisfacción por la supervisión del contrato. El precio no incluye el suministro del adoquín.

8.10. TRÁMITES SERVICIOS PÚBLICOS ENERGIA ELECTRICA Y GAS.
Unidad de medida
Unidad (un).
Descripción:
Comprende la realización y gestión de los trámites, solicitudes, diligenciamiento de formularios, elaboración y presentación de documentación y demás actuaciones requeridas ante las empresas prestadoras de servicios públicos para gestionar la disponibilidad, conexión o legalización de los servicios de energía eléctrica y gas, requeridos para el espacio intervenido.
Procedimiento de ejecución:
· Verificar requisitos y documentación exigida por cada empresa prestadora.
· Recopilar y elaborar la documentación técnica y administrativa necesaria.
· Radicar las solicitudes correspondientes.
· Realizar seguimiento a los trámites.
· Atender requerimientos de las empresas prestadoras.
· Coordinar visitas técnicas cuando sean necesarias.
· Entregar a la entidad los soportes, radicados, respuestas, aprobaciones y demás documentos derivados del trámite.
Ensayos o verificaciones:
Verificación de radicación, seguimiento de solicitudes, cumplimiento de requisitos y obtención de los documentos o conceptos correspondientes.
Tolerancias de aceptación:
Los trámites deberán encontrarse debidamente radicados y gestionados, y el contratista deberá entregar los soportes documentales correspondientes. Cuando la aprobación dependa exclusivamente de la empresa prestadora, se deberá acreditar la gestión realizada y el estado del trámite.
Materiales:
Formularios, documentos, planos, certificados, copias y demás documentación requerida para la gestión de los trámites.
Maquinaria y/o equipo:
Los necesarios para la gestión documental.
Desperdicios:
No aplica.
Mano de obra:
Profesional, técnico o personal administrativo encargado de la gestión y seguimiento de los trámites ante las empresas prestadoras.
Forma de pago:
Se pagará por unidad (un), una vez acreditada la realización y gestión de los trámites correspondientes y entregados a la entidad los soportes documentales respectivos, previa verificación y recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato. El precio incluye la gestión administrativa, elaboración y presentación de documentos, seguimiento, desplazamientos y demás actividades a cargo del contratista para el cumplimiento del ítem.

6.1.2 Pruebas y ensayos

Durante la ejecución del proyecto deberán realizarse las pruebas y ensayos requeridos para verificar la calidad de materiales y procesos constructivos.

Entre otros, se deberán realizar:
· Verificación de acero de refuerzo.
· Pruebas hidrostáticas.
· Pruebas eléctricas.
· Verificación de sistema de puesta a tierra.
La supervisión podrá solicitar pruebas adicionales cuando lo considere necesario.

6.2 Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato
La Entidad entregará al contratista adjudicatario los siguientes documentos:
· Presupuesto oficial.
· Cantidades de obra.
· Análisis de precios unitarios

6.3 Notas técnicas específicas del proyecto
El proyecto deberá ejecutarse considerando las recomendaciones y especificaciones técnicas. 
Se deberá garantizar el adecuado manejo de aguas superficiales y lluvias para evitar afectaciones asociadas a procesos de expansión de suelos.

6.4 Método Constructivo 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. La calidad de las obras y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad y seguridad de las obras.
3. El cumplimiento de las normas de seguridad industrial.
4. La correcta secuencia constructiva.
5. La protección de las instalaciones existentes.
6. El adecuado manejo ambiental durante la ejecución.

El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar afectaciones a las áreas que no serán objeto de la intervención. 

7 Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 
El contratista deberá implementar medidas de manejo ambiental durante la ejecución del proyecto, incluyendo:

· Manejo adecuado de residuos de construcción y demolición.
· Control de material particulado.
· Manejo de aguas de escorrentía.
· Uso eficiente de materiales.
· Protección de las áreas intervenidas.
· Cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Las actividades deberán desarrollarse minimizando los impactos ambientales y sociales sobre la comunidad educativa y el entorno.

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1. Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
2. Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

8 Información sobre el personal profesional
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

· Un (1) DIRECTOR DE OBRA
· Un (1) RESIDENTE DE OBRA
· Un (1) PROFESIONAL SST
· Un (1) MAESTRO DE OBRA

8.1 Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 


	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	DIRECTOR DE OBRA
	Ingeniero Civil y/o Arquitecto con posgrado en gerencia de proyectos, y/o obras, gestión de proyectos, con una experiencia profesional igual o mayor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matricula profesional.
	Deberá acreditar experiencia específica como Director de obra en dos (2) contratos de obra relacionados con adecuación y/o   mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura educativa, en el que se acredite haberse desempeñado como director de obra. Dedicación 50%

	RESIDENTE DE OBRA
	Ingeniero Civil y/o arquitecto, con experiencia profesional igual o mayor a cinco (05) años, contados a partir de la expedición de la matricula profesional.
	Deberá acreditar experiencia específica como Residente de obra en dos (2) contratos de obra relacionados con adecuación y/o   mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura educativa, en el que se acredite haberse desempeñado como Residente de obra. Dedicación 100%

	PROFESIONAL SST
	Profesionales administradores
en salud ocupacional,
tecnólogos y/o profesionales con especialización en gestión integrada QHSE, o afines con licencia vigente igual o superior a tres (03) años contados a partir de la
expedición de la licencia
	Acreditar experiencia
especifica en dos contratos donde se haya desempeñado como inspector QHSE y/o
SISO y/o profesional en salud ocupacional en contratos de obra civil. Dedicación 15%.

	MAESTRO DE OBRA
	Maestro de obra matriculado y certificado por el COPNIA con una experiencia general mayor a diez (10) años.
	Acreditar experiencia especifica en dos (2) contratos de obra cuyo objeto contemple adecuación y/o   mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura educativa en el que acredite haberse desempeñado como maestro de obra. Dedicación 100%.



9 Maquinaria mínima del proyecto
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Mezcladora 
2. Herramienta menor.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

El equipo ofrecido debe cumplir con el decreto 723 del 10 de abril de 2014 del ministerio de comercio, industria y turismos.

El equipo esencial debe ser: propio, alquilado o bajo leasing.

Para el caso de equipo propio, la propiedad y demás características de los equipos, solicitadas en este pliego, se deberán acreditar con uno o varios de los siguientes documentos:

a.	Factura comercial o comprobante de egreso del pago del equipo.
b.	Contrato de compraventa y comprobante de pago del impuesto de timbre.
c.	Tarjeta de propiedad.
d.	Manifiesto de aduana.2
e.	Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio.
f.	Constancia de solicitud de Registro ante la Cámara de Comercio.

Para el caso de equipo alquilado, el proponente deberá anexar alguno de los siguientes documentos:

a.	Copia del contrato de alquiler respectivo
b.	Carta de compromiso del propietario de la maquinaria.

Adicionalmente, anexar los documentos del propietario de la máquina, como en el caso de equipo propio.

Cuando se trate de Leasing, éste se acreditará con la fotocopia del contrato de Leasing y adicionalmente se deben anexar los documentos del propietario de la máquina, como en el caso de equipo propio.

Los oferentes deberán presentar todos los equipos relacionados en el cuadro de equipo mínimo requerido por la entidad, si un oferente no presenta, uno o más de los equipos solicitados, su propuesta será rechazada.

Todo el equipo solicitado debe cumplir con la normatividad estipulada por el Municipio para el transporte y disposición de materiales.

10 POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

11 OBRAS PROVISIONALES

El contratista deberá ejecutar las obras provisionales necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, incluyendo cerramientos temporales, señalización, manejo de materiales y protección de áreas intervenidas.

12 Señalización 

Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales de construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor y supervisor. 

Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Interventor y supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las obras a de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático par parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada para la correcta ejecución de las obras. 

Si la iluminación no es suficiente, el interventor y/o supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones ubicadas en forma peligrosa que generen riesgos o cuyos cables estén mal empleados o sin aislamientos adecuados. Los gastos en que incurra el contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos.

• MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). 

Durante la ejecución del contrato el contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y empleados 

• PREVENCION DE ACCIDENTES 

El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas o terceras personas, como resultado de negligencia o descuido del contratista y por ello deberá tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones a que haya lugar correrán por cuenta del contratista. 

Antes de iniciar el contrato el contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del Interventor y supervisor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 

Durante la ejecución del contrato el Interventor y supervisor le podrá ordenar al contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Sí por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, el Interventor o supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor o supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias, El contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos o dentro del análisis de precios unitarios. 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

13 Permisos, licencias y autorizaciones 

Para el presente proceso no aplica la obtención de permisos, licencias ni
autorizaciones, teniendo en cuenta que el proyecto corresponde a actividades
de adecuación y mantenimiento de la infraestructura destinada para el sector educativo mejorando las condiciones de gestión del riesgo, las cuales no generan modificación del uso del suelo ni intervenciones que requieran trámite especial ante las autoridades competentes.

14 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

· Normas ICONTEC y NTC aplicables.
· Normativa ambiental vigente.
· Normativa urbanística y de construcción aplicable.
· Recomendaciones derivadas del estudio geotécnico.

15 Documentos técnicos adicionales 

El Municipio cuenta con los entregables, los cuales se encuentran en medio magnético y físico en la Secretaria de infraestructura y Oficina de Contratación y podrán ser consultados en cualquier momento u obtener copia de estos:

• Especificaciones de construcción 
• Cantidades


En constancia, se firma en Cogua, a los 8 días del mes de Octubre de 2026.





______________________________________________
JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
Secretario de Infraestructura
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